|  | УТВЕРЖДЕН _______________ Л.С. Матвиенко Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития «_17_» июля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Социальная поддержка граждан»

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион ная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности | МП | процентов | – | – | – |  | – | 9,0 |  | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП РО | процентов | – | – | – | – |  |  | 100,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 3. Цель муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | зеленый | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку и государственные гарантии, в общей численности семей с детьми, имеющие право на получение и обратившихся за их получением | МП | процентов | – | – | – | – |  |  | 100,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

| 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе: | 726 977,0 | 677 060,4 | 645 926,6 | 498 971,9 | 392 162,5 | х | - |
| Федеральный бюджет | 65 345,1 | 65 345,1 | 57 406,9 | 37 010,3 | 36 988,9 | 56,6 | - |
| Областной бюджет | 612 544,3 | 598 627,7 | 582 111,1 | 452 141,0 | 328 647,8 | 54,9 | - |
| Бюджет района | 13 087,6 | 13 087,6 | 6 408,6 | 9 820,6 | 6 778,5 | 51,8 | - |
| Внебюджетные источники | 36 000,0 | - | - | - | 19 747,3 | 54,9 | - |
| Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе: | 26 024,9 | 26 024,9 | 17 924,7 | 12 221,5 | 12 221,5 | 47,0 | - |
| Федеральный бюджет | 22 406,1 | 22 406,1 | 14 467,9 | 11 229,1 | 11 229,1 | 50,1 | - |
| Областной бюджет | 3 618,8 | 3 618,8 | 3 456,8 | 992,4 | 992,4 | 27,4 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 281 335,3 | 279 474,4 | 256 440,8 | 171 288,1 | 168 362,7 | 60,2 | - |
| Федеральный бюджет | 42 939,0 | 42 939,0 | 42 939,0 | 25 781,2 | 25 759,8 | 60,0 | - |
| Областной бюджет | 231 652,5 | 229 791,6 | 213 437,0 | 141 089,0 | 138 806,1 | 60,4 | - |
| Бюджет района | 6 743,8 | 6 743,8 | 64,8 | 4 417,9 | 3 796,8 | 56,3 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе: | 35 023,7 | 33 746,7 | 33 746,7 | 17 181,5 | 14 721,1 | 43,6 | - |
| Областной бюджет | 32 981,1 | 31 704,1 | 31 704,1 | 16 080,0 | 14 053,5 | 44,3 | - |
| Бюджет района | 2 042,6 | 2 042,6 | 2 042,6 | 1 101,5 | 667,6 | 32,7 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | 90 375,4 | 87 448,7 | 87 448,7 | 47 915,1 | 47 908,1 | 54,8 | - |
| Областной бюджет | 90 375,4 | 87 448,7 | 87 448,7 | 47 915,1 | 47 908,1 | 54,8 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | 294 217,7 | 250 365,7 | 250 365,7 | 250 365,7 | 148 949,1 | х | - |
| Областной бюджет | 253 916,5 | 246 064,5 | 246 064,5 | 246 064,5 | 126 887,7 | 51,6 | - |
| Бюджет района | 4 301,2 | 4 301,2 | 4 301,2 | 4 301,2 | 2 314,1 | 53,8 | - |
| Внебюджетные источники | 36 000,0 | - | - | - | 19 747,3 | 54,9 | - |