УТВЕРЖДЕН

_______________ А.Н.Сухин

Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник

отдела сельского хозяйства

«____» апреля 2026 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель 1 муниципальной программы «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов | МП | процент | - | - | - | - | 35,0 | - | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.2. | зеленый | Увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области | ССЭР | процент | - | - | - | - | 0,085463086 | - | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | ### 51309,8 | ### 51216,4 | ### 51216,4 | 43116,0 | 8837,3 | 17,3 | − |
| областной бюджет | ### 1321,5 | ### 1321,5 | ### 1321,5 | 1321,5 | 0,0 | 0,0 | − |
| бюджет района | ### 49894,9 | ### 49894,9 | ### 49894,9 | 41794,5 | 8837,3 | 17,7 | − |
| бюджет поселений | ### 93,4 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | − |
| Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район) | 1414,9 | 1321,5 | 1321,5 | 1321,5 | 0,0 | 0,0 | − |
| областной бюджет | 1321,5 | 1321,5 | 1321,5 | 1321,5 | 0,0 | 0,0 | − |
| бюджет поселений | 93,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | − |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 49844,9 | 49844,9 | 49844,9 | 41794,5 | 8837,3 | 17,7 | - |
| бюджет района | 49844,9 | 49844,9 | 49844,9 | 41794,5 | 8837,3 | 17,7 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |