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ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

 ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№ 
п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое 
значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Цель 1 муниципальной программы «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»

	1.1.
	зеленый
	Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов
	МП
	процент
	-
	-
	-
	-
	35,0
	-
	показатель 
годовой (достижение запланировано 
на конец 2026 года)

	1.2.
	зеленый
	Увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области
	ССЭР
	процент
	-

	-
	-
	-
	0,085463086
	-
	показатель 
годовой (достижение запланировано 
на конец 2026 года)



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе:
	51309,8

	51216,4

	51216,4

	43116,0
	8837,3
	17,3

	−

	областной бюджет
	1321,5
	1321,5
	1321,5
	1321,5
	0,0
	0,0
	−

	бюджет района
	49894,9
	49894,9
	49894,9
	41794,5
	8837,3
	17,7
	−

	бюджет поселений
	93,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	−

	Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов
накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)
	1414,9
	1321,5
	1321,5
	1321,5
	0,0
	0,0
	−

	областной бюджет
	1321,5
	1321,5
	1321,5
	1321,5
	0,0
	0,0
	−

	бюджет поселений
	93,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	−

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	49844,9
	49844,9
	49844,9
	41794,5
	8837,3
	17,7
	-

	бюджет района
	49844,9
	49844,9
	49844,9
	41794,5
	8837,3
	17,7
	-

	Комплекс процессных мероприятий  «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (всего), в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	бюджет района
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
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