|  | УТВЕРЖДЕН В.Б. Шаповалов Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства ____________________________ «____» апреля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Красносулинского района»

ЗА 1 квартал  2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Красносулинского района, в том числе путем увеличения доли населения Красносулинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Доля населения Красносулинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ГП РО | процентов | - | - | - |  | 19,31 |  |  |
| 2. | зеленый | Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту | ССЭР | процентов | - | - | - |  | 16,1 |  |  |
| 3. | зеленый | Количество аварий в сфере ЖКХ | ССЭР | единица | - | - | - |  | 13 |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» (всего), в том числе: | 173 768,9 | 162679,6 | 162 679,6 | 162 284,5 | 1594,4 | 0,9 | - |
| Областной бюджет | 156 928,8 | 156 928,8 | 156 928,8 | 156 928,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 5 750,8 | 5 750,8 | 5 750,8 | 3948,6 | 187,3 | 3,3 | - |
| Бюджеты поселений | 11 089,3 | 0,0 | 0,0 | 1407,1 | 1407,1 | 12,7 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» (всего) в том числе: | 1 989,5 | 1989,5 | 1 989,5 | 187,3 | 187,3 | 9,4 | - |
| Бюджет района | 1 989,5 | 1989,5 | 1 989,5 | 187,3 | 187,3 | 9,4 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания», всего, в том числе: | 168 018,1 | 156 928,8 | 156 928,8 | 158 335,9 | 1407,1 | 0,8 | - |
| Областной бюджет | 156 928,8 | 156 928,8 | 156 928,8 | 156 928,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджеты поселений | 11 089,3 | 0,0 | 0,0 | 1407,1 | 1407,1 | 12,7 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» ### (всего), в том числе: | 3 761,3 | 3761,3 | 3 761,3 | 3761,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 3 761,3 | 3761,3 | 3 761,3 | 3761,3 | 0,0 | 0,0 | - |