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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2026 № 16
г. Красный Сулин
Об утверждении единого 
аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 04.02.2026 № 33 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», – 

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации Красносулинского района Кишкинову И.Ю.


Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков



Распоряжение вносит


7
сектор делопроизводства 
Приложение
к распоряжению
Администрации
[bookmark: _GoBack]Красносулинского района
от 10.02.2026 № 16

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2026 год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	бюджет
района
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе»
	10.01.2026
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	148,0
	0,0
	0,0
	148,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.
Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы
	10.01.2026
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. Проинформированы органы местного самоуправления об изменениях и нововведениях действующего законодательства
	Х
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Подготовка в рамках программы нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы
	Х
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам размещения объявлений о вакантных должностях муниципальной службы в открытых источниках информации
	Х
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
	Х
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе

	10.01.2026
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
Получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы

	Х
	15.01.2026
15.04.2026
15.07.2026
15.10.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. Проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы
	Х
	25.01.2026
25.04.2026
25.07.2026
25.10.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих в открытых источниках информации
	Х
	31.01.2026
31.07.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 2.4. Подготовлена информационная справка (информация) о состоянии муниципальной службы
	Х
	01.04.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3. 
Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих
	10.01.2026
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Контрольная точка 3.1. Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе
	Х
	31.01.2026
31.07.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 3.2.
Получена официальная информация о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципального образования «Красносулинский район»
	Х
	31.07.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 3.3. Соблюден запрет на увеличение численности муниципальных служащих 
	Х
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 3.4.
Эффективно распределены функциональные обязанности муниципальных служащих
	Х
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 4.
Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района
	10.01.2026
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.
	Контрольная точка 4.1. Обеспечен равный доступ граждан к муниципальной службе 
	Х
	30.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 4.2. Сформирован качественный профессиональный состав Администрации Красносулинского района

	Х
	01.11.2026

	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 4.3. Проведена оценка на соответствие квалификационным требованиям к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района

	Х
	01.11.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 4.4.
Отобраны кандидаты на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района
	Х
	01.10.2026

	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат) 5.
Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлены муниципальные служащие для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»
	10.01.2026
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.
	Контрольная точка 5.1. Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе»
	Х
	30.06.2026

	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Контрольная точка 5.2. Проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе»
	Х
	25.07.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.3.
	Контрольная точка 5.3. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе», определены победители
	Х
	01.08.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.4.
	Контрольная точка 5.4. Направлен победитель, для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»
	Х
	31.08.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.
	Мероприятие (результат) 6.
Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих
	10.01.2026
	31.12.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района;
Воеводина Т.И., председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района
	148,0
	0,0
	0,0
	148,0
	0,0

	1.6.1.
	Контрольная точка 6.1.
Направлены служебные записки начальникам отделов о необходимости проведения обучения специалистов структурных подразделений 
	Х
	30.09.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района;
Воеводина Т.И., председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.2.
	Контрольная точка 6.2. Определены и сформированы темы семинаров и направления повышения квалификации муниципальных служащих
	Х
	31.05.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района;
Воеводина Т.И., председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.3.
	Контрольная точка 6.3. Определено количество муниципальных служащих для прохождения обучения(повышение квалификации, семинары)
	Х
	30.06.2026
	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района;
Воеводина Т.И., председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.4.
	Контрольная точка 6. 4. Повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих
	Х
	01.12.2026

	Волкова Н.В., начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района;
Воеводина Т.И., председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»
	10.01.2026
	31.12.2026
	Кулак С.Ю., заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Сузик О.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района
	116920,3
	0,0
	6629,8
	110290,5
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района
	10.01.2026
	31.12.2026
	Кулак С.Ю., заведующий сектором делопроизводства; Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	1406,3
	0,0
	0,0
	1406,3
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
Закупка включена в план закупок
	Х
	10.01.2026
	Кулак С.Ю., заведующий сектором делопроизводства; Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	31.03.2026
	Кулак С.Ю., заведующий сектором делопроизводства; Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	28.12.2026
	Кулак С.Ю., заведующий сектором делопроизводства; Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Х
	30.12.2026
	Кулак С.Ю., заведующий сектором делопроизводства; Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Красносулинского района
	10.01.2026
	31.12.2026
	Сузик О.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района
	115514,0
	0,0
	6629,8
	108884,2
	0,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	10.01.2026
	31.12.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района
	10.01.2026
	31.12.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Проведен мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Красносулинского района
	Х
	30.06.2026
31.12.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Выполнено содействие по развитию институтов и инициатив гражданского общества в Красносулинском районе
	Х
	31.12.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Размещена информация в сети «Интернет» о проведении конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ
	Х
	30.11.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Проведен районный конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ
	Х
	31.12.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе»
	10.01.2026
	31.12.2026
	Пигарева С.А., главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1. Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации
	10.01.2026
	31.12.2026
	Пигарева С.А., главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации

	Х
	22.08.2026
	Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры

	Х
	24.05.2026
	Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3. Проведен фестиваль народного творчества «Душа моя, казачья песня»

	Х
	22.06.2026
	Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства
	Х
	04.11.2026
	Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	117168,3
	0,0
	6629,8
	110538,5
	0,0

	
	Х
	Х
	Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района 
	52,5
	0,0
	0,0
	52,5
	0,0

	
	Х
	Х
	Васильев С.А., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0
	0,0

	
	Х
	Х
	Воеводина Т.И., председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района
	26,5
	0,0
	0,0
	26,5
	0,0

	
	Х
	Х
	Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0
	0,0

	
	Х
	Х
	Евсеева Е.В., начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	25,3
	0,0
	0,0
	25,3
	0,0

	
	Х
	Х
	Сузик О.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района
	115514,0
	0,0
	6629,8
	108884,2
	0,0

	
	Х
	Х
	Кулак С.Ю., заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	0,0

	
	Х
	Х
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	
	Х
	Х
	Пигарева С.А., главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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