|  | УТВЕРЖДЕН В.Н. Салимова Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «___» октября 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Красносулинского района «Экономическое развитие»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № |  | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период |  | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах до 112,0% к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | зеленый |  | Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | МП |  | процентов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 107,0 |  | - |  | - |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан до 8,0 тыс. человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | зеленый |  | Среднесписочная численность работников, малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан |  | МП |  | тысяч человек |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6,7 |  | - |  | - |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Увеличение туристического потока в Красносулинский район до 9,0 тыс.человек к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | зеленый |  | Объем туристического потока в Красносулинский район |  | МП |  | тысяч человек |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8,2 |  | - |  | - |  |
| 4. Цель муниципальной программы «Увеличение оборота розничной торговли до 22018,2 млн. руб. к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | зеленый |  | Объем платных услуг населению |  | МП |  | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3193,1 |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»» (всего), в том числе: | 500462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 471913,4 | 94,0 | - |
| Бюджет района | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 378,4 | 81,9 | - |
| Внебюджетные источники | 500000,0 | - | - | - | 471535,0 | 94,0 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» (всего), в том числе: | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,4 | 82,0 | - |
| Бюджет района | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,4 | 82,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» ### (всего), в том числе: | 500000,0 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 471535,0 | 94,0 | - |
| Бюджет района | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471535,0 | 94,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе», (всего) в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН В.Н. Салимова Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «___» октября 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. |  | - Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшен инвестиционный климат в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Объем частных инвестиций в основной капитал | МП | млн. руб. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 7516,1 |  | - | - |
| 1.2. | зеленый | Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | МП | млрд. руб. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 27,0865 |  | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации инвестиционных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | МП | тыс. руб. | - |  | - |  | - |  | - |  | 70,796 |  | - |  | - |
| 2.2. | зеленый | Совокупный объем экспорта товарной продукции (к 2017 году) | МП | процентов | - |  | - |  | - |  | - |  | 13,5 |  | - |  | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшен инвестиционный климат в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем частных инвестиций в основной капитал | МП | млн.руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7516,1 |
| 1.2. | Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | МП | млрд.руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,0865 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации инвестиционных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | МП | тыс.руб. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,796 |
| 2.2. | Совокупный объем экспорта товарной продукции (к 2017 году) | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшен инвестиционный климат в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.«Сформирован благоприятный инвестиционный имидж Красносулинского района» | единиц | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт на приобретение полиграфической продукции с логотипом Администрации Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025г | 17.01. 2025г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Контракт от 17.01. 2025г № 1 | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Освещена инвестиционная деятельность Красносулинского района в средствах массовой информации» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г | 30.06. 2025 г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | В официальных сетях Администрации Красносулинского района освещена инвестиционная деятельность https://vk.com/sulinrayon?ysclid=mdsj6tbq2q399977778 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы механизмы стимулирования инвестиционной деятельности» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. «Заключен контракт на приобретение наградной продукции для поощрения лучших инвесторов Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г | 10.03. 2025г; 19.03. 2025г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Контракт №№ 19,21 от 19.03. 2025; Контракт №№ 16,17 от 10.03. 2025 | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. «Проведен «Совет директоров» в первом полугодии» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г | - | Проведение совета директоров перенесено на 2 полугодие 2025г. | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | Срок проведения перенесен на 2 полугодие 2025г |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для реализации инвестиционных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Информационное обеспечение потенциальных инвесторов по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Сформирован реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | - | 20.04. 2025 г | 20.04. 2025 г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/ | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Размещены инвестиционные площадки в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)» | - | - | - | - | - | - | - | 25.04. 2025 г | 25.04. 2025 г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Размещена информация об инвестиционных площадках в программном комплексе «Фактор-Инвест» | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Сформирован реестр инвестиционных проектов на территории Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | - | 20.04. 2025 г | 20.04. 2025 г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Реестр инвестиционных проектов на территории Красносулинского района размещенна официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2865/ | - |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Красносулинского района в рамках проведенных заседаний совета по инвестициям» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. «Проведение совета по инвестициям в I квартале» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г | 12.03. 2025 г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Протокол №1 от 12.03. 2025г | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. «Проведение совета по инвестициям в II квартале» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г. | 23.06. 2025 г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Протокол №2 от 23.06. 2025г | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.2.3. «Проведение совета по инвестициям в III квартале» | - | - | - | - | - | - | - | 30.09. 2025 г. | 23.09. 2025 г | - | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Протокол №3 от 23.09. 2025г | Контрольная точка выполнена досрочно |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» (всего), в том числе: | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,4 | 82,0 | - |
| бюджет района | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,4 | 82,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Сформирован благоприятный инвестиционный имидж Красносулинского района» | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,4 | 82,0 | - |
| бюджет района | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,4 | 82,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН В.Н. Салимова Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «___» октября 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 4,255 тыс. человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | МП | процентов | - | - | - | - | 20,58 | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зеленый | Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | МП | процентов | - | - | - | - | 3,66 | - | - |
| 3.Задача комплекса процессных мероприятий «Создана благоприятная среда для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зеленый | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | МП | процентов | - | - | - | - | 20,8 | - | - |
|  | зеленый | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.населения | МП | единиц | - | - | - | - | 393,76 | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Популяризация предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 20,58 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | МП | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 3,5 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 20,8 |
| 4.Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в виде предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.населения | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 393,76 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 3,3 тыс. человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Создана единая информационная система по вопросу развития и поддержки малого и среднего бизнеса» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025г | 20.02. 2025г | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Отчет об ОРВ размещен на оф.сайте Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/activity/1216/ | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Организованы и проведены конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | - | - | - | 30.12. 2025г | 26.06. 2025г | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Протокол№2 от 26.06.2025 | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. Приобретение подарочной продукции для награждения лучших предпринимательских инициатив | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г. | - | 30.11. 2025 г. | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | Перенесено на 2 полугодие 2025 |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Проведение мероприятия в Красносулинском районе в рамках Дня Российского предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | 31.05. 2025 г. | 23.05. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 23 мая 2025 года было проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. награждены 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, представляющие различные сферы деятельности | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 2. задача комплекса процессных мероприятий «Развитие социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 2.1. Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 2.2.1 | ### Контрольная точка 2.2.1. Организованы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию социального предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г. | 30.06. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Организована ежедневная работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования субъектов МСП. За 3 квартал 2025 года оказана 98 консультация. | - |
| 2.2.2 | ### Контрольная точка 2.2.2. Размещена информация о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП Красносулинского района | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г. | 30.06. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5 | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1. Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | единица | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1. Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г. | 31.03. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Ведется консультационная и информационная работа субъектов МСП Красносулинского района, по вопросам льготного кредитования в РРАП, ФОНД местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района. РЛРО. | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2. Подготовлен Доклад о состоянии и развитии конкуренции в Красносулинском районе | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г. | 20.06 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | https://ksrayon.donland.ru/activity/3518 | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 3.2. Формирован и актуализирован реестр свободных площадок, которые могут быть использованы для создания промышленных предприятий небольшого формата | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 3.2.1 | Контрольная точка 3.2.1. Размещена и актуализирована информации о российских экспортных центрах на официальном сайте Администрации Красносулинского района | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г. | 30.06. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5 | - |
| 3.2.2 | Контрольная точка 3.2.2. «Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г. | 30.06. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке Красносулинского района, для информирования предприятий и организаций, в том числе субъектов МСП, по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/ | - |
| 4.Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в виде предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 4.1. Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкур-сов, аукционов) | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Каравайцева Е.А..- Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | - | - |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателям и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Красносулинского района | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г. | 13.01 2025 г. | - | Каравайцева Е.А..- Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | https://ksrayon.donland.ru/documents/active/378531/ | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2. Проведено информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о реализации комплекса областных мер поддержки и вопросам осуществления предпринимательской деятельности | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г. | 27.05. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Официальный сайт Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/344658/ | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3. Проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г., 30.06. 2025 г., 30.09. 2025 | 10.03. 2025 г., 24.06. 2025 г. 30.09. 2025 | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Протокол № 1 от 10.03.2025, № 2 от 24.06.2025, №3 от 09.09.2025 | Контрольная точка выполнена досрочно |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» ### (всего), в том числе: | 500083,5 | 83,5 | 83,5 | 0,0 | 471535,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471535,0 | 94,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН В.Н. Салимова Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «___» октября 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие туризма в Красносулинском районе»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана комплексная система продвижения туристического потенциала Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | МП | процентов | - | - | - | - | 12,08 | - | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана комплексная система продвижения туристического потенциала Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,08 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана комплексная система продвижения туристического потенциала Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Привлечено внимание к району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации» | единиц | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Составлен и размещен на сайте Администрации Красносулинского района электронный календарь событийных мероприятий» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г. | 31.03. 2025 г. | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/ # Календарь Мероприятий, событий понедельный | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Проведены семинары, совещания, видеоконференции с субъектами МСП при участии Министерства экономического развития РО, с целью освещения вопросов мер государственной поддержки по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г | 04.06. 2025 | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Национальный проект «Туризм и гостеприимство» Видеоконференция по предоставлению субсидии МСП в сфере туризма 08.07.2025 под председательством Павлова Павла Владимровича Министра экономического развития РО, присутствовало 6 субъектов МСП Красносулинского района | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «До сведения руководителей гостиниц и иных КСР Красносулинского района, доведена актуальная информация, в части ведения деятельности в сфере туристической отрасли, согласно Законодательства РФ» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06. 2025 г | 20.06. 2025 г | - | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | № 79.03-1239 от 20.06.2025 Администрацией Красносулинского района, совместно со специалистами Администраций городских и сельских поселений Красносулинского района доведена информация руководителям предоставляющие гостиничные услуги о выполнении обязательных требованиях санитарного законодательства | Контрольная точка выполнена досрочно |

|  | УТВЕРЖДЕН В.Н. Салимова Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «___» октября 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Красносулинского района навыки рационального потребительского поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Оборот розничной торговли | МП | млн.руб. | - | - | - | - | 15296,7 | - | - |
| 1.2. | зеленый | Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе | МП | процентов | - | -- | - | - | 106,8 | - | - |
| 1.3. | зеленый | Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе | МП | процентов | - | - | - | - | 105,5 | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Красносулинского района навыки рационального потребительского поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборот розничной торговли | млн.руб. | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15296,7 |
| 1.2. | Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе | процентов | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,8 |
| 1.3. | Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе | процентов | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,5 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы у населения Красносулинского района навыки рационального потребительского поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Пастушенко Жанна Анатольевна – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен муниципальный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03. 2025 г | 17.03. 2025 г | - | Пастушенко Жанна Анатольевна – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Информация об итогах Муниципального конкурса размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/341019/ | Контрольная точка выполнена досрочно |