Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
 за 6 месяцев 2023 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359.

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 разработан план реализации муниципальной программы, утвержденный распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.01.2023 № 20.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году  предусмотрены бюджетные средства в сумме 1790,9 тыс. рублей, в т.ч. федеральные средства 1486,4 тыс. рублей, областные средства – 304,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 1504,6тыс. рублей, расхождение составляет 286,3 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования в сумме 1504,6 тыс. рублей запланированы на предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства.
По состоянию на 01.07.2023 года фактическое освоение бюджетных средств составило 1504,2 тыс. рублей. 
Подпрограммой 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий. Для достижения конечного результата на отчетную дату (31.12.2023) по состоянию на 01.07.2023 года проведены следующие мероприятия:

В рамках основного мероприятия 2.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» проведены все необходимые мероприятия:  структура посевных площадей оптимально приближена к рекомендациям зональной системы, так доля зерновых и зернобобовых посеяна на площади 74,7 тыс. га (67,9 % от площади пашни), технические культуры посеяны на площади 32,3 тыс. га (27,7% от площади пашни); овощи, бахча, картофель 1,1 тыс. га (1%); кормовые культуры 1 тыс. га (1%).  

От реализации основного мероприятия 2.2. «Развитие отрасли растениеводства» ожидается повышение урожайности сельскохозяйственных культур, и увеличение производства продукции растениеводства, с этой целью сельхозтоваропроизводителями было внесено 5,1 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе на всей площади посевов в 2023 году, засеяно 2191 га элитными семенами в 2023 году.

Основное мероприятие 2.3. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» обеспечивается за счёт развития малых предпринимательских форм, путём предоставления грантовой поддержки фермерам, а так же за счёт субсидий на реализованную ими продукцию. Производство продукции животноводства ниже уровня прошлого года. Семейной молочной фермой индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства Санниковым Виктором Николаевичем за 6 месяцев 2023 года произведено 1150,8 тонн молока, что на 9,0 % больше к уровню прошлого периода. Производство молока к уровню аналогичного периода прошлого года в личных подсобных хозяйствах увеличилось на 10,8 % и составило 3999,0 тонн, что связано с увеличением поголовья крупного рогатого скота молочного направления. 
Основное мероприятие 2.4. «Развитие отрасли животноводства». Общая численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составила 3684 голов, поголовье овец и коз составляет 2058.  За 6 месяцев 2023 года производство мяса на территории Красносулинского района составляет 6398,2 тыс. тонн, производство молока во всех категориях хозяйств составило 5149,8 тыс. тонн.
Основное мероприятие 2.5. «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции». Главной причиной уменьшения объема производства продукции является конкуренция.
Объем производства готовой продукции составил 101% к уровню предшествующего года, на результат реализации основного мероприятия 2.5. «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции». 
В рамках реализации основного мероприятия 2.6. «Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе» На постоянной основе ведется информационно-разъяснительная работа с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, об условиях участия в областном конкурсном отборе для получения грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм, на поддержку начинающих фермеров,  для предоставления гранта «Агростартап» и гранта «Агропрогресс» на реализацию проекта создания и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, публикуется на официальном сайте Администрации Красносулинского района, официальных сайтах Администраций сельских поселений района, в средствах массовой информации, доводится на сходах граждан.
       За 6 месяцев 2023 года сельхозтоваропроизводителями было направлено более 395,52 млн. рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, что способствует укреплению материальной базы. Увеличение объёмов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, пройдёт в IV квартале по итогам убоя выращенного поголовья. 
С целью дальнейшего выполнения показателей профильными специалистами отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды проводится информационно-консультационная поддержка, а так же организуются выездные мероприятия для участия в совещаниях и обучающих тренингах, проводимых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчётный период 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы Администрации                                         

Красносулинского района - начальник 

Отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды                                                                     А.Н.Сухин



                                                                                   ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» отчетный период 6 месяцев 2023 года
	№
 п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, 
  соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Результат
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и при
чины их неосвоенные (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 2
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
А.Н. Сухин
	X
	X
	Х
	1790,9

	1504,6
	1504,2
	0,4

	2.
	Основное мероприятие 2.1.
Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	Для стимулирования страхования посевов сельскохозяйственных культур, сельхозтоваропроизводителям района доведена информация по условиям страхования и о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.

В Красносулинском районе разработана структура посевных площадей оптимально приближена к рекомендациям зональной системы, так доля зерновых и зернобобовых посеяна на площади 74,7 тыс. га (67,9 % от площади пашни), технические культуры посеяны на площади 32,3 тыс. га (27,7% от площади пашни); овощи, бахча, картофель 1,1 тыс. га (1%); кормовые культуры 1 тыс. га (1%).  
	01.01.2023

	31.12.2023

	1790,9
	1504,6
	1504,2
	0,4


	3.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	1. В 2023 году посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Красносулинском районе составила 74,7 тыс. га;
2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0 %
	Х
	31.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 2.2.
Развитие отрасли растениеводства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения производства продукции растениеводства сельхозтоваропроизводителями района было засеяно 2191 га элитными семенами, а также было внесено 5,1 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе
	01.01.2023

	31.12.2023

	0,0

	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 24,2 %
2. Обеспечено сохранение посевных площадей на уровне 2191 гектаров
	Х 
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 2.3. 
Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
животноводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	Производство продукции животноводства аналогично уровню прошлого года.
Финансовые показатели

деятельности

сельскохозяйственные

товаропроизводители

предоставляют до 30

числа

следующего за отчетным

периодом.
	01.01.2023

	31.12.2023

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	Семейной молочной фермой индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства Санниковым Виктором Николаевичем за 6 месяцев 2023 года произведено 1150,8 тонн молока, что на 9,0 % больше к уровню прошлого периода. Производство молока к уровню аналогичного периода прошлого года в личных подсобных хозяйствах увеличилось на 10,8 % и составило 3999,0 тонн, что связано с увеличением поголовья крупного рогатого скота молочного направления..
	Х
	31.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 2.4.
Развитие отрасли животноводства 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	За 6 месяцев 2023 года производство молока увеличилось на 10,4%
Поголовья крупно рогатого скота молочного направления увеличилось на 20,4%
	01.01.2023

	31.12.2023

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	За 6 месяцев 2023 года во всех категориях хозяйств производство мяса составило 6398,2 тыс. тонн.
	Х
	31.10.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 2.5.
Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин 
	Объем производства готовой продукции за 6 месяцев 2023 года составило 101% по сравнению с предыдущим годом
	01.01.2023

	31.12.2023

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составил 0,095 млрд. рублей
	Х
	31.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятие 2.6. 
Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин
	Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе» На постоянной основе ведется информационно-разъяснительная работа с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, об условиях участия в областном конкурсном отборе для получения грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм, на поддержку начинающих фермеров,  для предоставления гранта «Агростартап» и гранта «Агропрогресс» на реализацию проекта создания и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, публикуется на официальном сайте Администрации Красносулинского района, официальных сайтах Администраций сельских поселений района, в средствах массовой информации, доводится на сходах граждан.
       За 6 месяцев 2023 года сельхозтоваропроизводителями было направлено более 395,52 млн. рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, что способствует укреплению материальной базы. 
	01.01.2023

	31.12.2023

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

А.Н. Сухин 
	На постоянной основе ведется информационно-разъяснительная работа с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, об условиях участия в областном конкурсном отборе для получения грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм.
	Х
	30.11.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Итого по муниципальной программе
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	Х
	Х
	Х
	1790,9

	1504,6
	1504,2
	0,4


Заместитель главы Администрации
Красносулинского района - начальник              
отдела сельского хозяйства
и охраны 
окружающей среды 





                                                    

                                             А.Н. Сухин
Исполнитель: 
Никитенко Ольга Сергеевна  8(86367) 5-37-73 
2

