Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________  _____

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению

Администрации Красносулинского района

от 10.12.2019 № 311

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 19.03.2020 № 349 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 10.12.2019 № 331 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2020 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

УЗИО и МЗ Красносулинского района - 1 экз;

ФЭУ Красносулинского района – 1 экз.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от __________ № _______

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 10.12.2019 № 311

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» | Всего, в том числе: | Х | Х | 37746,3 | 0,0 | 24 800,5 | 12864,1 | 81,7 | 0,0 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Х | Х | 11 197,5 | 0,0 | 0,0 | 11 197,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р. | Х | Х | 25 250,5 | 0,0 | 23 583,9 | 1 666,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю. | Х | Х | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | Х | Х | 1173,4 | 0,0 | 1 095,9 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |
|  |  | И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – Иляев С.Г. | Х | Х | 62,9 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| 2. | ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.; И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – Иляев С.Г. | Х | Х | 26548,8 | 0,0 | 24 800,5 | 1 666,6 | 81,7 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.; глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.; И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – Иляев С.Г. | Выполнение 15 проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Красносулинского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроитель-ным кодексом РФ | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | О М 1.2: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных законодательством РФ | 31.12.2020 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 105,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Предоставление 30 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | ОМ 1.3: «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Повышение эффективности бюджетных средств | 31.12.2020 | 11092,1 | 0,0 | 0,0 | 11092,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | О.М. 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 9 единиц | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | О.М. 1.5. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства | главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 18,0 тыс.кв. метров | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе | Х | Х | 110 999,4 | 0,0 | 102 432,4 | 1 089,1 | 7 477,9 | 0,0 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Х | Х | 48 740,4 | 0,0 | 47 651,3 | 1 089,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н. | Х | Х | 12 773,7 | 0,0 | 11 930,6 | 0,0 | 843,1 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В. | Х | Х | 14 701,5 | 0,0 | 13 731,2 | 0,0 | 970,3 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | Х | Х | 19 466,6 | 0,0 | 14 813,1 | 0,0 | 4 653,5 | 0,0 |
|  |  | И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – Иляев С.Г. | Х | Х | 15 317,2 | 0,0 | 14 306,2 | 0,0 | 1 011,0 | 0,0 |
| 13. | ОМ 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н.; глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.; глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.; И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – Иляев С.Г. | Х | Х | 62 259,0 | 0,0 | 54 781,1 | 0,0 | 7 477,9 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р. | Ликвидировать аварийный жилищный фонд на территориях: Долотинского сельского поселения; Ковалевского сельского поселения; Красносулинского городского поселения; Углеродовского городского поселения в общем объеме 1 452,7 кв. м. | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | ОМ 2.2: «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе». | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей | 31.12.2020 | 16 500,4 | 0,0 | 15 411,3 | 1 089,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 19 молодым семьям | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений | 31.12.2020 | 32240,0 | 0,0 | 32240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Обеспечить жилыми помещениями 23-х детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | Х | Х | 148 745,7 | 0,0 | 127 232,9 | 13 953,2 | 7559,6 | 0,0 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Неграмотнова Г.В. | Х | Х | 59937,9 | 0,0 | 47 651,3 | 12 286,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р. | Х | Х | 25 250,5 | 0,0 | 23 583,9 | 1 666,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю. | Х | Х | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н. | Х | Х | 12 773,7 | 0,0 | 11 930,6 | 0,0 | 843,1 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В. | Х | Х | 14 701,5 | 0,0 | 13 731,2 | 0,0 | 970,3 | 0,0 |
|  |  | глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | Х | Х | 20640,0 | 0,0 | 15 909,0 | 0,0 | 4731,0 | 0,0 |
|  |  | И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – Иляев С.Г. | Х | Х | 15 380,1 | 0,0 | 14 364,9 | 0,0 | 1015,2 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района									                                                  		И.Ю. Кишкинова