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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 № 628
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год
В соответствии с постановлением от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства Сухина А.Н.
Первый заместитель 

главы Администрации 
Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 12.05.2012 № 628
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для улучшения экологической обстановки в Красносулинском районе, повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений;

обеспечена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия шахтных вод;
обеспечено участие детей в рамках реализации проекта «Эколята – молодые защитники Природы».

В январе - феврале в школе МБОУ СОШ № 22 проходила акция «Тепло твоих рук». Заключительным мероприятием этой акции была экскурсия в заказник «Горненский» совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий Ростовской области. Во время экскурсии ребята не только знакомились с птицами, зимующими на территории Ростовской области, но и развесили кормушки для птиц и пополнили их кормом.

В апреле 2021 года приняли участие в XII Всероссийской открытой геологической олимпиаде «Земля и Человек».

23-25 мая в г. Ростове-на-Дону приняли участие в областной научно-практической конференции ДАНЮИ.

Мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности в Ростовской области, проходили в дистанционном режиме. В социальных сетях ребята размещали фотографии и видео участия в акции «Сад памяти», «День древонасаждения».

22 сентября Красносулинский район принял участие в акции Всемирный «День без автомобиля» – международная символическая акция (далее – акция), которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству. В этот день предполагается отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. В качестве альтернативы предлагается передвигаться на велосипеде или пешком. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

а также сведения о достижении контрольных событий 

муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» выполнено.

С целью предупреждения негативного воздействия шахтных вод осуществлено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» и предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений, согласно заключенного муниципального контракта № 0358300008420000327_289859 
от 28.12.2020 года с ООО «Сокол». Оказанные услуги выполнены в полном объеме. Уровень шахтной воды поддерживался на проектных значениях нормы.

Основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений» выполнено.

Проведены весенний и осенний дни древонасаждений, в течение года проведена обрезка древесно-кустарниковой растительности в населенных пунктах Красносулинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» не выполнено.
Заключен муниципальный контракт № 0358300008420000052_158295 
от 30.03.2020 года на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова», работы выполнены в 2020 году. Во исполнение постановления Администрации Красносулинского района 
от 14.02.2022 № 126, проведены общественные обсуждения (в форме слушаний) 10.03.2022 по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова», по адресу 346350, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова (земельный участок с кадастровым номером 61:53:0000006:4 (400082 м2), для последующего проведения повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации по данному объекту. 

В рамках подпрограммы 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» выполнено.

Во всех образовательных учреждениях были проведены экологические праздники, в рамках реализации проекта «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края».
Цель проводимых мероприятий – формирование у детей гражданской позиции бережного отношения к природе, ее животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе, воспитание у учащихся экологической культуры.
По подпрограмме 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью, составил 
53 616,7 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования
бюджет областной – 15 185,4 тыс. рублей.

бюджет района – 38 431,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
37358,2 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования:

бюджет областной – 0,0 тыс. рублей.

бюджет района – 37358,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателям фактические значения превышают плановые, не достигнут-1.

Показатель 1 «Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).

Показатель 2 «Норма поддержания уровня шахтных вод»: плановое значение – 172 м; фактическое значение – 169,8 м.

Показатель 1.1 «Доля очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объеме сброшенных сточных вод в отчетном году»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.2 «Снижение уровня загрязняющих веществ»: плановое значение – 6,36%, фактическое значение – 6,36%.
Показатель 1.3 «Увеличение удельного веса площади охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области»: плановое значение – 0,085463086%, фактическое значение – 0,085463086%.
Показатель 1.5. «Количество разработанных проектов рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) в Красносулинском районе»: плановое значение – 1, фактическое значение – 0.
Показатель 1.6. «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов»: плановое значение – 23%, фактическое 
значение – 23%.
Показатель 2.1 «Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района» плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 31 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).

Показатель 2.2 «Количество распространенных экологических очерков, статей, информационных материалов» плановое значение – 12 штук, фактическое значение – 12 штук.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 4,4;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,89 (8/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,67 (2/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

37358,2 тыс. рублей / 53616,7 тыс. рублей = 0,67.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,67/0,67=1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,89 х 0,5 + 0,8 х 0,3 +1,00 х 0,2 = 0,89 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 17.12.2021 № 361 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия муниципальной программы.
Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 

муниципальной программы за 2021 год

	№ п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический

срок
	Результаты
	Причины не реализации /реализации не в полном

объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.

«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» 
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений 

ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Директор МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	Наличие заболоченных пахотных земель, лесонасаждений – 0 га
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Директор МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А. 
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений, оказание услуг по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	Услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»

выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0358300008420000327_289859 от 28.12.2020 с ООО «Сокол»
	

	4.
	ОМ 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений»
	Директор МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды 
	Сохранены и развиваются зеленые насаждения с целью улучшения и защиты окружающей среды
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Директор МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А.
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	10.04.2021 и 16.10.2021 проведены дни древонасаждений на территории района. Проведены работы по обрезке зеленых насаждений
	Увеличено количество зеленых насаждений в населенных пунктах Красносулинского района
	

	6.
	ОМ 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) 
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Проведение общественных обсуждений по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, 
в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова»
	Во исполнении постановления Администрации Красносулинского района от 14.02.2022 № 126, проведены общественные обсуждения (в форме слушаний) 10.03.2022 по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, 
г. Красный Сулин, 
в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова», по адресу 346350, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, 
г. Красный Сулин, 
в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова (земельный участок с кадастровым 
номером 61:53:0000006:4 (400 082 м2), для последующего проведения повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации по данному объекту
	Отказ в прохождении государственной экологи-ческой экспертизы

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) 
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, 
в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова»
	Проведения повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации по данному объекту
	

	8.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	ОМ 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	Проведение мероприятий по экологическому просвещению
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях
	Представители Красносулинского района приняли участие в экологическом маршруте «Горненская степь», посвященного экологи-ческому просвещению подрастающего поколения на территории государственного природного заказника «Горненский», п. Донлесхоз, а так же проведено 31 мероприятие
	

	11.
	ОМ 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	Размещение экологических очерков, статей на стендах в общеобразовательных учреждениях, информационных материалов на сайтах муниципальных образований
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	31.12.2021
	X
	31.12.2021
	Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов
	Размещено 11 информационных статей с целью повышения экологической культуры
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2021 год
	Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов 
(тыс. рублей),

предусмотренных
	Фактические 
расходы

(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной

программой
	сводной

бюджетной

росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего
	53 616,7
	53 616,7
	37 358,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	15 185,4
	15 185,4
	0,0

	
	бюджет района
	38 431,3
	38 431,3
	37 358,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	всего
	53566,7
	53566,7
	37 308,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	15 185,4
	15 185,4
	0,0

	
	бюджет района
	38 381,3
	38 381,3
	38 308,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	всего
	37 308,2
	37 308,2
	37 308,2

	Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	всего
	16 258,5
	16 258,5
	0,0

	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	50,0
	50,0
	50,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и

наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года

(при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.
	Показатель 1.

Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района
	единиц
	8
	4
	4
	

	2.
	Показатель 2. Норма поддержания уровня шахтных вод
	м
	169,8
	172
	169,8
	В соответствии с техническим заданием контракта от 06.10.2019 
№ 0358300008419000181_289859 
уровень шахтных вод не должен превышать 170 м

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

	3.
	Показатель 1.1. Доля очищенных ВК и ОС ОАО «Шахта «Бургустинская» сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объеме сброшенных сточных вод в отчетном году
	процент
	100
	100
	100
	-

	4.
	Показатель 1.2. Снижение уровня загрязняющих веществ
	процент
	6,42
	6,36
	6,36
	

	5.
	Показатель 1.3. Доля площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области
	процент
	0,085463086
	0,085463086
	0,085463086
	-

	6.
	Показатель 1.5. Количество разработанных проектов рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) в Красносулинском районе
	единиц
	-
	1
	0
	Отказ в прохождении государственной экологической экспертизы

	7.
	Показатель 1.6. Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов
	процент
	20
	23
	23
	-

	Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»

	8.
	Показатель 2.1. количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района
	единиц
	9
	7
	31
	перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией

	9.
	Показатель 2.2. количество распространенных экологических очерков, статей, информационных материалов
	штук
	11
	12
	12
	-


