Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» за 6 месяцев 2024 года
Муниципальная программа Красносулинского района  «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 110 874,3 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 5 314,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 3 611,2 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 101 948,4 тыс. рублей;

Бюджетной росписью на 01.07.2024 предусмотрено 120 251,0 тыс. рублей, расхождение на сумму 9 376,7 тыс. рублей сложилось за счет выделения дополнительных средств из областного бюджета в сумме 7 219,6 тыс. рублей, из бюджета района – 2 157,1  тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024  фактическое освоение средств составило – 56 860,1 тыс. рублей или 47,3 % от плана.

Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 5 450,7 тыс. рублей. Предусмотрено планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений на 01.07.2024 – 15 627,3  тыс. рублей, фактически освоено – 15 264,1 тыс. рублей.

Муниципальная  программа включает в себя две подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2).
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Развитие культуры»  на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному приказом  Отдела  культуры  и искусства Красносулинского района  от  25.12.2023  № 26.
По  подпрограмме 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 6 контрольных событий. 
На реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» в 2024 году предусмотрено 9 098,5 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 16 318,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 6 700,7 тыс. рублей  или  41,1 %. Выполнено контрольное событие – библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 3 287 новых экземпляров, приобретено 15 компьютеров для МБУК КСР «МЦБ», приобретены музыкальные инструменты для МБУ ДО «ДШИ №1» и МБУ ДО Платовская «ДШИ №3».

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно – досуговой деятельности» в 2024 году предусмотрено 25 760,7 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 26 214,8  тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 12 649,3  тыс. рублей или 48,3 %.  Выполнено контрольное событие: «Количество участников клубных формирований»  за 6 месяцев 2024 составило 922 человека. 

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие библиотечного дела» в 2024 году предусмотрено 31 159,7 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 32 717,7  тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 13 776,9  тыс. рублей  или  42,1 %. Выполнены контрольные  события:  «Количество выданных документов из фондов библиотек»  за 6 месяцев 2024 года составило 353,9 тыс. экземпляров,  «Количество посещений библиотек на одного жителя в год» за 6 месяцев 2024 года составило 4,6 тыс. человек.  

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Развитие образования в сфере искусства» в 2024 году предусмотрено 39 463,8 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 39 608,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 21 479,0 тыс. рублей или 54,2 %.  Контрольное событие выполнено - «Процент охвата детей художественно эстетическим образованием» составил 12,9 %.
На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год бюджетом района предусмотрено - 5 391,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 391,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024  года фактическое освоение средств составило 2 254,2 тыс. рублей или 41,8%.

По итогам 6 месяцев в рамках подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации указанных мероприятий по итогам 6 месяцев обеспечивалась деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По состоянию на 01.07.2024 года отрицательные отзывы на качество муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района отсутствуют.

Начальник Отдела культуры

и искусства Красносулинского района                                      Л.Х.Захарова

ОТЧЕТ

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»  
за  отчетный  период 6 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)
	Результат

реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1     «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского  района»  
	Ответственный исполнитель Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	105482,7

	114859,4
	54605,9
	60253,5  тыс. рублей.

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально – технической базы сферы культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	9098,5
	16318,1
	6700,7
	9617,4 тыс. рублей . Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник: 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
	01.01.2024
	31.12.2024


	1714,9


	1714,9


	1605,9
	109,0 тыс. рублей. Экономия по факту заключенных контрактов.

	
	
	Участник: 
Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	
	01.01.2024
	31.12.2024


	3493,1
	3493,1
	3493,0
	0,1 тыс. рублей.

Экономия по факту заключенных контрактов.

	
	
	Участник: 
Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	
	01.01.2024
	31.12.2024


	979,9
	979,9
	784,3
	195,6  тыс. рублей.

Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник: 
Директор  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	
	01.01.2024
	31.12.2024


	1739,4


	1739,4


	817,5
	921,9 тыс. рублей.

Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник: 
И.о. Главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	
	01.01.2024
	31.12.2024


	1171,2
	1171,2
	0,0
	1171,2  тыс. рублей -

Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	
	01.06.2024
	31.12.2024


	0,0
	7219,6
	0,0
	7219,6 тыс. рублей.

Освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2024 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.
Приобретение компьютерной техники
	Участник: 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Библиотечный фонд пополнился на 3287 новых экземпляров.

Приобретено 15 

компьютеров.

	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Приобретение музыкальных инструментов
	Участник: 
Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Приобретены музыкальные инструменты
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Приобретение музыкальных инструментов
	Участник: 
Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Приобретены музыкальные инструменты
	Х
	31.12.2024
	
	
	
	

	
	Приобретение комплекта мультимедийного оборудования
	Участник: 
И.о. Главы Администрации Красносулинского городского поселения 
Болдырев И.В.
	
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Укрепление-материально технической базы  МБУК Ковалевский «СДК»
	Участник: 
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности  
  
	Х

	Х
	Х
	Х
	25760,7

	26214,8
	12649,3
	13565,5 тыс. рублей.
Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник: Директор  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	01.01.2024
	31.12.2024
	25760,7

	26214,8
	12649,3
	13565,5 тыс. рублей.
Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Х
	Х

	Х


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Количество участников клубных формирований – 922 человека
	Участник: И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Количество участников клубных формирований  достигнуто и составило 922 человека

	Х


	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Х
	Х
	Х
	Х
	31159,7
	32717,7
	13776,9
	18940,8 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов


	01.01.2024
	31.12.2024
	31159,7
	32717,7
	13776,9
	18940,8 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

Количество выданных документов из фондов библиотек 

Год–440,0 тыс. экземпл., в том числе

1 квартал  -110,0 тыс. экземпляров;

2 квартал – 110,0 тыс. экземпляров;

3 квартал  – 110,0  тыс. экземпляров;

4 квартал – 110,0  тыс. экземпляров

Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)

Год – 8,6 единиц, в том числе:

1 квартал  -2,2 тыс. человек;

2 квартал – 2,1 тыс. человек;

3 квартал – 2,1 тыс. человек;

4 квартал – 2,2 тыс. человек
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Количество выданных документов из фондов библиотек составило:

1 квартал  -182,6 тыс. экземпляров;

2 квартал – 171,3 тыс. экземпляров;

Количество посещений библиотек на одного жителя в год составило:

1 квартал – 2,4 тыс. человек;

2 квартал – 2,2  тыс. человек;

	Х


	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства 
	Х
	Х
	Х
	Х
	39463,8
	39608,8
	21479,0
	18129,8 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения
	01.01.2024
	31.12.2024
	23042,1
	23187,1
	12674,2
	10512,9  тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	
	
	
	9757,1
	9757,1
	5223,2
	4533,9  тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	
	
	Участник: 
Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	
	
	
	6664,6
	6664,6
	3581,6
	3083,0  тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4

Охват детей художественно эстетическим образованием не ниже

12,0 %
	Участники: 
Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И., Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А., Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием  составил 12,9 % 
	Х


	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2   «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»    
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	5391,6
	5391,6
	2254,2
	3137,4  тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	11.
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной  программы, достижения ее целей и задач.
	01.01.2024
	31.12.2024
	5217,7
	5217,7
	2202,6
	3015,1 Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач
	01.01.2024
	31.12.2024
	173,9
	173,9
	51,6
	122,3 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 2-е полугодие  2024 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района.
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют

	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	110874,3
	120251,0
	56860,1
	63390,9

	
	
	Ответственный исполнитель: 
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	5391,6
	5391,6
	2254,2
	3137,4

	
	
	Участник 1

Директор  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Х
	Х
	Х
	27500,1
	27954,2
	13466,8
	14487,4

	
	
	Участник 2 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Х
	Х
	Х
	32874,6
	34432,6
	15382,8
	19049,8

	
	
	Участник 3 
Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Х
	Х
	Х
	26535,2
	26680,2
	16167,2
	10513,0

	
	
	Участник 4 
Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	Х
	Х
	Х
	9757,1

	9757,1
	5223,2
	4533,9

	
	
	Участник 5 
Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Х
	Х
	Х
	7644,5
	7644,5
	4365,9
	3278,6

	
	
	Участник: 
И.о. Главы Администрации Красносулинского городского поселения 
Болдырев И.В.
	Х
	Х
	Х
	1171,2
	1171,2
	0,0
	1171,2

	
	
	Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	7219,6
	0,0
	7219,6


Начальник Отдела культуры и искусства

Красносулинского района                                                                                              Л.Х. Захарова
