Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие физической культуры и спорта» 
за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 №1350.
На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 658,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 16 843,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 74 714,6 тыс. рублей, бюджет поселений - 1 519,1 тыс. рублей. 
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.10.2023 составило 67 371,4 тыс. рублей, что составляет 66,9 %.
[bookmark: _GoBack]Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 7 581,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 фактически освоено 6 587,7 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 400,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2023 составило 304,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района или 80,5%. Данные денежные средства направляются на реализацию Календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в Красносулинском районе на 2023 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2  в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 92 675,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 16 843,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района - 74 313,7 тыс. рублей, средств бюджета поселений - 1 519,1 тыс. рублей.
В рамках плана реализации по подпрограмме 2 запланировано выполнение трех основных мероприятий и трех контрольных событий.
По состоянию на 01.10.2023 по подпрограмме 2 достигнуты следующие промежуточные результаты:
в рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» проведено 116 мероприятий, как муниципального уровня, так и выездные соревнования на зональные и финальные игры областных мероприятий.
С целью реализации основного мероприятия 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений» МАУДО СШ «Ника» приобретен инвентарь и оборудование. На данные цели заложено 1 482,5 тыс. рублей, из них: из средств областного бюджета 1 384,6 тыс. рублей,  из средств бюджета района                      97,9 тыс. рублей. Освоено 1482,3 тыс. рублей. Экономия составила 0,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района.
С целью реализации основного мероприятия 2.7. «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности» МАУДО СШ «Ника» приобретено  2 автотранспортных средства: комфортабельный  автобус HIGER  на 29 посадочных мест и специальный автобус для перевозки детей  ГАЗ   GAZell NEXT  на 22 посадочных места. На данные цели потрачено                                13 290,0 тыс. рублей: из них: из средств областного бюджета 12 412,9 тыс. рублей,  из средств бюджета района  884,4 тыс. рублей. Освоено 13 290,0 тыс. рублей. Экономия составила 0,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района.
С целью реализации основного мероприятия 2.9. «Устройство спортивных площадок» администрацией Михайловского сельских поселений  в 2023 году на территории  в  рамках проекта «Сделаем вместе»  реализуются 2 инициативных проекта на общую сумму 4 561,7 тыс. руб.:
«Устройство  спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение,                                    х. Михайловка в 10 м на северо-запад от дома № 61 по ул. Зеленая с кадастровым номером: 61:51:0020201:4197»  на сумму 2 467,2 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет: 1 458,1 тыс. рублей;
- бюджет поселения: 1 009,1 тыс. рублей.
20.09.2023 письмом 79.05-1545 подан пакет документов на оплату областной части. Местная часть оплачена. Есть замечания минспорта, которые были устранены. В настоящее время ожидается поступление областных средств.
«Устройство  универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Холодный Плес в 70 м на юго-запад от дома № 1 по ул. Комарова» на сумму 1574,2 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет: 1 278, 2 тыс. рублей;
- бюджет поселения: 296,0 тыс. рублей.
Проект реализован. Ведется работа по согласованию пакета документов на оплату областной части в рамках субсидии на реализацию инициативных проектов. 
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный  9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.
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