|  | УТВЕРЖДЕН _______________ Л.С. Матвиенко Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития « 08 » июля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Доступная среда»

ЗА I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание в Красносулинском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МП | процентов | – | – | – |  | – | 100,0 | – | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2. Цель муниципальной программы «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, посредством достижения 90 процентов инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района | МП | процентов | – | – | – | – |  | 84,0 | – | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» (всего), в том числе: | ### 97,8 | ### 97,8 | ### 97,8 | 97,8 | 97,8 | 100,0 | - |
| бюджет района | ### 97,8 | ### 97,8 | ### 97,8 | 97,8 | 97,8 | 100,0 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе: | ### 97,8 | ### 97,8 | ### 97,8 | 97,8 | 97,8 | 100,0 | - |
| бюджет района | ### 97,8 | ### 97,8 | ### 97,8 | 97,8 | 97,8 | 100,0 | - |