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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2026 № 261
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
[bookmark: _GoBack]
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков


Постановление вносит 
Управление социальной защиты населения

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 27.03.2026 № 261

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания в Красносулинском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов; преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов, посредством достижения 90 процентов инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
адаптирован приоритетный объект социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности здания, отделка помещения визуальными и тактильными средствами);
создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
граждане пожилого возраста и инвалиды прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста».

Раздел 2. Сведения о результатах
выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и 8 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов)» выполнено. Произведена закупка приставного пандуса и тактильных табличек, для объекта социальной инфраструктуры – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека».
По комплексу процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 
8 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 4, ранее установленного срока – 4.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество», 
предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 9 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено. Опубликованы статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник»; размещены информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района, региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», на интернет-портале «Жить вместе».
Мероприятие (результат) 1.2. «Граждане пожилого возраста и инвалиды прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»» выполнено. Обучение прошли 257 обратившихся граждан.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 9.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход
реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств бюджета района в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 29,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 29,4 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью составил 29,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 29,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
27,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 27,9 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 1,5 тыс. рублей – экономия в соответствии с заключенными контрактами.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов
за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем 5 показателям фактические значения соответствуют плановым. 
Показатели муниципальной программы:
Показатель 1. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.
Показатель 2. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района» плановое значение – 82,0 процента, фактическое значение 82,0 процента.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»:
Показатель 1.1. «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.2. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района» – 80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.
Показатель комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»:
Показатель 1.1. «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается 
как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 
1. Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

,

где  – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 
Уровень достижения показателей муниципальной программы ) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 / 2).
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы () за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 2 структурных элементов муниципальной программы). 
Уровень достижения муниципальной программы ) за 2025 год составляет 100 (0,5 × 100 + 0,5 × 100).
2. Оценка динамики прироста значений показателей за 2025 год  рассчитывается по формуле:

,

где  – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
 – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы () за 2025 год составляет 100 (100 / 1).
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ) за 2025 год составляет 
100 (100 / 1).
Оценка динамики прироста значений показателей за 2025 год составляет 100 (0,7 × 100 + 0,3 × 100).
3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:



где: 
ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году; 
 – номер критерия;
 – количество критериев;
 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – значение -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4-х критериев.
Оценка качества финансового управления () за 2025 год составляет 91,5 ((0,66 × 0,25 + 1 × 0,25 + 1 × 0,25+ 1 × 0,25) × 100).
4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:



Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,2 (0,8 × 100 + 0,1 × 100 + 0,1 × 91,5), 
в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил – 1,5 тыс. рублей, за счет экономии в соответствии с заключенными контрактами.
Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.
С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию 
и в последующие годы.



Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376, 
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Доступная среда» за 2025 год

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)
	Причины нереализации /
реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов)»
	31.12.2025
	29.12.2025
	единиц
	1
	1
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1.
«Проведено заседание рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры»
	31.03.2025

	31.03.2025

	Х
	Х
	протокол заседания рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда» от 31.03.2025 № 1
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области,
Евсеева Е.В.
	–

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2.
«Подготовлена сводная информация о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры Красносулинского района»
	31.12.2025

	29.12.2025

	Х
	Х
	паспортизировано 138 объектов социальной инфраструктуры
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Красносулинского района»
	31.12.2025

	29.12.2025

	Х
	Х
	в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.11.2020 № 1140 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Красносулинского района

	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4.
«Проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов»
	30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025


	30.06.2025
30.09.2025
29.12.2025


	Х
	Х
	по результатам проведенного опроса 80,0 процента инвалидов положительно оценивают уровень доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
(120 из 150 опрошенных)

	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	1.6.
	Контрольная точка 1.1.5.
«Закупка включена в план закупок»
	09.12.2025
	01.12.2025
	Х
	Х
	внесены изменения в план закупок 01.12.2025
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х.

	–

	1.7.
	Контрольная точка 1.1.6.
«Заключены муниципальные контракты»
	15.12.2025
	05.12.2025
	Х
	Х
	заключены контракты: 
от 04.12.2025 № 71;
от 05.12.2025 № 70
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х.

	–

	1.8.
	Контрольная точка 1.1.7.
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	22.12.2025
	23.12.2025
	Х
	Х
	акт приема-передачи товара 
от 18.12.2025 (контракт от 04.12.20258 № 71);
акт приема-передачи товара от 23.12.2025 (контракт от 05.12.2025 № 70)
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х.
	Товар поставлен в срок 
(УПД № 1191 от 18.12.2025), приемка товара осуществлена 23.12.2025 
(акт приема-передачи от 23.12.2025), в соответствии с условиями контракта № 71 от 04.12.2025. Контрольная точка выполнена, результат исполнения отличается от запланированного в связи с тем, что фактическая приемка товара осуществлена согласно условиям контракта, без нарушения сроков

	1.9.
	Контрольная точка 1.1.8.
«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»
	30.12.2025
	26.12.2025
	Х
	Х
	платежное поручение от 26.12.2025 № 72193 
(контракт от 05.12.2025 № 70); 
платежное поручение от 26.12.2025 № 72195 
(контракт от 04.12.2025 № 71)
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х.
	–

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	31.12.2025
	29.12.2025
	процентов
	100,0
	100,0
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
«Опубликованы статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов»
	30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025

	30.06.2025
30.09.2025
29.12.2025

	Х
	Х
	опубликованы 3 статьи.
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
«Размещены информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов»
	30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	30.06.2025
30.09.2025
29.12.2025
	Х
	Х
	размещены 8 информаций.
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», размещена и актуализирована информация по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	30.06.2025
31.12.2025


	30.06.2025
29.12.2025


	Х
	Х
	размещена и актуализирована информация о 110 объектах социальной инфраструктуры.
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
«На интернет-портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информация об объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию»
	30.06.2025
31.12.2025
	30.06.2025
29.12.2025
	Х
	Х
	размещена и актуализирована информация о 138 объектах социальной инфраструктуры
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	2.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5.
«Проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов»
	30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	30.06.2025
30.09.2025
29.12.2025
	Х
	Х
	из 150 опрошенных инвалидов 123 (82,0 процента) положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района 
Ростовской области, 
Евсеева Е.В.
	–

	2.1.6.
	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Граждане пожилого возраста и инвалиды прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	31.12.2025
	29.12.2025
	процентов
	100,0
	100,0
	директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, 
Альшенко Н.И.
	–

	2.1.7.
	Контрольная точка 1.2.1.
«Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидов о возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета 
«Третьего возраста»
	30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025

	30.06.2025
30.09.2025
29.12.2025

	Х
	Х
	информация размещена на информационных стендах, социальными работниками проведена разъяснительная работа среди граждан, являющихся получателями социальных услуг
	директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, 
Альшенко Н.И.
	–

	2.1.8.
	Контрольная точка 1.2.2.
«Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за I полугодие 2025 года»
	30.06.2025

	30.06.2025

	Х
	Х
	за I полугодие 2025 года обучение прошли 53 гражданина пожилого возраста и инвалидов
	директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, 
Альшенко Н.И.
	–

	2.1.9.
	Контрольная точка 1.2.3.
«Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за 9 месяцев 2025 года»
	30.09.2025

	30.09.2025

	Х
	Х
	за 9 месяцев 2025 года обучение прошли 150 граждан пожилого возраста и инвалидов
	директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, 
Альшенко Н.И.
	–

	2.1.10.
	Контрольная точка 1.2.4. 
«Проеден мониторинг обучения граждан пожилого возраста и инвалидов за 2025 год»
	31.12.2025

	29.12.2025

	Х
	Х
	за 2025 год обучение прошли 257 граждан пожилого возраста и инвалидов
	директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, 
Альшенко Н.И.
	–





Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Красносулинского района
«Доступная среда» за 2025 год

	Наименование
муниципальной программы,
структурного элемента
	Источник
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»
	всего
	29,4
	29,4
	27,9
	94,9
	1,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	бюджет района
	29,4
	29,4
	27,9
	94,9
	1,5

	 Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	всего
	29,4
	29,4
	27,9
	94,9
	1,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	бюджет района
	29,4
	29,4
	27,9
	94,9
	1,5





Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376,
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№
п/п
	Номер и наименование

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости/
динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/
убывающий
	Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»
	100,0
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	100,0
	Х

	1.1.
	Показатель 1. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»*
	процентов
	наследуемый динамический
	возрастающий
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	

	1.2.
	Показатель 2. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района»
	процентов
	ненаследуемый
	возрастающий
	78,0
	82,0
	82,0
	100,0
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	100,0
	Х

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	2.1.1.
	Показатель 1.1. «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве приоритетных-объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»*
	процентов
	ненаследуемый
	возрастающий
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	

	2.1.2.
	Показатель 1.2. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Красносулинского района»
	процентов
	ненаследуемый
	возрастающий
	76,0
	80,0
	80,0
	100,0
	

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	2.2.1.
	Показатель 1.1. «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся»*
	процентов
	ненаследуемый
	возрастающий
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	



* Не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей.
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