РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2026 № 35

г. Красный Сулин

Об утверждении единого

аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 03.02.2026 № 32 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2026 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел социальной политики

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 26.02.2026 № 35

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | 5628,0 | 0,0 | 0,0 | 5628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по профилактике и диагностике инфекционных и неинфекционных заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлены мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий, в части расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | 5628,0 | 0,0 | 0,0 | 5628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2026 | Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок» | Х | 15.01.2026 | Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Заключен муниципальный контракт на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Х | 31.01.2026 | Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (регулярно) в соответствии с контрактом» | Х | 25.12.2026 | Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата по муниципальному контракту» | Х | 31.12.2026 | Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечен охват всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого квартала отчетного года» | Х | 15.04.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого полугодия отчетного года» | Х | 15.07.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам девяти месяцев отчетного года» | Х | 15.10.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам отчетного года» | Х | 25.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1. « Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для утверждения Администрацией Красносулинского района списков медицинских работников для награждения». | 25.08.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2. «Утверждены списки медицинских работников для награждения Администрацией Красносулинского района» | 15.10.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.3. «Работа по организации торжественного мероприятия» | 17.11.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.4. «Проведено чествование медицинских работников» | 29.11.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков медицинских работников, прибывших в Красносулинский район» | Х | 30.01.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2. «Утверждены списки медицинских работников, прибывших в Красносулинский район Администрацией Красносулинского района для осуществления единовременной выплаты» | Х | 15.03.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.3. «Написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя Главы Красносулинского района» | Х | 20.04.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.4. «Разработан проект постановления о единовременной выплате медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район» | Х | 01.07.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.5. «Осуществлены единовременные выплаты, медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район» | Х | 20.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3. «Осуществлены ежемесячные доплаты к основной заработной плате молодым врачам-специалистам» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков молодых специалистов, планируемых к трудоустройству в 2026 году в Красносулинский район» | Х | 30.07.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.3. «Написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя Главы Красносулинского района» | Х | 20.11.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.4. «Запрос подтверждающих документов в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе» | Х | 25.11.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.5. «Создание проекта постановления о ежемесячных выплатах» | Х | 01.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.6. «Осуществлены ежемесячные выплаты, медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район» | Х | 30.12.2026 | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 117847,5 | 0,0 | 110069,5 | 7778,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность оказания медицинской помощи посредством строительства, капитального ремонта и реконструкции и зданий учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Строительство объектов здравоохранения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 117847,5 | 0,0 | 110069,5 | 7778,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.5. «Строительно-монтажные работы завершены» | Х | 30.01.2026 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.3. «Отсыпка противопожарных резервуаров и обратной засыпке» | Х | 30.03.2026 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.4. «Благоустройство территории» | Х | 30.06.2026 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 123715,5 | 0,0 | 110069,5 | 13646,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, Альшенко Н.И. | 5628,0 | 0,0 | 0,0 | 5628,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 117847,5 | 0,0 | 110069,5 | 7778,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М. | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова