ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

(отчетный период 1-е полугодие 2024года)

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 1);

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее - подпрограмма 3).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение на 01.07.2024 – 0,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки», который запланировано провести в 4 квартале 2024 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

1)проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (22.03.2024, 24.06.2024);

2) заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов в отчетном периоде не проводилось;

3)проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 62 муниципальных служащих, в том числе: 57 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района;

4) проведена антикоррупционная экспертиза 59 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, коррупциогенных факторов не выявлено;

5) проводится работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок:

- вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;

- разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;

- в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия.

За 6 месяцев 2024 года (нарастающим итогом) осуществлено 96 закупок, из них:

- аукцион в электронной форме – 84 закупки;

- электронный аукцион на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки;

- открытый конкурс в электронной форме на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки;

- открытый конкурс в электронной форме – 3 закупки;

- запрос котировок в электронной форме – 1 закупка.

Кроме того, 67 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.

6) В период с 01 по 10 июня 2024 на территории района был проведён мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности. Результаты изучения общественного мнения посредством социологического опроса показали, что понятие и отношение респондентов к коррупции не в полной мере отражают понимание ими этого явлении. Всего в опросе приняли участие 373 респондента в возрасте от 18 лет и старше, из них: мужчин - 159 человека (43%), женщин - 214 человек (57%).

На вопрос «Что на Ваш взгляд более точно характеризует понятие «коррупция»?» опрошенные наиболее точно характеризует понятие коррупции   «Дачу/получение взятки» - 38,0% от числа опрошенных. Ещё  32% респондентов считают коррупцией  «Использование служебного положения в личных интересах», а 22% опрошенных думают, что это «Хищение бюджетных средств» и лишь 8 % опрошенных отметили, что это «Недобросовестное исполнение должностных обязанностей»

7) Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений по итогам 6 месяцев  2024 года не поступало.

8) Проведено 2 инструктивно-методических семинара, с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 105 специалистов органов местного самоуправления района.

9) в отчетном периоде повышение квалификации муниципальные служащие Администрации Красносулинского района не проходили.

10) В отчетном периоде повышение квалификации прошли 15 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2. | ОМ 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (22.03.2024, 24.06.2024) | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | ОМ 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов в отчетном пероде не проводилось | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | /Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Организована работа по выявлению конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, а также применение мер юридической ответственности | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Организована работа по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Осуществляется контроль за исполнением муниципальными служащими Красносулинского района обязанности по уведомлению представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 9. | ОМ 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Случаи несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятия своевременных и действенных мер юридической ответственности, в отчетном периоде не выявлены. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 62 муниципальных служащих, в том числе: – 58 муниципальные служащие Администрации района; 5 – руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 11. | ОМ 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района Дворник С.А.; Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 59 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупциогенных факторов не выявлено. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | ОМ 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Минакова О.А.; начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Гриценко О.С. | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Минакова О.А.; . | УЗИОиМЗ ведется работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок; - вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности; - разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках; - в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников Управления и заказчиков проводятся обучающие мероприятия. За 6 месяцев 2024 года (нарастающим итогом) осуществлено 96 закупок, из них: - аукцион в электронной форме – 84 закупки; - электронный аукцион на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки; - открытый конкурс в электронной форме на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки; - открытый конкурс в электронной форме – 3 закупки; - запрос котировок в электронной форме – 1 закупка. Кроме того, 67 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | ОМ. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | В период с 01 по 10 июня 2024 на территории района был проведён мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности. Результаты изучения общественного мнения посредством социологического опроса показали, что понятие и отношение респондентов к коррупции не в полной мере отражают понимание ими этого явлении. Всего в опросе приняли участие 373 респондента в возрасте от 18 лет и старше, из них: мужчин - 159 человека (43%), женщин - 214 человек (57%). На вопрос «Что на Ваш взгляд более точно характеризует понятие «коррупция»?» опрошенные наиболее точно характеризует понятие коррупции «Дачу/получение взятки» - 38,0% от числа опрошенных. Ещё 32% респондентов считают коррупцией «Использование служебного положения в личных интересах», а 22% опрошенных думают, что это «Хищение бюджетных средств» и лишь 8 % опрошенных отметили, что это «Недобросовестное исполнение должностных обязанностей» | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 17. | ОМ 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 6 месяцев 2024 года не поступало. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 19. | ОМ 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8.. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | В отчетном периоде проведено 2 инструктивно-методических семинара с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 105 специалистов органов местного самоуправления района. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | В отчетном периоде повышение квалификации муниципальные служащие Администрации Красносулинского района не проходили | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 №2 220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции запланировано во втором полугодии 2024 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | В отчетном периоде 15 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района прошли обучение по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 25. | ОМ 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 освоение денежных средств запланировано в 4 квартале 2024 года |
| 26. | Контрольное событие муниципальной программы 1.9. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» запланировано в 4 квартале 2024 года. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 27. | ОМ 1.10. Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | Одним из приоритетов антикоррупционной политики, реализуемой в Красносулинском районе, является обеспечение конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества с органами местного самоуправления района. Важная координирующая роль в деятельности институтов гражданского общества по реализации антикоррупционной политики на территории района принадлежит Общественной палате Красносулинского района. На заседаниях районных комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Красносулинского района и урегулированию конфликта интересов в обязательном порядке присутствует председатель Общественной палаты Красносулинского района. Также, доклад о проводимых в районе мероприятиях антикоррупционной направленности заслушивается ежегодно на заседании Общественной палаты | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Контрольное событие муниципальной программы 1.10. | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | В структуру официальных сайтов органов местного самоуправления района на постоянной основе включен раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе публикуется информация: -о работе комиссии по комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе; -сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы; -нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции; -о проведении антикоррупционной экспертизе, антикоррупционном мониторинге, о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; -методические рекомендации в сфере противодействия коррупции; -формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения; -доклады, отчеты, обзоры; -обратная связь для сообщений о фактах коррупции и прочая информация. В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» официальные сайты (страницы) органов местного самоуправления Красносулинского района содержат раздел «Муниципальная служба», информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления района, в том числе: -порядок поступления граждан на муниципальную службу; -сведения о вакантных должностях муниципальной службы; -квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы; -условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; -формы документов; -номера контактных телефонов. Анализ информационного обеспечения реализуемой в органах власти района антикоррупционной работы показывает, что разделы официальных сайтов органов местного самоуправления района, в которых размещается антикоррупционные материалы, постоянно поддерживается в актуальном состоянии | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |