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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2023 № 424
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2022 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Первый заместитель 

главы Администрации
Красносулинского района 
Л.А. Хильченко
Постановление вносит
Управление социальной защиты населения

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 03.05.2023 № 424
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан»
за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные денежные выплаты;

обеспечено финансирование текущей деятельности управления;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по: организации отдыха детей в каникулярное время; на приобретение компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района; на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
обеспечена деятельность МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;
обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;

осуществлен контроль качества предоставляемых МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района социальных услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах плановых ассигнований и количества обратившихся граждан.

Достижение данных результатов привело:

к повышению уровня жизни отдельных категорий граждан, усилению социальной поддержки семей с детьми, снижению социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки;

к обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие граждан;
улучшению социальной обстановки в Красносулинском районе.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация тринадцати основных мероприятий и одно контрольное событие.
Основное мероприятие 1.1. «Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе» выполнено. Производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 49 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района на сумму 4725,7 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 645 ветеранов труда Ростовской области на сумму 16185,9 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2711 ветеранов труда на сумму 
60136,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 62 тружеников тыла на общую сумму 
710,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 63 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на сумму 956,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.6. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2148 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 116245,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.7. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 16852,5 тыс. рублей на предоставление 
1378 семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие 1.8. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. Выплачены социальные пособия на погребение умершего 90 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению специализированной службе за 12 человек на общую сумму 
698,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.9. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено. Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (далее – УСЗН Красносулинского района) обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения на сумму 24815,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.10. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)» выполнено. Обеспечено финансирование текущей деятельности управления на сумму 835,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.11. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено. 3457 инвалидам, ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 31913,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.12. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. 154 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 
2442,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.14. «Расходы на приобретением компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района» выполнено. В рамках выполнения данного мероприятия была приобретена компьютерная техника на общую сумму 210,0 тыс. рублей: системные блоки (2 шт.), мониторы (2 шт.), проводные клавиатуры и оптические «мыши» (по 2 шт.), МФУ (1 шт.), программное обеспечение «Microsoft Win Pro» (2 шт.).
По подпрограмме 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение одного контрольного события – предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, которое было достигнуто в установленные сроки и выполнено в полном объеме.
В рамках подпрограммы 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация шести основных мероприятий, пяти приоритетных основных мероприятий и два контрольных события.
Запланированные шесть основных мероприятий, пять приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 выполнены.
Основное мероприятие 2.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН Красносулинского района осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2022 году было приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых 390 детей, компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки получили 50 человек на общую сумму 
16590,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей» выполнено досрочно. За период с 01.06.2022 по 15.11.2022 УСЗН Красносулинского района застраховано 390 детей на общую сумму 
7,8 тыс. рублей. За отчетный период осуществлен подвоз к местам отдыха и обратно 32 детей, находящихся в социально опасном положении на общую сумму 80,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.3. «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено. Управлением образования Красносулинского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2022 году оздоровлено 1875 детей на сумму 4630,3 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.4. «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 687 малообеспеченным семьям на 726 детей на сумму 5601,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5. «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 677 многодетным семьям на 2 425 детей на общую сумму 12008,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 1476 малообеспеченным семьям на 3055 детей на сумму 28829,1 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.7. «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено. 
253 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 1483,7 тыс. рублей.
Приоритетное основное мероприятие 2.8. «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 420 детей на сумму 39831,8 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9. «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено. 68 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 7710,8 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.13. «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнено. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачена 538 семьям на сумму 58204,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.14. «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно выплачена на 2391 ребенка на сумму 251165,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение двух контрольных событий: обеспечение оздоровления детей в каникулярное время, которое состоялось досрочно – были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых оздоровлено в каникулярное время 1875 детей; меры социальной поддержки, государственные социальные гарантия беременным женщинам и семьям, имеющим детей – предоставлены своевременно и в полном объеме.
В рамках подпрограммы 3. «Старшее поколение» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и два контрольных события.
Основное мероприятие 3.1. «Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан» выполнено. Обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан; муниципальное задание выполнено – СРО (60 чел. или 100%), ОСО (1 830 чел. или 100,0%). 

Основное мероприятие 3.2. «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено. Организованы мероприятия для решения проблем пожилых 
людей – услуги мобильной бригады, проводятся мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия – различная консультативная помощь, помощь в доставке на дом лекарственных средств; с пенсионерами проводится профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества, 138 человек проводят досуг в различных кружках. Проведены различные мероприятия, приуроченные к проведению: «Дня добрых дел», «Дня древонасаждения», декады пожилых людей, Международному дню и декаде инвалидов.
Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» выполнено. Проведены различные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 
к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, в рамках непрограммных мероприятий выплачена единовременная материальная помощь 12 гражданам; на территории района с 1 по 9 мая 2022 года для участников Великой Отечественной войны силами УСЗН и Центра были организованы праздничные поздравления с участием музыкальных коллективов школ, коллективов художественной самодеятельности, участие в акциях: «Шествие бессмертного полка», «Голос весны», «Окна победы», «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти». Кроме того, спонсорами была оказана:
финансовая помощь: 
15 чел. – участникам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам, вдовам УВОВ на общую сумму 42,5 тыс. рублей;
выданы бесплатные продуктовые наборы: 221 чел. получили бесплатные продуктовые наборы – участники ВОВ, вдовы, малолетние узники и труженики тыла на общую сумму 112,3 тыс. рублей;
выданы бесплатные промтоварные наборы: получили 35 человек на общую сумму 22,8 тыс. рублей;
оказана помощь в благоустройстве придомовой территории силами социальных работников с привлечением волонтерских отрядов СОШ Красносулинского района 55 ветеранам Великой Отечественной войны.
Основное мероприятие 3.4. «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено. Организованы доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации Красносулинского района. Мобильной бригадой было доставлено в медицинские организации 
1137 пожилых граждан старше 65 лет. Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады составило 374,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 3.5. «Финансовое обеспечение проведения комплекса противопожарных мероприятий» выполнено досрочно. В Центре социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Комарова, д. 6/3, установлена и функционирует адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Финансовое обеспечение комплекса противопожарных мероприятий в ЦСО составило 472,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 3.6. «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению уличного спортивного оборудования» выполнено досрочно. В полустационарное отделение дневного пребывания МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, расположенное по адресу: г. Красный Сулин, ул. Монтажников, 9, приобретены уличные тренажеры, уличное оборудование (скамья), спортивный комплекс Воркаут (шведская стенка). Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению уличного спортивного оборудования составило 301,0 тыс. рублей.

Предусмотренные по подпрограмме 3. «Старшее поколение» два контрольных события муниципальной программы – состоялись.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

мониторинг исполнения основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы и рассмотрение по итогам 2022 года исполнения плана реализации муниципальной программы на заседаниях комиссии Администрации Красносулинского района;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

своевременное заключение:

соглашения от 22.01.2022 № 18к «О предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время»;

соглашения от 03.02.2022 № 18КТ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (приобретение компьютерной техники);

соглашения от 02.02.2022 № 18МБ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации);

соглашения от 02.03.2022 № 3 о предоставлении из бюджета Красносулинского района МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (финансовое обеспечение проведения противопожарных мероприятий);

соглашения от 13.10.2022 № 4 о предоставлении из бюджета Красносулинского района МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (финансовое обеспечение мероприятий по приобретению уличного спортивного оборудования).

регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Красносулинский район)» в части приоритетных основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

мониторинг по итогам полугодия и за 2022 год исполнения муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района;
постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки.
Факторы, повлекшие неисполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, отсутствуют. 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 903991,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 332015,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 539223,8 тыс. рублей;
бюджет района – 9452,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 23300,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 
«О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
880691,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 332015,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 539223,8 тыс. рублей;
бюджет района – 9452,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
902092,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 331858,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 537484,9 тыс. рублей;
бюджет района – 9449,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 23300,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 1899,3 тыс. рублей, из них:

732,2 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной защиты;
3,2 тыс. рублей – в связи с некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат;
1163,9 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности и в связи с фактически сложившимися расходами.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено одиннадцать показателей, по семи из которых, фактические значения соответствуют плановым, по четырем показателям фактические значения превышают плановые значения.
Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 11,6%; фактическое 
значение – 12,4%.
Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения: плановое значение – 100,0%; фактическое 
значение – 100,0%.

Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района: плановое значение – 8,9%; фактическое значение – 8,9%.

Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 19,0%; фактическое значение – 19,0%.

Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 1.3. Доля рабочих мест в УСЗН Красносулинского района, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям: плановое 
значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности 
детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году: плановое значение – коэффициент 0,8; фактическое значение – 
коэффициент 0,8.

Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе: плановое значение – 17,5%; фактическое значение – 19,8%.

Показатель 2.3. Доля детей, оздоровленных в лагерях 
дневного пребывания, от численности детей в возрасте 
от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях: плановое значение – 25,0%; фактическое значение – 27,0%.

Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 103,0%.

Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 30,0%; фактическое значение – 30,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1. = 0,94;

степень достижения целевого показателя 2. = 1;

степень достижения целевого показателя 3. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. = 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. = 1,13;

степень достижения целевого показателя 2.3. = 1,08;

степень достижения целевого показателя 3.1. = 1,03;

степень достижения целевого показателя 3.2. = 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации.
2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (30/30), что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (29/29).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

878792,1 тыс. рублей / 880691,4 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 0,99 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,91 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2= 0,95 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году составила 1899,3 тыс. рублей. Основные причины экономии: заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки, некратность предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат, отсутствие потребности, планирование ассигнований в тысячах рублей.
Софинансирование расходов бюджета Красносулинского района осуществлялось:

По основному мероприятию 2.3. «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время». В целях реализации основного мероприятия 2.3., участником муниципальной программы – управлением образования Красносулинского района, был организован отдых 1875 детей в каникулярное время на «пришкольных площадках». Объем фактических затрат управления образования за отчетный период составил 4630,3 тыс. рублей – на приобретение продуктов питания для детей, посещающих в каникулярное время «пришкольные площадки». Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением от 22.01.2022 № 18к «О предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время». 
По основному мероприятию 1.14. «Расходы на приобретением компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района» управлением были приобретены компьютерная техника и программное обеспечение в объеме: системные блоки (2 шт.), мониторы (2 шт.), проводные клавиатуры и оптические «мыши» (по 2 шт.), МФУ (1 шт.), программное обеспечение «Microsoft Win Pro» (2 шт.). Фактические затраты управления составил 
210,0 тыс. рублей. Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением от 03.02.2022 № 18КТ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии.
По основному мероприятию 3.4. «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района было доставлено в медицинские организации 1137 пожилых граждан старше 65 лет на общую сумму 
374,8 тыс. рублей. Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением от 02.02.2022 № 18МБ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии.

Условия софинансирования были полностью соблюдены в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2022 год, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Красносулинского района, составляют 23300,0 тыс. рублей. Данные доходы были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Центра в сумме 16188,6 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов, капитальных вложений и прочие расходы в сумме 7111,4 тыс. рублей.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы
Для достижения целей и задач муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» необходима дальнейшая реализация программных мероприятий.

Приказом УСЗН Красносулинского района от 05.12.2022 № 65-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 
№ 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Управляющий делами 

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства по социальной поддержки отдельных категорий граждан; улучшения качества жизни отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены; социальная поддержка отдельных категорий граждан усилена; качество жизни отдельных категорий граждан – улучшена
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе предоставлена в установленные сроки и установленных объемах
	производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 49 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района
	-

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 645 ветеранов труда Ростовской области
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 2711 ветеранов труда

	-

	5.
	Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 62 тружеников тыла
	-

	6.
	Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в количестве 
63 чел.
	-

	7.
	Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для 2148 граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	-

	8.
	Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах
	1378 семьям своевременно и в полном объеме предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	-

	9.
	Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	материальная и иная помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах
	90 гражданам своевременно и в полном объеме выплачена материальная помощь для погребения умерших и возмещено специализированной службе за 
12 человек
	-

	10.
	Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств составило 100 процентов
	-

	11.
	Основное мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	обеспечено финансирование текущей деятельности управления; фактическое освоение средств составило 
100,0 процентов
	-



	12.
	Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 3457 человек
	-

	13.
	Основное мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах
	154 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата
	-

	14.
	Основное мероприятие 1.14. Расходы на приобретением компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	30.03.2022
	создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в части приобретения компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района
	компьютерная техника: системные блоки (2 шт.), мониторы (2 шт.), проводные клавиатуры и оптические «мыши» 
(по 2 шт.), МФУ (1 шт.), программное обеспечение «Microsoft Win Pro» 
(2 шт.) – приобретены; фактическое освоение средств составило 
99,6 процентов
	-

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан
	социальные обязательства государства перед населением выполнены своевременно и в полном объеме, что усилило социальную поддержку отдельных категорий граждан
	-

	16.
	Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	повышение уровня жизни семей с детьми; выполнение в полном объеме обязательств государства по социальной поддержке семей с детьми
	обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми выполнены в полном объеме; уровень жизни семей с детьми – улучшен
	-

	17.
	Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022


	обеспечение оздоровления детей

от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	приобретено санаторно-курортных и оздоровительных путевок на отдых 390 детей; компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки получили 
50 человек
	-

	18.
	Основное мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.06.2022
	15.11.2022
	создание условий для обеспечения оздоровления детей от 6 до 18 лет из малоимущих семей Красносулинского района
	за период оздоровления с 01.06.20022 
по 15.11.2022 года застраховано 390 детей; за отчетный период перевезено к месту отдыха и обратно 32 детей, находящихся в социально опасном положении
	-

	19.
	Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	01.09.2022
	21.03.2022
	01.09.2022
	обеспечение оздоровления детей;

предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Красносулинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время

	субсидия предоставлена; организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено 1875 ребенка в каникулярное время
	-

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	30.07.2022
	Х
	23.06.2022
	обеспечение оздоровления детей в каникулярное время: март, июнь 2022 г.
	обеспечено оздоровление детей в каникулярное время: – в марте 2022 года (с 21.03.2022 по 01.04.2022 – 765 детей; – в июне 2022 года (с 01.06.2022 по 23.06.2022 – 1 110 детей)
	-

	21.

	Приоритетное основное мероприятие 2.4.
Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни произведены в полном объеме 687 малообеспеченным семьям (на 726 детей)
	-

	22.
	Основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты произведены в полном объеме и предоставлены 556 многодетным семьям на 1845 детей; компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставлено 121 семье на 580 детей
	-

	23.
	Основное мероприятие 2.6.
Выплата пособия на ребенка
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	пособие на ребенка выплачено в полном объеме 1476 малообеспеченным семьям на 3055 детей
	-

	24.
	Приоритетное основное мероприятие 2.7.
Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	253 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты в полном объеме для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет
	-

	25.
	Приоритетное основное мероприятие 2.8.
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 420 детей в полном объеме
	-

	26.
	Приоритетное основное мероприятие 2.9.
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	68 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал
	-

	27.
	Приоритетное основное мероприятие 2.13.
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачены в полном объеме 538 семьям
	-

	28.
	Основное мероприятий 2.14. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	меры социальной поддержки семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах
	ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно выплачены в полном объеме на 2391 ребенка
	-

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В; участник-начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022


	организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий беременным женщинам и семьям, имеющим детей
	меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии беременным женщинам и семьям, имеющим детей – предоставлены своевременно и в полном объеме
	-

	30.
	Подпрограмма 3. «Старшее поколение»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.

	Х
	Х
	Х
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения; создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; улучшение социальной обстановки в Красносулинском районе
	доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан – обеспечена; реализованы позитивные установки в обществе на активное долголетие; социальная обстановка в Красносулинском районе – улучшена
	-

	31.
	Основное мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения;
выполнение муниципального задания
	доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан – обеспечена;
муниципальное задание выполнено 
(СРО – 60 чел., или 100%, 
ОСО – 1830 чел., или 100,0%)

	-

	32.
	Основное мероприятие 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2022
	01.01.2022


	31.12.2022
	создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие;

повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	для пожилых людей функционируют:
«Курсы компьютерной грамотности» – прошли обучение 77 чел., услуги мобильной бригады получили 1753 чел., в «Школе активного долголетия» проведены занятия с 14661 чел.; по курсу «Финансовая грамотность для старшего поколения» прошли обучение 511 чел.; проведена профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества с 2023 пенсионерами; в пункте проката средств реабилитации получили помощь 96 чел.; оказано консультативной помощи по различным направлениям – 791 пожилым гражданам;

оказано содействие 12296 чел. в доставке на дом лекарственных препаратов; 138 чел. проводили досуг в кружках: «Умелые ручки», «Мастерица», «Золотой возраст», «Селяночка», «Берегиня», «Досуг», «Встреча», «Благовест», «Сударушка», «Белая ладья», «Соседушки», «Цветочный рай», «Мир кукол», «Цветоводы» «Золотая ладья», «Хуторянка», «Бабушкин сундучок»

	-

	33.
	Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	09.05.2022
	01.05.2022
	09.05.2022
	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	к празднованию 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках непрограммных мероприятий произведена выплата единовременной материальной помощи 12 гражданам; с 01 по 09 мая 2022 года проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (организация праздничных поздравлений с участием в акциях: «Шествие бессмертного полка», «Голос весны», «Окна победы», «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти»; проводится мониторинг социально-бытового положения ветеранов ВОВ; оказана помощь 55 ветеранам ВОВ по благоустройству домов и придомовых территорий, уборке жилых домов; вручение продуктовых и промтоварных наборов и т.д.)

	-

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	09.05.2022
	Х
	09.05.2022
	проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	единовременная материальная помощь в рамках непрограммных мероприятий ко дню Победы выплачена;

в период подготовки празднования 
77-годовщины Победы приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; оказана помощь ветеранам ВОВ в благоустройстве домов и придомовых территорий; вручены продуктовые и промтоварные наборы ветеранам ВОВ

	-

	35.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.

	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения
	социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме
	-

	36.
	Основное мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильной бригадой, в медицинские организации обеспечена в количестве 1137 чел.
	-

	37.
	Основное мероприятие 3.5. Финансовое обеспечение проведения комплекса противопожарных мероприятий
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2022
	02.03.2022

	09.06.2022
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
	доступность, качество и безопасности социального обслуживания граждан – обеспечена; адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ЦСО, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Комарова, 6/3 – установлена
	-

	38.
	Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению уличного спортивного оборудования
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н.И.
	31.12.2022


	13.10.2022


	22.11.2022
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
	доступность, качество и безопасности социального обслуживания граждан – обеспечена; в полустационарное отделение дневного пребывания МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Монтажников, 9, приобретены уличные тренажеры и уличное оборудование (скамья), спортивный комплекс Воркаут 
(шведская стенка)
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия
	Источники 
финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных
	Фактические расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»
	всего
	903 991,4
	880 691,4
	902 092,1

	
	федеральный бюджет
	332 015,1
	332 015,1
	331 858,2

	
	областной бюджет
	539 223,8
	539 223,8
	537 484,9

	
	бюджет района
	9 452,5
	9 452,5
	9 449,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	23 300,0
	Х
	23 300,0

	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	всего
	277 462,1
	277 462,1
	276 727,7

	
	федеральный бюджет
	34 498,7
	34 498,7
	34 356,2

	
	областной бюджет
	237 385,3
	237 385,3
	236 796,5

	
	бюджет района
	5 578,1
	5 578,1
	5 575,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	всего
	4 728,5
	4 728,5
	4 725,7

	Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	всего
	16 640,0
	16 640,0
	16 185,9

	Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	всего
	60 187,8
	60 187,8
	60 136,6

	Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	всего
	736,4
	736,4
	710,2

	Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	всего
	958,1
	958,1
	956,2

	Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	всего
	116 260,9
	116 260,9
	116 245,4

	Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	всего
	16 852,8
	16 852,8
	16 852,5

	Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения
	всего
	737,0
	737,0
	698,1

	Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	всего
	24 815,5
	24 815,5
	24 815,5

	Основное мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	всего
	835,6
	835,6
	835,4

	Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	всего
	32 013,7
	32 013,7
	31 913,4

	Основное мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	всего
	2 485,0
	2 485,0
	2 442,8

	Основное мероприятие 1.14. Расходы на приобретение компьютерной техники для УСЗН Красносулинского района
	всего
	210,8
	210,8
	210,0

	Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	всего
	427 307,4
	427 307,4
	426 142,8

	
	федеральный бюджет
	297 516,4
	297 516,4
	297 502,0

	
	областной бюджет
	129 397,3
	129 397,3
	128 247,4

	
	бюджет района
	393,7
	393,7
	393,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	всего
	16 590,7
	16 590,7
	16 590,3

	Основное мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	всего
	87,8
	87,8
	87,8

	Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	всего
	4 633,5
	4 633,5
	4 630,3

	Приоритетное основное мероприятие 2.4.
Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	всего
	5 603,2
	5 603,2
	5 601,3

	Основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей
	всего
	12 008,5
	12 008,5
	12 008,3

	Основное мероприятие 2.6. Выплата пособия на ребенка
	всего
	28 829,9
	28 829,9
	28 829,1

	Приоритетное основное мероприятие 2.7.
Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	всего
	1 484,0
	1 484,0
	1 483,7

	Приоритетное основное мероприятие 2.8.
Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	всего
	40 132,7
	40 132,7
	39 831,8

	Приоритетное основное мероприятие 2.9.
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	всего
	8 325,0
	8 325,0
	7 710,8

	Приоритетное основное мероприятие 2.13.
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	всего
	58 215,5
	58 215,5
	58 204,0



	Основное мероприятие 2.14. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	всего
	251 396,6
	251 396,6
	251 165,4

	Подпрограмма 3. «Старшее поколение»
	всего
	199 221,9
	175 921,9
	199 221,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	172 441,2
	172 441,2
	172 441,0

	
	бюджет района
	3 480,7
	3 480,7
	3 480,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	23 300,0
	Х
	23 300,0

	Основное мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан
	всего
	174 773,7
	174 773,7
	174 773,7

	Основное мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	всего
	375,1
	375,1
	374,8

	Основное мероприятие 3.5.
Финансовое обеспечение проведения комплекса противопожарных мероприятий
	всего
	472,1
	472,1
	472,1

	Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению уличного спортивного оборудования
	всего
	301,0
	301,0
	301,0


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 
программы
	Обоснование отклонений значений показателя 
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год 
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района 
«Социальная поддержка граждан»

	1.
	Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района
	процентов
	11,8
	11,6
	12,4
	отклонение фактического показателя от планового (+0,8%) объясняется увеличением числа безработных граждан, потерявших работу, в связи с нестабильной экономической ситуацией в районе в течение 2022 года

	2.
	Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	3.
	Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района
	процентов
	8,5
	8,9
	8,9
	-

	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	4.
	Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района
	процентов
	26,2
	19,0
	19,0
	-

	5.
	Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	процентов
	100,00
	100,0
	100,0
	-

	6.
	Показатель 1.3. Доля рабочих мест в УСЗН Красносулинского района, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей»

	7.
	Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году
	коэффициент
	1,15
	0,8
	0,8
	-

	8.
	Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе
	процентов
	29,8
	17,5
	19,8
	отклонение фактического показателя от планового (+2,3%) объясняется изменением порядка учета доходов при расчете СДД в части безработных граждан и граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами, старше 80 лет

	9.
	Показатель 2.3. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 
до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях
	процентов
	27,57
	25,0
	27,0
	отклонение фактического показателя от планового (+2,0%) объясняется увеличением охвата детей в летний период 2022 года (+ 139 детей) от количества обучающихся

	Подпрограмма 3. «Старшее поколение»

	10.
	Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области
	процентов
	102,0
	100,0
	103,0
	отклонение фактического показателя от планового (+3,0%) объясняется исполнением письма министерства труда и социального развития Ростовской области № 27-3.3.1/11349 
от 16.12.2022 о необходимости выполнения в течение 2022 года показателя «соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» на уровне не ниже 103,0 процента от средней заработной платы по Ростовской области

	11.
	Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»
	процентов
	2,8
	30,0
	30,0
	-


