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Сведения о реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Красносулинского района
 по итогам 2023 года

В 2023 году в Красносулинском районе реализовывались 22 муниципальные программы Красносулинского района, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Красносулинского района от 20.09.2018 № 1027:
1. «Развитие транспортной системы»;
2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 
3. «Доступная среда»; 
4. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»; 
5. «Поддержка казачьих обществ»; 
6. «Молодежная политика и социальная активность»; 
7. «Муниципальное управление и муниципальная служба»;
8. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»; 
9. «Развитие здравоохранения»;
10.  «Развитие культуры»;
11.  «Развитие образования»;
12.  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
13.  «Экономическое развитие»;
14.  «Развитие физической культуры и спорта»;
15.  «Информационное общество»;
16.  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»;
17.  «Социальная поддержка граждан»;
18.  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
19.  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»;
20.  «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»;
21.  «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»;
22.  «Комплексное развитие сельских территорий».
Указанные муниципальные программы Красносулинского района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и методических рекомендаций, утвержденным постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красносулинского района по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Красносулинского района годовых отчетов о реализации муниципальных программ Красносулинского района.
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 3 861 884,0 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 250 200,7 тыс. рублей,
областной бюджет – 2 097 019,9 тыс. рублей,
бюджет района – 879 862,4 тыс. рублей,
бюджеты поселений – 14 032,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 620 769,0 тыс. рублей.
Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 3 227 083,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 250 200,7 тыс. рублей,
областной бюджет – 2 097 019,9 тыс. рублей,
бюджет района – 879 862,4 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 3 821 522,2 тыс. рублей, в том числе:
средств федерального бюджета – 250 095,0 тыс. рублей, 
средств областного бюджета – 2 084 615,3 тыс. рублей,
средств бюджета района – 867 645,6 тыс. рублей,
средства бюджетов поселений – 13 944,1 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 605 222,2 тыс. рублей.
Результаты реализации указанных муниципальных программ Красносулинского района по итогам 2023 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании Комиссии Администрации Красносулинского района по оценке эффективности и реализации муниципальных программ.
Оценка эффективности муниципальных программ Красносулинского района проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии 
с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Красносулинского района, утвержденным постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134.
По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Красносулинского района Администрацией Красносулинского района не принято. Реализация муниципальных программ Красносулинского района будет продолжена в 2024 году.







1. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»;
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 221 090,1 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района             от 09.04.2024 № 345.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В целях создания условий для обследования потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Обеспечено содержание межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района и в рамках переданных полномочий содержание внутрипоселковых автодорог сельских поселений Красносулинского района.
Выполнены ремонты автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района (км 3+812 – 7+800), отдельных участков автомобильной дороги «х. Чернецов – х. Чекунов», автомобильной дороги «Подъезд к х. Малое Зверево от а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к г. Зверево» (протяженность 1100 м, шириной 5 м), автомобильной дороги 
«от х. Шахтенки до границы г. Новошахтинск», протяженностью 0,932 км, шириной 6 м, ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин (ул. Межевая – 0,092 км, ул. Кузнечная – 0,934 км, пер. Интернациональный – 0,310 км, ул. Новоселовская – 0,250 км, ул. Буровая – 1,016 км.), ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин (ул. Урожайная – 0,850 км).
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт 11 объектов дорожной сети Красносулинского городского поселения, общей протяженностью 8,1158 км. 
Начаты работы по реконструкции мостового перехода по ул. Межевая в Красносулинском городском поселении.
Выполнен ремонт автомобильной дороги «Подъезд от магистрали «Дон» к с. Прохоровка» Красносулинского района.
Обеспечено функционирование 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками.
Обеспечено участие представителей Красносулинского района в мероприятии «Безопасное колесо».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Развитее транспортной системы» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Развитее транспортной системы» предусмотрено 10 показателей, 10 из которых фактические значения соответствуют плановым. 
Показатель 1. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района»: плановое значение – 822,4 километра; фактическое значение – 822,4 километра.
Показатель 2. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»: плановое значение – 450,6 километра; фактическое значение – 450,6 километра.
Показатель 3. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»: плановое значение – 54,8 процента; фактическое значение – 54,8 процента.
Показатель 4. «Количество дорожно-транспортных происшествий»: плановое значение – 62 единицы; фактическое значение – 62 единицы.
Показатель 5. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района» – плановое значение – 2,5 процента; фактическое 
значение – 2,5 процента.
Показатель 1.1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 822,4 километра; фактическое значение – 822,4 километра.
Показатель 1.2. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 45,2 процента; фактическое значение – 45,2 процента. 
Показатель 1.3. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое 
значение – 17,6 километра; фактическое значение – 17,6 километра.
Показатель 2.1. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий»: плановое значение – 4 человека; фактическое значение – 
4 человека.
Показатель 2.2. «Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов»: плановое значение – 9 единиц; фактическое значение – 9 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год составил 221 090,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 151 338,4 тыс. рублей;
бюджет района – 68 627,6 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 1 124,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 219 966,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 151 338,4 тыс. рублей;
бюджет района – 68 627,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Развитие транспортной системы» составило 219 934,0 рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 151 135,4 тыс. рублей;
бюджет района – 67 677,3 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 1 121,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 1 156,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.








































2. Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).
Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Защита от чрезвычайных ситуаций»;
«Пожарная безопасность»;
«Обеспечение безопасности на воде»;
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района».
На реализацию муниципальной программы  Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 33 454,6 тыс. рублей. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024 № 358.
Уровень реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,87.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; 
созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;
осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»);
выполнены мероприятия по обслуживанию локальной системы оповещения «ГТС плотина Соколовская»;
администрацией Божковского сельского поселения, администрацией Ковалевского сельского поселения, администрацией Садковского сельского поселения приобретены комплекты специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы  Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами муниципальной программы  Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 15 показателей, по 5 из которых фактические значение соответствует плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения ниже планового, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.
Показатель 3. «Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»: плановое значение – 70,0 процента; фактическое значение – 70,5 процента;
Показатель 4. «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 4 человека; фактическое значение – 0 человек. В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района чрезвычайные ситуации муниципального характера не произошли. 
Показатель 5. «Модернизация муниципальной системы оповещения»: плановое значение – 91,0 процента; фактическое значение – 91,0 процента.
Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 270 единиц; фактическое значение – 481 единица. В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое. 
Показатель 1.2. «Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС»: плановое значение – 230 человек; фактическое значение – 148 человек. В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения фактическое значение ниже планового. 
Показатель 1.3. «Количество застрахованных гидротехнических сооружений»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц. В связи с окончанием финансового 2023 года проведение мероприятия запланировано в первом квартале 2024 года.
Показатель 2.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 165 единиц; фактическое значение – 183 единицы. В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено. 
Показатель 2.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 37 единиц; фактическое значение – 33 единицы. 
Показатель 2.3. «Количество приобретенных комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием»: плановое значение – 3 единицы; фактическое значение – 3 единицы.
Показатель 2.4. «Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 
165 единиц; фактическое значение – 210 единиц. В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено. 
Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 9 человек; фактическое значение – 13 человек.
Показатель 4.1. «Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 4.2. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112»: плановое значение – 72,0 тыс. штук; фактическое значение – 93,0 тыс. штук. В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено. 
Показатель 5.1. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение – 41 штука; фактическое значение – 42 штуки. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы  Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год составил 33 454,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 10 609,5 тыс. рублей;
бюджет района – 22 095,2 тыс. рублей;
бюджет поселений – 749,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 32 704,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 32 704,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 10 609,5 тыс. рублей;
бюджет района – 22 095,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 33 394,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 10 609,2 тыс. рублей;
бюджет района – 22 035,7 тыс. рублей.
бюджет поселений – 749,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета, бюджета района, бюджета поселений и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 60,0 тыс. рублей, из них:
1,4 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и по фактически сложившимся расходам по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам;
22,9 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам на оплату коммунальных услуг, услуг связи;
34,2 тыс. рублей – по фактически сложившимся расходам по переходу учреждения на автономное отопление, медицинский осмотр водителей, программное обеспечение «Антивирус», техподдержка ViPNet;
1,0 тыс. рублей – экономия по сложившимся расходам на приобретение лицензии;
0,5 тыс. рублей – экономия по сложившимся расходам на приобретение администрацией Божковского сельского поселения, администрацией Ковалевского сельского поселения, администрацией Садковского сельского поселения приобретены комплекты специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.
















3. Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района            от 10.12.2018 № 1376. 
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Красносулинского района.
Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»  включает в себя 2 подпрограммы: 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 145,2 тыс. рублей. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024         № 360.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2023 год

В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» в  2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений;
проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности и предоставляющих муниципальные услуги, в результате, которого установлено, что все объекты социальной инфраструктуры участвующие в мониторинге доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения;
проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности;
совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; в результате проведенного опроса и мониторинга установлено, что на территории Красносулинского района количество инвалидов, которые дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а так же количество инвалидов которые дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов, увеличилось;
инвалиды и представители других маломобильных групп населения прошли обучение на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»;
в средствах массовой информации опубликованы статьи, на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информации, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы  Красносулинского района 
«Доступная среда» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Доступная среда» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.
Показатель 1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Красносулинском районе»: плановое 
значение – 72,0 процента, фактическое значение – 72,0 процента.
Показатель 2. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 3. «Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся»: плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.1. «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов»: плановое значение – 74,0 процента, фактическое значение – 74,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы  Красносулинского района «Доступная среда»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130  «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 145,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 145,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Доступная среда» составило 145,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 145,1 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 0,1 тыс. рублей, из них:
0,1 тыс. рублей – экономия по фактически заключенному контракту.










4. Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»;
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 116 761,9 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024 № 352.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,87.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Красносулинского района, общей площадью 12227,9 квадратных метров;
Продолжены работы по строительству ОСК и реконструкции городских коллекторов г. Красный Сулин;
Предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетики Углеродовского городского поселения, Михайловского, Комиссаровского, Ковалевского сельских поселений в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду;
Предоставлены межбюджетные трансферты на возмещение предприятию жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению, теплоснабжению и горячему водоснабжению. Соблюдены индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2023 году.
Обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
Снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» предусмотрено 8 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактическое значение ниже планового.
Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Красносулинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 3,0 процента; фактическое значение – 3,0 процента.
Показатель 2. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 19,29 процента; фактическое значение – 19,29 процента.
Показатель 1.1. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей доле МКД, подлежащих капитальному ремонту»: плановое значение – 11,1 процента; фактическое значение – 11,1 процента. 
Показатель 1.2. «Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов»: плановое значение – 12227,9 квадратных метров; фактическое значение – 12227,9 квадратных метров.
Показатель 1.3. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»: плановое значение – 12 единиц; фактическое значение – 10 единиц.
Показатель 2.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 92,0 процента.
Показатель 2.2. «Количество аварий в сфере ЖКХ»: плановый показатель – 30 единиц, фактическое значение – 30 единиц.
Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»: плановое значение – 13,75 процента; фактическое значение – 13,75 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» на 2023 год составил 116 761,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 101 816,7 тыс. рублей;
бюджет района – 7 678,0 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 7 267,2 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 109 494,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 101 816,7 тыс. рублей;
бюджет района – 7 678,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» составило 116 660,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 101 789,8 тыс. рублей;
бюджет района – 7 677,8 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 7 192,5 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил – 101,8 тыс. рублей, экономия, сложившаяся по фактическим объемам предъявленных работ.







































5. Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления).
Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;
«Развитие казачьей культуры». 
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 544,8 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024 № 354.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ за 2023 год

В целях привлечения казачества к обеспечению охраны общественного порядка, безопасности жителей района, сохранения численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы Красносулинского района, сохранению и расширению сети муниципальных образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» и реализующих казачий компонент, в рамках муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367, ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» реализован комплекс мероприятий, в результате которых сформирована система взаимодействия органов местного самоуправления, заинтересованных систем и ведомств с казачьими обществами.
Созданы условия по сохранению и преумножению культуры и традиций казачества, патриотического воспитания казачьей молодежи усилению влияния казачества на подрастающее поколение на территории Красносулинского района.
Отработаны механизмы организации деятельности привлеченных к несению государственной и иной службы членов казачьих обществ на территории Красносулинского района, включающие систему планирования, сопровождения, контроля и отчетности.
В каждой образовательной организации, использующей в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края сформированы воспитательные системы, которые позволяют начать внедрение непрерывного казачьего образования.
Накоплен опыт использования «казачьего» компонента в образовании и патриотического воспитания обучающихся.
В 6 образовательных организациях Красносулинского района, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, сформированы и реализуются воспитательные системы, которые позволяют формировать патриотическое сознание учащихся на основе казачьей культуры. В 2023 году отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района.
Для максимально полного информирования населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ проведена работа по размещению информационных материалов о казачестве в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Поддержка казачьих обществ» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышают плановое.
Показатель 1. «Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района»: плановое значение – 6 единиц; фактическое значение – 6 единиц.
Показатель 3. «Доля образовательных организаций со статусом «Казачье» в общем количестве образовательных организаций Красносулинского района»: плановое значение 9,1 процента; фактическое значение – 9,1 процента.
Показатель 4. «Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы»: плановое значение – 378 человек; фактическое значение – 378 человек.
Показатель 1.1. «Доля членов казачьих обществ, привлеченных к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100 процента.
Показатель 1.3. «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»: плановое значение – 13 человек, фактическое значение – 13 человек.
Показатель 2.1. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент»: плановое значение – 98,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.2. «Доля учащихся образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, пользующихся услугами дополнительного образования»: плановое значение – 90,0 процента; фактическое значение – 90,0 процента.
Показатель 3.1. «Количество казачьих творческих коллективов»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 5 544,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 912,9 тыс. рублей;
бюджет района – 631,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» составило 5 528,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 896,9 тыс. рублей;
бюджет района – 631,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 16,0 тыс. рублей. 



6. Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальна активность»

Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики).
Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя 4 подпрограммы: 
«Поддержка молодежных инициатив»;
«Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»;
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»;
«Развитие инфраструктуры молодежной политики».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 687,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024 № 363.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» 
за 2023 год

В целях создания условий для содействия успешной социализации и интеграции молодых людей в общество, повышения роли молодежи в жизни Красносулинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Красносулинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальна активность», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349, ответственным исполнителем муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальна активность» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
 организовано и проведено 159 мероприятий различного уровня (федеральный – 26, региональный – 64, местный – 69).
Систематизирована работа с молодежным сообществом Красносулинского района, в том числе с использованием мессенджеров. Увеличилось количество репортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 2023 год 
на ютуб-канале МАУ «КТРК «Сулин» опубликовано 104 ролика по реализации молодежной политики. В социальной сети «Вконтакте» и в телеграмме созданы и активно развиваются группы «Молодежь Красносулинского района». Суммарное количество молодых людей, состоящих в этих группах, составляет 2 345 человек, количество постов, размещенных в социальных сетях 
в текущем году – 3 019 штук. 
На территории Красносулинского района активно работают органы молодежного самоуправления: Молодежный парламент при Собрании депутатов Красносулинского района VI созыва, где в настоящий момент осуществляет работу 16 парламентариев; Молодежная Администрация Красносулинского района в составе 18 чел. Кроме того во всех образовательных учреждениях утверждены Советы старшеклассников 
(415 чел.). Члены молодежного самоуправления являются активными участниками и организаторами социально-значимых, 
гражданско-патриотических молодежных акций и проектов на территории района, направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи, добровольческой (волонтерской) деятельности. 
Системным направлением реализации молодежной политики в Красносулинском районе является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В 2023 году в различных акциях патриотической направленности приняло участие более 8600 чел., что составляет 46,74 процента молодежи, за 2022 год данный показатель был равен 
7 924 чел. или 43,0 процента от общей численности молодежи района. 
По результатам сводного отчета по итогам текущего года доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, составила 12 225 человек, что составляет 66,44 процента. За аналогичный период 2022 года данный показатель был равен 10 418 человек, что составляет 56,6 процента. За 2023 года 3012 молодых людей вовлечены в социальную практику, что составляет 16,4 процента от общего числа молодежи. Плановые значения показателя достигнуты. За аналогичный период 2022 года данный показатель был равен 2 669 человек, что составляет 14,5 процента. Указанные способы реализации молодежной политики показали качественное привлечение численности талантливых молодых людей, лидеров, числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию, и «отсев» тех молодых людей, кто формально принимают участия в акциях.
С целью вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведено 6 крупных мероприятий с охватом более 2 000 человек по широкому перечню направлений: региональные конкурсы, онлайн семинары, мастер-классы, консультации по вопросам планирования и открытия собственного дела, а также изучения юридических аспектов предпринимательской деятельности. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» предусмотрено 16 показателей, по 11 из которых, фактические значения превышают плановые, по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику»: плановое значение – 14,0 процента; фактическое значение – 16,4 процента.
Показатель 5. «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому воспитанию»: плановое значение – 37,3 процента, фактическое значение – 46,7 процента. 
Показатель 7. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность»: плановое значение – 16,7 процента; фактическое значение – 66,4 процента. 
Показатель 8. «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом»: плановое значение – 30,8 процента; фактическое значение – 30,8 процента. 
Показатель 9. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Красносулинского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики»: плановое значение – 81,5 процента; фактическое значение – 94,1 процента. 
Показатель 10. «Доля молодежи ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики»: плановое значение – 45,0 процента; фактическое значение – 45,0 процента. 
Показатель 1.2. «Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи»: плановое значение – 3200 человек; фактическое значение – 
12 225 человек.
Показатель 1.3. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления»: плановое значение – 1,8 процента; фактическое значение – 2,4 процента. 
Показатель 2.2. «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур и духовно-нравственным ценностям»: плановое значение – 18,5 процента; фактическое значение – 22,6 процента.
Показатель 2.4. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими акциями»: плановое значение – 25,1 процента; фактическое значение – 46,74 процента. 
Показатель 2.5. «Обеспечение выполнения квот представителей Красносулинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального уровней»: плановое значение – 95,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 3.1. «Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»: плановое значение – 340/13 человек/единиц; фактическое значение – 1639/43 человек/единиц. 
Показатель 3.2. «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение»: плановое значение – 23,0 процента; фактическое значение – 25,2 процента. 
Показатель 4.1. «Количество созданных молодежных многофункциональных центров, соответствующих утвержденной модели, на базе муниципальных учреждений»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.
Показатель 4.2. «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность»: плановое значение – 8,9 процента; фактическое значение – 11,9 процента.
Показатель 4.3. «Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих)»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 2 единицы. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 687,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 361,4 тыс. рублей;
бюджет района – 325,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» составило 
686,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 361,1 тыс. рублей;
бюджет района – 325,5 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 0,4 тыс. рублей – округление сумм бюджетных ассигнований.

































7. Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции).
Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» включает в себя 4 подпрограммы: 
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»;
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 86 568,5 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 09.04.2024 № 347.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» в 2023 году признан высоким и составил 0,97.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2023 год

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развития институтов и инициатив гражданского общества в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
В целях совершенствования основ муниципальной службы разработаны и направлены в органы местного самоуправления поселений Красносулинского района правовые акты, проведена работа по информированию сотрудников кадровых служб об изменениях трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе;
В целях анализа происходящих изменений, предупреждения нежелательных тенденций развития проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе по итогам 
4 квартала 2022 года, 1-3 кварталов 2023 года;
Проведен ежегодный конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района»;
Для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих по актуальным вопросам профессиональной деятельности проведены образовательные мероприятия по следующим программам:
«Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну»;
«Обучение работе в операционных системах семейства Linux»;
Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками»;
«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;
«Государственное и муниципальное управление, методология, технология, практика»;
«Бухгалтерский учет, система налогообложения и налоги, составление отчетности, бюджетирование, основы аудита с применением программ 1С: Предприятие».
Организовано опубликование правовых актов Собрания депутатов и Администрации Красносулинского района, а также Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством;
Проведен муниципальный конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств местного бюджета на реализацию общественно значимых (социальных) программ. При поддержки Администрации Красносулинского района НКО Красносулинского района приняли участие в конкурсах по поддержке НКО регионального и Всероссийского уровней;
Управлением образования Красносулинского района и отделом культуры и искусства Красносулинского района проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, охват участников составил не менее 4250 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Муниципальное управление и муниципальная служба» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» предусмотрено 17 показателей, по 10 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановое значение не достигнуто. 
Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района»: плановое значение – 52,3 процента, фактическое значение – 52,3 процента.
Показатель 2. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района»: плановое значение – 26,0 процента, фактическое 
значение – 25,8 процента.
Показатель 3. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества»: плановое значение – 38,0 процента, фактическое значение – 39,0 процента. 
Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Красносулинском районе»: плановое значение – 76,6 процента от общего числа жителей, фактическое значение – 76,6 процента от общего числа жителей.
Показатель 5. «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность»: плановое значение – 68,4 процента от общего числа жителей, фактическое значение – 68,4 процента от общего числа жителей.
Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, от общего количества замещенных вакансий»: плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 33,3 процента. Превышение планового значения показателя связано с уменьшением количества вакантных должностей.
Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров»: плановое значение – 35,0 процента, фактическое значение – 66,7 процента. Превышение планового значения показателя связано с уменьшением количества вакантных должностей.
Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных»: плановое значение – 33,0 процента, фактическое значение – 5,8 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с уменьшением количества вакантных должностей
Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование»: плановое значение – 91,5 процента, фактическое значение – 99,0 процента. Превышение планового значения показателя связано с поступлением на муниципальную службу граждан, имеющих высшее образование.
Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию»: плановое 
значение – 43,0 процента, фактическое значение – 65,0 процента. Превышение планового значения показателя связано с возросшим интересом к проведению обучающих мероприятий со стороны слушателей по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий, имеющих сниженную стоимость обучения.
Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.2. «Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»: плановое значение – 3,0 процента, фактическое значение – 3,4 процента. 
Показатель 3.1. «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Красносулинского района»: плановое значение – 22 единицы, фактическое значение – 21 единица. 
Показатель 3.2. «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии»: плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 7 единиц.
Показатель 4.1. «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 8,2 тысяч человек, фактическое значение – 8,2 тысяч человек. 
Показатель 4.2. «Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства»: плановое значение –2,9 тысяч человек, фактическое значение – 3,1 тысяч человек. 
Показатель 4.3. «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений»: плановое значение – 50 единиц, фактическое значение – 51 единица.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2023 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью, составил 
86 568,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 387,1 тыс. рублей;
бюджет района – 82 181,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» составило 
85 622,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 387,1 тыс. рублей;
бюджет района – 81 235,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 946,1 тыс. рублей.






































8. Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района 07.12.2018 № 1368.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления).
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Противодействие коррупции в Красносулинском районе»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 748,6 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024 № 362.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2023 году признан высоким и составил 0,99.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижению уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района       от 07.12.2018 № 1368, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
организовано и проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе;
проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов; 
проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 
66 муниципальных служащих, в том числе: 61 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района;
на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru опубликована информация о закупках, коррупционных рисков не выявлено;
обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено;
прошли обучение 105 муниципальных служащих Красносулинского района, проведено 2 инструктивно-методических семинара;
повышение квалификации по направлениям деятельности прошли 10 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района;
повышение квалификации прошли 14 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции;
в октябре 2023 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки», победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и призами, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки»;
в структуру официальных сайтов на постоянной основе включен раздел «Противодействие коррупции»;
в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» официальные сайты (страницы) органов местного самоуправления Красносулинского района содержат раздел «Муниципальная служба»;
анализ информационного обеспечения реализуемой в органах власти района антикоррупционной работы показывает, что разделы официальных сайтов органов местного самоуправления района, в которых размещается антикоррупционные материалы, постоянно поддерживается в актуальном состоянии;
проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму;
организовано и проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района;
выездной рабочей группой АТК Красносулинского района проведены обследования 20 объекта на предмет антитеррористической защищенности;
обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;
организовано и проведено 4 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 1419 мероприятий, в соответствии с обязательствами по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»;
организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;
организовано и проведено 5 заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»;
05.07.2023 состоялось обучение представителями областного наркодиспансера сотрудников образовательных и социальных учреждений по выявлению подростков, употребляющих психоактивные и сильно действующие вещества, а также наркотические средства. В мероприятии приняло участие 
40 педагогов;
проведено 138 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 
9815 человек. В целях пропаганды здорового образа жизни, ежегодно проходят различные спортивные мероприятия, турниры, фестивали ГТО, соревнования. 
Ежегодно образовательные организации участвуют в акции «Я живу, 
я люблю жить». В целях повышения эффективности акции, оказания комплексного профилактического воздействия с учащимися проведены антинаркотические мероприятия, пропагандирующие ответственное отношение к себе, своим близким, формирование поведения, направленного на неприятие наркотиков: беседы, лекции, классные часы, тренинги и ролевые игры, уроки здоровья, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и плакатов, акции, флешмобы, интернет-челенджи, вебинары. Всего в 445 профилактических мероприятиях приняло участие 3311 несовершеннолетних.
В средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 114 постов, 
19 видероликов; 32 информационных материала размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района;
За 2023 год были проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактическую работу с несовершеннолетними о недопустимости употребления ими спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ:46 лекций и 123 беседы, из них совместно с врачом-наркологом – 13 лекций и 89 бесед; На диспансерном наблюдении у врача-нарколога состоит 4 несовершеннолетних, 3 из них за употребление спиртных напитков, 1 несовершеннолетний – за употребление одурманивающего вещества. Проведено обследование 287 абитуриентов на наркотические вещества. Наркотических веществ не выявлено.
В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» проведены рейды по выявлению очагов произрастания конопли на территории (27.06.2023, 25.07.2023, 29.08.2023). Кроме этого, были дополнительные выезды в поселения района (24.08.2023, 25.08.2023, 20.09.2023, 21.09.2023). Выезды было совершены в Долотиновское, Ковалевское, Михайловское, Ударниковское сельские поселения, Красносулинское городское поселение. В итоге за период май – октябрь 2023 года по Красносулинскому району, с учётом выездов рабочих групп, выявлено и уничтожено произрастание наркосодержащих растений на площади 1261,5 кв. м, весом 1183,5 кг.
Проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района. В 2023/2024 учебном году в социально-психологическом тестировании приняли участие 2266 школьников и 686 студентов, что составило 99,1 процента от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» предусмотрено 14 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения ниже плановых, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 26,5 процента; фактическое значение – 26,5 процента.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение не более 4,0 процента; фактическое значение – 0,0 процента.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 
100 тыс. населения»: плановое значение – 179,5 человек /100 тысяч населения; фактическое значение – 177,7 человек/100 тысяч населения. 
Показатель 4. «Снижение числа зарегистрированных преступлений»: плановое значение – 821 единица, фактическое значение – 823 единицы.
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 23 человека; фактическое значение – 105 человек.
Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое значение – 439 человек; фактическое значение – 439 человек.
Показатель 1.3. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции»: плановое значение – 47,1 процента; фактическое значение – 67,0 процента. 
Показатель 1.4. «Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу»: плановое значение – 94,0 процента; фактическое значение – 93,0 процента.
Показатель 2.2. «Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.3. «Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом»: плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц. 
Показатель 2.4. «Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 25,0 процента; фактическое значение 25,0 процента.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,6 процента, фактическое значение – 7,6 процента.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 59,3 процента; фактическое значение – 99,1 процента. Увеличение планового значения показателя на 40,1 процента связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 91,5 процента; фактическое значение – 93,9 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», и сводной бюджетной росписью составил – 5 748,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 5 748,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» составило 5 746,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 5 746,9 тыс. рублей.
Объем не освоенных бюджетных ассигнований составил 1,7 тыс. рублей.






























9. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района 20.12.2018 № 1446.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики).
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
«Укрепление материально-технической базы».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 72 557,7 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024         № 356.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» в 2023 году признан низким и составил 0,68.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе заключены договора на проведение дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней с дезстанацией г. Новошахтинска по обработке очагов инфекционных заболеваний (по месту жительства) и 
(по месту работы). С ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
г. Каменске-Шахтинском (Красносулинское отделение) на проведение учета численности и определения заселенности объектов и территории, грызунами и членистоногими.
В Центральной районной больнице в период проведения капитального ремонта проведена замена труб водоснабжения и канализации строительной системы.
Проведены прививки – против туляремии (вакцинация и ревакцинация) в 100процента запланировано проведение прививок против лептоспироза, Сибирской язвы, бешенства. Ежегодно план прививок против особо опасных инфекций выполняется на 100процента.
Обеспечена готовность специализированной базы (холерный госпиталь 
(5 коек), провизорный госпиталь (25 коек) – на базе информационного отделения г. Красный Сулин. Изолятор на 50 коек – на базе неврологического отделения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие здравоохранения» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Развитие здравоохранения» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.
Показатель 5. «Смертность населения в трудоспособном возрасте»: плановое значение – 346,3 умерших в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста; фактическое значение – 
350,8 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 7. «Младенческая смертность»: плановое значение – 
4,6 на 1 тыс. родившихся живыми; фактическое значение – 6,3 на 1 тыс. родившихся живыми.
[bookmark: __DdeLink__6312_2296812346]Показатель 1.1. «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами»: плановое значение – 78,9 процента; фактическое значение – 77,4 процента.
Показатель 2.1. «Смертность от болезней системы кровообращения»: плановое значение – 489,1 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 492,7 число умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.3. «Смертность от новообразований в том числе злокачественных»: плановое значение – 169,2 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 172,3 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 5.7. «Количество построенных объектов здравоохранения»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2023 год составил 72 557,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 64 872,9 тыс. рублей;
бюджет района – 7 684,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 72 557,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 64 872,9 тыс. рублей;
бюджет района – 7 684,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Развитие здравоохранения» составило 72 203,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 64 872,8 тыс. рублей;
бюджет района – 7 330,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 354,6 тыс. рублей.






















10. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364.
Ответственный исполнитель – Отдел культуры и искусства Красносулинского района.
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 177 966,2 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 12.04.2024         № 385.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,92.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2023 год

В целях создания условий для сохранения историко-культурного наследия Красносулинского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
 обеспечена деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры Красносулинского района;
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 1») приобретены кресла в количестве 60 штук;
муниципальным бюджетным учреждением культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МБУК КСР «МЦБ»), приобретено компьютерное оборудование, библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 5006 новых экземпляров, выполнен ремонт санитарно-гигиенического помещения, заменены оконные блоки;
 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный дворец культуры» (далее – МБУК МК «РДК»), выполнен частичный ремонт фасада здания, ремонт лестничного марша и кабинетов в здании, капитальный ремонт большого зала, ремонт мягкой кровли, ремонт выставочного зала, приобретено звукотехническое и светотехническое оборудование, компьютерная техника, мебель;
в целях выявления наиболее талантливых и перспективных детей, а также привлечения учащихся к различным видам творческой деятельности в детских школах искусств проводились концертные мероприятия, выставки работ учащихся изобразительного искусства, творческие мероприятия театрального класса;
по итогам выпускных экзаменов в мае 2023 года было выпущено 105 выпускников детских школ искусств, выдано 105 свидетельств об окончании курса обучения;
библиотеками Красносулинского района в 2023 году было выдано 
647 728 экземпляров документов, число посещений составило – 547 647 человек;
 МБУК «МК РДК» было проведено 596 культурно-досуговых мероприятий, количество посетителей составило 479 858 человек;
обеспечена деятельность Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Развитие культуры» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» предусмотрено 18 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактическое значение превышает плановое, по 3 показателям фактические значения меньше плановых.
Показатель 2 «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием»: плановое значение – 12,0 процента, фактическое значение – 13,3 процента. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением обучающихся в детских школах искусств.
Показатель 3 «Число посещений культурных мероприятий»: плановое значение – 2,09 млн. единиц, фактическое значение – 2,09 млн. единиц.
Показатель 1.1. «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)»: плановое значение – 7,4 единицы, фактическое значение 7,4 единицы. 
Показатель 1.2. «Количество выданных документов из фондов библиотек»: плановое значение – 439,0 тыс. экз., фактическое значение 
647,7 тыс. экз. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением числа обращений в библиотеки.
Показатель 1.3. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: плановое значение – 90 единиц, фактическое значение – 67,6 единиц. 
Неисполнение показателя в связи с удорожанием стоимости закупаемой литературы в книжные фонды. 
Показатель 1.4. «Количество участников клубных формирований»: плановое значение – 921 единица, фактическое значение – 921 единица.
Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 1.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 1.8. «Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек»: плановое значение – 547,42 тыс. единиц, фактическое значение – 547,65 тыс. единиц. 
Показатель 1.9. «Количество приобретенных основных средств для муниципальных общедоступных библиотек Красносулинского района 
(с нарастающим итогом)»: плановое значение – 28 единиц, фактическое значение – 28 единиц.
Показатель 1.10. «Количество специалистов библиотек, прошедших обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
(с нарастающим итогом)»: плановое значение – 11 человек, фактическое значение – 15 человек.
Показатель 1.11. «Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ»: плановое значение – 1538,45 тыс. единиц, фактическое значение – 1544,67 тыс. единиц. Показатель превышает плановое в связи с увеличением числа проводимых мероприятий в КДУ.
Показатель 1.12. «Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ»: плановое значение – 4,57 тыс. единиц, фактическое значение – 4,57 тыс. единиц.
Показатель 1.13. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»: плановое значение – 107,0 процента, фактическое значение – 107,0 процента.
Показатель 1.14. «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование»: плановое значение – 5,0 единиц, фактическое – 
4,0 единицы. Не выполнение показателя в связи с удорожанием стоимости закупаемого оборудования.
 Показатель 1.15. «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры»: плановое значение – 3,0 единицы, фактическое значение – 2,0 единицы.
Показатель 2.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,9 процента. 
Показатель 2.2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,9 процента. 

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2023 год составил 177 966,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 251,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 36 108,6 тыс. рублей;
бюджет района – 94 033,5 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 2 364,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 45 207,8 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130  «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период  2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 130 393,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 251,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 36 108,6 тыс. рублей;
бюджет района – 94 033,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Развитие культуры» составило 162 461,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 251,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 35 970,5 тыс. рублей;
бюджет района – 94 023,7 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 2 354,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 29 860,7 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 147,9 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.








11. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района 23.11.2018 № 1319.
Ответственный исполнитель – управление образования Красносулинского района.
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 567 281,6 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 15.04.2024         № 386.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» в 2023 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Красносулинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» в 
2023 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:
обеспечена возможность детей в возрасте от 3 до 8 (7 включительно) лет получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет увеличения наполняемости действующих групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях;
граждане от 7 до 18 лет обеспечены равным доступом к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;
созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;
созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
повышено качество образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории Красносулинского района;
созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
созданы безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях;
созданы нормативно-правовые и организационные условия, обеспечивающие эффективное управление в системе образования Красносулинского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие образования» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Развитие образования» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» предусмотрено 24 показателя, по 23 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение не достигнуто.
Показатель 21. «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет»: плановое значение – 99,89 процента; фактическое значение – 99,89 процента.
Показатель 4. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного: плановое значение – 82,4 процента; фактическое значение – 81,3 процента.
Показатель 5. «Доступность дошкольного образования для детей 
от 2 месяцев до 8 лет»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое 
значение – 100,0 процента.
Показатель 1.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение – 50,0 процента; фактическое значение – 50,0 процента.
Показатель 1.21. «Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»: плановое значение – 0,04 человек на 7 тыс.; фактическое значение – 0,04 человек на 7 тыс.
Показатель 1.3 «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району»: плановое значение – 65,4 процента; фактическое 
значение – 65,4 процента.
Показатель 1.4. «Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2 процента; фактическое значение – 1,2 процента.
Показатель 1.5. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое 
значение – 100,0 процента.
Показатель 1.7. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.8. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.9. «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 2,7 процента; фактическое значение – 2,7 процента.
Показатель 1.10. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью, получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 96,0 процента; фактическое значение – 96,0 процента.
Показатель 1.11. «Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений»: плановое значение – 19,1 процента; фактическое значение – 19,1 процента.
Показатель 1.13. «Доля обучающихся общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.17. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.18. «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, получающих денежную выплату стоимости двухразового питания, по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.21. Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»: плановое значение – 450 человек; фактическое значение – 450 человек.
Показатель 1.22. «В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» плановое значение – 11,5 единиц; фактическое значение – 11,5 единиц.
Показатель 1.23. «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.
Показатель 1.24. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет»: плановое значение – 25,0 процента; фактическое значение – 25,0 процента.
Показатель 2.1. «Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных бюджетных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.2. «Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение – 1,06 процента; фактическое 
значение – 0,0 процента.
Показатель 2.3. «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 50,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» на 2023 год, составил 1 567 281,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 61 793,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 072 472,2 тыс. рублей;
бюджет района – 382 381,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 50 634,3 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» составил – 1 517 088,3 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью составил – 
1 516 647,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 61 793,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 072 472,2 тыс. рублей;
бюджет района – 382 381,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Развитие образования» составило 1 557 060,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 61 770,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 067 296,6 тыс. рублей; 
бюджет района – 377 367,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 50 625,8 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 10 221,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 23,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 5 175,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 5 014,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 
8,5 тыс. рублей.



































12. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды).
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя 1 подпрограмму: 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 504,3 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024 № 349.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,86.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения устойчивости развития агропромышленного комплекса в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359, ответственным исполнителем муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
увеличен объем производства валовой продукции сельского хозяйства на 3,5 процента;
увеличен объем отгруженной продукции пищевой промышленности на 0,8 процента;
увеличены доходы сельских жителей, осуществляющих свою трудовую деятельность в сельхозорганизациях, посредством роста заработной платы на 17,6 процента;
увеличена доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства на 32,0 процента;
увеличен объем производства молока на 0,8 процента в хозяйствах всех категорий;
увеличено поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности на 2,1 процента к уровню прошлого года.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено 20 показателей, по 13 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактическое значение соответствует плановому,  по 3 показателям фактические значения ниже плановых, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.
Показатель 1. «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства»: плановое значение – 6,2 млрд. рублей; фактическое значение – 9,7 млрд. рублей. Увеличение валового сбора озимой пшеницы, ячменя.
Показатель 2. «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 103,3 процента; фактическое значение – 101,4 процента. 
Показатель 3. «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства»: плановое значение – 25,8 процента; фактическое значение – 32,0 процента. Увеличение объемов производства продукции животноводства.
Показатель 4. «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности»: плановое значение – 0,2083 млрд. рублей; фактическое значение – 0,2100 млрд. рублей. 
Показатель 5. «Индекс производства пищевых продуктов 
(в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 100,2 процента; фактическое значение – 100,4 процента. 
Показатель 2.1. «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 246 900 тонн; фактическое значение – 280 000 тонн. Увеличение применения минеральных удобрений, благоприятные погодные условия.
Показатель 2.5. «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»: плановое значение – 6,0 процента; фактическое значение – 24,7 процента. Увеличение площади засеваемой элитными семенами обусловлено государственной поддержкой на возврат части затрат на приобретение элитных семян.
Показатель 2.6. «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»: плановое значение – 4,45 процента; фактическое значение – 0,0 процента. Нулевая доля застрахованных площадей обусловлена стабильными погодными условиями влияющие на произрастание сельхоз культур.
Показатель 2.7. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение – 17,15 тыс. тонн; фактическое значение – 17,4 тыс. тонн. 
Показатель 2.8. «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение – 2,21 тыс. тонн; фактическое значение – 5,8 тыс. тонн. Производства молока обеспечено семейной животноводческой фермой ИП Главы К(Ф)Х Санникова В.Н.
Показатель 2.12. «Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе»: плановое значение – 8000 тонн действующего вещества; фактическое значение – 8002 тонн действующего вещества. 
Показатель 2.13. «Сохранение посевных площадей»: плановое значение – 93574,7 гектаров; фактическое значение – 116330 гектаров. Согласно структуре посевных площадей, соответствующей рекомендациям зональной системы земледелия.
Показатель 2.15. «Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2023»: плановое значение – 127 единиц; фактическое значение – 127 единиц.
Показатель 2.17. «Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)»: плановое значение – 15,19 тыс. тонн; фактическое значение – 17,4 тыс. тонн. 
Показатель 2.18. «Производство молока в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 10,50 тыс. тонн; фактическое значение – 10,58 тыс. тонн.
Показатель 2.20. « Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь»: плановое значение – 1917 гектаров; фактическое значение – 1850 гектаров.
Показатель 2.21. «Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) на 31.12.2023 
(в соответствии с «дорожной картой» по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на период до 2024 г.)»: плановое значение – 20 единиц; фактическое значение – 0 единиц.
Показатель 2.22. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)»: плановое значение – 48 194,0 рублей; фактическое значение – 47 711,0 рублей.
Показатель 2.23. «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)»: плановое значение – 23,7 процента; фактическое значение – 23,9 процента.
Показатель 2.24. «Количество проработанных проектов сельского туризма»: плановое значение – 1 единиц; фактическое значение – 0 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1 504,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1 248,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 255,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составило               1 504,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1 248,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 255,7 тыс. рублей.
















13. Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»

Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1385.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства).
Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» включает в себя 4 подпрограммы: 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»;
«Развитие туризма в Красносулинском районе»;
«Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 485 887,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024         № 357.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,90.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района. Постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 № 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов. Размещено 
5 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Завершены следующие инвестиционные проекты:
индивидуальным предпринимателем Абраамян Матевосом Хачатуровичем построен ресторанно-гостиничный комплекс;
произведено строительство новых технологических линий по производству субстрата из сырья собственного производства» компанией ООО «Завод ТЕХНО». 
С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности проведено 5 мероприятий с участием субъектов МСП.
В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 26.05.2023 года, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района. 
Администрацией Красносулинского района на постоянной основе ведется работа по оказанию консультативной, информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, публикация информационных материалов в СМИ и на официальном сайте Администрации Красносулинского района. 2023 год оказаны 262 разовые консультации. 
Для оперативного консультирования предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, организована ежедневная работа телефона «Горячей линии».
Улучшены условия для привлечения туристов в Красносулинский район.
На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 16 информационных материалов и 13 видеороликов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района, опубликован календарь событийных мероприятий, проводимых на территории Красносулинского района.
Улучшены условия для эффективной защиты прав потребителей, в том числе, способствующих увеличению оборота розничной торговли в Красносулинском районе.
Организованы 2 придорожные сезонные сельскохозяйственные ярмарки на трассе М-4 ДОН и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении. 
Подписаны договоры на размещение 11 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района и 15 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
Проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Экономическое развитие» за 2023 год
Муниципальной программой Красносулинского района «Экономического развитие» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» предусмотрено 16 показателей, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю соответствует плановому значению, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение –116,5 процента; фактическое значение – 128,7 процента. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 
2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и завершенного проекта ООО «Завод ТЕХНО».
Показатель 21. «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение – 5,9 тыс. человек; фактическое значение –5,1 тыс. человек.
Показатель 3. «Объем туристского потока в Красносулинский район»: плановое значение – 7,8 тыс. человек; фактическое значение 350,2 тыс. человек. Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 
2023 год место отдыха посетило свыше 350 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен государственный природный заказник «Горненский», за 2023 год экотропы заказника посетили более 250 человек.
Показатель 4. «Оборот розничной торговли в Красносулинском районе»: плановое значение – 13129,0 млн. рублей; фактическое значение – 16001,7 млн. рублей. Перевыполнение планового значения показателя связано с работой 668 торговых точек и 108 объектов общественного питания на территории района.
Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 6003,75 млн. рублей; фактическое значение – 
12524,8 млн. рублей. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 
2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и завершенного проекта ООО «Завод ТЕХНО».
Показатель 1.2. «Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя»: плановое значение – 64,266 тыс. рублей; фактическое значение – 
194,193 тыс. рублей
Показатель 1.3. «Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)»: плановое значение – 24,9202 млрд. рублей; фактическое значение – 22,9126 млрд. рублей.
Показатель 1.4. «Совокупный объем экспорта товарной продукции»: плановое значение – на 12,5 процента к 2017 году; фактическое значение – 
на 12,8 процента к 2017 году.
Показатель 2.1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения»: плановое значение – 366,56 единиц; фактическое значение – 288,45 единиц. Невыполнение планового показателя произошло из-за сокращения числа индивидуальных предпринимателей.
Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение – 19,2 процента; фактическое значение – 23,9 процента. 
Показатель 2.31. «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 19,2 процента; фактическое значение – 58,8 процента.
Показатель 2.4. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 3,33 процента; фактическое значение – 2,8процента. Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий.
Показатель 3.1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: плановое значение – 10,7 процента; фактическое значение – 12,4 процента.
Показатель 4.1. «Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе»: плановое значение – 107,6процента; фактическое значение – 104,8процента. 
Показатель 4.2. «Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе»: плановое значение – 104,7процента; фактическое значение – 132,7процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с ростом сегмента «быстрого питания» – наиболее доступного по ценам в среднем ценовом сегменте. На территории Красносулинского района работает 106 предприятий общественного питания.
Показатель 4.3. «Объем платных услуг населению по всем каналам реализации»: плановое значение 2762,14 млн. рублей; фактическое значение – 2854,18 млн. рублей. Выполнение планового значения показателя связано с повышением цен на услуги платного характера.





Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2023 год составил 485 887,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района –100,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 485 787,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в 2023 году составил 100,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района –100,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Экономическое развитие» составило 485 887,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 100,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 485 787,0 тыс. рублей.























14. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики).
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»;
«Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 103 001,8 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024 № 355.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» 
за 2023 год

В целях создания условий для увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни; проведения на территории города Красный Сулин муниципальных, зональных, и областных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта; создания условий для увеличения числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Проведено 138 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек;
Каждый 2 житель района ведет активный образ жизни, в 2023 году доля таких граждан увеличилась на 3,9 процента и составила 57,0процента от общего числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет;
В рамках реализации ВФСК ГТО 1860 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО;
МАУДО СШ «Ника» приобретен инвентарь и оборудование на сумму 1 482,5 тыс. рублей;
МАУДО СШ «Ника» приобретено 2 автотранспортных средства: комфортабельный автобус HIGER на 29 посадочных мест и специальный автобус для перевозки детей ГАЗ GAZell NEXT на 22 посадочных места.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 9 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 56,0 процента; фактическое значение – 57,0 процента.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»: плановое значение – 81,4 процента; фактическое значение – 82,1 процента.
Показатель 1.2. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом»: плановое значение – 27,1 процента; фактическое значение – 27,1 процента.
Показатель 1.3. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов»: – плановое значение – 87,0 процента; фактическое значение – 93,9 процента.
Показатель 2.3. Доля населения Красносулинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»: плановое значение – 44,5 процента, фактическое значение – 45,5 процента.
Показатель 2.6. «Количество приобретенных автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности»: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 2.8. «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва»: плановое значение – 932 человек; фактическое значение – 1039 человек.
Показатель 2.9. «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом оказания платных образовательных услуг»: плановое значение – 
1016 человек; фактическое значение – 1016 человек.
Показатель 2.10. «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва»: плановое значение – 14,0 процента; фактическое значение – 14,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год составил 103 001,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 16 533,9 тыс. рублей;
бюджет района – 75 515,4 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1 325,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 9 627,4 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» составил – 92 049,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 16 533,9 тыс. рублей;
бюджет района – 75 515,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» составило 102 744,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 16 533,7 тыс. рублей;
бюджет района – 75 257,8 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1 325,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 9 627,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 257,8 тыс. рублей, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

15. Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»

Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (сектор информационных технологий).
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» включает в себя 3 подпрограммы: 
«Электронный муниципалитет»;
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»;
«Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 25 366,2 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024         № 367.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2023 год

В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Красносулинского района; повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
обеспечено функционирование 11 центров удаленного доступа;
МАУ «МФЦ Красносулинского района» обеспечено предоставление 
148170 услуг;
обеспечено повышение уровня информированности населения Красносулинского района о деятельности Администрации Красносулинского района, территориальных органов государственной исполнительной власти; 
В эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 929 сюжетов социально значвмого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Информационное общество» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Информационное общество» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» предусмотрено достижение 10 показателей, по 10 из которых плановые значения в 2023 году достигнуты. 
Показатель 1. «Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.1. «Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет»: плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.
Показатель 1.3. Количество приобретенных Vipnet-координаторов для повышения числа активных пользователей системы «Дело»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.
Показатель 1.4 Количество приобретенного ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело»: плановое значение – 5 единиц; фактическое значение – 5 единиц.
Показатель 2.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»: плановое значение – 11 штук; фактическое значение – 11 штук.
Показатель 2.2. «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – 90,0 процента от общего числа услуг; фактическое значение – 90,0 процента от общего числа услуг.
Показатель 2.3. «Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – не менее 90,0 процента; фактическое значение – не менее 90,0 процента.
Показатель 2.4. «Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – 230 штук; фактическое значение – 230 штук.
Показатель 3.1. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле- и радио- программ муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 4818 минут в год; фактическое значение – 
4818 минут в год.
Показатель 3.2. «Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2023 год составил 25 366,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 5 224,8 тыс. рублей;
бюджет района – 18 288,9 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 1 852,5 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 23 513,7 тыс. рублей. 
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 23 513,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 5 224,8 тыс. рублей;
бюджет района – 18 288,9 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Информационное общество» составило 25 033,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 5 116,8 тыс. рублей;
бюджет района – 18 255,8 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 1 661,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 141,1 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.

16. Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347.
Ответственный исполнитель – Финансово-экономическое управление Администрация Красносулинского района.
Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» включает в себя 5 подпрограмм: 
«Долгосрочное финансовое планирование»;
«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;
«Управление муниципальным долгом Красносулинского района»;
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»;
«Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 37 356,7 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 09.04.2024 № 346.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного управления муниципальными финансами, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347, ответственным исполнителем муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Красносулинского района исполнены в объеме 1 015 758,3 тыс. рублей и превысили факт 2022 года на 154 087,2 тыс. рублей или на 17,9 процента;
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Красносулинского района составил 696 038,1 тыс. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом на 126 432,8 тыс. рублей или на 22,2 процента;
Расходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 3 230 515,1 тыс. рублей или 99,2 процента от запланированных параметров.
По результатам исполнения бюджета Красносулинского района сложился дефицит в объеме 71 911,8 тыс. рублей;
Принято решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;
Постановлением Администрации Красносулинского района от 10.03.2023 № 231 актуализирован бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2022-2036 годов;
Внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 29.08.2007 № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красносулинский район»;
Бюджетам поселений оказана финансовая поддержка из бюджета Красносулинского района в общем объеме 12 783,2 тыс. рублей;
В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в бюджетной сфере в общей сумме 1 593,7 тыс. рублей. 
Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Красносулинского района. 
Приоритетом являлось обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы и отдельных категорий граждан льготами и выплатами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» предусмотрено 17 показателей, по 12 показателям достигнуты запланированные результаты, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Красносулинского района на долгосрочный период»: плановое значение – да, фактическое значение – да.
Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)»: плановое значение – 110,9 процента, фактическое значение – 119,3 процента.
Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Красносулинского района»: плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.
Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)»: плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.
Показатель 5. «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, из бюджета Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»: плановое значение – 12783,2 тыс. рублей, фактическое значение – 12783,2 тыс. рублей.
Показатель 6. «Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени»: плановое значение – 5 штук, фактическое значение – 6 штук.
Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)»: плановое значение – 
720 082,6 тыс. рублей, фактическое значение – 964 886,9 тыс. рублей.
Показатель 1.2. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)»: плановое 
значение – 24,9 процента, фактическое значение – 28,8 процента.
Показатель 1.3. «Доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района, в общем объеме расходов бюджета Красносулинского района»: плановое значение – 99,1 процента, фактическое значение – 99,1 процента.
Показатель 1.4. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования»: плановое значение –  2 205,5 рублей, фактическое значение – 2 199,6 рублей.
Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красносулинского района»: плановое значение – 95,0 процента, фактическое 
значение – 99,2 процента.
Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.3. «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»: плановое значение – 
100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района в объеме расходов бюджета Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»: плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.
Показатель 4.1. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Красносулинского района»: плановое значение – 0процента, фактическое значение – 0процента.
Показатель 4.2. «Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством»: плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 
0 штук.
Показатель 5.1. «Доля поселений, входящих в состав Красносулинского района, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за счет средств бюджета Красносулинского района на 2023 год составил 37 356,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» составил 37 356,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 37 356,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» составило – 36 596,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 760,3 тыс. рублей, в том числе:
702,6 тыс. рублей – экономия в связи с выплатами по больничным листам, возмещением расходов, связанных с санаторно-курортным лечением и в связи с отсутствием потребности;
44,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок.





























17. Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360.
Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты населения Красносулинского района.
Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» включает в себя 3 подпрограммы: 
 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;
«Старшее поколение».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 725 824,2 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024 № 359.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;
произведены различные социальные денежные выплаты;
обеспечено финансирование текущей деятельности управления;
осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по: организации отдыха детей в каникулярное время; на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
обеспечена деятельность МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;
обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
осуществлен контроль качества предоставляемых МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района социальных услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания;
осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах плановых ассигнований и количества обратившихся граждан.
Достижение данных результатов привело:
к повышению уровня жизни отдельных категорий граждан, усилению социальной поддержки семей с детьми, снижению социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки;
к обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие граждан;
улучшению социальной обстановки в Красносулинском районе.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» предусмотрено десять показателей, по пяти из которых, фактические значения соответствуют плановым, по двум показателям фактические значения превышают плановые значения, по трем показателям фактические значения меньше плановых.
Показатель 1. «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 10,9 процента; фактическое значение – 7,0 процента.
Показатель 2. «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 3. «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района»: плановое значение – 8,9 процента; фактическое значение – 8,9 процента.
Показатель 1.1. «Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 18,9 процента; фактическое значение – 18,9 процента.
Показатель 1.2. «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 2.1. «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году»: плановое значение – коэффициент 0,9; фактическое значение – 
коэффициент 1,0.
Показатель 2.2. «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе»: плановое значение – 17,5 процента; фактическое значение – 16,8 процента.
Показатель 2.4. «Показатель результативности предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время – доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 99,7 процента.
Показатель 3.1. «Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 103,0 процента.
Показатель 3.2. «Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 27,0 процента; фактическое значение – 27,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год составил 725 824,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 144 022,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 545 059,7 тыс. рублей;
бюджет района – 9 082,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 27 660,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 698 164,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 144 022,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 545 059,7 тыс. рублей;
бюджет района – 9 082,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» составило 723 907,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 143 941,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 543 284,8 тыс. рублей;
бюджет района – 9 021,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 27 660,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 1 916,5 тыс. рублей, из них:
1833,2 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной защиты;
23,6 тыс. рублей – в связи с некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплат;
59,5 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности и в связи с фактически сложившимися расходами;
0,2 тыс. рублей – в связи с планированием ассигнований в тысячах рублей.



















18. Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018         № 1445.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды).
Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»;
«Экологическое образование и формирование экологической культуры населения».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 102 775,2 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024 № 351.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

В целях создания условий для улучшения экологической обстановки в Красносулинском районе, повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Красносулинского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений;
обеспечена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия шахтных вод;
обеспечено участие детей в рамках реализации проекта «Эколята – молодые защитники Природы»;
выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области»;
в Международной акции «Сад памяти» приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 22 и МБОУ Табунщиковская СОШ, совместно с ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», инспекторским составом отдела охраны государственного природного заказчика Горненский в п. Донлесхоз, где было высажено 22 саженца сосны крымской и клёна остролистого;
в период с апреля по октябрь 2023 года в рамках акции «Вода России» федерального проекта «Сохранения уникальных водных объектов» Администрация Красносулинского района совместно с Администрациями городских и сельских поселений производилась очистка берегов рек от мусора за 2023 год на территории Красносулинского района расчищено 7,4 км водоохранных зон;
проведены мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности в Ростовской области. В социальных сетях ребята размещали фотографии и видео участия в акции «Сад памяти», «День древонасаждения».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы. 
Показатель 2. «Норма поддержания уровня шахтных вод»: плановое значение – 172 м; фактическое значение – 169,8 м.
Показатель 1.1. «Доля очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объёме сброшенных сточных вод в отчётном году»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.3. «Увеличение удельного веса площади охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области»: плановое значение – 0,085463086 процента, фактическое значение – 0,085463086 процента.
Показатель 1.6. «Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов»: плановое значение – 28,0 процента, фактическое значение – 28,0 процента.
Показатель 1.7. «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.
Показатель 2.1. «Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района» плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 47 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).
Показатель 2.2. «Количество распространённых экологических очерков, статей, информационных материалов» плановое значение – 13 штук, фактическое значение – 14 штук.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью, составил 102 775,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств областного бюджета – 56 518,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 46 257,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 94 137,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств областного бюджета – 51 566,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 42 571,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 8 637,4 тыс. рублей.











19. Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351.
Ответственный исполнитель – Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Администрации Красносулинского района.
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»;
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 58 785,2  тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024 № 361.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» в 2023 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» 
за 2023 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351, ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
обеспечены документами территориального планирования 20 земельных участков и предоставлены гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, совместно проживающих с ними;
предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 13,091 тыс. кв. м общей площади жилья;
предоставлена выкупная стоимость 8 семьям за изымаемое жилье непригодное для проживания, расположенное в аварийном жилищном фонде на 302,0 кв. м;
оказана государственная поддержка 1 молодой семье в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Выдано свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья в размере 35,0 процента;
приобретено 16 жилых помещений на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» предусмотрено 13 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 114,0 процента; фактическое значение – 114,0 процента.
Показатель 2. «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек»: плановое значение – 2,76 лет; фактическое значение – 2,76 лет.
Показатель 3. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 4. «Количество семей улучшивших жилищные условия»: плановое значение – 0,025 тыс. семей, фактическое значение – 0,025 тыс. семей.
Показатель 1.1. «Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства»: плановое значение – 
20 штук; фактическое значение – 20 штук.
Показатель 1.2. «Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 48,4 процента; фактическое значение – 48,4 процента.
Показатель 1.3. «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 8 единиц; фактическое значение – 
8 единиц.
Показатель 1.41 «Ввод в действие жилых домов»: плановое значение – 13,09 тыс. кв. метров; фактическое значение – 13,09 тыс. кв. м.
Показатель 2.1. «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 0,302 тыс. кв. м; фактическое значение – 0,302 тыс. кв. м.
Показатель 2.2. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 8 семей; фактическое значение – 8 семей.
Показатель 2.3. «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 1 семья; фактическое значение – 1 семья.
Показатель 2.4. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 16 человек; фактическое значение – 16 человек.
Показатель 2.6. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 0,53 тыс. кв. м; фактическое значение – 0,53 тыс. кв. м.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2023 год составил 58 785,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 13 983,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 22 800,5 тыс. рублей;
бюджет района – 21 430,9 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 570,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 58 215,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 13 983,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 22 800,5 тыс. рублей;
бюджет района – 21 430,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» составило 58 691,4 рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 13 982,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 22 791,7 тыс. рублей;
бюджет района – 21 347,6 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 570,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 93,7 тыс. рублей, из них: 
93,6 тыс. рублей – экономия средств по фактически сложившимся расходам.
0,1 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района.


















20. Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).
Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 2 подпрограммы: 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»;
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 0,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 15.04.2024 № 393.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,75.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»
за 2023 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития промышленного потенциала промышленных предприятий и газотраспортной системы в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 
2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2022 год;
проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области;
проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 10 показателей, по 8 из которых фактическое значение соответствует плановым; по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.
Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района»: плановое значение – 49,11 процента; фактическое значение – 49,11 процента.
Показатель 3. «Уровень газификации населения Красносулинского района»: плановое значение – 59,36 процента; фактическое значение – 59,36 процента.
Показатель 4. «Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году»: плановое значение – 122,7 процента; фактическое значение – 113,2 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с неблагоприятной обстановкой.
Показатель 7. «Объем тепловой энергии, потребленный учреждениями»: плановое значение – 11,58 процента, фактическое значение 11,58 процента.
Показатель 1.1. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой, осуществляются на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч; фактическое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч.
Показатель 1.2. «Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляется на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 8241,6 Гкал; фактическое значение – 8241,6 Гкал.
Показатель 1.3. «Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента. 
Показатель 4.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»: плановое значение – 193,6 млн. рублей; фактическое значение – 197,3 млн. рублей. 
Показатель 4.2. «Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области»: плановое значение – 2,9 млн. тонн; фактическое значение – 2,9 млн. тонн.
Показатель 4.3. «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нанотехнологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»». Плановое значение – 1,6 процента; фактическое значение – 1,6 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году бюджетные ассигнования  не предусмотрены. 

































21. Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).
Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»  включает в себя 2 подпрограммы: 
«Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»;
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 0,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 11.04.2024 № 364.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» в 2023 году признан низким и составил 0,73.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089, ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнут ожидаемый результат реализации муниципальной программы, – обеспечены комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Красносулинского городского поселения входящего в состав Красносулинского района. 
Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» предусмотрено 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройств в Красносулинском районе»: плановое значение – 83,9 процента; фактическое 
значение – 83,9 процента.
Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района» плановое значение – 62,1 процента; фактическое значение – 62,1 процента.
Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»: плановое 
значение – 70,0 процента; фактическое значение – 70,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 0,0 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утверждённой постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 03.11.2017 № 643.




22. Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468.
Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды).
Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»  включает в себя 2 подпрограммы: 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
На реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 33 577,2 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Красносулинского района от 10.04.2024 № 350.
Уровень реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,84.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2023 год

В целях создания условий для сохранения доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468, ответственным исполнителем муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнено:
Благоустройство детской игровой площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, п. Молодежный, по ул. Степная и благоустройство универсальной спортивной площадки для мини футбола, волейбола и баскетбола на территории Садковкого сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Садковское сельское поселение, х. Садки, 
в 30 м на север от дома № 3 по ул. Набережная;
Ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинский район (км3 +812 – 7+800) протяженностью 4,3 километра.
На постоянной основе ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. В 2023 году сельхозтоваропроизводителей, нуждающихся в квалифицированных специалистах, не выявлено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

Муниципальной программой Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» и подпрограммами муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 8 показателей, по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения не достигнуты.
Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 43,4 процента; фактическое 
значение – 43,4 процента. 
Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»: плановое значение – 74,0 процента; фактическое значение – 74,0 процента.
Показатель 3. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 19,7 процента; фактическое значение – 40,3 процента.
Показатель 4. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»: плановое значение – 70,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента.
Показатель 5. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»: плановое значение – 58,0 процента, фактическое значение – 58,0 процента.
Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»: плановое значение – 54 кв. метра, фактическое значение – 0 кв. метров. 
Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»: плановое значений – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»: плановое значение – 4,0 километра; фактическое значение – 4,3 километра.

Сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год составил 33 577,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 28 900,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 747,3 тыс. рублей;
бюджет района – 298,0 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 631,0 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» составил 32 946,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 28 900,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 747,3 тыс. рублей;
бюджет района – 298,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» составило 33 577,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 28 900,9 тыс. рублей; 
областной бюджет – 3 747,2 тыс. рублей;
бюджет района – 298,0 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 631,0 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 0,1 тыс. рублей.
