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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]от 30.12.2025 № 291
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района 
от 26.12.2024 № 321

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 30.12.2025 № 1064 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 26.12.2024 № 321 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2025 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.


Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков



Распоряжение вносит 
отдел социальной политики
2

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 30.12.2025 № 291

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 26.12.2024 № 321

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Молодежная политика и социальная активность» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет
района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	«Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде»
	01 января 2025 г.
	31 декабря2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	380,0
	0,0
	74,7
	305,3
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Организованы и проведены мероприятия по работе с молодежью в Красносулинском районе» 
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	280,0
	0,0
	74,7
	205,3
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в региональном форуме «Молодая волна»
	Х
	01 июня 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Обеспечено участие представителя муниципалитета в слете работников сферы молодежной политики 
	Х
	01 августа 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
	Х
	15 июля 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в образовательном форуме «Ростов» 
	Х
	01 октября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Проведен конкурс профессионального мастерства среди школьников и студентов
	X
	20 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Оказана поддержка молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района» 
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.
Проведены мероприятия, реализованные при поддержке отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
	Х
	20 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2. Проведена церемония поощрения членов молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района 
	Х
	01 ноября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.3.
Проведено заседание Молодежной Администрации Красносулинского района»
	X
	30 сентября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4
	Контрольная точка 1.4.
«Проведено заседание молодежного Парламента»
	X
	30 июня 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	«Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	146,1
	0,0
	43,0
	103,1
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено вовлечение молодежи Красносулинского района в современную практику формирования патриотизма»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	146,1
	0,0
	43,0
	103,1
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
	X
	01 марта 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Проведена акция «Народный кинопоказ»
	X
	01 марта 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Окна Победы»
	X
	15 мая 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Проведен муниципальный 
этап Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»
	X
	15 мая 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти»
	X
	30 июня 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.6.
	Контрольная точка 1.6.
Проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья
	X
	30 июня 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.7.
	Контрольная точка 1.7.
Проведены мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы против курения
	X
	30 июня 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.8.
	Контрольная точка 1.8.
Проведены мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
	X
	01 сентября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.9.
	Контрольная точка 1.9. Обеспечено участие представителя муниципалитета в областной молодежной программе «Профилактум»
	X
	01 октября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.10.
	Контрольная точка 1.10. Обеспечено участие представителя муниципалитета в областном профилактическом слете «Патриоты Дона»
	X
	15 октября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.11.
	Контрольная точка 1.11. 
Проведена церемония поощрения активистов патриотических и профилактических мероприятий Красносулинского района
	X
	20 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Произведена профилактическая работа в сфере противодействия антисоциальному и деструктивному влиянию на молодое поколение»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 1.1. Разработана программа выездного профилактического мероприятия
	X
	01 февраля 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 1.2. Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района в первом полугодии
	X
	01 июля 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 1.3.
Разработана программа выездного профилактического мероприятия
	X
	01 сентября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 1.4. 
Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района во втором полугодии
	X
	20 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	«Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Организованы и проведены мероприятия по популяризации добровольчества (волонтерства) в молодежной среде» 
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Проведена торжественная церемония поощрения добровольцев (волонтеров) 
	X
	10 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Принято участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение» волонтёрами Красносулинского района
	X
	30 мая 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Выполнена квота по заявкам на международную премию #МЫВМЕСТЕ
	X
	20 июня 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
Опубликованы материалы о платформе «Добро.РФ»
	X
	20 сентября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
Проведена информационная кампания по популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи
	X
	01 ноября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	«Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено функционирование многофункционального молодежного центра (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)»

	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
Проведены тематические мероприятия для молодежи в 1 квартале
	X
	31 марта 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
Проведены тематические мероприятия для молодежи во 2 квартале
	X
	30 июня 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Проведены тематические мероприятия для молодежи в 3 квартале
	X
	30 сентября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
Проведены тематические мероприятия для молодежи в 4 квартале
	X
	20 декабря 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
«Опубликованы информационные материалы, освещающие деятельность многофункционального молодежного центра в социальных сетях и коммуникационной сети «Интернет»
	X
	15 ноября 2025 г.
	Курако Дарья Денисовна, главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Итого по муниципальной программе
	
	
	Ответственный исполнитель - Матвиенко Лада Святославовна, Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
	526,1
	0,0
	117,7
	408,4
	0,0
	0,0
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