РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.12.2025 № 269

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению

Администрации Красносулинского района

от 19.12.2024 № 298

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 25.12.2025 № 1020 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 19.12.2024 № 298 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимовой В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

сектор цифровой трансформации

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 26.12.2025 № 269

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 19.12.2024 № 298

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Силакова Елена Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | 24800,9 | 0,0 | 4831,6 | 19625,3 | 0,0 | 344,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Силакова Е.А., директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | 24634,6 | 0,0 | 4676,4 | 19614,2 | 0,0 | 344,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Силакова Елена Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | 130,5 | 0,0 | 121,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольная точка 2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | Х | 15.02.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 2.2. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 1 квартал» | Х | 03.04.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 2.3. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 2 квартал» | Х | 03.07.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 2.4. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 3 квартал» | Х | 03.10.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольная точка 2.5. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 4 квартал» | Х | 27.12.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Мероприятие (результат) 3. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Силакова Елена Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | 35,8 | 0,0 | 33,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольная точка 3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | Х | 15.02.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 3.2. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 1 квартал» | Х | 03.04.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 3.3. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 2 квартал» | Х | 03.07.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Контрольная точка 3.4. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 3 квартал» | Х | 03.10.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Контрольная точка 3.5. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 4 квартал» | Х | 27.12.2025 | Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена информационная открытость органов местного самоуправления и соблюдены права граждан на получение полной и объективной информации о социально-экономическом развитии Красносулинского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сухенко Леонид Леонидович, директор муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин»» | 6662,3 | 0,0 | 0,0 | 5190,5 | 0,0 | 1471,8 |
| 16. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» в полном объеме» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сухенко Леонид Леонидович, директор муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин»» | 6662,3 | 0,0 | 0,0 | 5190,5 | 0,0 | 1471,8 |
| 17. | Контрольная точка 1.1. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 150 сюжетов в 1 квартале 2025 года | Х | 31.03.2025 | Сухенко Л.Л., директор МАУ КТРК «Сулин» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Контрольная точка 1.2. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 350 сюжетов по итогам 6 месяцев 2025 года | Х | 30.06.2025 | Сухенко Л.Л., директор МАУ КТРК «Сулин» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Контрольная точка 1.3. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 600 сюжетов по итогам 9 месяцев 2025 года | Х | 30.09.2025 | Сухенко Л.Л., директор МАУ КТРК «Сулин» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.4. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 905 сюжетов по итогам 2025 года | Х | 31.12.2025 | Сухенко Л.Л.,директор МАУ КТРК «Сулин» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено электронное взаимодействие с органами исполнительной власти, а так же с органами местного самоуправления на территории Красносулинского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации), Семиглазов Сергей Александрович, заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено изготовление сертификатов электронной подписи» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации), Семиглазов Сергей Александрович, заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Контрольная точка 1.1. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды» | Х | 22.01.2025 | Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Контрольная точка 1.2. «Изготовление сертификата электронной подписи для первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике» | Х | 25.06.2025 | Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Контрольная точка 1.3. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – главного архитектора» | Х | 29.05.2025 | Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Контрольная точка 1.4. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства» | Х | 28.09.2025 | Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольная точка 1.5. «Изготовление сертификата электронной подписи для Главы Красносулинского района» | Х | 10.04.2025 | Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Контрольная точка 1.6. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам социального развития» | Х | 29.11.2025 | Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Контрольная точка 1.7. «Изготовление сертификата электронной подписи для управляющего делами Администрации Красносулинского района» | Х | 29.11.2025 | Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 31463,2 | 0,0 | 4831,6 | 24815,8 | 0,0 | 1815,8 |
|  |  | Х | Х | Силакова Елена Анатольевна, директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» | 24800,9 | 0,0 | 4831,6 | 19625,3 | 0,0 | 344,0 |
|  |  | Х | Х | Сухенко Леонид Леонидович, директор МАУ КТРК «Сулин» | 6662,3 | 0,0 | 0,0 | 5190,5 | 0,0 | 1471,8 |
|  |  | Х | Х | Семиглазов Сергей Александрович, заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова