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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.12.2025 № 269
г. Красный Сулин
О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского района
от 19.12.2024 № 298

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 25.12.2025 № 1020 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –  

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 19.12.2024 № 298 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимовой В.Н.


Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков



Распоряжение вносит
сектор цифровой трансформации
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 26.12.2025 № 269

Приложение
к распоряжению 
Администрации
Красносулинского района
от 19.12.2024 № 298

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Силакова Елена Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»
	24800,9
	0,0
	4831,6
	19625,3
	0,0
	344,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Силакова Е.А., директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»
	24634,6
	0,0
	4676,4
	19614,2
	0,0
	344,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2. «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Силакова Елена Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»
	130,5
	0,0
	121,8
	8,7
	0,0
	0,0

	4.
	Контрольная точка 2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»
	Х
	15.02.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Контрольная точка 2.2. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 1 квартал»
	Х
	03.04.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 2.3. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 2 квартал»
	Х
	03.07.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольная точка 2.4. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 3 квартал»
	Х
	03.10.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Контрольная точка 2.5. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 4 квартал»
	Х
	27.12.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Мероприятие (результат) 3. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Силакова Елена Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»
	35,8
	0,0
	33,4
	2,4
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольная точка 3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»
	Х
	15.02.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 3.2. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 1 квартал»
	Х
	03.04.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Контрольная точка 3.3. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 2 квартал»
	Х
	03.07.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольная точка 3.4. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 3 квартал»
	Х
	03.10.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Контрольная точка 3.5. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 4 квартал»
	Х
	27.12.2025
	Силакова Е.А., директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена информационная открытость органов местного самоуправления и соблюдены права граждан на получение полной и объективной информации о социально-экономическом развитии Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сухенко Леонид Леонидович, директор муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин»»
	6662,3
	0,0
	0,0
	5190,5
	0,0
	1471,8

	16.
	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» в полном объеме» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сухенко Леонид Леонидович, директор муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин»»
	6662,3
	0,0
	0,0
	5190,5
	0,0
	1471,8

	17.
	Контрольная точка 1.1. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 150 сюжетов в 1 квартале 2025 года
	Х
	31.03.2025
	Сухенко Л.Л., директор МАУ КТРК «Сулин»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Контрольная точка 1.2. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 350 сюжетов по итогам 6 месяцев 2025 года
	Х
	30.06.2025
	Сухенко Л.Л., директор МАУ КТРК «Сулин»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольная точка 1.3. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 600 сюжетов по итогам 9 месяцев 2025 года
	Х
	30.09.2025
	Сухенко Л.Л., директор МАУ КТРК «Сулин»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Контрольная точка 1.4. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 905 сюжетов по итогам 2025 года

	Х
	31.12.2025
	Сухенко Л.Л.,директор МАУ КТРК «Сулин»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено электронное взаимодействие с органами исполнительной власти, а так же с органами местного самоуправления на территории Красносулинского района»

	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации), Семиглазов Сергей Александрович, заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено изготовление сертификатов электронной подписи» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации), Семиглазов Сергей Александрович, заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района 
[bookmark: _GoBack]
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Контрольная точка 1.1. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды»
	Х
	22.01.2025
	Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Контрольная точка 1.2. «Изготовление сертификата электронной подписи для первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике»
	Х
	25.06.2025
	Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Контрольная точка 1.3. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – главного архитектора» 
	Х
	29.05.2025
	Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Контрольная точка 1.4. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства»
	Х
	28.09.2025
	Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Контрольная точка 1.5. «Изготовление сертификата электронной подписи для Главы Красносулинского района»

	Х
	10.04.2025
	Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Контрольная точка 1.6. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам социального развития»
	Х
	29.11.2025
	Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Контрольная точка 1.7. «Изготовление сертификата электронной подписи для управляющего делами Администрации Красносулинского района»
	Х
	29.11.2025
	Семиглазов С.А., заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	31463,2
	0,0
	4831,6
	24815,8
	0,0
	1815,8

	
	
	Х
	Х
	Силакова Елена Анатольевна, директор МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	24800,9
	0,0
	4831,6
	19625,3
	0,0
	344,0

	
	
	Х
	Х
	Сухенко Леонид Леонидович,
директор МАУ КТРК «Сулин»
	6662,3
	0,0
	0,0
	5190,5
	0,0
	1471,8

	
	
	Х
	Х
	Семиглазов Сергей Александрович, заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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