

	
Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района « Молодежная политика и социальная активность»
по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от  06.12.2018 № 1349. 
На реализацию муниципальной  программы в 2025 году предусмотрено ассигнование в сумме 691,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 365,7 тыс. рублей, бюджета района- 325,9 тыс. рублей. Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Поддержка молодежных инициатив»;
Комплекс процессных мероприятий– «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»;
Комплекс процессных мероприятий – «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие инфраструктуры молодежной политики».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района  «Молодежная политика и социальная активность» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. 
[bookmark: _GoBack]Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде» в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –140,1 тыс. рублей, бюджета района- 309,9 тыс. рублей.
 В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде» оценивается на основании 9 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.
23.05.2025 Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в региональном форуме «Молодая волна»  (Контрольная точка 1.1.);
08.07.2025 Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности  (Контрольная точка 1.3.);
Достижение 7  контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»» в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  257,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –140,1 тыс. рублей, бюджета района- 117,1 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» оценивается на основании 16  контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 7  контрольных точек, из них: в установленный срок – 6, с нарушением сроков-1.
27.01.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб» (Контрольная точка 1.1);
20.06.2025 Проведена акция «Народный кинопоказ» (Контрольная точка 1.2.);
09.05.2025 Проведен муниципальный этап акции «Окна Победы» (Контрольная точка 1.3.);
09.05.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (Контрольная точка 1.4);
22.06.2025 Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти» (Контрольная точка 1.5);
30.06.2025 Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья ( Контрольная точка 1.7);
30.06.2025 Проведены мероприятия, посвященные Дню борьбы против курения ( Контрольная точка 1.8);
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –46,7 тыс. рублей, бюджета                      района  – 3,3 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» оценивается на основании 5  контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2  контрольных точек, из них: в установленный срок – 2.
30.05.2025 Принято участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение» волонтерами Красносулинского района (30.05.2025) ( Контрольная точка 12.);
20.06.2025 Выполнена квота по заявкам на международную премию #МЫВМЕСТЕ(Контрольная точка 1.3.)
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры » в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  41,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 38,8 тыс.. рублей, бюджета района- 2,8 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры» оценивается на основании 5  контрольных точек.
 По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2  контрольных точек, из них: в установленный срок – 2.
31.03.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи в 1 квартале (Контрольная точка 1.1.);
30.06.2025 Проведены тематические мероприятия для молодежи во 2  квартале (Контрольная точка 1.2.).
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.
