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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2024 № 234
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского района
от 27.12.2023 № 338

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Красносулинского района от 25.10.2024 № 1180 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 27.12.2023 № 338 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2024 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит 
Управление земельно-имущественных
отношений и муниципального заказа
7

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 25.10.2024 № 234

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 27.12.2023 № 338

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2023 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Ожидаемый результат 
(краткое описание)
	Плановый 
срок 
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1.
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	21116,8
	0,0
	0,0
	21116,8
	0,0
	0,0

	
	
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	21116,8
	0,0
	0,0
	21116,8
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.
	Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.
	Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из муниципального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	28.12.2024
	Х
	Х

	Х

	Х

	Х

	Х


	4.
	О М 1.2.: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных законодательством РФ
	28.12.2024
	66,0
	0,0
	0,0
	66,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставление 20 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно

	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3.: «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	28.12.2024
	21050,8
	0,0
	0,0
	21050,8
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	О.М. 1.4. 
Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	28.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 9 единиц
	28.12.2024
	Х
	Х

	Х

	Х

	Х

	Х


	10.
	О.М. 1.5. 
Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	28.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Заместитель главы Администрации Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.

	[bookmark: _GoBack]Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 12,00 тыс. кв. м
	28.12.2024
	Х
	Х

	Х

	Х

	Х

	Х


	12.
	Подпрограмма 2. 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, 
в том числе
	Х
	Х
	165094,2
	213,8
	155814,1
	67,0
	8999,3
	0,0

	
	
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	26420,4
	213,8
	27798,4
	67,0
	0,0
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Углеродовского городского поселения – В.В. Глушков
	Х
	Х
	45016,0
	0,0
	42044,9
	0,0
	2971,1
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
И.о главы Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В.
	Х
	Х
	24236,7
	0,0
	22637,0
	0,0
	1599,7
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	Х
	Х
	37656,5
	0,0
	35171,1
	0,0
	2485,4
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.
	Х
	Х
	7879,9
	0,0
	7359,8
	0,0
	520,1
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В.
	
	Х
	21559,3
	0,0
	20136,3
	0,0
	1423,0
	0,0

	13.
	ОМ 2.1. 
«Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
	Х
	Х
	Х
	136348,4
	0,0
	127349,1
	0,0
	8999,3
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Углеродовского городского поселения – В.В. Глушков

	Обеспечение безопасных условий проживания граждан проживающих в аварийном жилье
	28.12.2024
	45016,0
	0,0
	42044,9
	0,0
	2971,1
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
И.о. главы Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В.
	
	28.12.2024
	24236,7
	0,0
	22637,0
	0,0
	1599,7
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	
	28.12.2024
	37656,5
	0,0
	35171,1
	0,0
	2485,4
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.
	
	28.12.2024
	7879,9
	0,0
	7359,8
	0,0
	520,1
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В.

	
	28.12.2024
	21559,3
	0,0
	20136,3
	0,0
	1423,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор 
Бисаинов А.Р.;
И.о. главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Предоставление выкупной стоимости 
9 семьям (20 человек) за изымаемое жилое помещение
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.

	Предоставление выкупной стоимости 
8 семьям (16 человек) за изымаемое жилое помещение
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	Предоставление выкупной стоимости 
8 семьям (16 человек) за изымаемое жилое помещение
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Предоставление выкупной стоимости 
3 семьям (7 человек) за изымаемое жилое помещение 
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского сельского поселения Гайдук Д.В.
	Предоставление выкупной стоимости 14 семьям (30 человек) за изымаемое жилое помещение 
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2.:
«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	28.12.2024
	1014,4
	213,8
	733,6
	67,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
1 молодой семье
	28.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3.: 
«Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	28.12.2024
	 27731,4
	0,0
	27731,4
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Обеспечить жилыми помещениями 
13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	186211,0
	213,8
	155814,1
	21183,8
	8999,3
	0,0

	
	
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	49862,6
	213,8
	27731,4
	21183,8
	0,0
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Углеродовского городского поселения – В.В. Глушков
	Х
	Х
	45016,0
	0,0
	42044,9
	0,0
	2971,1
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
И.о. главы Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В.
	Х
	Х
	24236,7
	0,0
	22637,0
	0,0
	1599,7
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В.
	Х
	Х
	37656,5
	0,0
	35171,1
	0,0
	2485,4
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.
	Х
	Х
	7879,9
	0,0
	7359,8
	0,0
	520,1
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – 
Бисаинов А.Р.;
Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В.
	Х
	Х
	21559,3
	0,0
	20136,3
	0,0
	1423,0
	0,0





Управляющий делами 
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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