Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев  2019 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412. 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»;

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2019 № 134 , распоряжением Администрации Красносулинского района от 21.12.2018 № 337 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 270,0 тыс. руб. за счет средств бюджета района. Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2019 года составило 0,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 1. «Энергоэффективность и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»: в 2019 году запланирована реализация 2 основных мероприятий, из которых в отчетном периоде реализовано 1 основное мероприятие. 

По основному мероприятию 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений». На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 270,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Запланирована разработка энергетических программ в 9 муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению образования Красносулинского района. Срок реализации контрольного события IV квартал 2019 года;

По основному мероприятию 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам». По состоянию 01.10.2019 муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС "Энергоэффективность" (https://gisee.ru/) за 2018 год.

Фактическое освоение средств по муниципальной программе на 01.10.2019 года составило 0,0 тыс. рублей. 

Начальник отдела

жизнеобеспечения района                                                                          И.В. Лебединская

Главный бухгалтер

Администрации

Красносулинского района                                                                         О.В. Васильченко

Исп. Дрелевская С.А. т: 5-25-07

 Отчет

об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

за  отчетный период 9 месяцев 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.;
	Х
	Х
	Х
	270,0
	270,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.;
	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению

	01.01.2019
	31.12.2019
	270,0
	270,0
	0,0
	270,0
Освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал

2019 г.

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
Разработка программы  по энергосбережению в:
1) МБДОУ Детский сад № 18 «Одуванчик»;
2) МБДОУ Детский сад № 8 «Малютка»;
3) Детский сад № 11 «Колобок»;

4) МБДОУ Детский сад № 14 «Аленький цветочек»;

5) МБДОУ Детский сад № 1 «Светлячок»;

6) МБОУ Владимировская СОШ;

7) МБОУ Первомайская СОШ;

8) МБОУ Михайловская СОШ;

9) МБОУ СОШ № 8
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.;
	Срок реализации контрольного события IV квартал 2019 года 
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2 Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.;
	Создание базы данных по услугам энергосервиса
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
Заполнение базы данных по услугам энергосервиса
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.;
	По состоянию на 01.10.2019 муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС "Энергоэффективность" (https://gisee.ru/) за 2018 год
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Итого по муниципальной программе
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	270,0
	270,0
	0,0
	270,0


Начальник отдела жизнеобеспечения района                                                                                                                     Лебединская И.В.

Исп. Дрелевская С. А.т: 5-25-07
