Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодежная политика и социальная активность» 
отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 691,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 365,7 тыс. рублей, средств бюджета района – 325,9 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 691,6 тыс. рублей. Расхождений нет.
Фактическое освоение средств бюджета района по итогам 6 месяцев 2024 года составило 117,0 тыс. рублей или 16,92 % от плановых значений.
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 15.12.2023 № 325, утвержден план реализации муниципальной программы  на 2024 год.
Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено                        400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 93,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 306,6 тыс. рублей. За 6 месяцев 2024 года фактическое освоение средств составило 99,0 тыс. рублей.
В настоящее время в рамках подпрограммы заключены и оплачены контракты:
от 09.02.2024 № 9 на оказание транспортных услуг для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных мероприятиях  на сумму 15,0 тыс. рублей; 
от 03.05.2024 № 22 на оказание транспортных услуг для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных мероприятиях  на сумму 56,0 тыс. рублей;
от 16.05.2024 № 25 на оказание транспортных услуг для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных мероприятиях  на сумму 28,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 срок исполнения 2 основных мероприятий подпрограммы 1 не наступил.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие промежуточные результаты:
обеспечено участие молодежи Красносулинского района в молодежном форуме «Молодая волна»;
проведены мероприятия по популяризации здорового образа жизни,  молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде: акция по уничтожению рекламы наркотических средств «Очистим наши улицы»;
мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню здоровья; 
мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни «НеZависимая территория»;
проведены мероприятия по формированию среди молодежи семейных ценностей; акция «Вам, Любимые»;
мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня защиты детей (конкурс детских костюмов «Сказка рядом», литературная акция «Детство – чудная пора!», фестиваль «Зеленый», конкурсно-развлекательное мероприятие «Устами младенца», фото-челлендж «Главный в семье…», конкурс рисунков на асфальте, праздничная дискотека ко Дню защиты детей и др.) – период проведения 26.05.2024 – 04.06.2024;
районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (21.06.2024).
В результате проведения вышеперечисленных мероприятий увеличилась численность талантливых молодых людей, лидеров, увеличилось число   молодежи, принимающей участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений  в молодежной среде» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год бюджетных ассигнований предусмотрено 100,0 тыс. рублей, их них за счет средств областного бюджета 93,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 6,6 тыс. рублей.
В настоящее время в рамках подпрограммы заключен и оплачен контракт:
от 23.05.2024 № 26 на оказание транспортных услуг для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных патриотических мероприятиях на сумму 18,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 срок исполнения 2 основных мероприятий подпрограммы 2 не наступил.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 2 достигнуты следующие промежуточные результаты:
цикл мероприятий в рамках акции «Блокадный хлеб» (20.01.2024 –27.01.2024);
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы;
мероприятия, посвященные памяти о геноциде русского казачества;
кинолекторий в преддверии дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
цикл мероприятий к 23 февраля;
интерактивная выставка, посвященная 81-й годовщине со дня освобождения Красносулинского района;
патриотическая акция «Красный тюльпан»;
народный кинопоказ «Перерыв на кино» (15.02.2024-27.02.2024);
Всероссийская акция «Сад Памяти» (10.04.2024-04.05.2024);
районная акция «Нет забытых могил» (15.04.2024-09.05.2024);
митинг, посвящённый 78-й годовщине со Дня Победы (09.05.2024);
региональный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (27.04.2024-09.05.2024);
адресные поздравления Ветеранов (01.05.2024-09.05.2024);
Всероссийская акция «Окна Победы» (01.05.2024-09.05.2024);
Всероссийская акция «Письмо Победы» (01.05.2024-09.05.2024);
акция «Флаги России. 12 июня» (07.06.2024-12.06.2024);
муниципальный этап региональной акции «Мы – граждане России!», вручение паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста (12.06.2024);
региональная  акция «Российская ленточка» (10.06.2024-12.06.2024);
мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби («Огненные картины», «Свеча памяти», «Возложение цветов», «Красная гвоздика») – период проведения 20.06.2024 – 22.06.2024.
Ряд мероприятий прошли как в очном, так и дистанционном форматах: 
мероприятий и акций, посвященных празднованию  79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне (районная онлайн-акция «Споём все вместе – День Победы», онлайн-акция «Свеча памяти», Всероссийская акция «Поем Двором», «Георгиевская ленточка», Всероссийский флешмоб «От войны к миру», Международный субботник, уроки мужества, посвященный 77-й годовщине Великой Победы) – период проведения 01.05.2024 – 09.05.2024;
мероприятий в рамках празднования Дня России (акция «Окна России», конкурс рисунков на асфальте «Люблю Россию», вокальный челлендж «Гимн России») – период проведения 10.06.2024 – 12.06.2024.
Проведение данных мероприятий способствовало формированию у молодежи Красносулинского района чувства патриотизма и гражданской                        активности, привитие гражданских ценностей, формирование у молодежи                     «российской идентичности».
На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год бюджетных ассигнований предусмотрено 50,0 тыс. руб., их них за счет средств областного бюджета 46,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 3,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 срок исполнения 2 основных мероприятий подпрограммы 3 не наступил.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 3 достигнуты следующие промежуточные результаты:
месячник волонтерского движения в преддверии Дня Победы (27.04.2024 – 27.05.2024);
районная добровольческая акция «Радость  в мелочах» (24.05.2024 – по настоящее время);
с целью поддержки людей старше 65 лет была реализована Всероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе». Волонтерами местного волонтерского штаба помощи одиноким пожилым и маломобильным гражданам   оказана помощь по покупке продуктов первой необходимости и лекарств; покупке лекарств и получению медикаментов по льготным рецептам в аптеке; оплате услуг ЖКХ; помощи юридического и психологического характера. 
В 2022 году была возобновлена работа муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ. Приоритетными направлениями работы волонтеров  муниципального штаба являются:
помощь военнослужащим и мобилизованным гражданам, 
а также их семьям;
помощь гражданам, испытывающим тревогу;
организация процесса проводов военнослужащих.
Штаб #МЫВМЕСТЕ выполняет следующие функции: оказывать адресную помощь семьям военнослужащих, оказывать психологические и юридические консультации гражданам, помогать в сопровождении домашних питомцев военнослужащих и т.д. 
Результатом проведения данных мероприятий стало увеличение                            численности молодежи, вступившей в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее – подпрограмма 4) на 2024 год предусмотрено 141,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 132,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 9,4 тыс. рублей. За 6 месяцев 2024 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 срок исполнения 2 основных мероприятий подпрограммы 4 не наступил.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 4 достигнуты следующие промежуточные результаты:
все мероприятия по реализации молодежной политики на территории Красносулинского района организуются и проводятся методистами Многофункционального молодежного центра совместно с отделом социальной политики Администрацией Красносулинского района. 
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.


Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района 
По вопросам социального развития                                         Л.С. Матвиенко

Главный специалист отдела 
социальной политики Администрации 
Красносулинского района                                                        Д.А. Коваленко


Приложение
Отчет об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» 
[bookmark: _GoBack]отчетный период 6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, 
(должность / ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. рублей)  и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	400,0
	400,0
	99,0
	301,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1: «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров
	09.01.2024
	31.12.2024
	300,0
	300,0
	99,0
	201,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	3.
	Основное мероприятие 1.1.1: транспортные услуги для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных мероприятиях 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров
	09.01.2024
	31.12.2024
	115,0
	115,0
	99,0
	16,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года

	4.
	Основное мероприятие 1.1.2: приобретение наградной и подарочной и продукции для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров 

	09.01.2024
	31.12.2024
	185,0
	185,0
	0,0
	185,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Делегация Красносулинского района приняла участие в 6 областных мероприятиях 
	Х
	31.12.2024
	X
	X
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.1.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведено 2 районных конкурса
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 1.2: «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение 
численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития
	09.01.2024
	31.12.2024
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	8.
	Основное мероприятие 1.2.1: приобретение наградной и подарочной и продукции для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров
	09.01.2024
	31.12.2024
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.1 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведено 2 районных конкурса и 1 фестиваль.
Проведение образовательных форумов запланировано на II полугодие 2024 года
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	100,0
	100,0
	18,0
	82,0


	11.
	Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей  Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей
	09.01.2024
	31.12.2024
	100,0
	100,0
	18,0
	82,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	12.
	Основное мероприятие 2.1.1: транспортные услуги для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных патриотических мероприятиях
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в патриотическое воспитание
	09.01.2024
	31.12.2024
	100,0
	100,0
	18,0
	82,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	13.
	Основное мероприятие 2.1.2: приобретение наградной и подарочной продукции для поощрения  победителей патриотических мероприятий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности 
молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности»
	09.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. 
	Проведено 5 акций, Обеспечено участие  делегации Красносулинского района  в 3 областных мероприятиях
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 2.2.
«Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи Красносулинского района «российской 
идентичности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной 
среде
	09.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведено 3 акции, охват участников мероприятия составил более 1000 человек

	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Подпрограмма 3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	X
	Х
	X
	50,0
	50,0
	0,0
	50,0




	18.
	Основное мероприятие 3.1:
обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Предоставление гражданам Красносулинского района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности.
	09.01.2024
	31.12.2024
	50,0
	50,0
	0,0
	50,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	19.
	Основное мероприятие 3.1.1: приобретение наградной и подарочной продукции для поощрения  победителей и наиболее активных участников мероприятий по добровольчеству
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере
	09.01.2024
	31.12.2024
	50,0
	50,0
	0,0
	50,0
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведено 10 волонтерских акций
	Х
	31.12.2024
	X
	X
	Х
	Х

	21.
	Основное мероприятие 3.2. «Проведение районных конкурсов в сфере добровольческой деятельности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Реализация практик, подтвердивших свою эффективность и / или способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	09.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведение 
районного конкурса запланировано на II полугодие 2024 года

	Х
	31.12.2024
	X
	X
	Х
	Х

	23.
	Подпрограмма 4. «Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	X
	Х
	X
	141,6
	141,6
	0,0
	141,6
 

	24.
	Основное мероприятие 4.1:
создание и обеспечение деятельности многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления
образования
Красносулинского района Дремина М.П.
	Увеличение количества молодёжи, привлекаемой к мероприятиям молодежной политики
	09.01.2024
	31.12.2024
	141,6
	141,6
	0,0
	141,6
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года


	25.
	Основное мероприятие 4.1.1:
оборудование многофункционального молодежного центра
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления
образования
Красносулинского района Дремина М.П.
	Увеличение количества молодёжи, привлекаемой к мероприятиям молодежной политики
	09.01.2024
	31.12.2024
	141,6
	141,6
	0,0
	141,6
Освоение средств запланировано  во втором полугодии 2024 года



	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Обеспечение деятельности многофункционального молодежного  центра
	Х
	31.12.2024
	X
	X
	Х
	Х

	27.
	Основное мероприятие 4.2: обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи  центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Увеличение количества  молодых людей, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства), в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	09.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Участие молодежи Красносулинского района в
3 областных мероприятиях 
	Х
	31.12.2024
	X
	X
	Х
	Х

	29.
	Итого по муниципальной программе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	X
	Х
	X
	691,6
	691,6
	117,0
	574,6





Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района 
по вопросам социального развития                                                                                                  Л.С. Матвиенко

Главный специалист 
отдела социальной политики 
Администрации  Красносулинского района                                                                                     Д.А. Коваленко
