Управление социальной защиты населения Красносулинского района

Ростовской области

П Р И К А З

23.03.2026                                     г. Красный Сулин   

     
        №  13-од
Об  утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной 

программы Красносулинского района

«Доступная  среда» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 23.03.2026  № 214 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»» - 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная  среда» на 2026 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УСЗН 

Красносулинского района
  Е. В. Евсеева

Приложение к приказу

 УСЗН Красносулинского района 

от  23.03.2026 №  13-од
ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Доступная среда» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный

исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	федеральный
бюджет 
	областной
бюджет
	бюджет района
	внебюд-жетные
источники

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Комплекс процессных мероприятий 1

Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной

и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами

и другими маломобильными группами населения
	01.01.2026
	30.12.2026
	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	97,8
	0,0
	0,0
	97,8
	0,0

	2
	Мероприятие (результат) 1.1
Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической 

и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов))
	01.01.2026
	31.12.2026
	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Контрольная точка 1.1.9.

«Проведено заседание рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры»
	Х


	01.04.2026


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х

	4
	Контрольная точка 1.1.10.

«Подготовлена сводная информация о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры Красносулинского района»
	Х
	31.12.2026 


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Контрольная точка 1.1.11.

«Проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Красносулинского района»
	Х
	31.12.2026 
	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Контрольная точка 1.1.12.

«Проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов»
	Х
	30.06.2026

30.09.2026

31.12.2026


	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Контрольная точка 1.1.13.

«Закупки включены в план закупок»
	Х
	10.03.2026
	 Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Контрольная точка 1.1.14.

«Заключены муниципальные контракты»


	Х
	01.05.2026
	 Дремина М.П.-  начальник Управления образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Контрольная точка 1.1.15.

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	Х
	01.09.2026
	 Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Контрольная точка 1.1.16.

«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	15.09.2026
	 Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Комплекса процессных мероприятий  2 

Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество


	01.01.2026
	31.12.2026
	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	–
	–
	–
	–
	

	12
	Мероприятие (результат) 2.1.

Создана информационная доступность 

для инвалидов и других маломобильных групп населения
	01.01.2026
	31.12.2026
	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Контрольная точка 2.1.1.

Опубликованы стати в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты  и реабилитации инвалидов»

	Х
	30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Контрольная точка 2.1.2.
Размещены информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты  и реабилитации инвалидов
	Х
	30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Контрольная точка 2.1.3.
В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области»,размещена и актуализирована информация  по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения 
	Х
	30.06.2026
31.12.2026

	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16
	Контрольная точка 2.1.4.

На интернет - портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информацияоб объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию
	Х
	30.06.2026
31.12.2026

	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Контрольная точка 2.1.5.

Проведен мониторинг  оценки отношения населения к проблемам инвалидов
	Х
	30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	Евсеева Е.В. -  начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Мероприятие (результат) 2.2.


Граждане пожилого возраста и инвалиды  прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Иванова Е.В - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Контрольная точка 2.2.1.
Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидов о возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	Х
	30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026

	Иванова Е.В - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Контрольная точка 2.2.2.
Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за I полугодие каждого года
	Х
	30.06.2026
	Иванова Е.В. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Контрольная точка 2.2.3.

Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за 9 месяцев каждого года
	Х
	30.09.2026
	Иванова Е.В. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22
	Контрольная точка 2.2.4. 

Мониторинг обучения граждан пожилого возраста и инвалидов за каждый год

	Х
	31.12.2026
	Иванова Е.В. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	97,8
	0,0
	0,0
	97,8
	0,0

	
	
	Х
	Х
	 Дремина М.П. - начальник Управления образования Красносулинского района
	97,8
	0,0
	0,0
	97,8
	0,0


Исп. Дубченко  С.А    8-86367-5-26-94

