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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2020 № 213
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района
«Развитие культуры» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки,                реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит

Отдел культуры и искусства
Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 08.05.2020 № 213
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие культуры» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях создания условий для сохранения историко-культурного наследия Красносулинского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района           от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры Красносулинского района;
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 1») выполнен монтаж и подключение «тревожной сигнализации», приобретен мусорный контейнер;

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 2») выполнен ремонт и замена участка отопительной системы, замена теплотрассы, приобретен мусорный контейнер;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МБУК КСР «МЦБ»), выполнен ремонт цоколя здания, приобретены и установлены пожарная дверь и оконные блоки, приобретены комплекс информационно - библиотечного обслуживания, компьютерная и оргтехника, библиотечные фонды, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  6 отделов МБУК КСР «МЦБ»;
в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный дворец культуры» (далее – МБУК МК «РДК»), выполнен монтаж внутреннего противопожарного водопровода, ремонт малого зала, ремонт музея, ремонт 2 участка кровли, приобретены театральные кресла, синтезатор, сценическая обувь, мебель, одежда сцены, звуковое и световое оборудование, оргтехника.
детскими школами искусств Красносулинского района проведено 60 концертных мероприятий на территории Красносулинского района;
выросло количество участников и победителей в международных, всероссийских, областных, зональных, региональных творческих конкурсах и олимпиадах. Это – конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных инструментах, исполнителей на народных инструментах, юных вокалистов, юных художников. В 2018 году количество участников составило 352 человека, а в 2019 году численность конкурсантов выросла до 372 человек. Число победителей в конкурсах разного уровня составило 358 человек. По сравнению с 2018 годом увеличилось на 61 человек;
МБУК КСР «МЦБ» в 2019 году посетило 288525 читателей, выдано документов из фондов библиотек 508 513 экземпляров;

библиотеками МБУК КСР «МЦБ» за 2019 год было подготовлено и проведено 2059 культурно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 32507 человек;
МБУК «МК РДК» было проведено 595 культурно-досуговых мероприятия, количество посетителей составило 352104 человека;
обеспечена деятельность Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.
Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского района» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры». В результате исполнения мероприятия приобретено звуковое и световое оборудование, одежда сцены, мебель и оргтехника для МБУК МК «РДК». Для МБУК КСР «МЦБ» приобретен комплекс информационно - библиотечного обслуживания, компьютерная и оргтехника, библиотечные фонды. Восстановлено воинское захоронение в Михайловском сельском поселении.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено. 

В ходе исполнения основного мероприятия  осуществлено выполнение муниципального задания МБУК МК «РДК» и обеспечено его финансовое обеспечение.

Важнейшей задачей специалистов МБУК МК «РДК» является улучшение качества и доступности предоставляемых услуг, повышение уровня вовлеченности жителей в социально - культурную жизнь района.

Оперативно размещались анонсы мероприятий на сайтах местных СМИ, сайте МБУК МК «РДК» (http://rdksulin.ru/), а также в социальных сетях.
Перед учреждением была поставлена задача – улучшение качества проводимых мероприятий и предоставляемых услуг, согласно муниципальному заданию. О том, что качество предоставляемых услуг улучшилось, говорит тот факт, что в отчётный период в адрес МБУК МК «РДК» не поступило ни одной жалобы на качество проводимых мероприятий или качество обслуживания.
В течение 2019 года, на базе МБУК МК «РДК» проведены следующие наиболее значимые мероприятия:
В  феврале в МБУК МК «РДК»  прошло торжественное мероприятие «Мир театра – мой мир!». 
27 февраля  на территории Красносулинского района стартовал проект «Народные кружева» который на нашей территории проходил в рамках «Культурного марафона на Дону». На сцене МБУК МК «РДК» в рамках открытия Года народного творчества в Ростовской области прошел парад творческих коллективов города и района.
Впервые в марте был проведен городской фестиваль – конкурс театрального искусства «Сулин театральный». 

10 марта на центральной площади города традиционно состоялся районный фестиваль «Госпожа, Широкая Масленица». В празднике приняли участие все творческие коллективы Красносулинского района. 
В выставочном зале МБУК МК «РДК» с марта по апрель проходила выставка ИЗО и ДПИ «Пасхальный перезвон». На выставке были представлены работы народных умельцев в разных техниках и жанрах, а также картины местных художников.
30 марта в МБУК МК «РДК»  прошёл I – й отборочный тур районного  смотра-конкурса «Минута славы - Твой шанс», в конкурсе принимали участие жители Красносулинского района разновозрастной категории.
Ярко и интересно 17 апреля  во Дворце культуры был проведён районный фестиваль детского творчества «Красносулинские самоцветики» в котором принимали участие дети дошкольных учреждений города и района.
20 апреля в МБУК МК «РДК» был организован и проведён открытый районный фестиваль хореографических коллективов «Его величество - Танец».  
 Май начался с цикла мероприятий под общим названием «Наша Родина - наша Победа»  направленных на укрепление нравственно-патриотических чувств жителей, формирование знаний о Великой отечественной войне. В районном Дворце культуры прошел конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества», фестиваль «Журавли над Россией». Большой цикл культурно массовых мероприятий был посвящен Дню великой Победы. 
В рамках Года народного творчества на Дону 25 мая в МБУК МК «РДК»   прошел отборочный тур районного   конкурса талантов «Голос-2019». В конкурсе приняли участие 30 вокалистов, которые продемонстрировали свои вокальные данные. 
В выставочном зале МБУК МК «РДК» состоялась встреча                        «Вся наша жизнь-театр» с актерами народного театра «Прометей». 
Работники культуры приняли участие в областном слете  работников культуры «Донские зори».  Команда работников культуры Красносулинского района стала дипломантом в номинации «Территория культуры», завоевала           2-е место в номинации «Звезда слета» и 3-е место в номинации «Светодиодное шоу».
4 ноября в День народного единства в МБУК МК «РДК»                        прошел традиционный районный фестиваль национальных культур «В дружбе народов - сила России».  Целью которого является поддержка творческой инициативы представителей различных национальностей, этнических групп в деле осознания значимости своей национальной культуры.   
В октябре – декабре прошли заключительные этапы районного конкурса талантов «Минута славы. Твой шанс» и вокального конкурса «Голос - 2019».
В декабре был реализован  социально-культурный Проект «Мы вместе», для детей с ограниченными возможностями, детей сирот, из семей опекунов, попечителей и приемных семей, воспитанников школ-интернатов. 

Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела» выполнено.
В рамках основного мероприятия 1.3 осуществлено выполнение муниципального задания МБУК КСР «МЦБ» и его финансовое обеспечение.
Все библиотечные события Красносулинского района носили общедоступный открытый характер. Наиболее активную и многочисленную часть посетителей культурно-просветительских мероприятий составляли дети, учащаяся молодежь и пенсионеры. 

Год народного творчества на Дону для муниципальных библиотек Красносулинского района начался с муниципальной литературно-просветительской акции «Знакомимся с творчеством писателя-земляка М.Д. Соколова». Всего в акции приняло участие 570 читателей. Приоритетными направлениями в работе библиотечной системы оставались: краеведение, гражданско-патриотическое воспитание, правовое информирование, экологическое просвещение населения, духовно-нравственное воспитание молодёжи,  художественно-эстетическое  образование.
В рамках Года народного творчества в МБУК КСР «МЦБ» в течение года демонстрировались выставки местных художников Т.Н. Капустяновой,  М.И. Никишина, А. Сечкарева. Для учащихся образовательных школ города и района библиотекарями муниципальных библиотек в рамках Года народного творчества на Дону был проведен исторический экскурс «Казаки – предки наши», целью которого было знакомство с богатыми народными традициями, песенной и духовной культурой Донского казачества. 

В рамках Года театра в течение 2019 года были оформлены книжные выставки, просмотры литературы, информационные стенды, экспозиции, посвященные театральной тематике. МБУК КСР «МЦБ» приняло участие в ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2019» на тему «Весь мир - театр!».  

6 мая сотрудники МБУК КСР «МЦБ» присоединились к Муниципальной патриотической акции «Солдатский треугольник», инициированной Ростовской региональной историко - краеведческой общественной организацией «Наше наследие» при поддержке Общественной палаты Красносулинского района, в рамках проекта «К подвигу героев сердцем прикоснись». 

В июне прошел муниципальный  этап Областного литературно-творческого конкурса «365 дней с книгой», объявленного Министерством культуры Ростовской области и Донской государственной публичной библиотекой в рамках Донского культурного марафона. Специалистами МБУК КСР «МЦБ» была проделана большая работа по выявлению, сбору творческих работ. В номинации «Донской венок» возрастная категория от 15 лет до 30 лет дипломом 1 степени была награждена Чумаченко Дарья за творческую работу «Моя первая встреча с повестью В. А. Закруткина «Матерь человеческая».            Эта работа примет участие в областном этапе конкурса в мае 2020 года в                     г. Ростове-на-Дону.

1 октября в Ростове-на-Дону стартовал первый международный конгресс волонтеров культуры и медиа. Его открытие состоялось в Музыкальном театре донской столицы. В конкурсе лучших педагогических идей-программ лекции и уроков по темам научно-практической конференции «Открытый урок» победителями стали заведующая организационно-методическим отделом Е. Ф. Семенова и заведующая отделом фондов и обслуживания С. А. Арутюнова.

Выполнению основных показателей деятельности библиотек Красносулинского района способствовало активное участие в 46 Международных, Всероссийских, Межрегиональных акциях по продвижению книги и чтения, популяризации художественной литературы. 

Министерством культуры Ростовской области были подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками в 2019 году. В номинации «Лучший  работник сельского учреждения культуры» среди победителей, удостоенных денежного поощрения в размере 50000 рублей – заведующая Розетовским отделом № 10 МБУК КСР «МЦБ» Косоножкина Оксана Анатольевна. 
Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства»  выполнено не в полном объеме в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.4 осуществлено выполнение муниципального задания детскими школами искусств Красносулинского района и обеспечено его финансовое обеспечение.
На основании муниципального задания детские школы искусств Красносулинского района осуществляют образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет.               В соответствии с лицензией, обучение проводится по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, балалайка, академический вокал, гитара, домра, изобразительное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство.
Число учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам, с каждым годом увеличивается, в 2018 году - 229 учащихся, в 2019 году их количество составило 294 человека. Всего в детских школах искусств Красносулинского района обучается 775 человек  (в 2018 году - 760 человек).
Образовательный процесс ведётся в неразрывной связи с воспитательной работой, приоритетным направлением которой, является формирование духовности, нравственности, патриотизма, развитие творческой, познавательной стороны личности, развитие общего кругозора.

За отчетный период одним из показателей творческой активности учащихся и преподавателей является участие и результативность в профессиональных конкурсах и фестивалях на базах средних специальных учебных заведений (Ростовское методическое объединение – Ростовский колледж искусств, Шахтинское методическое объединение – Шахтинский музыкальный колледж искусств)  где прослеживается положительная динамика.

В отчетный период в сравнении с 2018 годом на 20 человек выросло количество участников и победителей в международных, всероссийских, областных, зональных, региональных творческих конкурсах и олимпиадах.       Это – конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных инструментах, исполнителей на народных инструментах, юных вокалистов, юных художников. Возросла и численность победителей, в конкурсах разного уровня в их числе 4 обладателя Гран-при.

В 2019 году 5 выпускников поступили в высшие и средне-специальные учреждения культуры и искусства.

По подпрограмме 1. «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3 контрольных события, не достигнуто 1 контрольное в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств.
В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий. 

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено. 

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено.

Обеспечена деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении        № 1 к настоящему отчету.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
 муниципальной программы
В 2019 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказывали влияние следующие факторы:

удаленность сельских поселений Красносулинского района от месторасположения детских школ искусств и плохое транспортное сообщение с поселениями Красносулинского района, что привело к исполнению показателя муниципальной программы «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием» не в полном объеме;
удорожание закупаемой литературы для книжных фондов муниципальных библиотек, привело к исполнению показателя подпрограммы муниципальной программы «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» не в полном объеме.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 86641,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2519,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 6882,9 тыс. рублей;

бюджет района – 72536,9 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 163,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4539,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018                    № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил              81938,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2519,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 6882,9 тыс. рублей;

бюджет района – 72536,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило              84094,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2518,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 4607,4 тыс. рублей;

бюджет района – 72515,7 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 2,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4450,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 2297,0 тыс. рублей, из них:
1984,2 тыс. рублей – невыполнение подрядной организацией обязательств по контракту;

253,1 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

59,7 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год  представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижении значений показателей  муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек  на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год»: плановое значение – 7,2 человека; фактическое значение -   8,5 человек. Перевыполнение показателя связано с увеличением количества новых мероприятий проводимых учреждениями культуры.  
Показатель 2 «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием» – фактическое значение показателя в 2019 году составляет        11,4 процента при плановом значении 12,0 процентов. Показатель не выполнен в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств (60-70 км.).
Показатель 1.1. «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)»: плановое значение - 5,4 единицы, фактическое значение 6,1 единиц. Перевыполнение показателя связано с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения.

Показатель 1.2. «Количество выданных документов из фондов библиотек»: плановое значение - 439,9 тыс. экз., фактическое значение -         508,5 тыс. экз. Перевыполнение показателя связано с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения.

Показатель 1.3. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: плановое значение - 90 единиц, фактическое значение - 86 единиц. Значение показателя не достигнуто в связи с удорожанием стоимости закупаемой литературы в книжные фонды общедоступных библиотек.

Показатель 1.4. «Количество участников клубных формирований»: плановое значение - 875 единиц, фактическое значение – 875 единиц.
Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. 
Показатель 1.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей по Ростовской области»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. 

Показатель 2.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99,6 процента. 
Показатель 2.2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение - 95 процентов, фактическое значение – 99,9 процента. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 = 1,2;

степень достижения целевого показателя 2 = 0,95;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 = 1,2;

степень достижения целевого показателя 1.3 = 0,96;

степень достижения целевого показателя 1.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 = 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.2 = 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо составляет - 10/10 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,83 (СРм = 5/6).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
79644,0 тыс. руб. / 82101,9 тыс. руб. = 0,97
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района. 
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 0,83/0,97 = 0,86, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной. 
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 * 0,5 + 0,83* 0,3 + 0,86 * 0,2 = 0,92, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
В процессе реализации муниципальной программы не все основные мероприятий выполнены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий сложилась экономия в объеме 312,8 тыс. рублей.
При реализации основных мероприятий были утверждены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов в объеме 486,5 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 449,9 тыс. руб., бюджет района – 36,6 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на приобретение основных средств – 2223,6 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 2056,8 тыс. руб., бюджет района – 166,8 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на подключения библиотек к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме 31,6 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 29,2 тыс. руб., бюджет района – 2,4 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры – 364,6 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 337,3 тыс. руб., бюджет района – 27,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры – 872,3 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 806,0 тыс. руб., бюджет района – 65,4 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на восстановление воинских захоронений в Михайловском сельском поселении – 26,8 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 24,7 тыс. руб., бюджет поселения – 2,1 тыс. руб. Условия софинансирования соблюдены в установленных объемах в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».
На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальными учреждениями культуры были направлены средства, полученные от приносящей доход деятельности, в объеме 4506,2 тыс. рублей, что составляет 5,0 процентов от общего объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы. Средства израсходованы на оплату труда работников учреждений культуры, оплату коммунальных расходов, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы в сумме 4450,4 тыс. рублей.
7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Развитие культуры» необходима дальнейшая её реализация. Приказом Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 10.12.2019 № 37/1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.        Решением Собрания депутатов от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и                   2022 годов» утверждены объемы финансирования на 2020-2022 годы.

Управляющий делами


Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района «Развитие культуры» 
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2019 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»  
	Ответственный исполнитель начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 4 основных мероприятий
	3 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	2
	Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической  базы сферы культуры
	Х
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Приобретение комплекса информационно-библиотечного обслуживания, компьютерного оборудования, библиотечных фондов
	Приобретен комплекс информационно-библиотечного обслуживания, компьютерное оборудование, библиотечные фонды
	

	
	
	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2019
	28.05.2019
	31.12.2019
	Приобретение звукового и светового оборудования, одежды сцены мебели и оргтехники
	Приобретено звуковое и световое оборудование, одежда сцены мебель и оргтехника
	

	
	
	Участник: Администрация Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	31.12.2019
	28.10.2019
	31.12.2019
	Восстановление (ремонт, реставрация, благоустрой-ство) воинских захоронений
	Отремонтировано воинское захоронение в Михайловском сельском поселении
	

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.

	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Количество посещений библиотек на одного жителя в год – 5,4 единиц
	Количество посещений библиотек на одного жителя в год составило 6,1 единиц
	

	
	
	Участник: и.о.  директора МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Приобретение звукового и светового оборудования, одежды сцены мебели и оргтехники
	Приобретено звуковое и световое оборудование, одежда сцены мебель и оргтехника
	

	
	
	Участник: Администрация Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Восстановление воинских захоронений Михайловского сельского поселения
	Отремонтировано воинское захоронение в Михайловском сельском поселении
	

	4
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой 
деятельности
	Х
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: и.о.  директора МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Обеспеченна деятельность учреждения
в полном объеме.
Доведена средняя заработная плата  работников муниципальных учреждений культуры  до 100% 

от средней
заработной платы в Ростовской области.
	

	
	
	Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания клуба МБУК «Ковалевский СДК»


	-
	Не выполнено в связи с не выполнением подрядной организацией обязательств по контракту


	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Участник: и. о.  директора МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Количество участников клубных формирований – 875 человек
	Количество участников клубных формирований составило 
875 человек
	

	6
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Х
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информацион-ных технологий в представлении библиотечных фондов


	Обеспечена деятельность учреждения в полном объеме, 

укомплектован книжный фонд библиотек на 86 единиц.
Доведена средняя заработная плата  работников муниципаль-ных учреждений культуры  
до 100% 

от средней
заработной платы в Ростовской области
	

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.

	31.12.2019
	Х
	31.12.2019


	Количество выданных документов из фондов библиотек 
439,9 тыс.
экземпляров;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 
1 тыс. человек населения – 
90 единиц


	Количество выданных документов из фондов библиотек  составило 

508,5 тыс. экземпляров. 
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 
86 единиц


	

	8
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства 
	Х
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор 
МБУ ДО «ДШИ № 1» 
Тунников А.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% 

от средней
заработной платы учителей в Ростовской области 
	

	
	
	Участник: директор 
МБУ ДО «ДШИ № 2» Землянухин В.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения 
	Обеспечена деятельность учреждений в полном 
объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнитель-ного образования 
до 100% 

от средней
заработной платы учителей в Ростовской области 
	

	
	
	Участник: директор 
МБУ ДО Платовская «ДШИ № 3» 
Князева Л.Е.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% 

от средней
заработной платы учителей в Ростовской области 
	

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.

	Участники: 
директор 
МБУ ДО «ДШИ № 1» 
Тунников А.И., 
директор МБУ ДО
«ДШИ № 2» 
Землянухин В.А.,
директор 
МБУ ДО Платовская 
«ДШИ № 3» 
Князева Л.Е.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Процент охвата детей художественно эстетическим образованием - 12,0%
	Охват 
детей художест-

венно эстетическим образованием – 11,4%
	Выполнено не в полном объеме связи с удаленнос-тью сельских поселений от местораспо-ложения детских школ искусств 
(60-70 км)

	10
	Подпрограмма 2.   «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие 
культуры» 
	Ответственный исполнитель:

начальник 
Отдела культуры 
и искусства Красносулинского 
района 
Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 2-х основных мероприятий
	Мероприятия реализованы 
в полном 
объеме и в установленные сроки
	

	11
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников  Отдела культуры и искусства Красносулин-ского района 
	Ответственный исполнитель:

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач
	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и 
задач по мероприятиям  муниципаль-ной программы
	

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулин-ского района 
от жителей 
района


	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципаль-ных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулин-ского 
района 
от жителей района, обеспечение деятельности учреждения культуры в полном объеме
	

	13
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций  Отдела культуры и искусства Красносулин-ского района 
	Ответственный исполнитель:

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и 
задач по мероприятиям  муниципаль-ной программы
	

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулин-ского района от жителей района


	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципаль-ных услуг в муниципаль-ных учреждениях культуры и искусства Красносулин-ского 
района 
от жителей района, обеспечена деятельность учреждений культуры в полном объеме
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района

«Развитие культуры»
за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной 
программы за 2019 год
	Наименование 
муниципальной 
 программы, подпрограммы,

основного 

мероприятия
	Источники 

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных
	Фактические 

расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муници-

пальной программой 
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие культуры» 
	всего 
	86641,0
	81938,9
	84094,5

	
	федеральный бюджет
	2519,1
	2519,1
	2518,8

	
	областной бюджет 
	6882,9
	6882,9
	4607,4

	
	бюджет района
	72536,9
	72536,9
	72515,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	163,0
	Х
	2,1

	
	внебюджетные 

источники
	4539,1
	Х
	4450,5

	Подпрограмма 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»
	всего 
	83801,4
	79099,3
	81258,3

	
	федеральный бюджет
	2519,1
	2519,1
	2518,8

	
	областной бюджет  
	6882,9
	6882,9
	4607,4

	
	бюджет района
	69697,3
	69697,3
	69679,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	163,0
	Х
	2,1

	
	внебюджетные источники

	4539,1
	Х
	4450,5

	Основное 
мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»
	всего
	7016,2
	7014,1
	6717,2

	Основное 
мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	всего 
	26006,5
	24316,9
	23859,6

	Основное 
мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела» 
	всего 
	23961,7
	23910,3
	23960,2


	Основное 
мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства»
	всего 
	26817,0
	23858,0
	26721,3

	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
	всего 
	2839,6
	2839,6
	2836,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	2839,6
	2839,6
	2836,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	всего 
	2587,1
	2587,1
	2586,9

	Основное 
мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение функций  Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	всего
	252,5
	252,5
	249,3


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района «Развитие культуры» 
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и 
наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»

	1
	Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев 
и библиотек на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год
	человек
	7
	7,2
	8,5
	Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры

	2
	Показатель 2. Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием
	процентов
	11
	12
	11,4
	Показатель не выполнен в связи с удаленностью сельских поселений от месторасположения детских школ искусств (60-70 км)


	Подпрограмма 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»

	3
	Показатель 1.1. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)
	единиц
	5,4
	5,4
	6,1
	Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения 

	4
	Показатель 1.2. Количество выданных документов из фондов библиотек
	тыс. экз.
	500,9
	439,9
	508,5
	Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения 

	5
	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 
1 тыс. человек населения
	единиц
	80
	90
	86
	Удорожание  стоимости закупаемой литературы в книжные фонды

	6
	Показатель 1.4. Количество участников клубных формирований
	единиц
	873
	875
	875
	-

	7
	Показатель 1.5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
к средней заработной плате по Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	-

	8
	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	9
	Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района
	процентов
	95
	95
	99,6
	Бюджетные средства выделенные муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы в 2019 году освоены в полном объеме 

	10
	Показатель 2.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района
	процентов
	95
	95
	99,9
	Бюджетные средства выделенные аппарату 
Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы в 2019 году освоены в полном объеме



