РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.08.2025 № 138

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района

от 28.01.2025 № 13

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 31.07.2025 № 473 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 13 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел инвестиционного развития

и поддержки предпринимательства

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 07.08.2025 № 138

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 28.01.2025 № 13

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 378,5 | 0,0 | 0,0 | 378,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Сформирован благоприятный инвестиционный имидж Красносулинского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 378,5 | 0,0 | 0,0 | 378,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт на приобретение полиграфической продукции с логотипом Администрации Красносулинского района» | Х | 31.03.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Освещена инвестиционная деятельность Красносулинского района в средствах массовой информации» | Х | 30.06.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, региональным фондом развития промышленности Ростовской области, проведение семинаров-совещаний, «круглых столов» | Х | 31.10.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Актуализация данных в «Инвестиционном профиле» Красносулинского района на официальном сайте» | Х | 30.12.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы механизмы стимулирования инвестиционной деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Заключен контракт на приобретение наградной продукции для поощрения лучших инвесторов Красносулинского района» | Х | 31.03.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Проведен «Совет директоров» в первом полугодии» | Х | 30.06.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведен Совет директоров во втором полугодии» | Х | 30.12.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Оказано информационно-консультационное содействие инвесторам» | Х | 30.12.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Информационное обеспечение потенциальных инвесторов по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Сформирован реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района» | Х | 20.04.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Размещены инвестиционные площадки в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)» | Х | 25.04.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Сформирован реестр инвестиционных проектов на территории Красносулинского района» | Х | 20.04.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. «Размещены инвестиционные проекты в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)» | Х | 30.12.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Красносулинского района в рамках проведенных заседаний совета по инвестициям» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. «Проведение совета по инвестициям в I квартале» | X | 31.03.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. «Проведение совета по инвестициям в II квартале» | X | 30.06.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. «Проведение совета по инвестициям в III квартале» | X | 30.09.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. «Проведение совета по инвестициям в IV квартале» | X | 30.12.2025 | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 500083,5 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 500000,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создана единая информационная система по вопросу развития и поддержки малого и среднего бизнеса» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности» | X | 31.03.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Организованы и проведены конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» | X | 30.06.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Организована работа телефона «горячей линии» по вопросам консультации субъектов малого и среднего бизнеса, включая самозанятых» | X | 31.10.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Реализованы мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы, редакции газеты «Красносулинский вестник», группы Ватсап» | X | 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Приобретение подарочной продукции для награждения лучших предпринимательских инициатив» | X | 31.03.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Проведение мероприятия в Красносулинском районе в рамках Дня Российского предпринимательства» | X | 31.05.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведен ежегодный Муниципальный Конкурс «Лучший Бизнес-Проект» среди молодежи» | X | 31.10.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Организован и проведен «Итоговый форум предпринимателей» | X | 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию социального предпринимательства» | X | 31.03.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Размещена информация о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП Красносулинского района» | X | 30.06.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Проведены совместные мероприятий в сфере социального предпринимательства с Общероссийской общественной организации МСП «Опора России, АНО МК «РРАПП» | X | 31.10.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. «Субъекты МСП привлечены к участию в благотворительных акциях» | X | 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500000,0 |
| 2.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. «Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района)» | X | 31.03.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. «Подготовлен Доклад о состоянии и развитии конкуренции в Красносулинском районе» | X | 30.06.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. «Проведены совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования» | X | 31.10.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. «Проведены заседания Совета по предпринимательству и снижению административных барьеров на пути развития предпринимательской деятельности» | X | 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 1.5. «Сформирован и актуализирован реестр свободных площадок, которые могут быть использованы для создания промышленных предприятий небольшого формата» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1. | Контрольная точка 1.5.1. «Размещена и актуализирована информации о российских экспортных центрах на официальном сайте Администрации Красносулинского района» | X | 31.03.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. «Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке Красносулинского района» | X | 30.06.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.3. | Контрольная точка 1.5.3. «Проведен анализ нуждаемости предприятий Красносулинского района в квалифицированных кадрах» | X | 31.10.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.4. | Контрольная точка 1.5.4. «Реализован проект «Эффективный регион» на территории Красносулинского района» | X | 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 1.6. «Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1. | Контрольная точка 1.6.1. «На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателям и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Красносулинского района» | X | 31.03.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.2. | Контрольная точка 1.6.2. «Проведено информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о реализации комплекса областных мер поддержки и вопросам осуществления предпринимательской деятельности» | X | 30.06.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.3. | Контрольная точка 1.6.3. «Проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район» | X | 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.4. | Контрольная точка 1.6.4. «Предоставлены муниципальные преференции сельскохозяйственным производителям в виде мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | X | 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Привлечено внимание к району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Составлен и размещен на сайте Администрации Красносулинского района электронный календарь событийных мероприятий» | X | 31.03.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведены семинары, совещания, видеоконференции с субъектами МСП при участии Министерства экономического развития РО, с целью освещения вопросов мер государственной поддержки по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры» | X | 30.06.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «До сведения руководителей гостиниц и иных КСР Красносулинского района, доведена актуальная информация, в части ведения деятельности в сфере туристической отрасли, согласно Законодательству РФ» | X | 30.06.2025, 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Размещены информационные материалы о туризме Красносулинского района в средствах массовой информации» | X | 30.12.2025 | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Агасян Жанна Анатольевна – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен муниципальный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | Х | 31.03.2025 | Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством обеспечения работы телефона «горячей линии» | Х | 31.12.2025 | Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг» | Х | 31.12.2025 | Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Сформированы сводные данные о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в Красносулинском районе» | Х | 20.12.2025 | Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 500462,0 | 0,0 | 0,0 | 462,0 | 0,0 | 500000,0 |
|  |  | X | X | Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 378,5 | 0,0 | 0,0 | 378,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 500083,5 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 500000,0 |
|  |  | X | X | Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова