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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.08.2025 № 138
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района 
от 28.01.2025 № 13

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 31.07.2025 № 473 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 13 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков


Распоряжение вносит
отдел инвестиционного развития
и поддержки предпринимательства


10

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 07.08.2025 № 138

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 28.01.2025 № 13

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	378,5
	0,0
	0,0
	378,5
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Сформирован благоприятный инвестиционный имидж Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	378,5
	0,0
	0,0
	378,5
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Заключен контракт на приобретение полиграфической продукции с логотипом Администрации Красносулинского района»
	Х
	31.03.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Освещена инвестиционная деятельность Красносулинского района в средствах массовой информации»
	Х
	30.06.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. «Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, региональным фондом развития промышленности Ростовской области, проведение семинаров-совещаний, «круглых столов»

	Х
	31.10.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Актуализация данных в «Инвестиционном профиле» Красносулинского района на официальном сайте»
	Х
	30.12.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы механизмы стимулирования инвестиционной деятельности»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. «Заключен контракт на приобретение наградной продукции для поощрения лучших инвесторов Красносулинского района»
	Х
	31.03.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Проведен «Совет директоров» в первом полугодии»
	Х
	30.06.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Проведен Совет директоров во втором полугодии»
	Х
	30.12.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. «Оказано информационно-консультационное содействие инвесторам»
	Х
	30.12.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Информационное обеспечение потенциальных инвесторов по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Стальная Наталия Николаевна – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1. «Сформирован реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района»
	Х
	20.04.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2. «Размещены инвестиционные площадки в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)»
	Х
	25.04.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3. «Сформирован реестр инвестиционных проектов на территории Красносулинского района»

	Х
	20.04.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4. «Размещены инвестиционные проекты в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)»

	Х
	30.12.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Красносулинского района в рамках проведенных заседаний совета по инвестициям»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1. «Проведение совета по инвестициям в I квартале»
	X
	31.03.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2. «Проведение совета по инвестициям в II квартале»
	X
	30.06.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3. «Проведение совета по инвестициям в III квартале»
	X
	30.09.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4. «Проведение совета по инвестициям в IV квартале»
	X
	30.12.2025
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 
	500083,5
	0,0
	0,0
	83,5
	0,0
	500000,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Создана единая информационная система по вопросу развития и поддержки малого и среднего бизнеса»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности»
	X
	31.03.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Организованы и проведены конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»

	X
	30.06.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Организована работа телефона «горячей линии» по вопросам консультации субъектов малого и среднего бизнеса, включая самозанятых»

	X
	31.10.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Реализованы мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы, редакции газеты «Красносулинский вестник», группы Ватсап»
	X
	30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	83,5
	0,0
	0,0
	83,5
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. «Приобретение подарочной продукции для награждения лучших предпринимательских инициатив»
	X
	31.03.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Проведение мероприятия в Красносулинском районе в рамках Дня Российского предпринимательства»
	X
	31.05.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Проведен ежегодный Муниципальный Конкурс «Лучший Бизнес-Проект» среди молодежи»
	X
	31.10.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. 
«Организован и проведен 
«Итоговый форум предпринимателей»
	X
	30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1. 
«Организованы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию социального предпринимательства»
	X
	31.03.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2. 
«Размещена информация о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП Красносулинского района»

	X
	30.06.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3. 
«Проведены совместные мероприятий 
в сфере социального предпринимательства с Общероссийской общественной организации МСП «Опора России, АНО МК «РРАПП»
	X
	31.10.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4. 
«Субъекты МСП привлечены к участию в благотворительных акциях»
	X
	30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	500000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500000,0

	2.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1. 
«Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района)»
	X
	31.03.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2. 
«Подготовлен Доклад о состоянии и развитии конкуренции в Красносулинском районе»
	X
	30.06.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3. 
«Проведены совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования»
	X
	31.10.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4. 
«Проведены заседания Совета по предпринимательству и снижению административных барьеров на пути развития предпринимательской деятельности»
	X
	30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.5.
	Мероприятие (результат) 1.5. «Сформирован и актуализирован реестр свободных площадок, которые могут быть использованы для создания промышленных предприятий небольшого формата»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1. 
«Размещена и актуализирована информации о российских экспортных центрах на официальном сайте Администрации Красносулинского района»
	X
	31.03.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.5.2.
	Контрольная точка 1.5.2. 
«Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке Красносулинского района»
	X
	30.06.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.5.3.
	Контрольная точка 1.5.3. 
«Проведен анализ нуждаемости предприятий Красносулинского района в квалифицированных кадрах»

	X
	31.10.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.5.4.
	Контрольная точка 1.5.4. 
«Реализован проект «Эффективный регион» на территории Красносулинского района»
	X
	30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.
	 Мероприятие (результат) 1.6. «Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.1.
	Контрольная точка 1.6.1. 
«На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателям и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Красносулинского района»
	X
	31.03.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.2.
	Контрольная точка 1.6.2. 
«Проведено информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о реализации комплекса областных мер поддержки и вопросам осуществления предпринимательской деятельности»
	X
	30.06.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.3.
	Контрольная точка 1.6.3. 
«Проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район»

	X
	31.03.2025,
30.06.2025, 30.09.2025, 30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.6.4.
	Контрольная точка 1.6.4. «Предоставлены муниципальные преференции сельскохозяйственным производителям в виде мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»

	X
	30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Привлечено внимание к району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Балов Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Составлен и размещен на сайте Администрации Красносулинского района электронный календарь событийных мероприятий»

	X
	31.03.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Проведены семинары, совещания, видеоконференции с субъектами МСП при участии Министерства экономического развития РО, с целью освещения вопросов мер государственной поддержки по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры»

	X
	30.06.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«До сведения руководителей гостиниц и иных КСР Красносулинского района, доведена актуальная информация, в части ведения деятельности в сфере туристической отрасли, согласно Законодательству РФ»
	X
	30.06.2025,
30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Размещены информационные материалы о туризме Красносулинского района в средствах массовой информации»
	X
	30.12.2025
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Агасян Жанна Анатольевна – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведен муниципальный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения»
[bookmark: _GoBack]
	Х
	31.03.2025
	Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Обеспечено оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством обеспечения работы телефона «горячей линии»

	Х
	31.12.2025
	Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг»

	Х
	31.12.2025
	Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Сформированы сводные данные о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в Красносулинском районе»
	Х
	20.12.2025
	Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	500462,0
	0,0
	0,0
	462,0
	0,0
	500000,0

	
	
	X
	X
	Стальная Н.Н. – начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 
	378,5
	0,0
	0,0
	378,5
	0,0
	0,0

	
	
	X
	X
	Балов Д.В. – ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	500083,5
	0,0
	0,0
	83,5
	0,0
	500000,0

	
	
	X
	X
	Агасян Ж.А. – главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Управляющий делами
Администрации района 	И.Ю. Кишкинова
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