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ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» 
за 9 месяцев 2025 года.










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Сведения о достижении показателей муниципальной  (комплексной) программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1 Цель муниципальной программы «Увеличение годового объема ввода жилья до 15,53 тыс. кв. метров к 2030 году;

	1.
	зеленый
	Темп ввода жилья в эксплуатацию
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100,0
	-
	 

	2 Цель муниципальной программы  "Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,153 тыс. семей»

	2.
	зеленый
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП РО, МП
	тыс. семей
	-
	-
	-
	-
	0,006
	-
	

	3.
	зеленый
	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем
	ГП РО, МП
	тыс. семей
	-
	-
	-
	-
	0,008
	-
	 

	4.
	зеленый
	Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100,0
	-
	 

	








	3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (всего), в том числе:
	403971,4
	382120,6
	382120,6
	253881,2
	255046,9
	63,1
	 

	федеральный бюджет
	1083,6
	1083,6
	1083,6
	1083,6
	1083,6
	100,0
	 

	областной бюджет
	357392,5
	357392,5
	357392,5
	236010,5
	223105,0
	62,4
	 

	бюджет района
	23644,5
	23644,5
	23644,5
	16787,1
	16206,9
	68,5
	 

	бюджеты поселений
	21850,8
	0,0
	0,0
	0,0
	14651,4
	67,1
	 

	Комплекс процессных мероприятий   «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
федеральный бюджет
	1102,8
	1102,8
	1102,8
	1084,0
	1084,0
	98,3
	 

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	бюджет района
	1102,8
	1102,8
	1102,8
	1084,0
	1084,0
	98,3
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» (всего), в том числе:
	325665,5
	303814,7
	303814,7
	207679,9
	194774,5
	64,1
	 

	областной бюджет
	303473,7
	303473,7
	303473,7
	207338,9
	194433,5
	[bookmark: _GoBack]64,2
	 

	бюджет района
	341,0
	341,0
	341,0
	341,0
	341,0
	100,0
	 

	бюджеты поселений
	21850,8
	0,0
	0,0
	0,0
	14651,4
	67,1
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего),
в том числе:
	55149,7
	55149,7
	55149,7
	29902,5
	29902,4
	54,2
	 

	федеральный бюджет
	1083,6
	1083,6
	1083,6
	1083,6
	1083,6
	100,0
	 

	областной бюджет
	53918,8
	53918,8
	53918,8
	28671,6
	28671,6
	53,2
	 

	бюджет района
	147,3
	147,3
	147,3
	147,3
	147,2
	99,9
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (всего), в том числе:
	22053,4
	22053,4
	22053,4
	15806,1
	14634,6
	66,4
	 

	бюджет района
	22053,4
	22053,4
	22053,4
	15806,1
	14634,6
	66,4
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