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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2020 № 205
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района                 и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»
Приложение
к постановлению Администрации Красносулинского района 

от 07.05.2020 № 205
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 (далее - муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; 

созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру»112»;
обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»).
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также 
сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 
Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия:
заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;
количество выездов составило 297. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 21 чел.;
обеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов.
Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» выполнено. 
В ходе реализации данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

выполнен комплекс мероприятий по поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 18.01.2019; 15.02.2019; 22.03.2019; 19.04.2019; 17.05.2019; 22.06.2019; 20.07.2019; 22.08.2019; 20.09.2019; 19.10.2019; 23.11.2019; 14.12.2019. 

Основное мероприятие 1.3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:
28.02.2019 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 

20.04.2019 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами;

24.05.2019-25.05.2019 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и аварийно-спасательного формирования района по ликвидации ЧС на трассе М-4 «Дон»;

21.12.2019 тренировка по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Красносулинского района при возникновении неблагоприятных условий.
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» выполнено. 
По результатам реализации данного основного мероприятия произведено страхование «ГТС плотина Соколовская».
По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 
По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.  
Основное мероприятие 2.1 «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году были достигнуты следующие результаты: 

в школах города и района 26.05.2019 проведены 10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей»; 
проведены беседы в образовательных учреждениях по теме пожарная безопасность: в лицее – 3 беседы, КМК – 5 бесед, школах города и района –             24 беседы;

опубликовано заметок в СМИ – 43; 
передано сообщений по радио «Дача» - 65;

Основное мероприятие 2.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году АСФ Красносулинского района в пяти случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров.
По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году были достигнуты следующие результаты: 

в школах города и района 26.05.2019 проведены 10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей»; 

проведены беседы в образовательных учреждениях по теме безопасность на воде: в лицее – 3 беседы, КМК – 5 бесед, школах города и района – 24 беседы;

опубликовано заметок в СМИ – 43; 

передано сообщений по радио «Дача» - 65;  

установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;
проведены с представителями администраций городских и сельских   поселений Красносулинского района надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2019» - 5 мероприятий.
Основное мероприятие 3.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проводились профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 1074 факта купания в летний период и 5 фактов выхода на лед в осенне-зимний период.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования                    ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района; 

в образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112»; 

распространено 115 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
в СМИ опубликовано 6 заметок, по радио передано 14 сообщений.
Основное мероприятие 4.2 «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия проведена 81 тренировка с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112». 

По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» запланировано выполнение двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.
По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий. 
Основное мероприятие 5.1 «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района». 
В рамках реализации данного основного мероприятия достигнуты результаты:

с ООО «Группа компаний «Вега» заключен контракт от 11.02.2019                   № 035830000841800033 по оказанию услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов;

обеспечено функционирование 29 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

осуществлено их содержание и техническое обслуживание;
обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.
Основное мероприятие 5.2 «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения» выполнено. 
С целью реализации данного основного мероприятия обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город».
По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении             № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;
приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;
эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 14687,6 тыс. рублей, в том числе по источнику   финансирования:

бюджет района – 14687,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Красносулинского района» от 24.12.2018 № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период               2020 и 2021 годов» составил 14687,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14687,6 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из бюджета района – 14687,6 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило                  14589,6 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования:

бюджет района – 14589,6 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 98,0 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам на оплату коммунальных услуг.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 7 из которых фактические значение соответствует плановым, по 4 показателям плановые значения превышают фактические, по 2 показателям значение ниже фактического.
Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - плановое значение – 21 человек; фактическое значение – 0 человек.
Показатель 2 «Доля населения Красносулинского района, охваченного муниципальной системой оповещения»: плановое значение – 93,6 процентов; фактическое значение – 93,6 процентов.
Показатель 3 «Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»: плановое значение –                   69,0 процентов; фактическое значение – 69,0 процентов.
Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 297 единиц; фактическое значение –                       294 единиц.  
Показатель 1.2. «Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС»: плановое значение – 230 человек; фактическое значение – 134 человека.  
Показатель 1.3. «Количество застрахованных гидротехнических сооружений»: плановое значение – 1; фактическое значение – 1.
Показатель 2.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 156 единиц; фактическое значение – 172 единицы.  
Показатель 2.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 41 единица; фактическое значение – 41 единица.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение –               156 единиц; фактическое значение – 172 единицы.  
Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 11 человек; фактическое значение – 11 человек.
Показатель 4.1. «Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 4.2. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112»: плановое значение – 70,0 тыс. штук; фактическое значение – 70,2 тыс. штук.  
Показатель 5.1. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение –                            19 штук; фактическое значение – 29 штук.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0,99;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 0,58;
степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,10;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,10;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.1. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 1,5.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,92 (12/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14589,6 тыс. рублей / 14687,6 тыс. рублей = 0,99.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 0,99 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,92 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,96, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Экономия бюджетных средств составила 98,0 тыс. рублей, сложившаяся по фактическим расходам на оплату коммунальных услуг.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы 


Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, в связи с чем распоряжением Администрации Красносулинского района от 12.12.2019 № 322 утвержден план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год. Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий.  
Управляющий делами 
Администрации района 
И.Ю. Кишкинова     

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год
сведения

 о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» за 2019 год
	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО)
	Плановый срок окончания реализации 
	Фактический срок
	Результаты
	При-чины не реали-зации / реализации 
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализации 
	запланированные 
	достигнутые 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное  мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	Обеспечено  своевременное предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1

 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В.
	 31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	1. Заключение договоров с потенциально опасными объектами. 

2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на водных объектах 

3. Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	1. Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов. 
2. Количество выездов 297. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 21 чел.
Обеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов.
	

	4.
	Основное мероприятие: 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Проведены тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций.
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	Проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС: 

18.01.2019;

15.02.2019;

22.03.2019;

19.04.2019;

17.05.2019;

22.06.2019;

20.07.2019;

22.08.2019;

20.09.2019;

19.10.2019;

23.11.2019;

14.12.2019.
	

	6.
	Основное мероприятие: 1.3.
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведено 4 профилактических мероприятия

	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	 31.12.2019
	Х
	31.12.2019

	1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС.

2. Размещение информации на стендах и средствах массовой информации
	1 Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

 - 28.02.2019 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 

- 20.04.2019 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС обусловленных лесными и ландшафтными пожарами;

24.05.2019-25.05.2019 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и АСФ района по ликвидации ЧС на трассе М-4 «Дон»;

21.12.2019 – тренировка по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Красносулинского района при возникновении неблагоприятных условий 
	

	8.
	Основное  мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба 
от негативного воздействия вод
	Повышенная защищенность населения и территории
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019

	Страхование «ГТС плотина Соколовская»
	Произведено страхование «ГТС плотина Соколовская»
	

	10.
	Программа 2.
«Пожарная Безопасность»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Улучшение оперативных последствий происшествий и ЧС и спасении людей попавших в беду
	В образовательных учреждениях города и района проведены 
лекции и 
беседы о 
правилах пожарной безопасности 
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО ЧС Красносулинского района РО» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019

	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности» 

2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности.

3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	1. Проведены беседы в образовательных учреждениях по теме пожарная безопасность: в лицее – 3

беседы, КМК – 
5 беседы, школах города и района – 24 беседы, 
2. В школах города и района 26.05.2019 проведены 
10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». 
3. Опубликовано заметок в СМИ - 43, передано сообщений по радио «Дача» - 65 
	

	13.
	Основное мероприятие 2.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2019
	31.12.2019
	31.12.2019
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание помощи при тушении пожаров 
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров
	В пяти случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров
	

	15.
	Подпрограмма 3. 

«Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов. В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	16.
	Основные мероприятие 3.1 «Проведение профилактический мероприятий с населением, 
лекций и бесед в общеобразователь-ных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2019
	31.12.2019
	31.12.2019
	Улучшение оперативных последствий происшествий и ЧС и спасения людей попавших в беду 
	В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы о правилах пожарной безопасности
	

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности и безопасности на воде», «безопасности жизнедеятельности»
2. Тренировочные мероприятия в форме «Дня защиты детей.

3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	1. В школах города и района 26.05.2019 проведены 
10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». 
2. Проведены беседы в образовательных учреждениях по теме пожарная безопасность: в лицее – 3

беседы, КМК – 
5 беседы, школах города и района – 24 беседы, 

3. Опубликовано заметок в СМИ - 43, передано сообщений по радио «Дача» - 65.  

4. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. 

5. Проведены с поселениями Красносулинского района надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка-2019» - 
3 мероприятия
	

	18.
	Основное мероприятие 3.2

«Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	
01.01.2019
	31.12.2019
	31.12.2019
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание 
помощи при возникновении происшествий на воде
	

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации происшествий на воде
	Силами и средствами спасения на 
воде АСФ Красносулинского района проведены профилактическо-предупредитель-ные мероприятия, в результате которых предотвращено 1074 факта купания в летний период и 5 фактов выхода на лед в осенне-зимний период
	

	20.
	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	21.
	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019

	Улучшение оперативных возможностей экстренных служб Красносулинского района 
	Обеспечена возможность работы системы «112» в режиме активности нескольких окон 
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019

	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112».
2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	1. В образователь-ных учреждениях города и района проведено 
12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения 
при возникновении экстренной ситуации на 
номер 112». 

2. Распространено 115 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 
3. В СМИ опубликовано 
6 заметок, по радио передано 
14 сообщений
	

	23.
	Основное мероприятие 4.2 «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019

	Своевременное оказание помощи населению при обращении на единый номер 112  
	Обеспечено бесперебойное функционирование системы «112» для обеспечения своевременного оказания помощи при обращении на единый номер «112»
	

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019

	Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Проведена 81 тренировка с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения 
уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	

	25.
	Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б. 
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	26.
	Основное мероприятие 5.1: «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город»  на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019

	Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах
	Обеспечена возможность проанализировать происшествия на улицах, в общественных местах
	

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019

	Оповещение и информирование населения, видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях
	1. Заключен контракт с 
ООО «ГК» Вега» на оказание 
услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов 

	

	28.
	Основное мероприятие 5.2 

«Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования
	Обеспечено взаимодействие с ООО «Группа компаний 
«Вега» по своевременному информированию о неисправностях в работе АПК «Безопасный город»
	

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	Обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы 
за 2019 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной  бюджетной росписью

	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрез​вычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего
	14687,6
	14687,6
	14589,6

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	14687,6
	14687,6
	14589,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	8895,2
	8895,2
	8803,1

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	8895,2
	8895,2
	8803,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 

	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	всего 
	8881,2
	8881,2
	8789,2

	Основное мероприятие 1.4 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района
	всего 


	14,0

	14,0

	13,9


	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	всего
	3392,4
	3392,4
	3387,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	3392,4
	3392,4
	3387,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное        
мероприятие 4.1 Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района
	всего


	3392,4
	3392,4
	3392,4

	Подпрограмма 5 

Создание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	всего
	2400,0
	2400,0
	2399,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	2400,0
	2400,0
	2399,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 5.1 Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город»  на территории Красносулинского района
	всего


	2400,0


	2400,0


	2399,5



Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного 
года (при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  Красносулинского района «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Показатель 1. 
Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях
	человек
	21
	21
	-
	В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» не вводился 

	2.
	Показатель 2. 
Доля населения Красносулинского 
района, охваченного муниципальной системой оповещения
	процент
	93,5
	93,6
	93,6
	-

	3.
	Показатель 3. 
Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»
	процент
	68,5
	69,0
	69,0
	-

	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	4.
	Показатель 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	296
	297
	294
	В связи с расширением профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций плановое значение снизилось

	5.
	Показатель 1.2. Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС
	человек
	230
	230
	134
	В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения  

	6.
	Показатель 1.3. Количество застрахованных гидротехнических сооружений
	единиц
	1
	1
	1
	-

	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»

	7.
	Показатель 2.1.  Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров
	единиц
	-
	156
	172
	В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено

	8.
	Показатель 2.2. Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров

	единиц
	-
	41
	41
	-

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

	9.
	Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	155
	156
	172
	В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено

	10.
	Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах 
	человек


	12
	11
	11
	-

	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	11.
	Показатель 4.1. Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района
	единиц
	2
	2
	2
	-

	12.
	Показатель 4.2. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112
	тыс. штук
	50,0
	70,0
	70,2
	В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено

	«Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»

	13.
	Показатель 5.1. Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	штук
	10
	19
	29
	В результате интеграции 4 камер видеонаблюдения Красносулинского городского поселения и 6 камер видеонаблюдения МБОУ Гимназия № 1 с системами видеонаблюдения АПК «Безопасный город» плановое значение показателя перевыполнено


