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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2020 № 203
г. Красный Сулин 

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района
«Развитие здравоохранения» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского  района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки,                           реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинского района», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит 
МБУЗ «Районная больница»
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.05.2020 № 203
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые 
за 2019 год
В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018                        № 1446 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационар замещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;
повышена эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;  повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка; 
система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат;
обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, развивается паллиативное отделение на базе МБУЗ «РБ»;
проведены работы по укреплению материально-технической базы                      МБУЗ «РБ»;
в рамках национального проекта «Здравоохранение» приобретен и установлен фельдшерско-акушерский пункт в х. Божковка;
приобретены две квартиры для врачей МБУЗ «РБ».
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена реализация одиннадцати основных мероприятий и одиннадцати контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» выполнено не в полном объеме. 
По причине недостаточной мотивации населения показатели диспансеризации и профилактического медицинского осмотра не достигли плановых значений.
В ходе реализации данного основного мероприятия в 2019 году в Красносулинском районе обеспечено раннее выявление заболеваний и патологических состояний путем проведения медицинских осмотров и диспансеризации населения в количестве 25634 единиц, оказана стоматологическая помощь в объеме 90427 УЕТ. 
Основное мероприятие 1.2 «Профилактика заболеваний туберкулезом» выполнено. 
В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза снижен до 10,6% на 100 тыс. населения (при плане –                           15,5%).Заключено 2 контракта на общую сумму 936,9 тыс. рублей. Закуплены вакцины: аллерген туберкулезный – 652 упаковок и диаскинтест –                                     394 упаковки. Проведена вакцинация населения Красносулинского района в количестве 12000 человек.
Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов                  В и С» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Красносулинском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано                      19049 человек. Согласно контракта от 23.07.2019 № 2307/6 с поставщиком                          ООО «Мед-Альянс» закуплены тест полоски в количестве 38 штук.
Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев иммунопрофилактикой охвачено 95% населения Красносулинского района согласно национальному календарю.
Основное мероприятие 1.5 «Вакцинопрофилактика» выполнено. 
Заключено 2 контракта на общую сумму 53,2 тыс. рублей. В целях снижения уровня заболеваемости населения вирусом гриппа в осенне-зимний период, произведена закупка вакцины «Ультрикс» в количестве43 упаковок, что позволило привить 43 человека, а также вакцины против кори в количестве 15 упаковок. Общее количество людей кому проведена вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс» полученной от министерства здравоохранения Ростовской области - 36887 человек. План иммунизации выполнен в среднем на 95,0%, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.
Основное мероприятие 1.6 «Профилактика прочих заболеваний» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия производилась транспортировка 13 больных почечной недостаточностью в г. Шахты в целях своевременной медицинской помощи больным гемодиализом.
Основное мероприятие 1.7. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицин​скими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей» выполнено не в полном объеме.
В рамках реализации данного основного мероприятия, в целях совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами дети Красносулинского района были обеспечены льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни.
Основное мероприятие 1.8. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» выполнено.
В рамках реализации основного мероприятия в целях развития материально-технической базы детских поликлиник в детском поликлиническом отделении оснащена игровая зона и зона ожидания.
Основное мероприятие 1.9. «Развитие профилактической направленности педиатрической службы» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях развития профилактической направленности педиатрической службы количество детей посетивших детские поликлинические учреждения с профилактической целью составило 7566 человек.
Основное мероприятие 1.10. «Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия, в целях развития стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене количество пролеченных детей в дневных стационарах составило 155 человек.
Основное мероприятие 1.11. «Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях создания в детских поликлиниках организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей создана открытая регистратура, а также колясочная в детском поликлиническом отделении.
По подпрограмме 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» предусмотрено выполнение одиннадцати контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – девять; не достигнуто – два.
В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства» предусмотрена реализация девяти основных мероприятий и девяти контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия, в целях снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района обеспечено выполнение показателя стационарной помощи случаев госпитализации – 8954 (при плане 8850 случаев).
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара» выполнено.
В целях снижения  заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей Красносулинского района, профилактики обострений длительно текущих хронических заболеваний обеспечено выполнение показателей дневного стационара – госпитализация населения в количестве 3555 случаев                            (при плане 3600 случаев). 
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выполнено не в полном объеме в связи с необоснованными вызовами, ложными вызовами и вызовами пациентов без документов. 
В результате реализации данного основного мероприятия увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 84,3%, что превышает уровень целевого значения. 
Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» выполнено.
В рамках повышения качества оказания медицинской помощи патологоанатомическим отделением МБУЗ «РБ» произведено 211 вскрытий (выполнение плана 145,5%), 12171 гистоанализов (выполнение плана 110,6%). Для проведения данных показателей была произведена закупка реактивов и медикаментов, закуплено молоко для сотрудников патологоанатомического отделения, работающих во вредных условиях труда. 
Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в амбулаторно - поликлинических условиях»  выполнено не в полном объеме.
В целях увеличения здоровой продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте обеспечено выполнение посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях — 240312 (94,7% от плановых значений).
Основное мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» выполнено.
В целях снижения количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий обеспечено выполнение показателя времени доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут.
Основное мероприятие 2.7. «Создание условий для   раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» выполнено.
В целях снижения младенческой смертности показатель доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности составляет 96,8%.
Основное мероприятие 2.8. «Развитие специализированной медицинской помощи детям» выполнено.
В целях снижения младенческой и детской смертности показатель смертность детей  в возрасте 0-17 лет составляет 28,0 случаев на 100 000 населения соответствующего возраста.
Основное мероприятие 2.9. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» выполнено.
В целях снижения заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от                              ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции показатель охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой составляет 99,8% случаев.
По подпрограмме  2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства» предусмотрено выполнение девяти контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – семь, не достигнуто – два.
В рамках подпрограммы  3 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» предусмотрена реализация двух основных мероприятий, и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Оказание паллиативной помощи взрослым» выполнено.
В рамках создания эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам отделение сестринского ухода МБУЗ «РБ» выполнило 8592 койко-день (выполнение от плана 99,6 процентов). Для нужд пациентов отделения закуплены медикаменты, продукты питания, что позволило улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, уменьшить их страдания, получить адекватную медицинскую помощь, социальную поддержку. Для ремонта крыши здания закуплены строительные материалы.
В результате реализации данного основного мероприятия созданы благоприятные условия для оказания паллиативной помощи взрослому населению Красносулинского района, действуют 25 коек. 
Основное  мероприятие 3.2. «Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным» выполнено.
В целях повышения качества жизни неизлечимых пациентов  количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты  9 человек.
По подпрограмме 3 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных  специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий.
Основное мероприятие 4.1 «Создание благоприятных условий для привлечения специалистов медицинских учреждений» выполнено.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году приобретены две квартиры для медицинских работников МБУЗ «РБ».
Основное мероприятие 4.2 «Контрактная подготовка медицинских кадров» выполнено.
По программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования подготовлено 38 человек. Для повышения уровня квалификации медицинских работников в течение года производилась выплата стипендии 33 студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам и 5 ординаторам обучающимся в ординатуре по 500 рублей ежемесячно, обучающимся в вузах по целевым контрактам.
Основное мероприятие 4.3 «Стимулирование работников системы здравоохранения» выполнено.
В целях снижения кадрового дефицита осуществлены единовременные выплаты врачам к профессиональному празднику «День медицинского работника» 60 медработникам, произведена выплата компенсации оплаты за съем жилья 8 медработникам. Реализация подобных мер позволила обеспечить Красносулинский район необходимыми специалистами.
Основное мероприятие 4.4. «Создание условий для прохождения аккредитации медицинских специалистов» выполнено.
В целях улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повышение уровня квалификации медицинских работников проведена аккредитация 10 медицинским специалистам.
По подпрограмме 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»  предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы» предусмотрена реализация трех основных мероприятий, одного приоритетного основного мероприятия и четырех контрольных событий.
Основное мероприятие 5.1 «Повышение противопожарной безопасности»выполнено.
В рамках повышения уровня пожарной безопасности выполнены работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, техническому обслуживанию абонентского комплекса ОКО-3 с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи «01» пожарной части; проведены испытаня наружных пожарных лестниц; разработаны и изготовлены на основании ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ12.4.026-2001, ГОСТ Р12.2.143-2009, НПБ104-03 планы эвакуации людей при пожаре и ЧС, защищенные фотолюминесцентной пленкой «Фотолюм 200 П» и сводных планов эвакуации.
Приоритетное основное мероприятие 5.2. «Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения» выполнено.
С целью повышения качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района приобретен ФАП в хуторе Божковка.
Основное мероприятие  5.3 «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района» выполнено.
Выполнены работы в поликлиническом отделении № 3; выполнены работы по ремонту и плановой дезинфекции помещений в Акушерском отделении МБУЗ «РБ»; произведено обеспечение системой РС ЕГИС учреждение здравоохранения. Проведен ремонт холодного и горячего водоснабжения в здании МБУЗ «РБ»; проведена перепланировка бывшей молочной кухни под жилые помещения; приобретены строительные материалы для замены линии отопления подвального помещения главного корпус и замены воздушной линии теплотрассы и водопровода; закуплен основной электрический кабель в здании МБУЗ «РБ».
Основное мероприятие  5.4 «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения» не выполнено.
В связи с несвоевременным исполнением своих обязательств подрядной организации по договору от 19.04.2019 № 841900072 с ООО «Спецстрой» на выполнение капитального ремонта хозяйственного блока МБУЗ «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области и не предоставлением актов выполненных работ, денежные средств выделенные в 2019 году освоены не в полном объеме.
По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы»  предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки три, не в полном объеме – одно (в связи с невыполнением подрядчиком сроков договорных обязательств).
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
выполнение не в полном объеме диспансеризации и профилактических медосмотров и стоматологической помощи по причине недостаточной мотивации населения; 
отсутствие мотивации у руководителей предприятий по направлению сотрудников для прохождения диспансеризации;
необоснованные вызовы, ложные вызовы и вызовы пациентов без документов;
невыполнением подрядной организацией сроков договорных обязательств по капитальному ремонту хозяйственного блока.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 457261,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 59459,9 тыс. рублей;
бюджет района – 18367,3 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 379434,5 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362              «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил 77827,2 тыс. рублей,                        в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 59459,9 тыс. рублей;
бюджет района –18367,3 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило         412970,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 33346,5 тыс. рублей;
бюджет района – 15872,9 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 363750,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 28607,8 тыс. рублей,               из них:
28230,3 тыс. рублей – по причине невыполнения подрядной организацией сроков договорных обязательств по капитальному ремонту хозяйственного блока;
329,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
47,8 тыс. рублей - не освоенные бюджетные ассигнования.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 43 показателей, по 16 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 19 показателям фактические значения превышают плановые, по 8 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 3. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» плановое значение – 73,8 лет; фактическое значение – 72,0 года.
Показатель 4. «Смертность от всех причин»: плановое значение –13,0%; фактическое значение – 16,0%(значение показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости) .
Показатель 5. «Смертность населения в трудоспособном возрасте» плановое значение – 414,2 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответ​ствующего возраста; фактическое значение – 497,2 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответ​ствующего возраста                        (с в связи с увеличением количества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний).
Показатель 6. «Материнская смертность» плановое значение – 14,7 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми; фактическое значение – 0,0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми (превышение значения показателя объясняется: внедрением современных технологий оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи; снижением числа абортов среди женщин детородного возраста).
Показатель 7. «Младенческая смертность» плановое значение – 5,4 на 1 тыс. родивших​ся живыми; фактическое значение – 4,7 на 1 тыс. родившихся живыми (превышение значения показателя объясняется: высоким уровнем охвата беременных пренатальной диагностикой с целью раннего выявления врожденных пороков плода; внедрением современных технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных детей; развитием неонатальной хирургии; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным и новорожденным).
Показатель 8. «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами» плановое значение – 80,5%; фактическое значение – 78,5% (в связи с отсутствием желающих работать в сельской местности; происходит утечка кадров из муниципальных медицинских учреждений в частные клиники).
Показатель 1.1. «Охват всех граждан профилактичес​кими медицинскими осмотрами» плановое значение – 63,0%; фактическое значение – 63,0%.
Показатель 1.2. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»  плановое значение – 95,0%; фактическое значение – 95,0%.
Показатель 1.3. «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен​ной ситуации, пребывающих в стационар​ных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» плановое значение – 95,0%; фактическое значение – 100,0% (активная работа по проведению диспансеризации подростков).
Показатель 1.4. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболева​ния и патологические состояния, состоя​щих под диспансерным наблюдением» плановое значение – 64,9%; фактическое значение – 64,9%.
Показатель 1.5. «Заболеваемость больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» плановое значение – 43,46 случаев на 100 тыс. населения; фактическое значение – 19,80 случаев на 100 тыс. населения (снижение показателя объясняется продолжаю​щимся снижением заболева​емости туберкулезом в Красносулинском районе).
Показатель 1.6. «Доля населения Красносулинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» плановое значение – 90,0%; фактическое значение – 90,0% .
Показатель 1.7. «Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» плановое значение – 97,0%; фактическое значение – 97,0%.
Показатель 1.8. «Доля посещений с профилактичес​кой и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет» плановое значение – 42,5%; фактическое значение – 42,5%.
Показатель 1.9. «Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» плановое значение – 0,80%; фактическое значение – 0,80%.
Показатель 2.1. «Смертность от болезней системы кровообращения» плановое значение – 583,3 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 581,8 число умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.2. «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» плановое значение – 8,9 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 5,29 умерших на 100 тыс. человек населения (эффективность проводимых мероприятий и отработанному механизму взаимодействия всех служб при оказании медицинской  помощи пострадавшим в ДТП) 
Показатель 2.3. «Смертность от новообразований в том числе злокачественных» плановое значение – 174,9 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 144,1 умерших на 100 тыс. человек населения (объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий)
Показатель 2.4. «Смертность от туберкулеза» плановое значение –                         12,0 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение –                         10,6 умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.5. «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)» плановое значение – 56,8%; фактическое значение – 56,8%.
Показатель 2.6. «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» плановое значение – 53,0%; фактическое значение – 63,9% (превышение значения показателя объясняется повышением эффектив​ности проведенных мероприятий по переобо​рудованию, лекарственному обеспечению, переподго​товке медицинских кадров онкологической службы).
Показатель 2.7. «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут»  плановое значение – 94,2%; фактическое значение – 93,4% (уменьшение показателя указывает на увеличение  временем доезда до больного в связи с его труднодоступным местонахождением.).
Показатель 2.8. «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»  плановое значение – 2,86%; фактическое значение – 0,0% (отсутствие умерших благодаря эффективности проводимых мероприятий).
Показатель 2.9. «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» плановое значение – 88,5 %; фактическое значение – 89,1%. 
Показатель 2.10. «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» плановое значение – 39,0%; фактическое                     значение – 39,0 %.
Показатель 2.11. «Охват населения профилактичес​кими осмотрами на туберкулез» плановое значение – 69,5 %; фактическое значение – 69,5%.
Показатель 2.12. «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» плановое значение – 85,0%; фактическое значение – 96,8% (превышение значения показателя объясняется эффективностью проводимых мероприятий).
Показатель 2.13. «Охват неонатальным скринингом»  плановое                         значение – 95,0 %; фактическое значение – 95,4%.
Показатель 2.14. «Охват аудиологическим скринингом»  плановое значение – 95,2%; фактическое значение – 99,7% .
Показатель 2.15. «Смертность детей от 0 до 4 лет»  плановое значение – 7,0 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми; фактическое значение –               7,0 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.
Показатель 2.16. «Смертность детей 0 – 17 лет» плановое значение –             64,7 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста; фактическое значение – 28,0 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста (превышение значения показателя объясняется ранним выявлением заболеваний во время профилактических осмотров и их своевременным лечением; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям; доступностью высокотехнологичной помощи)
Показатель 2.17. «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами» плановое значение – 98,5%; фактическое значение – 99,8%.
Показатель 3.1. «Обеспеченность койками для оказа​ния паллиативной помощи» плановое значение – 32,9 коек; фактическое значение – 32,9 коек.
Показатель 3.2 «Обеспеченность паллиативных больных обезболивающими препаратами» плановое значение – 98,5 %; фактическое значение – 98,5%.
Показатель 4.1. «Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно» плановое значение – 2 человека; фактическое                 значение – 3 человека.
Показатель 4.2. «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» плановое значение – 1:3,7 человек, фактическое значение –                  1:4,2 человек (низкий процент укомплектованности врачами из-за нежелания специалистов работать в сельской местности).
Показатель 4.3. «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин​ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение – 156,0% фактическое значение – 139,0% (низкий доход  средств в системе обязательного медицинского страхования).
Показатель 4.4. «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение – 81,0% фактическое значение – 73,6% (низкий доход  средств в системе обязательного медицинского страхования).
Показатель 4.5. «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение – 82,0% фактическое значение – 86,2%.
Показатель 4.6. «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель​ного) профессиональ​ного образования ежегодно» плановое значение – 24человек  фактическое значение – 24 человек.
Показатель 4.7. «Доля аккредитованных специалистов» плановое значение – 60,0% фактическое значение – 60,0%.
Показатель 5.1. Уровень пожарной безопасности плановое значение –        100% фактическое значение – 100%.
Показатель 5.2. «Количество фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в учреждениях здравоохранения» плановое значение – 1 единиц фактическое значение – 1 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 3 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 4 – 0,81;
степень достижения целевого показателя 5 – 0,83;
степень достижения целевого показателя 6 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 7 – 1,14;
степень достижения целевого показателя 8 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.5 – 2,19;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,68;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,21;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,13;
степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,2;
степень достижения целевого показателя 2.7 – 0,99;
степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.9 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.10 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.11 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.12 – 1,14;
степень достижения целевого показателя 2.13 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.14 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 2.15 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.16 – 2,31;
степень достижения целевого показателя 2.17 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,5;
степень достижения целевого показателя 4.2 – 0,88;
степень достижения целевого показателя 4.3 – 0,89;
степень достижения целевого показателя 4.4 – 0,91;
степень достижения целевого показателя 4.5 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 4.6 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 4.7 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,0.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88 (38/43), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,83 (25/30), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,92 (12/13).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
49219,4 тыс. рублей / 77827,2 тыс. рублей = 0,63
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,63/0,92 = 0,68, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.
Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,88 х 0,5 + 0,83 х 0,3 + 0,68 х 0,2 = 0,83 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 28607,8 тыс. рублей, из них:
Основное мероприятие 1.1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских  осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»-6,0 тыс. руб.;
Основное мероприятие 1.2. «Профилактика заболеваний туберкулезом» 0,4 тыс. руб. - экономия в торгах;
Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов               B и С» 0,4 тыс. руб. - экономия в торгах;
Основное мероприятие 1.6 «Профилактика прочих заболеваний»                  302,8 тыс. руб. - экономия в торгах;
Основное мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым» 38,4 тыс. рублей;
Основное мероприятие 4.3. «Стимулирование работников системы здравоохранения» 3,4 тыс. руб.;
Основное мероприятие 5.1 «Повышение противопожарной безопасности» 25,8тыс. рублей - экономия в торгах;
Основное мероприятие 5.3. «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района»     0,3 тыс. руб. - экономия в торгах;
Основное мероприятие 5.4 «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения» 28230,3 тыс. рублей – в связи с невыполнением подрядчиком сроков договорных обязательств;
Расходы за счет средств, полученных о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и                       автономных учреждений Красносулинского района в 2019 году составили 363750,8 тыс. рублей (88,1% от плана).
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Красносулинского района от 17.12.2019 № 339 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2020 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019       № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах. 
Для дальнейшей реализации муниципальной программы в                            2020-2022 годах планируется по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – активизация работы по привлечению врачебных кадров, по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы» планируется приобретение двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи, а также завершение капитального ремонта хозяйственного блока МБУЗ «РБ» для обеспечения качественным медицинским обслуживанием населения Красносулинского района
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1 
к отчету о реализации
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Красносулинского района
«Развитие здравоохранения» 
за 2019 год
СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме 

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С., Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	X
	X
	X
	Реализация одиннадцати
мероприятий
	Реализованы  девять мероприятий
	Основное мероприятие 
1.1 и 1.7 
реализованы не в полном объеме

	2
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	Обследование и 
лечение населения, в том числе 
сельских жителей, осуществлялось в соответствии со 
стандартами.
Проведена диспансеризация, 
медицинские 
осмотры населения, в том  числе сельских 
жителей, детей, 
способствующие раннему 
выявлению  неинфекционных заболеваний, факторов риска их 
развития
	недостаточная мотивация населения; отсутствие мотивации у руководителей предприятий по направлению сотрудников для прохождения диспансеризации

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., Главный врач МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Диспансеризация и проф. медосмотр - 35256;
Стомат. помощь - 96000 (УЕТ)
Приобретение энцефалографа с принадлежностями из средств резервного фонда
	Диспансеризация и проф. 
медосмотр - 25634;
Стомат. 

Помощь - 90427 (УЕТ)
Приобретен энцефалограф с принадлежностями из средств резервного фонда
	

	4
	Основное мероприятие 1.2  «Профилактика заболеваний туберкулезом»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.,
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижениеуровня заболеваемости 
туберкулезом
	Снижена заболева​емость туберкулезом  и смертность населения от туберкулеза на 
4,9% в сравнении с плановыми показателями
	

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	X
	31.12.2019
	Закупка:
Аллерген туберкулезный «Туберкулин» - 
650 уп.;
Диаскинтест - 
400 уп.
Количество привитых - 
12000 человек
	Закуплен:
Аллерген туберкулезный «Туберкулин» - 652 уп;
Диаскинтест – 

394 уп; Проведена вакцинация населения Красносулинского района от  туберкулеза в количестве 
12000 человек
	

	6
	Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е. Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 
Викулова О.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Своевременное выявление, лечение 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов 
В, С, а также противодействие распространению данных инфекций
	Выявлены ВИЧ-инфицированные, инфицированные вирусами гепатитов 
B и C, а также 
осуществлено 
противодействие распространению данной инфекции
	

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е. Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 
Викулова О.А
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Закупка тест полосок  (38 шт.)  для выявления ВИЧ инфицированных больных
	Проведение профилактических обследований на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С (19049 чел).
Приобретены 
тест-полосоки ИХА ВИЧ 38 штук
	

	8
	Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофи-лактика
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.,  главный внештатный педиатр
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	По итогам 2019 года на территории Красносулинского района среди взрослого 
и детского 
населения не 
регистрировалась заболеваемость дифтерией, краснухой. Снизилась 
заболеваемость острым вирусным гепатитом В. Не зарегистрировано ни одного 
случая 
лептоспироза, 
сибирской язвы, 
бешенства
	

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.,  главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Охват иммунопрофилактикой населения Красносулин-ского района согласно национальному календарю прививок 95%
	Иммунопрофи-лактикой охвачено 
95% населения Красносулинского района согласно национальному календарю
	

	10
	Основное мероприятие 1.5. «Вакцинопро-филактика»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение уровня инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	Снижена заболеваемость инвалидизации и смертность населения Красносулинского района в результате 
охвата вакцинацией против 
управляемых 
инфекций
	

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Заместитель главного врача по медицинской части
Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Приобретение вакцины  против гриппа «Ультрикс» 
43 упаковок 
для 
проведения вакцинации населения.
Приобретение вакцины 
коревой – 
15 упаковок
	Приобретена вакцина против гриппа «Ультрикс» - 

43 упаковки.
Проведена вакцинация против гриппа – 

36887 человек вакциной «Ультрикс» полученной от МЗРО
Приобретена вакцина коревая - 15 упаковок
	

	12
	Основное мероприятия 1.6.
«Профилактика прочих заболеваний»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	Снижена смертность больных почечной недостаточностью 
	

	13
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Транспортировка больных гемодиализом 
(3 раза в неделю 
13 чел.) в
г. Шахты 
	Произведена транспортировка больных почечной недостаточностью в г. Шахты для проведения гемодиализа 
13 человек
	

	14
	Основное мероприятие 1.7. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализи-рованными продуктами лечебного питания для детей»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспеченность жителей Красносулин-ского района  области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализи​рованными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
	Жители Красносулинского района были обеспечены льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализи​рованными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
	

	15
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7
	Заместитель главного врача 
по медицинской 
части 
Криворотова Н.В., Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Выписка рецептов
1547 человек по федеральной льготе, 
14722 человек по региональной льготе 
	Произведена выписка рецептов 822 человек по федеральной льготе, 
1681 человек по региональной льготе 
	Плановые показатели не достигнуты в связи с отказом граждан от  выписки рецептов

	16
	Основное мероприятие 1.8. «Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям
	Улучшилась доступность и качество первичной 
медико-санитарной помощи детям
	

	17
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Оснащение 
игровой зоны и зоны ожидания в детском поликлиническом отделении
	В детском поликлиническом отделении оснащена 
игровая зона и зона ожидания 
	

	18
	Основное мероприятие 1.9. Развитие профилакти-ческой направленности педиатрической службы
	Заместитель главного врача по 
поликлинической 
работе 
Кирсанова Е.А.,
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н. 
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Увеличение доли детей от 0 до 
17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний.
	Увеличение посещений детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций с целью профилактики. Раннее выявление заболеваний.
	

	19
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Количество детей посетивших 
детские поликлинические учреждения с профилакти-ческой целью 
5 950 человек
	Количество детей посетивших 
детские поликлинические учреждения с профилакти-ческой целью 
7566 человек
	

	20
	Основное мероприятие 1.10. «Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных 
в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	Увеличение числа пролеченных детей в дневных стационарах медицинских организаций
	

	21
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Количество пролеченных 
детей в дневных стационарах 
112 человек
	Количество пролеченных 
детей в дневных стационарах 
155 человек
	

	22
	Основное мероприятие 1.11. «Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям
	Улучшилась доступность и качество первичной 
медико-санитарной помощи детям
	

	23
	Контрольное событие муниципальной программы 1.11.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Создание открытой регистратуры, колясочной в детском поликлиническом отделении
	Созданая открытая регистратура, колясочная в детском поликлиническом отделении
	

	24
	Подпрограмма 2 «Совершенст-вование оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»
	Заместитель  главы Администрации   Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	X
	X
	X
	Реализация девяти основных мероприятий
	Реализованы
семь основных мероприятий
	Основные мероприятия 2.3 и 2.5 реализовано не в полном объеме

	25
	Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В.
	31.12.2019

	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение заболеваемости, инвалидизации смертности населения жителей Красносулин-ского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний. Уменьшение 
периода ожидания госпитализации для проведения 
оперативного лечения. Снижение числа абортов.
Снижение младенческой и материнской смертности за счет недоношенных и маловесных детей 
и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией.
Улучшение качества 
жизни, увеличение ее продолжительно​сти, сохранение трудового потенциала населения
	Снижена смертность населения жителей Красносулинского района от онкологических и прочих заболеваний в результате проводимого комплекса лечебно- диагностических и профилактических мероприятий.
Снижено число абортов.
Снижена младенческая и материнская смертность
	

	26
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Стационарная помощь:
Случаев госпитализации - 8890
	Стационарная помощь:
Случаев госпитализации – 8954
	

	27
	Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара»

	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение  заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулин-ского района
от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний
	Снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения 
жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний

	

	28
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главного врача по медицинской части
Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Дневной стационар:
случаев госпитализации - 3600
	Дневной стационар: 

случаев госпитализации - 3555
	

	29
	Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными 
состояниями. Снижение количества 
умерших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий
	Сократился период ожидания 
скорой медицинской помощи 
больными 
с различными 
неотложными 
состояниями

	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с необоснованными вызовами, ложными вызовами и вызовами пациентов без документов

	30
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., 
старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Скорая медицинская помощь:
Вызовов - 22000.

	Количество вызовов скорой медицин
ской помощи: - 
18549
	

	31
	Основное мероприятие 2.4. «Совершенст-вование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение качества оказания медицинской помощи
	Повысилось качество оказания медицинской помощи
	

	32
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Патологоанато-мическое отделение:
Вскрытий - 145;
Гистоанализов - 
11000. Закупка спец. молока.
Закупка медикаментов
	Патологоанато-мическое отделение:
Вскрытий - 211
Гистоанализов – 12171. Закуплены медикаменты, молоко работникам патологоанато-мического отделения за вредные условия труда
	

	33
	Основное мероприятие 2.5.
«Совершенст-вование оказания медицинской помощи, 
в том числе специализиро-ванной, в амбулаторно- поликлинических условиях»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Увеличение здоровой 
продолжитель-ности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте
	Увеличилась здоровая 
продолжитель-ность жизни, снизилась смертности 
от всех причин, 
в том числе в трудоспособном возрасте
	

	34
	Контрольное событие муниципальной программы  2.5.
	Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Количество посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях - 
253777
	Количество посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях - 
240312
	

	35
	Основное мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
	Снижено количество умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
	

	36
	Контрольное событие муниципальной программы  2.6. 
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Время доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут
	Время доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут
	

	37
	Основное мероприятие 2.7. «Создание условий для   раннего 
выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка» 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А. 
Главный внештатный акушер-гинеколог Шкондин С.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными  и хромосомными заболеваниями
	Снижена младенческая смертность за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными  и хромосомными заболеваниями
	

	38
	Контрольное событие муниципальной программы  2.7. 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Главный внештатный акушер-гинеколог Шкондин С.А.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 97,5%
	Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 
96,8%
	

	39
	Основное мероприятие 2.8. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности
	Снижена младенческая смертность, детская смертность, снижен 
уровень госпитализации детей и больничной летальности
	

	40
	Контрольное событие муниципальной программы  2.8. 
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Смертность детей  в возрасте 0-17 лет 
64,7 случаев 
на 100 000 населения соответствую-щего возраста
	Смертность детей  в возрасте 0-17 лет 28,0 случаев на 100 000 населения соответствующего возраста
	

	41
	Основное мероприятие 2.9. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 
Викулова О.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией 
от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей 
от ВИЧ-инфекции
	Снижена заболеваемость детей ВИЧ-инфекцией 
от ВИЧ-инфицированных матерей, снижена смертность детей 
от ВИЧ-инфекции
	

	42
	Контрольное событие муниципальной программы 2.9. 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 
Викулова О.А.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилак-тикой в 100% случаев
	Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилак-тикой в 99,8% случаев
	

	43
	Подпрограмма  3 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С., Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.

	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация двух основных мероприятий
	Реализованы два основных мероприятия
	

	44
	Основное  мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики
	Повысилось 
качество жизни 
неизлечимых 
пациентов и их 
родственников

	

	45
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Сестринский уход:
Койко-дни - 8625;
Закупка продуктов питания, медикаментов
Закупка угля для нужд сестринского ухода Садковской 
амбулатории - 68,3 т. Закупка строительных материалов для ремонта крыши здания Садковской амбулатории (Сестринский уход)
	Сестринский уход:
Койко-дни – 8592;
Закуплены медикаменты, продукты питания.
Для отделения сестринского ухода Садковской амбулатории поставлен уголь-68,3 тонн.
Закуплены строительные материалы для ремонта крыши здания Садковской амбулатории (Сестринский уход)
	

	46
	Основное  мероприятие 3.2. «Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	Повысилось качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	

	47
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты  
9 человек
	Количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты  
9 человек
	

	48
	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных  специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района 
по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.,
Главный врач 
МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация четырех основных мероприятий
	Реализованы четыре основных мероприятия в полном объеме
	

	49
	Основное  мероприятие 4.1. «Создание благоприятных условий для привлечения специалистов медицинских учреждений»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., 
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района
Неграмотнова Г.В.
	30.06.2019
	01.01.2019
	30.06.2019
	Снижение кадрового дефицита
	Снижен кадровый дефицит
	

	50
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., 
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Неграмотнова Г.В.
	30.06.2019
	Х
	30.06.2019
	Покупка двух квартир для медицинских работников
	Закуплены две квартиры для медицинских работников
	

	51
	Основное мероприятие 4.2. «Контрактная подготовка медицинских кадров»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение удовлетворен-ности населения Красносулин-ского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевти-ческих услуг
	В целях сохранения заинтересован-ности 
студентов, заключивших договоры о целевом 
обучении, в 
дальнейшем 
трудоустройстве 
в 2019 году  осуществлялись 
ежемесячные 
выплаты стипендий
	

	52
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник 
отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Выплата стипендии студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам, 
а также интернатуре и ординатуре
	Выплачены стипендии в размере 500 руб. ежемесячно 
33 студенту, обучающемуся в вузах по целевым контрактам и 
5 ординаторам обучающемся в ординатуре
	

	53
	Основное  мероприятие 4.3. «Стимулирование работников системы здравоохранения»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник  отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулин-ского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевти-ческих услуг
	Снизилась потребность               кадрового дефицита
	

	54
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Выплата стимулирующих доплат медработникам
	Оплачена компенсация за сьем жилья 
8 медработникам и стимулирующие выплаты 
60 медработникам
	

	55
	Основное мероприятие 4.4. «Создание 
условий для прохождения аккредитации медицинских специалистов»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулин-ского района, повышение 
уровня квалификации медицинских работников
	Улучшилось качество оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повысился
уровень квалификации медицинских работников
	

	56
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Аккредитация медицинских специалистов
	Проведена аккредитация 
10 медицинских специалистов
	

	57
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е. 
	Х
	Х
	Х
	Реализация четырех мероприятий
	Реализованы три
мероприятия
	Основное мероприятие 5.4 реализовано не в полном объеме

	58
	Основное  мероприятие 5.1. «Повышение противопожарной безопасности»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение риска пожароопасной ситуации в учреждениях 
МБУЗ «РБ» 
	Выполнены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности.
	

	59
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	30.09.2019
	Х
	30.09.2019
	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 
с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи «01» пожарной части;
проведение      испытаний наружных пожарных лестниц;
разработка и изготовление на основании ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ12.4.026-2001, ГОСТ Р12.2.143-2009, НПБ104-03 планов 
эвакуации 
людей при пожаре и ЧС, защищенных фотолюминес-центной пленкой «Фотолюм 
200 П» и 
сводных планов эвакуации
	Выполнены работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Техническому обслуживанию абонентского комплекса ОКО-3 
с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи «01» пожарной части;
проведение      испытаний наружных пожарных лестниц;
разработка и изготовление на основании ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ12.4.026-2001, ГОСТ Р12.2.143-2009, НПБ104-03 планов эвакуации людей при пожаре и ЧС, защищенных фотолюминесцентной пленкой «Фотолюм 200 П» и сводных планов эвакуации.
	

	60
	Приоритетное основное мероприятие 5.2. «Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	30.09.2019
	01.01.2019
	30.09.2019
	Повышение качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулин-ского района
	Повысилось качество неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района
	

	61
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	30.09.2019
	Х
	30.09.2019
	Приобретение ФАП в 
х. Божковка 
	Приобретен ФАП в х. Божковка 
	

	62
	Основное мероприятие 5.3. «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение качества оказания медицинской помощи жителям Красносулин-ского района
	Повысилось качество оказания медицинской помощи жителям Красносулинского района
	

	63
	Контрольное событие муниципальной программы 5.3.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Выполнение работ в поликлиническом отделении № 3; Выполнение работ по ремонту и плановой дезинфекции помещений в Акушерском отделении 
МБУЗ «РБ»; обеспечение системой РС ЕГИС учреждение здравоохранения.
Ремонт холодного и горячего водоснабжения в здании 
МБУЗ «РБ»; перепланировка бывшей молочной кухни под жилые помещения;
приобретение строительных материалов для замены линии отопления подвального помещения 
главного корпус и замены воздушной линии теплотрассы и водопровода; покупка основного электрического кабеля в здании МБУЗ «РБ»
	Выполнены работы в поликлиническом отделении № 3; Выполнены работы по ремонту и плановой дезинфекции помещений в Акушерском отделении 
МБУЗ «РБ»; произведено обеспечение системой РС ЕГИС учреждение здравоохранения.
Проведен ремонт холодного и горячего водоснабжения в здании 
МБУЗ «РБ»; перепланировка бывшей молочной кухни под жилые помещения;
приобретены строительные материалы для замены линии отопления подвального помещения 
главного корпус и замены воздушной линии теплотрассы и водопровода; 
покуплен основной электрический кабель в здании МБУЗ «РБ»
	

	64
	Основное мероприятие 5.4. «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Улучшение 
условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	Обеспечение комфортными условиями граждан для оказания скорой неотложной и плановой  медицинской помощи
	

	65
	Контрольное событие муниципальной программы 5.4.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Капитальный ремонт хозяйственного блока 
МБУЗ «РБ»
г. Красного Сулина и Красносулин-ского района
	Проведение капитального ремонта хозяйственного блока МБУЗ «РБ»
г. Красного 
Сулина и Красносулинского района. Срок завершения 30.08.2020 
	Мероприятие выполнено не в полном 
объеме в 
связи с невыполнением подрядчиком сроков договорных обязательств


Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы
Красносулинского района
« Развитие здравоохранения» 
за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы,
основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов (тыс. руб.) предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной
бюджетной
росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»
	всего                 
	457261,7
	77827,2
	412970,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	59459,9
	59459,9
	33346,5

	
	бюджет района
	18367,3
	18367,3
	15872,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	379434,5
	Х
	363750,8

	Подпрограмма 1.
«Профилактика заболеваний и формирование  здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	всего                 
	135528,3
	3558,0
	131270,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	300,3
	300,3
	299,9

	
	бюджет района
	3257,7
	3257,7
	2947,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	131970,3
	Х
	128023,4

	Основное 
мероприятие 1.1
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
	всего                
	133258,6
	1288,3
	129304,2

	Основное 
мероприятие 1.2
Профилактика заболеваний туберкулезом
	всего                 
	937,2
	937,2
	936,9

	Основное 
мероприятие 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов 
В и С
	всего                 
	47,3
	47,3
	46,9

	Основное 
мероприятие 1.5
Вакцинопрофилактика
	всего                
	20,7
	20,7
	20,6

	Основное 
мероприятие 1.6
Профилактика прочих заболеваний
	всего                 
	1264,5
	1264,5
	961,8

	Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»
	всего                 
	250920,0
	3635,8
	239183,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	3574,5
	3574,5
	3574,5

	
	бюджет района
	61,3
	61,3
	61,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	247284,2
	Х
	235547,4

	Основное
мероприятие 2.1
Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи
	всего               
	177348,1
	0,0
	173576,4

	Основное 
мероприятие 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара
	всего             
	30483,4
	0,0
	29027,1

	Основное 
мероприятие 2.3
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	всего               
	39452,7
	0,0
	32943,9

	Основное 
мероприятие 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	всего                 
	3635,8
	3635,8
	3635,8

	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
	всего
	11488,8
	11488,8
	11451,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	10306,9
	10306,9
	10306,9

	
	бюджет района
	1181,9
	1181,9
	1144,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 3.1
Оказание паллиативной 
помощи взрослым
	всего                
	11488,8
	11488,8
	11451,7

	Подпрограмма 4.
«Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района»
	всего                 
	4278,4
	4098,4
	4275,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	4098,4
	4098,4
	4095,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	180,0
	Х
	180,0

	Основное 
мероприятие 4.1
Создание благоприятных условий для привлечения специалистов медицинских учреждений
	всего                
	3166,8
	3166,8
	3166,8

	Основное 
мероприятие 4.2. Контрактная подготовка медицинских кадров
	всего  
	180,0
	0,0
	180,0

	Основное 
мероприятие 4.3
Стимулирование работников системы здравоохранения
	всего                
	931,6
	931,6
	928,2

	Подпрограмма 5.
«Укрепление материально-технической базы»
	всего                 
	55046,2
	55046,2
	26790,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	45278,2
	45278,2
	19165,2

	
	бюджет района
	9768,0
	9768,0
	7624,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 5.1
Повышение противопожарной безопасности
	всего                 
	1297,1
	1297,1
	1271,3

	Основное 
мероприятие 5.2
Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения
	всего                 
	1200,0
	1200,0
	1200,0

	Основное 
мероприятие 5.3
Поддержание и обновление материально-технической базы учреждения здравоохранения Красносулинского района
	всего
	4799,6
	4799,6
	4799,5

	Основное 
мероприятие 5.4
Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения
	всего
	47749,5
	47749,5
	19519,2


Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы 
Красносулинского района
«Развитие здравоохранения»
за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и
 наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

	1.
	Показатель 3. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 
	лет
	72,0
	73,8
	72,0
	Увеличение количества человек с  хроническими заболеваниями

	2.
	Показатель 4. Смертность от всех причин 
	число умерших
на 1000 человек населения
	5,8
	13,0
	16,0
	Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения Ростовской области, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости 

	3.
	Показатель 5. Смертность населения в трудоспособном возрасте
	число 

умерших в трудоспособном возрасте на 

100 тыс. человек соответ​ствующего возраста
	59,9
	414,2
	497,2
	Увеличение количества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

	4.
	Показатель 6. Материнская смертность
	число умерших женщин на 

100 тыс. детей, родившихся живыми
	-
	14,7
	-
	Превышение значения показателя объясняется: внедрением современных технологий оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи; снижением числа абортов среди женщин детородного возраста 

	5.
	Показатель 7. Младенческая смертность
	на 1 тыс. родившихся живыми
	-
	5,4
	4,7
	Превышение значения показателя объясняется: высоким уровнем охвата беременных пренатальной диагностикой с целью раннего выявления врожденных пороков плода; внедрением современных технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных детей; развитием неонатальной хирургии; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным и новорожденным 

	6.
	Показатель 8. Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами
	процент
	59,9
	80,5
	78,5
	Отсутствие желающих работать в сельской местности; происходит утечка кадров из муниципальных медицинских учреждений в частные клиники

	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

	7.
	Показатель 1.1. 
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами
	процент
	96,6
	63,0
	63,0
	

	8.
	Показатель 1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 
	процент
	101,4
	95,0
	95,0
	

	9.
	Показатель 1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационар​ныхучреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
	процент
	102,8
	95,0
	100,0
	Активная работа по проведению диспансеризации подростков

	10.
	Показатель 1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболева​ния и патологические состояния, состоя​щих под диспансерным наблюдением
	процент
	40,99
	64,9
	64,9
	

	11.
	Показатель 1.5. Заболеваемость больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
	случаев
на 100 тыс. населения
	11,9
	43,46
	19,8
	Снижение показателя объясняется продолжаю​щимся снижением заболеваемости туберкулезом в Красносулинском районе

	12.
	Показатель 1.6. Доля населения Красносулинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения
	процент
	24,0
	90,0
	90,0
	

	13.
	Показатель 1.7. Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов 
	процент
	92,7
	97,0
	97,0
	

	14.
	Показатель 1.8. 

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 
от 0 до 17 лет
	процент
	98,2
	42,5
	42,5
	

	15.
	Показатель 1.9. Доля детей в возрасте 
0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	процент
	247,6
	0,80
	0,80
	

	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»

	16
	Показатель 2.1. Смертность от болезней системы кровообращения
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	720,64
	583,3
	581,8
	

	17
	Показатель 2.2. Смертность от дорожно-транспорт​ных происшествий 
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	5,29
	8,9
	5,29
	Эффективность проводимых мероприятий и отработанному механизму взаимодействия всех служб при оказании медицинской  помощи пострадавшим в ДТП

	18
	Показатель 2.3. Смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных)
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	189,1
	174,9
	144,1
	Объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий

	19
	Показатель 2.4. Смертность от туберкулеза
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	278,4
	12,0
	10,6
	Превышение значения показателя объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий

	20
	Показатель 2.5. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)
	процент
	199,9
	56,8
	56,8
	

	21
	Показатель 2.6. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более 
	процент
	65,1
	53,0
	63,9
	Превышение значения показателя объясняется повышением эффектив​ности проведенных мероприятий по переобо​рудованию, лекарственному обеспечению, переподго​товке медицинских кадров

	22
	Показатель 2.7. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда 
до больного менее 
20 минут 
	процент
	94,2
	94,2
	93,4
	Уменьшение показателя указывает на увеличение  временем доезда до больного в связи с его труднодоступным местонахождением.

	23
	Показатель 2.8. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
	процент
	-
	2,86
	-
	Отсутствие умерших благодаря эффективности проводимых мероприятий

	24
	Показатель 2.9. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных
	процент
	95,8
	88,5
	89,1
	

	25
	Показатель 2.10. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
	процент
	-
	39,0
	39,0
	

	26
	Показатель 2.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
	процент
	98,9
	69,5
	69,5
	

	27
	Показатель 2.12. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 
	процент
	95,8
	85,0
	96,8
	Превышение значения показателя объясняется
эффективностью проводимых мероприятий.

	28
	Показатель 2.13. Охват неонатальным скринингом 
	процент
	97,2
	95,0
	95,4
	Превышение значения показателя объясняется исполнением стандарта обследования новорожденных в акушерском отделении МБУЗ «РБ»

	29
	Показатель 2.14. Охват аудиологическим скринингом 
	процент
	98,9
	95,2
	99,7
	Превышение значения показателя объясняется исполнением стандарта обследования новорожденных и грудных детей в акушерском отделении и детском  педиатрическом отделении МБУЗ «РБ»

	30
	Показатель 2.15. Смертность детей 
от 0 до 4 лет 
	на 1 тыс. ново​рожденных, родившихся живыми
	-
	7,0
	7,0
	

	31
	Показатель 2.16. Смертность детей
0 – 17 лет  
	случаев на 
100 тыс. человек соответ​ствующего возраста
	6,29
	64,7
	28,0
	Превышение значения показателя объясняется ранним выявлением заболеваний во время профилактических осмотров и их своевременным лечением; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям; доступностью высокотехнологичной помощи

	32
	Показатель 2.17. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами 
	процент
	98,7
	98,5
	99,8
	Превышение значения показателя объясняется эффективностью работы

по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции

	Подпрограмма 3 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

	33
	Показатель 3.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
	коек на
100 тыс. взрослого населения
	30,8
	32,9
	32,9
	

	34
	Показатель 3.2 Обеспеченность паллиативных больных обезболивающими препаратами


	процент
	-
	98,5
	98,5
	

	Подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных  специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района»

	35
	Показатель 4.1. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно 
	человек
	3
	2
	3
	Увеличение числа  подготовленных специалистов

	36
	Показатель 4.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
	человек
	1:4,24
	1:3,7
	1:4,2
	Низкий процент укомплектованности врачами из-за нежелания специалистов работать в сельской местности

	37
	Показатель 4.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников 
в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	процент
	175,1
	156,0
	139,0
	Низкий доход  средств в системе обязательного медицинского страхования



	38
	Показатель 4.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	процент
	84,0
	81,0
	73,6
	

	39
	Показатель 4.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	процент
	83,0
	82,0
	86,2
	

	40
	Показатель 4.6. Количество   подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях 
высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
	человек
	28
	24
	24
	

	41
	Показатель 4.7. Доля аккредитованных специалистов
	процент
	-
	60,0
	60,0
	

	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы»

	42
	Показатель 5.1. Уровень пожарной безопасности


	процент
	90
	100
	100
	

	43
	Показатель  5.2. Количество фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в учреждениях здравоохранения
	единиц
	-
	1
	1
	


