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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2026 № 61
г. Красный Сулин
О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению
Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347 
«Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами», изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.



Глава Красносулинского района	 И.С. Кирпичков





Постановление вносит
Финансово-экономическое управление

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 11.02.2026 № 61

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 05.12.2018 № 1347

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Управление муниципальными финансами 
и создание условий для эффективного управления финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Красносулинского района, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.
Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Красносулинского района, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.
По итогам 2023 года доходы консолидированного бюджета Красносулинского района исполнены в сумме 3 923 696,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 015 758,3 тыс. рублей. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 154 087,2 тыс. рублей или на 17,9 процента.
Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:
налогу на доходы физических лиц – на 88 328,9 тыс. рублей или на19,0 процентов;
налог на имущество физических лиц – на 616,7 тыс. рублей или на 6,5 процентов;
земельному налогу – на 1 809,2 тыс. рублей или на 1,7 процентов.
Плановый объем доходов консолидированного бюджета Красносулинского района на 2024 год по состоянию на 1 сентября 2024 года составляет 2 442 112,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 723 456,5 тыс. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 179 327,2 тыс. рублей, или на 32,9 процента.
Исполнение расходов консолидированного бюджета Красносулинского района в 2023 году составило 3 834 697,2 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на социальную политику – 19,7 процентов (753 883,9 тыс. рублей), 
образование – 39,8 процента (1 528 071,1 тыс. рублей), поддержку национальной экономики – 10,4 процентов (399 522,8 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 7,1 процентов (272,1 тыс. рублей), здравоохранение – 1,9 процент (72 660,2 тыс. рублей).
Расходы консолидированного бюджета Красносулинского района 
на 2024 год по состоянию на 1 сентября 2024 года запланированы в объеме 2 358 165,7 тыс. рублей.
В 2023 году бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района передано межбюджетных трансфертов в сумме 322 107,1 тыс. рублей. Данные средства позволили осуществить финансирование первоочередных расходов в полном объеме, а также поддержать приоритетные направления социально-экономического развития муниципальных образований в Красносулинском районе.
Бюджет Красносулинского района в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 71 911,8 тыс. рублей.
В 2024 году бюджет Красносулинского района по состоянию на 01.09.2024 сформирован с дефицитом в сумме 161 033,5 тыс. рублей.
По итогам оценки, проведенной Министерством финансов Ростовской области Красносулинскийрайонв 2023 году отнесен к группе муниципальных образований Ростовской области с высоким уровнем долговой устойчивости.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:
ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года» (в редакции от 29.05.2023 № 171);
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красносулинского района на очередной финансовый год и плановый период;
основных направлениях муниципальной долговой политики Красносулинского района.
Исходя из приоритетов развития Красносулинского района, сформированы основные цели муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»(далее также – муниципальная программа):
ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Красносулинского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;
поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы последующим направлениям:
обеспечение наполняемости консолидированного бюджета Красносулинского района собственными доходами;
эффективное управление расходами;
проведение взвешенной долговой политики;
развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;
нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;
совершенствование межбюджетных отношений.
Решению задачи по обеспечению наполняемости консолидированного бюджета Красносулинского района будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем мониторинга уровня собираемости налогов.
Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:
формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
разработку бюджета Красносулинского района на основе муниципальных программ Красносулинского района с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;
обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;
осуществление контроляза соблюдением получателями средств бюджета Красносулинского района бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
осуществление контроля за соблюдением получателями средств бюджета Красносулинского района законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района в целях установления законности исполнения бюджета Красносулинского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности, в рамках полномочий, возложенных на орган внутреннего муниципального финансового контроля;
неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Ключевыми целями в этой сфере являются:
обеспечение сбалансированности бюджета Красносулинского района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района;
своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района.
Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Красносулинского района, что предполагает:
планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием риск-ориентированного подхода;
обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального финансового контроля;
повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.
Межбюджетные отношения направлены на содействие сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района повышение эффективности организации бюджетного процесса, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств.
Одним из ключевых направлений деятельности является совершенствование межбюджетных отношений и дальнейшее развитие организации местного самоуправления, совершенствование системы разграничения полномочий исходя из изменений федерального законодательства и необходимости достижения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Поселения, входящие в состав Красносулинского района не являются участниками муниципальной программы. При этом они обеспечивают реализацию общих требований к организации бюджетного процесса, соблюдение общих принципов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Отличительной особенностью муниципальной программы является ее обеспечивающий характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.
Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:
комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»;
комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;
комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»;
комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»;
комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».

3. Задачи муниципального управления, способы 
их эффективного решения в сферереализации муниципальной программы

Основные задачи:
проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;
обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;
объем муниципального долга Красносулинского района и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне;
достигнуто повышение бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района;
обеспечено содействие сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района;
осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Красносулинского района.
Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы 
	–
	Салимова Виктория Николаевна, первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	–
	Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района (Чекризова Елена Юрьевна – начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района)

	1.3.
	Срок реализации муниципальнойпрограммы 
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы 
	–
	ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Красносулинского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;
поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района

	1.5.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	–
	939 579,4 тыс. рублей:
этап I: 265 759,7 тыс. рублей;
этап II: 673 819,7 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации
	–
	–
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2. Показатели муниципальной программы 


	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь
с показа-телями национа-льных целей
	нфор-мацион-ная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2030
год
(спра-вочно)
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Красносулинского района
за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств»

	1.1.
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года
	МП
	возрастания
	процентов
	ведомственный
	117,9
	2023
	110,9
	126,0
	104,7
	102,8
	102,8
	Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Красносулинского района», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Красносулинского района 
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–
	–

	1.2.
	Отношение дефицита бюджета Красносулинского района к общему годовому объему доходов бюджета Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и дополнительного норматива по НДФЛ
	МП
	убывания
	процентов
	ведомственный
	–
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Бюджетный кодекс Российской Федерации
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–
	–

	1.3.
	Отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

	МП
	убывания
	процентов
	ведомственный
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Бюджетный кодекс Российской Федерации 
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–
	–

	1.4.
	Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год
	МП
	возрастания
	процентов
	ведомственный

	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Приказ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
от 12.02.2021 № 6 
«Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–
	–

	1.5.
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)
	МП
	возрастания
	процентов
	статистический
	28,8
	2023
	28,5
	35,6
	45,1
	59,9
	59,9
	Постановление Администрации Красносулинского района от 26.12.2017 № 1211 «О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красносулинский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период и принятию мер по повышению эффективности деятельности муниципального образования «Красносулинский район»

	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–
	–

	1.6.
	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
	МП
	возрастания
	рублей
	статистический
	2 199,6
	2023
	2746,7
	3 006,8
	3 044,5
	3 134,8
	3 134,8
	Постановление Администрации Красносулинского района от 26.12.2017 № 1211 «О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красносулинский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период и принятию мер по повышению эффективности деятельности муниципального образования «Красносулинский район»
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–
	–

	2. Цель муниципальной программы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	2.1.
	Предоставление бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	МП
	возрастания
	тыс. рублей
	ведомственный
	0,0
	2023
	140504,8
	148060,9
	129257,9
	132292,2
	0,0

	Решение Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–
	–



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы 

	№ п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

Ответственный за реализацию: Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района.
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.
	Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов
	обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговыми неналоговым доходам
	темп роста налоговыхи неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года;
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

	2. Комплекс процессных мероприятий
«Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

Ответственный за реализацию: Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района.
Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.1.
	Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом
	обеспечена реализация управленческойи организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;
обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Красносулинского района
	отношение дефицита бюджета Красносулинского района к общему годовому объему доходов бюджета Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году;
расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

	3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»

Ответственный за реализацию: Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района.
Срок реализации: 2025-2030 годы

	3.1.
	Объем муниципального долга Красносулинского района и расходына его обслуживание обеспечены на безопасном уровне
	обеспечено соответствие уровня муниципального долга Красносулинского района требованиям бюджетного законодательства
	отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) областного бюджета

	4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»

Ответственный за реализацию: Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района.
Срок реализации: 2025-2030 годы

	4.1.
	Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района
	созданы условия для устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинскогорайонав результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности данных поселений
	предоставление бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства


	4.2.
	Обеспечено содействие сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района
	созданы условия для устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района
	предоставление бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства


	5. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

Ответственный за реализацию: Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района.
Срок реализации: 2025-2030 годы

	5.1.
	Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательстваи федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерациио контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;
обеспечено использование средств бюджета Красносулинского района в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством
	соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год



4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» (всего), в том числе:
	169 742,4
	179 952,4
	159 942,0
	164 182,9
	673 819,7

	
	областной бюджет
	124 272,3
	139 174,2
	124 814,6
	127 848,9
	516 110,0

	
	бюджет района
	45 470,1
	40 778,2
	35 127,4
	36 334,0
	157 709,7

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе:
	29 237,6
	31 891,5
	30 684,1
	31 890,7
	123 703,9

	
	бюджет района
	29 237,6
	31 891,5
	30 684,1
	31 890,7
	123 703,9

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе:
	140 504,8
	148 060,9
	129 257,9
	132 292,2
	550 115,8

	
	областной бюджет
	124 272,3
	139 174,2
	124 814,6
	127 848,9
	516 110,0

	
	бюджет района
	16 232,5
	8 886,7
	4 443,3
	4 443,3
	34 005,8
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III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»
(далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Наталья Ивановна– начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2030 год
(справочно)
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов»

	1.1.
	Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений)
	возрастания
	КПМ
	тыс. 
рублей
	719 323,3
	2023
	907 554,8
	1229729,0

	1272747,7

	1306387,2
	1 306 387,2
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;
КПМ–комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)»
	иной тип
мероприятия
	реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.



4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Красносулинского района (в сопоставимых условиях)»
	Х
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	25.04.2025

	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	отчет
по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района
и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	–

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	25.07.2025

	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	отчет
по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района
и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	–

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	25.10.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	отчет
по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района
и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	–

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	20.02.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	отчет
по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района
и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	–

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	20.02.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	отчет
по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района
и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы
	–

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет 

	31.03.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.06.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.09.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	20.02.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	отчет
по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района
и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	–

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	31.03.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.12. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.06.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.13.
	Контрольная точка 1.1.13. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.09.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.14.
	Контрольная точка 1.1.14. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.12.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	–

	1.1.15.
	Контрольная точка 1.1.15. Исполнены пункты совместного с МИФНС России № 21 по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	20.02.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	отчет
по плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района
и повышению эффективности налогового администрирования на 2025-2027 годы
	–

	1.1.16.
	Контрольная точка 1.1.16. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет

	31.03.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	

	1.1.17.
	Контрольная точка 1.1.17. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет

	30.06.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	

	1.1.18.
	Контрольная точка 1.1.18. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.09.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	

	1.1.19.
	Контрольная точка 1.1.19. Проведены заседания Координационного Совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет
	30.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	протоколы по проведенным заседаниям Координационного Совета (Рабочих групп)
	



Х – данные ячейки не заполняются.
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IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку 
и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района (Чекризова Елена Юрьевна – начальник бюджетного отдела; Горовая Наталья Николаевна – начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер; Кочеткова Наталья Ивановна – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
(справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом»

	1.1.
	Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красносулинского района
	возрастания
	КПМ
	процентов
	95,0
	2023
	85,1
	89,1
	95,0
	95,0
	95,0
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;
КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2030 год
(справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность Финансово-экономическое управления Администрации Красносулинского района»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.
	Мероприятие (результат)1.2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красносулинского района»
	иной тип мероприятия
	обеспечение качественногои своевременного исполнения бюджета Красносулинского района
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе:
	Х
	29 237,6
	31 891,5
	30 684,1
	31 890,7
	123 703,9

	
	бюджет района
	
	29 237,6
	31 891,5
	30 684,1
	31 890,7
	123 703,9

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	29 237,6
	31 891,5
	30 684,1
	31 890,7
	123 703,9

	
	бюджет района, из них:
	
	29 237,6
	31 891,5
	30 684,1
	31 890,7
	123 703,9

	
	
	90401061640200110120
	27 083,6
	29 940,5
	30 150,8
	31 357,4
	118 532,3

	
	
	90401061640200190240
	1 655,6
	1 585,6
	532,5
	532,5
	4 306,2

	
	
	90401131640299990120
	497,6
	364,6
	0,0
	0,0
	862,2

	
	
	90401131640299990850
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	3,2



Используемое сокращение:
Х – данные ячейки не заполняются.
5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Дата
 наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего 
документа
	Информационная система 
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района»
	Х
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Горовая Н.Н. – начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер)
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красносулинского района»
	Х
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Красносулинского района
	01.03.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента
	–

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. 
Подготовлено постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»
	01.07.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	постановление Администрации Красносулинского района
	–

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. Главе Красносулинского района предоставлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	14.11.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	–

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	31.12.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	сводная бюджетная роспись
	–

	1.2.5.
	Контрольная точка 1.2.5. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Красносулинского района
	01.03.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента
	–

	1.2.6.
	Контрольная точка 1.2.6. 
Подготовлено постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»
	01.07.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	постановление Администрации Красносулинского района
	–

	1.2.7.
	Контрольная точка 1.2.7. Главе Красносулинского района предоставлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»
	13.11.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»
	–

	1.2.8.
	Контрольная точка 1.2.8. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	31.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	сводная бюджетная роспись
	–

	1.2.9.
	Контрольная точка 1.2.9. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Красносулинского района
	01.03.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента
	–

	1.2.10.
	Контрольная точка 1.2.10. 
Подготовлено постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»
	01.07.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	постановление Администрации Красносулинского района
	–

	1.2.11.
	Контрольная точка 1.2.11. 
Главе Красносулинского района предоставлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов»
	12.11.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов»
	–

	1.2.12.
	Контрольная точка 1.2.12. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	31.12.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	сводная бюджетная роспись
	–

	1.2.13.
	Контрольная точка 1.2.13. 
Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Красносулинского района
	01.03.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента
	–

	1.2.14.
	Контрольная точка 1.2.14. 
Подготовлено постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановые периоды»
	01.07.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	постановление Администрации Красносулинского района
	–

	1.2.15.
	Контрольная точка 1.2.15. 
Главе Красносулинского района предоставлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов»
	10.11.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов»
	–

	1.2.16.
	Контрольная точка 1.2.16. 
Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	31.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	сводная бюджетная роспись
	–



Используемое сокращение:
Х – данные ячейки не заполняются.
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V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Управление муниципальным долгом Красносулинского района»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Наталья Ивановна – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; Чекризова Елена Юрьевна – начальник бюджетного отдела)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный 
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2030 год
(справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Красносулинского района и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне»

	1.1.
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района в объеме расходов бюджета Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	убывания
	КПМ
	процентов
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;
КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2030 год
(справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Красносулинского района и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	иной тип мероприятия
	реализация мероприятия предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Красносулинского района и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.«Проведена единая политика муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Х
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; Чекризова Е.Ю. –начальник бюджетного отдела)
	Х
	Х



Х – данные ячейки не заполняются.
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VI. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
(Чекризова Елена Юрьевна – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Наталья Ивановна – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
(справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	1.1.
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека:
	убывания
	КПМ
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	
	
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	

	
	городские поселения
	
	
	
	0,0
	2023
	53 951,8
	66 799,6
	19 792,9
	20287,5
	0,0
	
	

	
	сельские поселения
	
	
	
	0,0
	2023
	75 320,5
	81 261,3
	84 502,1
	86435,0
	0,0
	
	

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	2.1.
	Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством
	убывания
	КПМ
	штук
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–

	2.2.
	Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Красносулинского района
	убывания
	КПМ
	процентов
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–

	2.3.
	Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, из бюджета Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	убывания
	КПМ
	тыс. рублей
	0,0
	2023
	11 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;
КПМ – комплекс процессных мероприятий.



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
(справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	иной тип мероприятия
	реализация мероприятия предусматривает расчет распределения и перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района, а также заключение соглашений с получателями дотации
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	иной тип мероприятия
	реализация мероприятия предусматривает создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1



4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата),
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе:
	Х
	140 504,8
	148 060,9
	129 257,9
	132 292,2
	550 115,8

	
	областной бюджет
	
	124 272,3
	139 174,2
	124 814,6
	127 848,9
	516 110,0

	
	бюджет района
	
	16 232,5
	8 886,7
	4 443,3
	4 443,3
	34 005,8

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1.«Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	129 272,3
	148 060,9
	129 257,9
	132 292,2
	538 883,3

	
	областной бюджет, из них:
	Х
	124 272,3
	139 174,2
	124 814,6
	127 848,9
	516 110,0

	
	
	90414011640472340510
	124 272,3
	139 174,2
	124 814,6
	127 848,9
	516 110,0

	
	бюджет района, из них:
	Х
	5 000,0
	8 886,7
	4 443,3
	4 443,3
	22 773,3

	
	
	90414011640485030510
	5 000,0
	8 886,7
	4 443,3
	4 443,3
	22 773,3

	3.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	11 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	11 232,5

	
	бюджет района, из них:
	Х
	11 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	11 232,5

	
	
	90414031640485040540
	11 232,5
	0,0
	0,0
	0,0
	11 232,5



Х – данные ячейки не заполняются.



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуто повышение бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат)1.1. «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Х
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов;
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района
	01.09.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов;
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	письма исполнительных органов Красносулинского района
	–

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в составе проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	01.11.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов;
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	приложение к проекту решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	–

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Перечислены бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	25.12.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	платежные поручения
	–

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящими в состав Красносулинского района
	29.12.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	соглашения с поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	–

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района
	01.09.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов;
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	письма исполнительных органов Красносулинского района
	–

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в составе проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	02.11.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов;
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	приложение к проекту решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	–

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. Перечислены бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	25.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)

	платежные поручения
	–

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. 
Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящими в состав Красносулинского района
	30.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	соглашения с поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	–

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. 
Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района
	01.09.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	письма исполнительных органов Красносулинского района
	–

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. 
Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в составе проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	01.11.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	приложение к проекту решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	–

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. 
Перечислены бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	24.12.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	платежные поручения
	–

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.12. 
Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящими в состав Красносулинского района
	30.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	соглашения с поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	–

	1.1.13.
	Контрольная точка 1.1.13. 
Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района
	01.09.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	письма исполнительных органов Красносулинского района
	

	1.1.14.
	Контрольная точка 1.1.14. 
Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Красносулинского района в составе проекта решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период

	01.11.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	приложение к проекту решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период
	–

	1.1.15.
	Контрольная точка 1.1.15. 
Перечислены бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

	25.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	платежные поручения
	–

	1.1.16.
	Контрольная точка 1.1.16. 
Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений, входящими в состав Красносулинского района

	29.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов; 
Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела)
	соглашения с поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Х
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.04.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района 
	–

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.07.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.10.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	20.12.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.1.5. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.04.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района 
	–

	2.1.6.
	Контрольная точка 2.1.6. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.07.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.7.
	Контрольная точка 2.1.7. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	09.10.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.8.
	Контрольная точка 2.1.8. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	18.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.9.
	Контрольная точка 2.1.9. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.04.2027

	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.10.
	Контрольная точка 2.1.10. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	09.07.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.11.
	Контрольная точка 2.1.11. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	08.10.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.12.
	Контрольная точка 2.1.12. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	20.12.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.13.
	Контрольная точка 2.1.13. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.04.2028

	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.14.
	Контрольная точка 2.1.14. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.07.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.15.
	Контрольная точка 2.1.15. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	10.10.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–

	2.1.16.
	Контрольная точка 2.1.16. Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
	20.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела; Кочеткова Н.И. – начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов)
	решение Собрания депутатов Красносулинского района
	–



Х – данные ячейки не заполняются.


VII. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина Анастасия Александровна – заведующий сектором финансового контроля)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный 
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
(справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципального финансовый контроль 
в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

	1.1.
	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	возрастания
	КПМ
	процентов
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;
КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
(справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
	иной тип мероприятия
	реализация мероприятия предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1



Используемое сокращение: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.


4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями
действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
	Х
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
Предоставлен Главе Красносулинского района отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за отчетный год
	31.03.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
	–

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
Утвержден план контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
	31.12.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	план контрольных мероприятий Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок
	–

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	представления об устранении выявленных нарушений, их причин условий;
предписания о возмещении ущерба, причиненного Красносулинскому району
	–

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. 
Предоставлен Главе Красносулинского района отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за отчетный год
	31.03.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
	–

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. 
Утвержден план контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
	31.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	план контрольных мероприятий Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. 
Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)

	приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок
	–

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. 
Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)

	представления об устранении выявленных нарушений, их причин условий;
предписания о возмещении ущерба, причиненного Красносулинскому району
	–

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. 
Предоставлен Главе Красносулинского района отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за отчетный год
	31.03.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
	–

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. 
Утвержден план контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
	31.12.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	план контрольных мероприятий Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. 
Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий
	31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
31.12.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок
	–

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.12. 
Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий
	31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
31.12.2027
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий;
предписания о возмещении ущерба, причиненного Красносулинскому району
	–

	1.1.13.
	Контрольная точка 1.1.13. 
Предоставлен Главе Красносулинского района отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за отчетный год
	31.03.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
	–

	1.1.14.
	Контрольная точка 1.1.14. 
Утвержден план контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
	31.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	план контрольных мероприятий Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	–

	1.1.15.
	Контрольная точка 1.1.15.
Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий
	31.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
31.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок
	–

	1.1.16.
	Контрольная точка 1.1.16.
Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий
	31.03.2028
30.06.2028
30.09.2028
31.12.2028
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Казьмина А.А. – заведующий сектором финансового контроля)
	представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий;
предписания о возмещении ущерба, причиненного Красносулинскому району
	–



Х – данные ячейки не заполняются.
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