РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2026 № 90

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Приложение

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 18.02.2026 № 90

Приложение № 1

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 06.12.2018 № 1359

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития агропромышленного комплекса (далее также – АПК), финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

В 2023 году объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 9,7 млрд. рублей, что составило 101,4 процента к уровню 2022 года.

Выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила 47712 рублей, что на 17,6 процентов выше уровня 2022 года.

По результатам деятельности сельскохозяйственных организаций за 2023 год, подготовленным на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК, получивших государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 17,64 процента.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2023 году составил 22,5 тыс. тонн. Валовой сбор подсолнечника – 63,1тыс. тонны, что на 32 процента выше уровня 2022 года. Производство картофеля составило 7,1 тыс. тонн или 111 процентов к уровню 2022 года, овощей открытого грунта – 4,7 тыс. тонн.

В 2023 году отрасль животноводства демонстрировала рост отдельных категорий продукции. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2023 году составило 12692 тонны или 57 процентов к уровню 2022 года. Произведено 10583,4 тонны молока, что на 3,0 процента выше, чем в 2022 году. Производство яиц – 11700 тыс. штук.

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

высокие риски природно-климатических аномалий и возникновения неблагоприятных эпизоотических ситуаций;

технологическая зависимость агропромышленного комплекса и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенной продукции (материала) в животноводстве, ветеринарии, кормопроизводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;

рост цен на ресурсы, влияющие на себестоимость сельскохозяйственной продукции;

низкий уровень внедрения научных разработок и инноваций в сельскохозяйственное производство;

недостаток квалифицированных кадров в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района 24.12.2018 № 365 (далее – Стратегия), которой установлены приоритетные направления в развитии агропромышленного комплекса, в частности:

рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства;

увеличение добавленной стоимости районного агропромышленного комплекса.

К концу реализации муниципальной программы планируется достижение следующих целей:

достижение значения объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 10,7 млрд. рублей;

достижение значения доли животноводства в структуре сельского хозяйства до 27,2 процентов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652.

Реализация муниципальной программы взаимосвязана с достижением следующих показателей государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: Объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), доля животноводства в структуре сельского хозяйства.

Достижение целей и показателей государственной программы реализуется посредством предоставления государственной поддержки по различным направлениям на основе установленных правил предоставления субсидий.

Кроме того, взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» достигается путем ее формирования с учетом параметров государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», включения мероприятий и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашением.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Основными задачами Стратегии, реализуемыми в том числе посредством реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

снижение рисков производства сельскохозяйственной продукции путем предупреждения и ликвидации последствий неблагоприятных эпизоотических ситуаций, разъяснительной работы о преимуществах сельскохозяйственного страхования;

проведение комплекса мероприятий по мелиорации и защите земель сельскохозяйственного назначения посредством разъяснительной работы о необходимости проведения мелиоративных мероприятий, а также возможности получения государственной поддержки на эти цели, развития системы сохранения и воспроизводства плодородия почв сельскохозяйственных угодий, выявление, локализация и уничтожение очагов и путей распространения сорных растений, проведение карантинных мероприятий, применение средств защиты растений от вредителей и болезней (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и тому подобное), проведение совокупности агротехнических, химических, биологических, экологических и других мероприятий, направленных на регулирование численности сорных растений;

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, предусматривающее проведение мероприятий, направленных на популяризацию сельскохозяйственных профессий;

повышение уровня технической оснащенности АПК посредством разъяснительной работы о возможности получения государственной поддержки для субсидирования части затрат на модернизацию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственной техники, развитие системы пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники;

развитие системы продвижения районной продукции АПК, предусматривающее организацию участия сельхозтоваропроизводителей района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, развитие системы сельской кооперации;

привлечение новых инвестиций в АПК района посредством разъяснительной работы о возможности получения льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей, предприятий и организаций АПК, сопровождения реализации инвестиционных проектов в АПК.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрации Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) (Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | Этап I: 2019-2024 годы; Этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | достижение значения объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 10,7 млрд. рублей; достижение значения доли животноводства в структуре сельского хозяйства до 27,2 процентов от уровня 2021 года |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | 32 812,4 тыс. рублей: этап I: 20 206,8 тыс. рублей; этап II: 12 605,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 муниципальной программы «Достижение значения объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 10,7 млрд. рублей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | ССЭР | Возрастающий | млрд. рублей | Статистический | 6,2 | 2023 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,2 |  | 10,3 |  | 10,7 |  | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12. 2018 № 365 |  | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | Обеспечение положительной динамики прироста валовой продукции сельского хозяйства |  | ‒ |
| Цель 2 муниципальной программы «Достижение значения доли животноводства в структуре сельского хозяйства до 27,2 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля животноводства в структуре сельского хозяйства | ССЭР | Возрастающий | Процентов | Ведомственный | 25,8 | 2023 | 27,0 | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,0 |  | 27,2 |  | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12. 2018 № 365 |  | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  | Обеспечение положительной динамики прироста валовой продукции сельского хозяйства | ‒ |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ССЭР – стратегия социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12. 2018 № 365;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» ### Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Красносулинского района. ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса | ### Увеличены валовые сборы сельскохозяйственных культур, увеличено производство продукции животноводства | ### объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» ### Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Красносулинского района. ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | ### Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. | ### объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах); ### доля животноводства в структуре сельского хозяйства |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (всего), в том числе: | 1070,7 | 3828,8 | 3829,4 | 3876,7 | 12605,6 |
|  | федеральный бюджет | 859,7 | 3139,6 | 3140,1 | 3140,1 | 10279,5 |
|  | областной бюджет | 211,0 | 689,2 | 689,3 | 736,6 | 2326,1 |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (всего), в том числе: | 1070,7 | 3828,8 | 3829,4 | 3876,7 | 12775,9 |
|  | федеральный бюджет | 859,7 | 3139,6 | 3140,1 | 3140,1 | 10449,8 |
|  | областной бюджет | 211,0 | 689,2 | 689,3 | 736,6 | 2326,1 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | возрастающий | МП | тыс. тонн | 246,9 | 2023 | 260,7 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | ‒ |
| 1.2. | Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | возрастающий | МП | тыс. гектаров | - | 2023 | 1,8012 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.3. | Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | возрастающий | МП | тыс. гектаров | - | 2023 | 16,62 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.4. | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | возрастающий | МП | тонн действующего вещества | 8000 | 2023 | 8500 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.5. | Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и (или) зябь | возрастающий | МП | гектаров | 1917 | 2023 | 746,2 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.6. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | возрастающий | МП | тыс. тонн | 17,15 | 2023 | 11,73 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.7. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | возрастающий | МП | тыс. тонн | 10,50 | 2023 | 11,00 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.8. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | возрастающий | МП | миллион штук | - | 2023 | 6,20 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.9. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | возрастающий | МП | процентов | 103,3 | 2023 | 115,3 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.10. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг) | возрастающий | МП | рублей | 48194,0 | 2023 | 66364,0 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |
| 1.11. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | возрастающий | МП | процентов | 23,7 | 2023 | 14,5 | - | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия ### (результата) | ### Тип мероприятия ### (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕЙ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» | ### Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям | ### увеличение производства продукции растениеводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (всего), в том числе: | Х | 1070,7 | 3828,8 | 3829,4 | 3876,7 | 12605,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | 859,7 | 3139,6 | 3140,1 | 3140,1 | 10279,5 |
|  | областной бюджет | Х | 211,0 | 689,2 | 689,3 | 736,6 | 2326,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» (всего), в том числе: |  | 1070,7 | 3828,8 | 3829,4 | 3876,7 | 12605,6 |
|  | федеральный бюджет, из них | 902 04 05 12 4 01 R5012 810 | 859,7 | 3139,6 | 3140,1 | 3140,1 | 10279,5 |
|  | областной бюджет, из них | 902 04 05 12 4 01 R5012 810 | 211,0 | 689,2 | 689,3 | 736,6 | 2326,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Х | - | - | - |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» | Х | Администрация Красносулинского района (Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | Отчет | информационная система отсутствует |
| 3. | ### Контрольная точка 1.1. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.03.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 4. | ### Контрольная точка 1.2. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.04.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |
| 5. | ### Контрольная точка 1.3. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.09.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 6. | ### Контрольная точка 1.4. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.10.2025 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |
| 7. | ### Контрольная точка 1.5. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.03.2026 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 8. | ### Контрольная точка 1.6. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.04.2026 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |
| 9. | ### Контрольная точка 1.7. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.09.2026 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 10. | ### Контрольная точка 1.8. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.10.2026 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |
| 11. | ### Контрольная точка 1.9. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.03.2027 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 12. | ### Контрольная точка 1.10. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.04.2027 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |
| 13. | ### Контрольная точка 1.11. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.09.2027 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 14. | ### Контрольная точка 1.12. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.10.2027 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |
| 15. | ### Контрольная точка 1.13. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.03.2028 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 16. | ### Контрольная точка 1.14. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.04.2028 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |
| 17. | ### Контрольная точка 1.15. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 30.09.2028 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Протокол | информационная система отсутствует |
| 18. | ### Контрольная точка 1.16. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства» | 31.10.2028 | Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Сводный реестр получателей | информационная система отсутствует |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района

### «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование ### показателя | ### Признак возрастания / убывания | ### Уровень показателя | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значения показателя |  |  |  |  | ### Ответственный за достижение показателя | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2030 год (справочно) |  |  |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Уровень выполнения целевых показателей от планового объема в сфере агропромышленного комплекса | ### возрастающий | ### МП | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | ### ‒ |
| ### 1.2. | ### Подготовка предложений по проектам развития проектов развития сельского туризма | ### возрастающий | ### МП | единиц | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | ‒ |
| ### 1.3. | Подготовка предложений по проектам создания (развития) крестьянских (фермерских) хозяйств | ### возрастающий | ### МП | единиц | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | ‒ |
| ### 1.4. | Реализация СППССОК «Ягоды Дона» инвестиционного проекта по развитию кооператива с участием средств государственной поддержки | ### возрастающий | ### МП | единиц | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

### МП – муниципальная программа;

### ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия ### (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. «Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства» | ### Осуществление текущей деятельности | ### Выполнена информационно разъяснительная работа | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| ### № ### п/п | ### Задача, мероприятие (результат), ### контрольная точка | ### Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель ### (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | ### Вид подтверждающего документа | ### Информационная система ### (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | ### Х | ### _ | ### _ | ### _ |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. «Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства» | ### Х | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района | ### Х | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.1. | ### Контрольная точка 1.1. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2025 года» | ### 25.04.2025 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | ### Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.2. | ### Контрольная точка 1.2. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2025 года» | ### 25.07.2025 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.3. | ### Контрольная точка 1.3. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2025 года» | ### 25.10.2025 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.4. | ### Контрольная точка 1.4. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2025 года» | ### 31.12.2025 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.5. | ### Контрольная точка 1.5. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2026 года» | ### 25.04.2026 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.6. | ### Контрольная точка 1.6. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2026 года» | ### 25.07.2026 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.7. | ### Контрольная точка 1.7. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2026 года» | ### 25.10.2026 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.8. | ### Контрольная точка 1.8. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2026 года» | ### 31.12.2026 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.9. | ### Контрольная точка 1.9. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2027 года» | ### 25.04.2027 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.10. | ### Контрольная точка 1.10. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2027 года» | ### 25.07.2027 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.11. | ### Контрольная точка 1.11. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2027 года» | ### 25.10.2027 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.12. | ### Контрольная точка 1.12. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2027 года» | ### 31.12.2027 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.13. | ### Контрольная точка 1.13. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2028 года» | ### 25.04.2028 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.14. | ### Контрольная точка 1.14. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2028 года» | ### 25.07.2028 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.15. | ### Контрольная точка 1.15. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2028 года» | ### 25.10.2028 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |
| ### 1.1.16. | ### Контрольная точка 1.16. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2028 года» | ### 31.12.2028 | ### Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Информационная справка | ### Информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова