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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2026 № 90
г. Красный Сулин
О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит
отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды


Приложение
к постановлению Администрации Красносулинского района
от 18.02.2026 № 90

Приложение № 1
к постановлению Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1359

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития агропромышленного комплекса (далее также – АПК), финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий. 
В 2023 году объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 9,7 млрд. рублей, что составило 101,4 процента к уровню 2022 года.
Выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила 47712 рублей, что на 17,6 процентов выше уровня 2022 года. 
По результатам деятельности сельскохозяйственных организаций за 2023 год, подготовленным на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК, получивших государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 17,64 процента.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2023 году составил 22,5 тыс. тонн. Валовой сбор подсолнечника – 63,1тыс. тонны, что на 32 процента выше уровня 2022 года. Производство картофеля составило 7,1 тыс. тонн или 111 процентов к уровню 2022 года, овощей открытого грунта – 4,7 тыс. тонн.
В 2023 году отрасль животноводства демонстрировала рост отдельных категорий продукции. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2023 году составило 12692 тонны или 57 процентов к уровню 2022 года. Произведено 10583,4 тонны молока, что на 3,0 процента выше, чем в 2022 году. Производство яиц – 11700 тыс. штук. 
Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:
высокие риски природно-климатических аномалий и возникновения неблагоприятных эпизоотических ситуаций;
технологическая зависимость агропромышленного комплекса и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенной продукции (материала) в животноводстве, ветеринарии, кормопроизводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;
рост цен на ресурсы, влияющие на себестоимость сельскохозяйственной продукции;
низкий уровень внедрения научных разработок и инноваций в сельскохозяйственное производство;
недостаток квалифицированных кадров в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района 24.12.2018 № 365 (далее – Стратегия), которой установлены приоритетные направления в развитии агропромышленного комплекса, в частности:
рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства;
увеличение добавленной стоимости районного агропромышленного комплекса.
К концу реализации муниципальной программы планируется достижение следующих целей:
достижение значения объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 10,7 млрд. рублей;
достижение значения доли животноводства в структуре сельского хозяйства до 27,2 процентов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652.
Реализация муниципальной программы взаимосвязана с достижением следующих показателей государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: Объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), доля животноводства в структуре сельского хозяйства. 
Достижение целей и показателей государственной программы реализуется посредством предоставления государственной поддержки по различным направлениям на основе установленных правил предоставления субсидий.
Кроме того, взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» достигается путем ее формирования с учетом параметров государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», включения мероприятий и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашением.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного 
решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы и способы их эффективного решения определены Стратегией. 
Основными задачами Стратегии, реализуемыми в том числе посредством реализации мероприятий муниципальной программы, являются:
снижение рисков производства сельскохозяйственной продукции путем предупреждения и ликвидации последствий неблагоприятных эпизоотических ситуаций, разъяснительной работы о преимуществах сельскохозяйственного страхования;
проведение комплекса мероприятий по мелиорации и защите земель сельскохозяйственного назначения посредством разъяснительной работы о необходимости проведения мелиоративных мероприятий, а также возможности получения государственной поддержки на эти цели, развития системы сохранения и воспроизводства плодородия почв сельскохозяйственных угодий, выявление, локализация и уничтожение очагов и путей распространения сорных растений, проведение карантинных мероприятий, применение средств защиты растений от вредителей и болезней (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и тому подобное), проведение совокупности агротехнических, химических, биологических, экологических и других мероприятий, направленных на регулирование численности сорных растений;
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, предусматривающее проведение мероприятий, направленных на популяризацию сельскохозяйственных профессий;
повышение уровня технической оснащенности АПК посредством разъяснительной работы о возможности получения государственной поддержки для субсидирования части затрат на модернизацию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственной техники, развитие системы пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники;
развитие системы продвижения районной продукции АПК, предусматривающее организацию участия сельхозтоваропроизводителей района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, развитие системы сельской кооперации;
привлечение новых инвестиций в АПК района посредством разъяснительной работы о возможности получения льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей, предприятий и организаций АПК, сопровождения реализации инвестиционных проектов в АПК.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Администрации Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
(Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды)

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Этап I: 2019-2024 годы;
Этап II: 2025-2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	достижение значения объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 10,7 млрд. рублей;
достижение значения доли животноводства в структуре сельского хозяйства до 27,2 процентов от уровня 2021 года

	1.5.
	Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красносулинского района

	–
	32 812,4 тыс. рублей:
этап I: 20 206,8 тыс. рублей;
этап II: 12 605,6 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области
	–
	государственная программа Ростовской области «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652








2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак
возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя

	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с
показателями
национальных
целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	
	
	

	Цель 1 муниципальной программы «Достижение значения объема производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 10,7 млрд. рублей»

	1.1.
	Объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) 
	ССЭР
	Возрастающий
	млрд. рублей
	Статистический
	6,2
	2023
	10,0
	10,0
	10,2
	10,3
	10,7
	Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12. 2018 № 365
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	Обеспечение положительной динамики прироста валовой продукции сельского хозяйства
	‒

	Цель 2 муниципальной программы «Достижение значения доли животноводства в структуре сельского хозяйства до 27,2 процентов»

	2.1.
	Доля животноводства в структуре сельского хозяйства 
	ССЭР
	Возрастающий

	Процентов
	Ведомственный

	25,8
	2023
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27,2
	Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12. 2018 № 365
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	Обеспечение положительной динамики прироста валовой продукции сельского хозяйства
	‒



Примечание.

Список используемых сокращений:
ССЭР – стратегия социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12. 2018 № 365;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.



3. Структура муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов
от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Красносулинского района.
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.
	Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса
	Увеличены валовые сборы сельскохозяйственных культур, увеличено производство продукции животноводства
	объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Красносулинского района.
Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.1.
	Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
	Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
	объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах);
доля животноводства в структуре сельского хозяйства



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (всего), в том числе:
	1070,7
	3828,8
	3829,4
	3876,7
	12605,6

	
	федеральный бюджет
	859,7
	3139,6
	3140,1
	3140,1
	10279,5

	
	областной бюджет
	211,0
	689,2
	689,3
	736,6
	2326,1

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (всего), в том числе:
	1070,7
	3828,8
	3829,4
	3876,7
	12775,9

	
	федеральный бюджет
	859,7
	3139,6
	3140,1
	3140,1
	10449,8

	
	областной бюджет
	211,0
	689,2
	689,3
	736,6
	2326,1

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование
показателя
	Признак возрастания / убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов»

	1.1.
	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
	возрастающий
	МП
	тыс. тонн
	246,9
	2023
	260,7
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	‒

	1.2.
	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)
	возрастающий
	МП
	тыс. гектаров
	-
	2023
	1,8012
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.3.
	Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади
	возрастающий
	МП
	тыс. гектаров
	-
	2023
	16,62
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.4.
	Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе
	возрастающий
	МП
	тонн действующего вещества
	8000
	2023
	8500
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.5.
	Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и (или) зябь
	возрастающий
	МП
	гектаров
	1917
	2023
	746,2
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.6.
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	возрастающий
	МП
	тыс. тонн
	17,15
	2023
	11,73
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.7.
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	возрастающий
	МП
	тыс. тонн
	10,50
	2023
	11,00
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.8.
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	возрастающий
	МП
	миллион штук
	-
	2023
	6,20
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.9.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	возрастающий
	МП
	процентов
	103,3
	2023
	115,3
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.10.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)
	возрастающий
	МП
	рублей
	48194,0
	2023
	66364,0
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-

	1.11.
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)
	возрастающий
	МП
	процентов
	23,7
	2023
	14,5
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
МП – муниципальная программ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Тип мероприятия 
(результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕЙ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве»
	Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям
	увеличение производства продукции растениеводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.

Список используемых сокращений:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (всего), в том числе:
	Х
	1070,7
	3828,8
	3829,4
	3876,7
	12605,6

	
	федеральный бюджет
	Х
	859,7
	3139,6
	3140,1
	3140,1
	10279,5

	
	областной бюджет
	Х
	211,0
	689,2
	689,3
	736,6
	2326,1

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» (всего),  в том числе:
	
	1070,7
	3828,8
	3829,4
	3876,7
	12605,6

	
	федеральный бюджет, из них
	902 04 05 12 4 01 R5012 810
	859,7
	3139,6
	3140,1
	3140,1
	10279,5

	
	областной бюджет, из них
	902 04 05 12 4 01 R5012 810
	211,0
	689,2
	689,3
	736,6
	2326,1






5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов»

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	Х
	-
	-
	-

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве»
	Х
	Администрация Красносулинского района (Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	Отчет
	информационная система отсутствует

	3.
	Контрольная точка 1.1. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.03.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.2. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.04.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.3. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.09.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	6.
	Контрольная точка 1.4. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.10.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 1.5. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.03.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	8.
	Контрольная точка 1.6. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.04.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует

	9.
	Контрольная точка 1.7. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.09.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	10.
	Контрольная точка 1.8. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.10.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует

	11.
	Контрольная точка 1.9. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.03.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	12.
	Контрольная точка 1.10. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.04.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует

	13.
	Контрольная точка 1.11. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.09.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	14.
	Контрольная точка 1.12. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.10.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует

	15.
	Контрольная точка 1.13. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.03.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	16.
	Контрольная точка 1.14. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.04.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует

	17.
	Контрольная точка 1.15. «Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	30.09.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Протокол
	информационная система отсутствует

	18.
	Контрольная точка 1.16. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	31.10.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Сводный реестр получателей
	информационная система отсутствует






IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»






2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование
показателя
	Признак возрастания / убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции 
в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»

	1.1.
	Уровень выполнения целевых показателей от планового объема в сфере агропромышленного комплекса
	возрастающий
	МП
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) 
	‒

	1.2.
	Подготовка предложений по проектам развития проектов развития сельского туризма
	возрастающий
	МП
	единиц
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	‒

	1.3.
	Подготовка предложений по проектам создания (развития) крестьянских (фермерских) хозяйств
	возрастающий
	МП
	единиц
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	‒

	1.4.
	Реализация СППССОК «Ягоды Дона» инвестиционного проекта по развитию кооператива с участием средств государственной поддержки
	возрастающий
	МП
	единиц
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	‒



Примечание.

Список используемых сокращений:
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции 
в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства»
	Осуществление текущей деятельности
	Выполнена информационно разъяснительная работа 
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.

Список используемых сокращений:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы
[bookmark: _GoBack]
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), 
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции 
в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Х
	_
	_
	_

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства»
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района
	Х
	Информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2025 года»
	25.04.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2025 года»
	25.07.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2025 года»
	25.10.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2025 года»
	31.12.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2026 года»
	25.04.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.6. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2026 года»
	25.07.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.7. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2026 года»
	25.10.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.8. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2026 года»
	31.12.2026
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.9. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2027 года»
	25.04.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.10. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2027 года»
	25.07.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.11. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2027 года»
	25.10.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.12. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2027 года»
	31.12.2027
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.13.
	Контрольная точка 1.13. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2028 года»
	25.04.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.14.
	Контрольная точка 1.14. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2028 года»
	25.07.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.15.
	Контрольная точка 1.15. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2028 года»
	25.10.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует

	1.1.16.
	Контрольная точка 1.16. «Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2028 года»
	31.12.2028
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Информационная справка
	Информационная система отсутствует





Управляющий делами 
Администрации района	 И.Ю. Кишкинова
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