РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 288

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И. С.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	 И.С. Кирпичков

Постановление вносит

Финансово-экономическое управление

Администрации Красносулинского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.03.2025 № 288

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления финансами» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного управления муниципальными финансами, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 
№ 1347 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

доходная часть бюджета исполнена в целом 3531534,1 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы бюджета Красносулинского района исполнены в объеме 795288,8 тыс. рублей и превысили факт 2023 года на 99250,7 тыс. рублей или 14,3 процента;

расходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 3521317,5 тыс. рублей или 93,8 процента от запланированных параметров.

По результатам исполнения бюджета Красносулинского района сложился профицит в объеме 10216,6 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

постановлением Администрации Красносулинского района от 22.02.2024 № 187 актуализирован бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2022-2036 годов;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 29.08.2007 № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красносулинский район»;

бюджетам поселений оказана финансовая поддержка из бюджета Красносулинского района в общем объеме 5248,1 тыс. рублей;

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в бюджетной сфере в общей сумме 6745,7 тыс. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Красносулинского района.

Приоритетом являлось сохранение стабильности бюджетной системы в целях выполнения обязательств перед жителями Красносулинского района, повышения качества жизни, развития социальной сферы и инфраструктуры.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района» выполнено. Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района и оптимизации расходов бюджета района до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации Красносулинского района от 21.03.2024 № 271.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Красносулинского района в 2024 году исполнены в объеме 
1201032,0 тыс. рублей, или 29,5 процента всех доходов, с ростом на 
185273,7 тыс. рублей или на 18,2 процента по отношению к уровню 2023 года.

В результате мероприятий, направленных на снижение задолженности по налоговым и не налоговым доходам консолидированного бюджета Красносулинского района поступило 8538,2 тыс. рублей из них: 
5705,1 тыс. рублей по результатам проведения 139 заседаний Координационного Совета (групп) по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды и 2833,1 тыс. рублей по налоговым платежам.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки налоговых расходов по поселениям, входящим в состав Красносулинского района» выполнено.

Администрациями поселений, входящих в состав Красносулинского района, осуществлена оценка налоговых расходов с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

По результатам оценки налоговые расходы в части налоговых преференций по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, носят социальный характер. Все льготы признаны эффективными.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. 
Бюджет Красносулинского района сформирован на основе 21 муниципальных программ, на реализацию которых в 2024 году направлено 
3446880,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2024 года приняты решения Собрания депутатов Красносулинского района: от 13.11.2024 № 297 о внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов Красносулинского района от 29.08.2007 № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красносулинский район».

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» выполнено. Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района, в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета района» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района и приказами Финансово-экономического управления в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района» выполнено.

С 01.01.2024 между Администрацией Красносулинского района и 
15 поселениями входящими в состав Красносулинского района заключены соглашения о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемые через Финансового - экономическое управление Администрации Красносулинского района.

Контрольная деятельность осуществлялась в соответствии с планом контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района на 2024 год (с учетом внесенных изменений). Все мероприятия, предусмотренные планом работы на 2024 год выполнены в полном объеме и установленные сроки.

Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации в сфере закупок. На постоянной основе осуществляется методологическая поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района, в целях предупреждения и пресечения подобных нарушений в дальнейшем.

Основное мероприятие 2.5. «Осуществление процессов планирования и исполнения бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» выполнено.

Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

По подпрограмме «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2024 года муниципальный долг Красносулинского района отсутствует.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района» выполнено.

В бюджете района расходы на обслуживание муниципального долга Красносулинского района не предусмотрены в связи с исполнением бюджета Красносулинского района без привлечения муниципальных заимствований.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое не состоялось, в связи с исполнением бюджета Красносулинского района за 2024 год без привлечения муниципальных заимствований.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений 
в 2024 году из бюджета Красносулинского района оказана финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 5248,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.2. «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

Дополнительная финансовая помощь бюджетам поселений в виде бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов в 2024 году составила 15627,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто.

В рамках подпрограммы 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В целях повышения качества управления бюджетным процессом 
в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства 
в ноябре 2024 года проведена экспертиза 15 первоначально принятых решений о бюджете поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, по результатам которой главам администраций поселений направлено 
15 заключений.

Направлено 109 методологических писем по вопросам организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района.

Основное мероприятие 5.2. «Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В феврале 2024 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 год. По 3 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2023 год соответствует I степени, по 8 поселениям – II степени, по 4 поселениям – 
III степени.

По подпрограмме 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. Проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях Красносулинского района, результаты которой размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 
«Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Красносулинского района. По итогам 2024 года значение показателя составило 904481,7 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 31,1 процентов;

в части выявления и пресечения нарушений в сфере бюджетного, трудового законодательства, законодательства в сфере закупок и иных нормативно-правовых документов в 2024 году проведено 9 плановых контрольных мероприятий и одна внеплановая проверка. Объем проверенных средств при осуществлении контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю составил 284242,0 тыс. рублей, в том числе в сфере закупок 14398,8 тыс. рублей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Красносулинского района на 2024 год составил 30656,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» составил 30656,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30656,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 
30482,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 174,2 тыс. рублей, в том числе:

4,6 тыс. рублей – экономия в связи с выплатами по больничным листам;

138,2 тыс. рублей – экономия по переданным полномочиям, в связи с больничным листом;

16,2 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам в связи с отсутствием потребности;

0,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

14,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность в пользу ПАО «Ростелеком».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год отражены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 13 показателям (№ 1, 3, 4, 5, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1., 4.1., 4.2., 5.1.) достигнуты запланированные результаты, по 3 показателям (№ 2., 1.1., 1.2.) фактические значения превышают плановые, по 1 показателю (№ 6) плановые значения не достигнуты.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Красносулинского района на долгосрочный период»: плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)»: плановое значение – 109,8%, фактическое значение – 118,2%.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Красносулинского района»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района 
(без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)»: плановое значение – 7,3%, фактическое значение – 0%.

Показатель 5. «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, из бюджета Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»: плановое значение – 5248,1 тыс. рублей, фактическое значение – 5248,1 тыс. рублей.

Показатель 6. «Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени»: плановое значение – 5 штук, фактическое значение – 3 штуки.

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)»: плановое значение – 
824922,8 тыс. рублей, фактическое значение – 972367,4 тыс. рублей.

Показатель 1.2. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)»: плановое 
значение – 22,4%, фактическое значение – 26,3%.

Показатель 1.3. «Доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района, в общем объеме расходов бюджета Красносулинского района»: плановое значение – 99,3%, фактическое значение – 97,9%.

Показатель 1.4. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования»: плановое значение – 2341,1 рублей, фактическое значение – 2381,9 рублей.

Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красносулинского района»: плановое значение – 95,0%, фактическое 
значение – 93,8%.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.3. «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»: плановое значение – 
100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района в объеме расходов бюджета Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»: плановое значение – 0,0%, фактическое значение – 0,0%.

Показатель 4.1. «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Красносулинского района»: плановое значение – 0,0%, фактическое значение – 0,0%.

Показатель 4.2. «Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством»: плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 
0 штук.

Показатель 5.1. «Доля поселений, входящих в состав Красносулинского района, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,08;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 – 0,60;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,25;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,17;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,99;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 0,94 (16/17), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (14/14), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

30482,2 тыс. рублей/30656,4 тыс. рублей = 0,994 (1,00).

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/1,00 = 1,00 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

0,94*0,5+1,00*0,3+1,00*0,2 = 0,97 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

По итогам 2024 года объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» необходима дальнейшая реализация программных мероприятий.

Приказом Финансово-экономического управления Красносулинского района от 06.12.2024 № 85 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2025 год, утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2025 год.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 
№ 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления финансами» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | Реализация трех основных мероприятий и контрольного события | Трех основных мероприятия реализованы в полном объеме, контрольное событие состоялось | - |
| 2. | ОМ 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района и оптимизации расходов бюджета Красносулинского района до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации Красносулинского района от 21.03.2024 № 271. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Красносулинского района в 2024 году исполнены в объеме 1201032,0 тыс. рублей, или 29,5 процента всех доходов, с ростом на 185273,7 тыс. рублей или на 18,2 процента по отношению к уровню 2023 года. В результате мероприятий, направленных на снижение задолженности по налоговым и не налоговым доходам консолидированного бюджета Красносулинского района поступило 8538,2 тыс. рублей из них: 5705,1 тыс. рублей по результатам проведения 139 заседаний Координационного Совета (групп) по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды и 2833,1 тыс. рублей по налоговым платежам | - |
| 3. | ОМ 1.2. «Проведение оценки налоговых расходов по поселениям, входящим в состав Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отмена неэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | Администрациями поселений, входящих в состав Красносулинского района, осуществлена оценка налоговых расходов с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». По результатам оценки налоговые расходы в части налоговых преференций по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, носят социальный характер. Все льготы признаны эффективными | - |
| 4. | ОМ 1.3. «Формирование расходов бюджета Красносулинского района в соответствии с муниципальными программами» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование и исполнение бюджета Красносулинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Красносулинского района составит в 2030 году более 90 процентов | Бюджет Красносулинского района сформирован на основе 21 муниципальных программ, на реализацию которых в 2024 году направлено 3446880,9 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района Ростовской области, составила 97,9 процента при плане 99,3 процента в общем объеме расходов бюджета Красносулинского района | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1. «Внесение изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 26.02.2024 | Х | 10.03.2024 | Принятие постановления Администрации Красносулинского района о внесении изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района | Постановлением Администрации Красносулинского района от 22.02.2024 № 187 актуализирован бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2022-2036 годов | - |
| 6. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | Реализация пяти основных мероприятий и контрольного события | Пять основных мероприятия реализованы в полном объеме, контрольное событие состоялось | - |
| 7. | ОМ 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Красносулинского района, нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2024 года приняты решения Собрания депутатов Красносулинского района: от 28.05.2024 № 261 «О внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов Красносулинского района от 24.09.2013 «О создании муниципального дорожного фонда Красносулинского района»; от 24.12.2024 № 308 о внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов Красносулинского района от 13.12.2022 № 124 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Красносулинском районе»; от 13.11.2024 № 297 о внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов Красносулинского района от 29.08.2007 № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красносулинский район» | - |
| 8. | ОМ 2.2. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год | - |
| 9. | ОМ 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета района» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района: от 20.06.2024 № 661 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; от 13.11.2024 № 1270 «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Красносулинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»; от 12.11.2024 № 1267 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; от 09.02.2018 № 136 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Красносулинского района»; приказами Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 25.04.2016 № 17 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района»; от 25.12.2015 № 45 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района)»; от 20.12.2019 № 66 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Красносулинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Красносулинского района» и от 20.12.2019 № 67 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Красносулинского района» | - |
| 10. | ОМ 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района» | Начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; Заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств бюджета Красносулинского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | В 1 квартале 2024 года осуществлялся контроль в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» В период с 01.01.2024 по 29.03.2024 проведена проверка 2288 документов, по 478 документам были сформированы протоколы о несоответствии информации. С 01.04.2024 полномочия по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» переданы в Управление Федерального казначейства по Ростовской области на основании Соглашения от 29.02.2024 б/н. В рамках реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района на 2024 год (с учетом внесенных изменений) проведено 9 плановых и 1 внеплановое контрольное мероприятие, в виде выездных и камеральных проверок. Общий объем проверенных средств составил 284242,0 тыс. рублей, в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 14398,8 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий в 8 объектах контроля выявлены нарушения бюджетного, трудового законодательства, законодательства в сфере закупок и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Объектами контроля предоставлены мероприятия по устранению выявленных нарушений в установленный представлением срок | - |
| 11. | ОМ 2.5. «Осуществление процессов планирования и исполнения бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2. «Представление главе Администрации Красносулинского района проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 15.11.2024 | Х | 15.11.2024 | Внесение проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в Собрание депутатов Красносулинского района в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.06.2024 № 661 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» главе Администрации Красносулинского района 15.11.2024 для рассмотрения был представлен проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В установленные бюджетным законодательством сроки принято решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | - |
| 13. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | Реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события | Два основных мероприятия реализованы в полном объеме, и одно контрольное событие |  |
| 14. | ОМ 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Красносулинского района | За 2024 год бюджет Красносулинского района исполнен без привлечения заемных средств | - |
| 15. | ОМ 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Красносулинского района | В бюджете района расходы на обслуживание муниципального долга Красносулинского района не предусмотрены в связи с исполнением бюджета Красносулинского района без привлечения муниципальных заимствований | - |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 3. «Принятие постановления Администрации Красносулинского района о привлечении заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 01.11.2024 | Х | 01.11.2024 | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Красносулинского района, не состоялось | В отчетном периоде бюджет Красносулинского района исполнен без привлечения муниципальных заимствований | - |
| 17. | Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | Реализация двух основных мероприятий и контрольного события | Два основных мероприятия реализованы в полном объеме, контрольное событие состоялось |  |
| 18. | ОМ 4.1. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района | В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в 2024 году бюджетам Углеродовского городского поселения, Долотинского и Ударниковского сельских поселений оказана финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме 5248,1 тыс. рублей | - |
| 19. | ОМ 4.2. «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района | В 2024 году из бюджета Красносулинского района бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва в общей сумме 15627,7 тыс. рублей | - |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 4. «Представление бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского район; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского район | В 2024 году из бюджета Красносулинского района бюджетам 5 поселений в установленном порядке предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва в сумме 15627,7 тыс. рублей. Все поселения свои кредитные обязательства выполнили своевременно и в полном объеме | - |
| 21. | Подпрограмма 5. «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю. | Х | Х | Х | Реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события | Два основных мероприятия реализованы в полном объеме, контрольное событие состоялось | - |
| 22. | ОМ 5.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества управления бюджетным процессом в поселениях; соблюдение требований бюджетного законодательства | В целях повышения качества управления бюджетным процессом в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства в ноябре 2024 года проведена экспертиза 15 проектов решений о бюджете поселений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, по результатам которой главам администраций поселений направлено 15 заключений. Направлено 109 методологических писем по вопросам организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района | - |
| 23. | ОМ 5.2. « Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | 15.02.2024 | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района на основании формализованных подходов | В феврале 2024 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 год. По 3 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2023 год соответствует I степени, по 8 поселениям – II степени, по 4 поселениям – III степени | - |
| 24. | Контрольное событие муниципальной программы 5. «Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 год» | Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю. | 17.02.2024 | Х | 27.02.2024 | Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 год | Результаты оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 12 февраля 2024 года | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления финансами» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» | всего | 30656,4 | 30656,4 | 30482,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 30656,4 | 30656,4 | 30482,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | х | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 25408,3 | 25408,3 | 25234,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 25408,3 | 25408,3 | 25234,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | х | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» | всего | 25408,3 | 25408,3 | 25234,1 |
| Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | всего | 5248,1 | 5248,1 | 5248,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 5248,1 | 5248,1 | 5248,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | х | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 4.1. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | всего | 5248,1 | 5248,1 | 5248,1 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного

управления финансами» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Красносулинского района на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 117,9 | 109,8 | 118,2 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района составил 1201032,0 тыс. рублей или 118,2 процента к плановым назначениям с ростом к прошлому году (в сопоставимых условиях) |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Красносулинского района | процентов | - | - | - | - |
| 4. | Показатель 4.Отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | - | 7,3 | - | Долг Красносулинского района по муниципальным заимствованиям по состоянию на 01.01.2025 отсутствует |
| 5. | Показатель 5. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, из бюджета Красносулинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 12783,2 | 5248,1 | 5248,1 | - |
| 6. | Показатель 6. Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени | штук | 3 | 5 | 3 | Не достижение планового показателя обусловлено изменением кадрового состава сотрудников Администраций поселений и небольшим опытом работы в части планирования и расходования средств |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное бюджетное планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений) | тыс. рублей | 775885,1 | 780011,4 | 972367,4 | Обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 127698,7 тыс. рублей, налогу на совокупный доход – на 5189,6 тыс. рублей, имущественных налогов – на 7287,2 тыс. рублей, государственной пошлины – на 7269,1 тыс. рублей |
| 8. | Показатель 1.2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 28,8 | 22,4 | 26,3 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Красносулинского района составил 795288,8 тыс. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом на 99250,7 тыс. рублей или на 14,3 процента |
| 9. | Показатель 1.3. Доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района, в общем объеме расходов бюджета Красносулинского района | процентов | 99,1 | 99,3 | 97,9 | В связи с увеличением непрограммных расходов по предоставленным межбюджетным трансфертам на благоустройство |
| 10. | Показатель 1.4. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2199,6 | 2341,1 | 2381,9 | В бюджете района на 2024 год предусмотрены в полном объеме средства на проведение индексации должностных окладов, ставок заработной платы обслуживающих работников и технического персонала с 1 октября на 5,1% |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красносулинского района | процентов | 95,5 | 95,0 | 93,8 | Расходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 3521317,5 тыс. рублей или 93,8 процента от запланированных параметров Значение показателя не достигнуто в связи наличием экономии сложившейся из-за невыполнения своих обязательств подрядчиками, осуществляющими капитальный ремонт и строительство учреждений образования. А так же в связи с не освоением межбюджетных трансфертов на реконструкцию дома культуры поселения, в связи с отсутствием потребности в оплате работ |
| 12. | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 13. | Показатель 2.3. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района в объеме расходов бюджета Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Показатель 4.1. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Красносулинского района | процентов | - | - | - | - |
| 16. | Показатель 4.2. Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Показатель 5.1. Доля поселений, входящих в состав Красносулинского района, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |