 Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие образования» за 6 месяцев 2024 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 808 771,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 65 750,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 302 931,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 440 090,2 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью – 1 839 200,3 тыс. рублей. Расхождение составляет 30 428,5 тыс. рублей, за счет увеличения средств федерального бюджета 3 367,5 тыс.рублей, средства областного бюджета 4 209,1 тыс.рублей, средств бюджета района 22 851,9 тыс.рублей. Муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 25.06.2024 № 268 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленные сроки.
На 01.07.2024 года фактическое освоение бюджетных средств составило 768 067,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 49 764,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 513 194,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 205 108,00 тыс. рублей.

Также муниципальной программой в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 48 727,9 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2024 года освоено 23 574,7 тыс. рублей или 48,3%).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района  от 09.02.2018 № 134, распоряжением управления образования Красносулинского района от 21.03.2024 № 4 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» на 2024 год (далее – план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме     1 758 575,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 69 117,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 265 421,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 424 036,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств на 01.07.2024 составило 738 073,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 49 764,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета 493 952,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 194 356,3 тыс. рублей.

Подпрограммой 1 запланировано выполнение 19 основных мероприятий и 26 контрольных события муниципальной программы.

По всем основным мероприятиям и контрольным событиям срок исполнения не наступил.
За 6 месяцев 2024 года по подпрограмме 1 достигнуты следующие результаты:

предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 1796 обучающимся в 28 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях;

произведена выплата компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 1 607 родителям;

предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ общего образования в соответствии с современными требованиями обучения 6562 обучающимся в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях;

предоставлены услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ 4 003 обучающимся в 5 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования;

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 54,6%;
проведено 25 семинаров с 380 педагогическими работниками муниципальных бюджетных образовательных учреждений; 125 педагогических работников (32,4%) приняли участие в конкурсах профессионального мастерства;

организовано горячее питание 1-4 классов обучающихся в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях;

производятся выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам;

производятся выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
в 3-х общеобразовательных учреждениях будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;

выплачивается стоимость двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
организована бесплатная перевозка детей, проживающих в удаленных населенных пунктах к месту нахождения общеобразовательных учреждений;
обеспечены бутилированной водой школьные лагеря дневного пребывания;

в рамках строительства пристройки МБОУ СОШ № 2 в г. Красный Сулин ведутся работы по внутренней отделке;

по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 2 ведутся работы.

по капитальному ремонту МБДОУ «Детский сад № 16 «Искорка» начаты работы.

На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 80 624,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 54 274,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 26 350,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных средств на 01.07.2024 составило 29 994,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 19 242,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 10 751,7 тыс. рублей.

Подпрограммой 2 запланировано выполнение 6 основных мероприятий и 9 контрольных событий муниципальной программы.

За 6 месяцев 2024 года по подпрограмме 2 достигнуты следующие результаты:

своевременно и в полном объеме произведена оплата расходов на обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района, в том числе в части деятельности по опеке и попечительству;

обеспечено предоставление услуг (выполнение работ) 4 муниципальными бюджетными и автономным учреждениями, подведомственными управлению образования Красносулинского района;

обеспечено успешное функционирование автоматизированной информационной системы «07.Образование» в сфере дошкольного образования;

организован и осуществлен подвоз 44 опекаемых детей в летние лагеря;

своевременно и в полном объеме выплачиваются пособия для оплаты коммунальных услуг 15 приемным семьям;

своевременно и в полном объеме выплачиваются пособия мер социальной поддержки 267 детям, оставшимся без попечения родителей и 15 приемным семьям;

организованы мероприятия для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 73 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Красносулинского района.

По основным мероприятиям окончательный срок исполнения не наступил.

Промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил соответствуют запланированным результатам. Невыполненные в отчетном периоде контрольные события отсутствуют.

Таким образом, в настоящее время в Красносулинском районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.
Начальник управления образования

Красносулинского района                                                               М. П. Дремина
Главный бухгалтер МАУ РЦО



                    Н.Б. Казаченко
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» 

отчетный период 6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	1728647,1
	1758575,7
	738073,3
	1020502,4

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования воспитанниками в 28 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	01.01.2024
	30.12.2024
	337634,7
	332228,5
	186362,8
	145865,7 освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 1796 обучающимся в 28 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	
	
	
	произведена выплата компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 1607 родителям
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждениях
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования обучающимися в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	01.01.2024
	30.12.2024
	710831,9
	710831,9
	419433,3
	291398,6 освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ общего образования в соответствии с современными требованиями обучения 6562 обучающимся в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными  учреждениями дополнительного образования
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Создание условий для успешного функционирования 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. Отсутствие жалоб со стороны населения
	01.01.2024
	30.12.2024
	48199,6
	45502,9
	31778,9
	13724,0 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Предоставлены услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ 4003 обучающимся в 5 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Информирование обучающихся о проводимых олимпиадах и конкурсах и стимулирование интереса обучающихся к участию. Увеличение числа талантливых детей, получивших грамоты и ценные подарки на 4,9% в сравнении с 6 месяцами 2023 года
	01.01.2024
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 54,6%
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	10.
	Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Проведение семинаров, конференций и иных мероприятий с педагогическими работниками муниципальных бюджетных образовательных учреждений в целях выявления и распространения лучшего педагогического опыта; проведение конкурсов профессионального мастерства в целях повышения привлекательности педагогической профессии
	01.01.2023
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Проведено 25 семинаров с 380 педагогическими работниками муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

125 педагогических работников (32,4%) приняли участие в конкурсах профессионального мастерства
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	12.
	Основное мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
	Директор МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.;

Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Строительство в Красносулинском районе современных зданий и модернизация 

инфраструктуры муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	01.01.2024
	30.12.2024
	425649,7
	414149,8
	0,0
	414149,8 -освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Директор МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.;

Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Строительство пристройки МБОУ СОШ №2 в г. Красный Сулин ведутся отделочные работы (контракт от 17.03.2024  № 0358300008422000007_244338)
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	
	
	
	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 ведутся работы (контракт от 17.05.2024 №0358300008424000041-780931-532292)
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	
	
	
	Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 16 «Искорка» начаты работы (контракт от 04.03.2024 №0358300008424000013-780931-470049)
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	14.
	Основное мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Улучшение МТБ муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	01.01.2024
	30.12.2024
	41124,6
	61646,0
	28912,2
	32733,8 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Организовано питание обучающихся в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Обеспечены бутилированной водой школьные лагеря дневного пребывания
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Производятся текущие ремонты в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Основное мероприятие 1.8 Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение зданиями, приспособлениями для организации образовательной деятельности
	01.01.2024
	31.12.2024
	758,8
	758,8
	0,0
	758,8 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение зданиями, приспособлениями для организации образовательной деятельности на разработку проектно-сметной документации по газификации 7 образовательных учреждений

сады  320,1 тыс.руб., в том числе: МБДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад №10 «Тополек», МБДОУ «Детский сад «Казачок»;
школы 438,7тыс.руб., в том числе: МБОУ ООШ №11, МБОУ Владимировская СОШ, МБОУ Лиховская СОШ, МБОУ Пролетарская СОШ
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 1.12.

Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы, нуждающихся в капитальном ремонте в Красносулинском районе
	01.01.2024
	30.12.2024
	0,0
	19945,8
	0,0
	19945,8 освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.12.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Ремонт кровли в муниципальных образовательных учреждений сады (1835,8 тыс.руб.) школы (9382,6 тыс.руб.)
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Замена оконных блоков в 3 школах (8727,4 тыс.руб.), в том числе: МБОУ Комиссаровская СОШ, МБОУ Зайцевская СОШ, МБОУ Шахтеновская СОШ
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Основное мероприятие 1.14. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству
	01.01.2024
	30.12.2024
	33513,5
	36881,0
	33513,5
	3367,5
освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	21.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.14. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Произведены выплаты денежного содержания педагогическим работникам за классное руководство за январь-июнь 2024 года
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	22.
	Основное мероприятие 1.15. Создание (обновление) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Обновление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях
	01.01.2024
	30.12.2024
	3572,4
	3572,4
	1347,9
	2224,5 - освоение средств запланировано в 3 квартале 2024 года

	23.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.15

	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Обновление Материально-Технической Базы В МБОУ Тополевская СОШ, МБОУ Табунщиковская СОШ, МБОУ ООШ № 11
	Х
	31.08.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Основное мероприятие 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Питание детей в муниципальных образовательных организациях
	01.01.2024
	30.12.2024
	31837,8
	31837,8
	15034,1
	16803,7 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.16 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	С января по май 2024 года учащиеся 1-4 классов 35 муниципальных образовательных учреждений Красносулинского района обеспечены горячим питанием.
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Основное мероприятие 1.17.  Денежная выплата стоимости двухразового питания, родителям  (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в случаях если: обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациям Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Денежная выплата стоимости двухразового питания родителям  
	01.01.2024
	30.12.2024
	657,3
	657,3
	400,9
	256,4 - 

освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.17.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Денежная выплата родителям
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Основное мероприятие 1.18. Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Обеспечение бесплатной перевозки детей, проживающих в удаленных населенных пунктах к месту нахождения общеобразовательных учреждений
	01.01.2024
	30.12.2024
	16638,8
	16638,8
	7128,9
	9509,9 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.18.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Предоставление качественного образования для учащихся проживающих в удаленных пунктах от нахождения общеобразовательных учреждений
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Основное мероприятие 1.19. Реализация проектов инициативного бюджетирования
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Реализация инициатив жителей Красносулинского района по решению вопросов местного значения в сфере образования;

создание необходимых условий в организациях общего и дополнительного образования для осуществления образовательной деятельности
	01.01.2023
	31.12.2023
	814,6
	814,6
	0,0
	814,6 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	31.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.19.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Снижение активности участия жителей Красносулинского района в решении вопросов местного значения
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	Основное мероприятие 1.20. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.


	Обучение учащихся общеобразовательных учреждений навыкам плавания
	01.01.2024
	31.12.2024
	1647,5
	1647,5
	0,0
	1647,5 - освоение средств запланировано в 4 квартале 2024 года

	33.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.20.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обучение учащихся общеобразовательных учреждений навыкам плавания в 15 общеобразовательных учреждениях
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	34.
	Региональный проект 1.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ
	Начальник управления образования Красносулинского района 
	создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях
	01.01.2024
	31.12.2024
	5930,2
	5930,2
	3850,0
	2080,2 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	35.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.21.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детским общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	36.
	Основное мероприятие 1.22. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Начальник управления образования Красносулинского района
	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность системы осваиваемых образовательных программ
	01.01.2024
	31.12.2024
	20431,7
	23128,4
	1066,6
	22061,8 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	37.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.22

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность системы осваиваемых образовательных программ
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	38.
	Основное мероприятие 1.23.

Расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции
	Начальник управления образования Красносулинского района
	Оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции
	01.01.2024
	31.12.2024
	52404,0
	52404,0
	9244,2
	43159,8 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	39.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.23.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции МБОУ СОШ № 2 (52404,0 тыс.руб.)
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	40.
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	80124,7
	80624,6
	29994,3
	50630,3

	41.
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Создание условий для успешного функционирования управления образования Красносулинского района. Отсутствие жалоб со стороны населения
	01.01.2024
	30.12.2024
	14668,8
	14973,2
	5809,8
	9163,4 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	42.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Своевременно и в полном объеме производилась оплата расходов на обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района, в том числе в части деятельности по опеке и попечительству
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	43.
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Успешное функ​ционирование муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	01.01.2024
	30.12.2024
	13794,7
	13794,7
	6023,0
	7771,7 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	44.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечено предоставление услуг (выполнение работ) 73 муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образования Красносулинского района
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	45.
	Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	01.01.2024
	30.12.2024
	466,9
	466,9
	230,9
	236,0 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	46.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	В сфере дошкольного образования успешно функционирует автоматизированная информационная система «07.Образование», исключающая включение в очередь одного и того же ребенка несколько раз
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	47.
	Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по  организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение финансовых условий организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству. Случаев возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения не было
	01.01.2024
	30.12.2024
	51116,7
	51312,2
	17893,2
	33419,0 -освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	48.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Осуществлен подвоз 44 опекаемых детей в летние лагеря
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	
	
	
	Своевременно и в полном объеме выплачено пособие для оплаты коммунальных услуг 15 приемным семьям
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	
	
	
	Своевременно и в полном объеме выплачены пособия мер социальной поддержки 267 детям, оставшимся без попечения родителей и 15 приемным семьям
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	49.
	Основное мероприятие 2.5 Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение открытости деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района, предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышения качества их работы
	01.01.2024
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышено качество условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Красносулинского района, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	51.
	Основное мероприятие 2.6. Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Организация мероприятий для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в  муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Красносулинского района
	01.01.2024
	30.12.2024
	77,6
	77,6
	37,4
	40,2 - освоение средств запланировано в 3-4 квартале 2024 года

	52.
	Контрольное событие

муниципальной программы 2.6.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	X
	30.12.2024
	X
	Х
	X
	X

	53.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	1808771,8
	1839200,3
	768067,6
	1071132,7

	
	
	Ответственный исполнитель: заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	1650049,6
	1573072,8
	768067,6
	805005,2

	
	
	Участник: Директор МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.

Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	158722,2
	266127,5
	0,0
	266127,5


Начальник управления образования 
Красносулинского района











М. П. Дремина

