РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 295

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	 И.С. Кирпичков

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.03.2025 № 295

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные денежные выплаты;

обеспечено финансирование текущей деятельности управления;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по: организации отдыха детей в каникулярное время; на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

обеспечена деятельность МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;

осуществлен контроль качества предоставляемых МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района социальных услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания;

осуществлена организация и обеспечен отдых и оздоровление детей;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах плановых ассигнований и количества обратившихся граждан.

Достижение данных результатов привело:

к повышению уровня жизни отдельных категорий граждан, усилению социальной поддержки семей с детьми, снижению социального неравенства среди получателей мер социальной поддержки;

к обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, созданию условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие граждан;

улучшению социальной обстановки в Красносулинском районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация шестнадцати основных мероприятий и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе» выполнено. Произведена выплата государственной пенсии за выслугу лет 45 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района на сумму 4939,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 592 ветеранам труда Ростовской области на сумму 
17301,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 2323 ветеранам труда на сумму 63445,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 28 труженикам тыла на сумму 443,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 67 реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий, на сумму 1025,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено. Меры социальной поддержки представлены 2416 лицам из числа отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 125528,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены 1148 семьям, на сумму 11703,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. 98 гражданам выплачены социальные пособия на погребение умершего и возмещена стоимость услуг по погребению специализированной службе за 10 человек, на общую сумму 890,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено. Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области (далее – УСЗН Красносулинского района) обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения на сумму 28922,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)» выполнено. Обеспечено финансирование текущей деятельности управления на сумму 897,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11. «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 3320 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» на сумму 33278,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. Предоставлена ежегодная денежная выплата 154 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 
2708,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.16. «Оказание социальной помощи на основании социального контракта» выполнено. Оказана социальная помощь на основании социального контракта 33 семьям на сумму 8979,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.17. «Предоставление мер социальной поддержки членам семей РФ, принимающих участие в специальной военной операции» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 43 членам семей, принимающих участие в специальной военной операции, на сумму 
266,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.18. «Оказание социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта» выполнено. Социальная помощь в виде социального пособия оказана 1014 получателям на сумму 11535,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.19. «Оказание социальной помощи в виде адресной социальной выплаты» выполнено. Социальная помощь в виде адресной социальной выплаты предоставлена 3511 гражданам на сумму 
5573,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое было достигнуто в установленный срок и выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий, четырех приоритетных основных мероприятий и два контрольных события.

Запланированные восемь основных мероприятий, четыре приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 выполнены.

Основное мероприятие 2.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. 
С 01 июня 2024 по 01 сентября 2024 года было организовано оздоровление и санаторно-курортное лечение 420 детей, для чего управлением были приобретены путевки; выплачены 80 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки. Таким образом, в 2024 году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 500 детей. Расходы составили 18113,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей» выполнено. За период оздоровления УСЗН Красносулинского района застраховано 420 детей, перевезено к месту отдыха и обратно 32 ребенка находящихся в социально опасном положении на общую сумму 131,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено. Управлением образования Красносулинского района за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2024 году оздоровлено 1866 детей на сумму 5479,6 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.4. «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено. 457 малоимущих семей, имеющих детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания на сумму 4312,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5. «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат предоставлены: ежемесячные денежные выплаты – 904 многодетным семьям на 3117 детей; компенсации расходов на оплату коммунальных услуг – 252 семьям на 1111 человек, на общую сумму 
40011,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 1671 семье на 3725 детей на сумму 26562,5 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено. 374 беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание на сумму 2647,7 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 69 детей на сумму 4685,0 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено. Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены 106 семьям на сумму 7487,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.15. «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией» выполнено. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены 3 детям на сумму 220,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.16. «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» выполнено досрочно. Созданы условия для обеспечения оздоровления детей в каникулярное время на общую сумму 438,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.17. «Предоставление дополнительных гарантий 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг» выполнено. Дополнительные гарантии детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 24 детям-сиротам на сумму 55,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые были достигнуты в установленный срок.

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация семь основных мероприятий и два контрольных события.

Основное мероприятие 3.1. «Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан» выполнено. Обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан; муниципальное задание выполнено – СРО 62 чел. или 103,3%, ОСО – 1859 чел. или 101,6%, ОДП – 22 чел. или 110,0%. Общая сумма направленных средств составила 246764,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» выполнено. Созданы условия для формирования в обществе позитивных установок на активное долголетие, повышен уровень информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Красносулинском районе, удовлетворены потребности пожилых граждан в социальной помощи: проведена различная консультативная помощь, помощь в доставке на дом лекарственных средств, с пенсионерами проводилась профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества, проводились занятия физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, занятия на спортивных тренажерах лечебной физкультурой), проведена работа по реабилитации людей перенесших инсульт, работа с инвалидами старше 18 лет с ментальными и когнитивными нарушениями. Пенсионеры проводят досуг в различных кружках. Проведены различные мероприятия, приуроченные к проведению: ко Дню защитника отечества с участником СВО «Для настоящих мужчин», Международному женскому дню «Самым милым и любимым», «Широкая масленица», флешмоб «Все для фронта, все для Победы» конкурс посвященный Году добрых дел в Ростовской области «Добро Бабушка-2024» и т.д.

Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» выполнено в срок:

в рамках непрограммных мероприятий выплачена 
единовременная материальная помощь 9 гражданам; на территории района 
с 3 по 9 мая 2024 года для участников Великой Отечественной войны силами УСЗН и Центра были организованы праздничные поздравления с участием коллективов художественной самодеятельности, участие в акциях: 
«Песни военных лет», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Кроме того, спонсорами была оказана:

финансовая помощь: 5 чел. – участникам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам, вдовам УВОВ на общую сумму 128,0 тыс. рублей;

выданы бесплатные продуктовые наборы: 173 чел. получили бесплатные продуктовые наборы – участники ВОВ, вдовы, малолетние узники и труженики тыла на общую сумму 95,0 тыс. рублей;

выданы бесплатные промтоварные наборы: получили 21 человек на общую сумму 17,2 тыс. рублей;

оказана помощь в благоустройстве придомовой территории силами социальных работников с привлечением волонтерских отрядов СОШ Красносулинского района 21 ветерану Великой Отечественной войны, также проведена уборка 11 памятников и 81 захоронения на закрепленных территориях.

Основное мероприятие 3.4. «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено. Организованы доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации Красносулинского района. Мобильной бригадой было доставлено в медицинские организации 3745 пожилых граждан старше 65 лет. Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады составило 510,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.8. «Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление текущего ремонта и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества» выполнено досрочно. В Центре социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Комарова, д. 6/3, проведен частичный ремонт кровли. Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление текущего ремонта составило 
123,9 тыс. рублей.

Основные мероприятия 3.9. «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению евро-диванов» и 3.10. «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению шкафов» – выполнены досрочно. Для обеспечения комфортного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в социально-реабилитационных отделениях Центра за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области приобретены 9 евро-диванов (финансовое обеспечение мероприятия составило 405,0 тыс. рублей) и 10 шкафов (финансовое обеспечение мероприятия составило 299,0 тыс. рублей).

Предусмотренные по подпрограмме 3 «Старшее поколение» два контрольных события муниципальной программы – состоялись.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

мониторинг исполнения основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы и рассмотрение по итогам кварталов 2024 года исполнения планов реализации муниципальной программы на заседаниях комиссии Администрации Красносулинского района;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

своевременное заключение:

соглашения от 07.02.2024 № 18К между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (организация отдыха детей в каникулярное время);

соглашения от 29.12.2023 № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

соглашения от 29.01.2024 № 18МБ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации);

соглашения от 20.03.2024 № 5 о предоставлении из бюджета Красносулинского района МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (проведение частичного ремонта кровли здания МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района);

соглашения от 10.09.2024 № 6 о предоставлении из бюджета Красносулинского района МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (приобретение евро-диванов для МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района);

соглашения от 17.09.2024 № 7 о предоставлении из бюджета Красносулинского района МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (приобретение шкафов для МБУ 
«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района);

регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Красносулинский район)» в части приоритетных основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

мониторинг по итогам полугодия и за 2024 год исполнения муниципального задания МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных ее параметров в рамках, выделенных на эти цели, средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки.

Факторы, повлекшие неисполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 677127,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 47764,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 586527,3 тыс. рублей;

бюджет района – 10565,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 32271,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» составил 644856,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 644313,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 47220,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 586527,3 тыс. рублей;

бюджет района – 10565,4 тыс. рублей.

Разница плановых ассигнований утвержденных решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 и сводной бюджетной росписью составляет 543,3 тыс. рублей, за счет уменьшения средств федерального бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
675686,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 47214,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 585640,0 тыс. рублей;

бюджет района – 10561,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 32271,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 
897,6 тыс. рублей, из них:

801,5 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

56,0 тыс. рублей – в связи с некратностью предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплаты;

14,6 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности;

24,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок;

0,7 тыс. рублей – в связи с планированием ассигнований в тысячах рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено тринадцать показателей, по четырем из которых, фактические значения соответствуют плановым, по пяти показателям фактические значения превышают плановые значения, по четырем показателям фактические значения меньше плановых.

Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 10,0%; фактическое значение – 6,2%.

Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района: плановое значение – 8,9%; фактическое значение – 8,9%.

Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района: плановое значение – 18,8%; фактическое значение – 22,2%.

Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.4. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан: плановое значение – 11,0%; фактическое значение – 2,0%.

Показатель 1.5. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта: плановое значение – 60,2%; фактическое значение – 75,0%.

Показатель 1.6. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Ростовской области, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании их получением: плановое значение – 40,8%; фактическое значение – 41,66%.

Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году: плановое значение – коэффициент 1,0; фактическое значение – коэффициент 1,07.

Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе: плановое значение – 13,5%; фактическое значение – 12,8%.

Показатель 2.4. Показатель результативности предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время - доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 99,6%.

Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 102,0 %.

Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 30,0%; фактическое значение – 30,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. = 1,61;

степень достижения целевого показателя 2. = 1;

степень достижения целевого показателя 3. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. = 1,18;

степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;

степень достижения целевого показателя 1.4. = 0,18;

степень достижения целевого показателя 1.5. = 1,25;

степень достижения целевого показателя 1.6. = 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.1. = 1,07;

степень достижения целевого показателя 2.2. = 1,05;

степень достижения целевого показателя 2.4. = 0,99;

степень достижения целевого показателя 3.1. = 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.2. = 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,92 (12/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (35/35), что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (33/33).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

643415,9 тыс. рублей / 644313,5 тыс. рублей = 0,998.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 0,998 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,92 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 0,96 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

### Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году составила 897,6 тыс. рублей. Основные причины экономии: заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки, некратность предусмотренных плановых ассигнований и установленного размера выплаты, отсутствие потребности, в результате проведения закупок, планирование ассигнований в тысячах рублей.

Софинансирование расходов бюджета Красносулинского района осуществлялось:

По основному мероприятию 2.3 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время». В целях реализации основного мероприятия 2.3, участником муниципальной программы – управлением образования Красносулинского района, был организован отдых 1866 детей в каникулярное время на «пришкольных площадках». Объем фактических затрат управления образования за отчетный период составил 5479,6 тыс. рублей – на приобретение продуктов питания для детей, посещающих в каникулярное время «пришкольные площадки». Основное мероприятие было реализовано в соответствии с соглашением от 07.02.2024 № 18К между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (организация отдыха детей в каникулярное время).

По основному мероприятию 3.4 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района было доставлено в медицинские организации 3745 пожилых граждан старше 65 лет на общую сумму 
510,1 тыс. рублей. Основное мероприятие было реализовано в соответствии с Соглашением от 29.01.2024 № 18МБ между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии.

Условия софинансирования были полностью соблюдены в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Фактически полученные доходы МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
за 2024 год, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Красносулинского района, составляют 
32271,0 тыс. рублей. Данные доходы были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Центра в сумме 
22881,9 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов, капитальных вложений и прочие расходы в сумме 9389,1 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» необходима дальнейшая реализация программных мероприятий.

Приказом УСЗН Красносулинского района от 06.12.2024 № 76-од утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2025 год.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | Х | Х | Х | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства по социальной поддержки отдельных категорий граждан; улучшения качества жизни отдельных категорий граждан | социальные обязательства государства перед населением выполнены; социальная поддержка отдельных категорий граждан усилена; качество жизни отдельных категорий граждан - улучшена | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе предоставлена в установленные сроки и установленных объемах | произведена выплата государственной пенсии за выслугу лет 45 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и установленных объемах | меры социальной поддержки предоставлены 592 ветеранам труда Ростовской области | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в установленные сроки и установленных объемах | меры социальной поддержки предоставлены 2323 ветеранам труда | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки труженикам тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки предоставлены 28 труженикам тыла | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки предоставлены 67 реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки предоставлены 2416 лицам из числа отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах | субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены 1148 семьям | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | материальная и иная помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 98 гражданам своевременно и в полном объеме оказана материальная помощь для погребения умерших и возмещено специализированной службе за 10 человек | - |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств составило 100 процентов | - |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района) | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование текущей деятельности управления; фактическое освоение средств составило 100 процентов | - |
| 12. | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 3320 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» | - |
| 13. | Основное мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 154 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата | - |
| 14. | Основное мероприятие 1.16. Оказание социальной помощи на основании социального контракта | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта, в установленные сроки и в установленных объемах | социальная помощь на основании социального контракта, оказана 33 малоимущим семьям | - |
| 15. | Основное мероприятие 1.17. Предоставление мер социальной поддержки членам семей РФ, принимающих участие в специальной военной операции | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление мер социальной поддержки членам семей РФ, принимающих участие в специальной военной операции, в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки оказаны 43 членам семей, принимающих участие в специальной военной операции | - |
| 16. | Основное мероприятие 1.18. Оказание социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта, в установленные сроки и в установленных объемах | социальная помощь в виде социального пособия оказана 1014 получателям | - |
| 17. | Основное мероприятие 1.19. Оказание социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание социальной помощи в виде адресной социальной выплаты, в установленные сроки и в установленных объемах | социальная помощь в виде адресной социальной выплаты предоставлена 3511 гражданам | - |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | социальные обязательства государства перед населением выполнены своевременно и в полном объеме, что усилило социальную поддержку отдельных категорий граждан | - |
| 19. | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Х | Х | Х | повышение уровня жизни семей с детьми; выполнение в полном объеме обязательств государства по социальной поддержке семей с детьми | обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми выполнены в полном объеме; уровень жизни семей с детьми - улучшен | - |
| 20. | Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение оздоровления детей | для оказания услуг по оздоровлению и санаторно-курортному лечению детей – приобретено 420 путевок; выплачено 80 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки | - |
| 21. | Основное мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 20.08.2024 | 01.06.2024 | 20.08.2024 | создание условий для обеспечения оздоровления детей | за период оздоровления детей в отчетном году застраховано 420 детей; перевезено к месту отдыха и обратно 32 ребенка, находящихся в социально опасном положении | - |
| 22. | Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.07.2024 | 25.03.2024 | 31.07.2024 | обеспечение оздоровления детей; предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Красносулинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | субсидия предоставлена; организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено 1866 детей в каникулярное время | - |
| 23. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 24.06.2024 | Х | 24.06.2024 | обеспечение оздоровления детей в каникулярное время: март, июнь 2024 г. | обеспечено оздоровление детей в каникулярное время: в марте 2024 года (с 25.03.2024 по 29.03.2024 – 795 детей; в июне 2024 года (с 01.06.2024 по 24.06.2024 – 1071 ребенок) | - |
| 24. | Приоритетное основное мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 457 малоимущих семей, имеющих детей первого - второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания) | - |
| 25. | Основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячные денежные выплаты предоставлены 904 многодетным семьям на 3117 детей; компенсации расходов на оплату коммунальных услуг – 252 семьям на 1111 чел. | - |
| 26. | Основное мероприятие 2.6. Выплата пособия на ребенка | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие на ребенка выплачено 1671 семье на 3725 детей | - |
| 27. | Приоритетное основное мероприятие 2.7. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 374 беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание | - |
| 28. | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 69 детей | - |
| 29. | Приоритетное основное мероприятие 2.9. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены 106 семьям | - |
| 30. | Основное мероприятие 2.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры социальной поддержки семьям, имеющим детей с фенилкетонурией предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены 3 детям | - |
| 31. | Основное мероприятие 2.16. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 25.04.2024 | 05.08.2024 | обеспечено оздоровление детей в каникулярное время в установленные сроки и в установленных объемах | созданы условия для обеспечения оздоровления детей в каникулярное время; фактическое освоение средств составило 99,6 процентов |  |
| 32. | Основное мероприятие 2.17. Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | меры предоставления дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в установленные сроки и в установленных объемах | дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 24 детям-сиротам | - |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 2 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; участник-начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий беременным женщинам и семьям, имеющим детей | меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии беременным женщинам и семьям, имеющим детей – предоставлены своевременно и в полном объеме | - |
| 34. | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения; создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; улучшение социальной обстановки в Красносулинском районе | доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан – обеспечена; реализованы позитивные установки в обществе на активное долголетие; социальная обстановка в Красносулинском районе – улучшена | - |
| 35. | Основное мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения; выполнение муниципального задания | доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан – обеспечена; муниципальное задание выполнено (СРО – 62 чел., или 103,3%, ОСО – 1859 чел., или 101,6%, ОДП – 22 чел., или 110,0%) | - |
| 36. | Основное мероприятие 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Красносулинском районе, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | на «Курсах компьютерной грамотности» обучение прошли 141 пенсионер; в «Школе активного долголетия» проведены занятия с 23063 чел.; 364 человека проводят досуг в кружках Центра: «Умелые ручки», «Мастерица», «Золотой возраст», «Селяночка», «Берегиня», «Досуг», «Встреча», «Сударушки», «Белая ладья», «Соседушки», «Цветочный рай», «Мир кукол», «Цветоводы», «Золотая ладья», «Хуторянка», «Бабушкин сундучок»; оказано консультативной помощи по различным направлениям – 1148 пожилым гражданам; оказано содействие 12456 чел. в доставке на дом лекарственных препаратов; в социально-реабилитационном отделении дневного пребывания проводятся: занятия физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, занятия на спортивных тренажерах лечебной физкультурой), данной услугой воспользовалось 455 чел.; работа по реабилитации: людей перенесших инсульт; с инвалидами старше 18 лет с ментальными и когнитивными нарушениями; проводятся лечебные массажи, пальчиковая гимнастика; психологическая и сенсорная разгрузка с применением соляных ламп и ароматерапии; прием кислородных коктейлей, серебряной воды; проведены культурно-досуговые мероприятия, концертные программы: ко Дню защитника отечества с участником СВО – «Для настоящих мужчин»; к Международному женскому дню – «Самым милым и любимым» с участием творческого коллектива «Русские напевы»; отметили русский народный праздник «Широкая масленица»; эко экскурсия в заказник Донлесхоз; час памяти «Сулинский металлургический завод в рядах бессмертного полка» с участием межпоселенческой центральной библиотеки Красносулинского района; в честь Международного дня семьи проведены викторины, мастер-классы «Как красиво оформить родословное дерево», конкурс – лучший рассказ на тему «Семейная история»; экскурсия по парку «Юность», где пенсионеры познакомились с историей создания парка; получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения дневного пребывания участвовали в мероприятиях ко Дню России: в тематических конкурсах отвечали на вопросы о России, изучали символику страны, изготавливали поделки, раскрашивали русских красавиц матрешек; в познавательный час «Я живу в России» проведен мастер-класс по изготовлению из бумаги «Березы»; ко Дню памяти и скорби проведена патриотическая минута «День когда не пели даже птицы», оформлена книжная выставка «Без срока давности», проведен мастер класс по изготовлению «Свечи памяти». Получатели социальных услуг дневного пребывания приняли участие во флешмобе «Спорт-основа долголетия», в флешмобе «Все для фронта, все для Победы». Добровольческим объединением «Серебряные волонтеры» проведены мероприятия: участие в благотворительной акции ко Дню защитника Отечества «Тепло для героя», написали письма со словами поддержки и передали теплые подарки для участников СВО; участие в конкурсе «Добро Бабушка-2024» посвященному Году добрых дел Ростовской области, по итогам конкурса участница победила в номинации «Мисс Улыбка». Проведены праздничные мероприятия в социально-реабилитационных отделениях: праздничные концерты, посвященные 8 Марта, участники ансамбля «Россияночка» подготовили необычный весенний букет из творческих подарков, любимых песен, хорошего настроения и теплых слов, проведен музыкально поэтический час «Я обнимаю всех живых», посвященный 100-летию со дня рождения поэта – фронтовика Б.Ш. Окуджавы. по курсу «Финансовая грамотность для старшего поколения» – прошли обучение 2395 чел.; проведена профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества с 7883 пенсионерами; услугами социальной парикмахерской воспользовалось 391 чел.; услугами социальной мини-прачечной воспользовались 95 чел.; в пункте проката средств реабилитации получили помощь 137 чел.; на базе ЦСО открыта школа по уходу и реабилитации для граждан осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, услугами которой воспользовалось 231 чел.; услугами службы «Социальное такси» воспользовалось 367 чел.; услугами «Горячей линии» воспользовалось 289 чел. | - |
| 37. | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 09.05.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | к празднованию 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках непрограммных мероприятий выплата единовременной материальной помощи 9 гражданам; с 03 по 09 мая 2024 года проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (праздничные концерты, активное участие в акциях: «Песни военных лет» «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»; вручение продуктовых и промтоварных наборов и т.д.) | - |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 09.05.2024 | Х | 09.05.2024 | проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | единовременная материальная помощь в рамках непрограммных мероприятий ко дню Победы выплачена; в период подготовки празднования 79-годовщины Победы приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; вручены продуктовые и промтоварные наборы ветеранам ВОВ | - |
| 39. | Основное мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильной бригадой, в медицинские организации обеспечена в количестве 3745 чел. | - |
| 40. | Основное мероприятие 3.8. Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление текущего ремонта и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 20.03.2024 | 13.05.2024 | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | для обеспечение доступности и безопасности социального обслуживания населения в здании Центра, расположенного по адресу: г. Красный Сулин, ул. Комарова, д. 6/3, был проведен частичный ремонт кровли | - |
| 41. | Основное мероприятие 3.9. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению евро-диванов | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | повышение качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения | для обеспечения комфортного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в социально –реабилитационных отделениях было приобретено 9 евро-диванов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | - |
| 42. | Основное мероприятие 3.10. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению шкафов | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 17.09.2024 | 30.09.2024 | повышение качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения | для обеспечения комфортного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в социально-реабилитационных отделениях было приобретено 10 шкафов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | - |
| 43. | Контрольное событие муниципальной программы 3 | Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения | социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» | всего | 677127,8 | 644313,5 | 675686,9 |
|  | федеральный бюджет | 47764,1 | 47220,8 | 47214,4 |
|  | областной бюджет | 586527,3 | 586527,3 | 585640,0 |
|  | бюджет района | 10565,4 | 10565,4 | 10561,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 32271,0 | Х | 32271,0 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 318785,3 | 318242,0 | 317438,8 |
|  | федеральный бюджет | 43917,2 | 43373,9 | 43368,3 |
|  | областной бюджет | 269030,2 | 269030,2 | 268232,9 |
|  | бюджет района | 5837,9 | 5837,9 | 5837,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе | всего | 4940,0 | 4940,0 | 4939,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | всего | 17520,4 | 17520,4 | 17301,4 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | всего | 63485,3 | 63485,3 | 63445,2 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | всего | 453,5 | 453,5 | 443,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 1026,8 | 1026,8 | 1025,3 |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | всего | 125536,7 | 125536,7 | 125528,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 12027,4 | 12027,4 | 11703,3 |
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 922,7 | 922,7 | 890,9 |
| Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | всего | 28922,1 | 28922,1 | 28922,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района) | всего | 897,9 | 897,9 | 897,7 |
| Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 33878,6 | 33283,0 | 33278,4 |
| Основное мероприятие 1.12. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 2656,2 | 2708,5 | 2708,4 |
| Основное мероприятие 1.16. Оказание социальной помощи на основании социального контракта | всего | 8980,7 | 8980,7 | 8979,6 |
| Основное мероприятие 1.17. Предоставление мер социальной поддержки членам семей РФ, принимающих участие в специальной военной операции | всего | 266,9 | 266,9 | 266,8 |
| Основное мероприятие 1.18. Оказание социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта | всего | 11535,0 | 11535,0 | 11535,0 |
| Основное мероприятие 1.19. Оказание социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | всего | 5735,1 | 5735,1 | 5573,9 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 110239,6 | 110239,6 | 110145,6 |
|  | федеральный бюджет | 3846,9 | 3846,9 | 3846,1 |
|  | областной бюджет | 105457,5 | 105457,5 | 105367,8 |
|  | бюджет района | 935,2 | 935,2 | 931,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 18113,8 | 18113,8 | 18113,8 |
| Основное мероприятие 2.2. Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей | всего | 131,8 | 131,8 | 131,7 |
| Основное мероприятие 2.3. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 5502,5 | 5502,5 | 5479,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 4313,4 | 4313,4 | 4312,3 |
| Основное мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 40019,8 | 40019,8 | 40011,1 |
| Основное мероприятие 2.6. Выплата пособия на ребенка | всего | 26563,1 | 26563,1 | 26562,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.7. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 2649,1 | 2649,1 | 2647,7 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.8. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (рожденного, усыновленного) или последующих детей (рожденных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 4686,2 | 4686,2 | 4685,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.9. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 7543,6 | 7543,6 | 7 487,6 |
| Основное мероприятие 2.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | всего | 221,0 | 221,0 | 220,9 |
| Основное мероприятие 2.16. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 440,2 | 440,2 | 438,3 |
| Основное мероприятие 2.17. Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | всего | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | всего | 248102,9 | 215831,9 | 248 102,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 212039,6 | 212039,6 | 212039,3 |
|  | бюджет района | 3792,3 | 3792,3 | 3792,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 32271,0 | Х | 32271,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан | всего | 246764,5 | 214493,5 | 246764,5 |
| Основное мероприятие 3.4. Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | всего | 510,4 | 510,4 | 510,1 |
| Основное мероприятие 3.8. Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление текущего ремонта и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | всего | 124,0 | 124,0 | 123,9 |
| Основное мероприятие 3.9. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению евро-диванов | всего | 405,0 | 405,0 | 405,0 |
| Основное мероприятие 3.10. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению шкафов | всего | 299,0 | 299,0 | 299,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Красносулинского района | процентов | 7,0 | 10,0 | 6,2 | отклонение фактического показателя от планового (-3,8%) объясняется уменьшением фактического количества граждан с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, в связи с увеличением средней заработной платы по Красносулинскому району |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Красносулинского района | процентов | 8,9 | 8,9 | 8,9 | - |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Красносулинского района | процентов | 18,9 | 18,8 | 22,2 | отклонение фактического показателя от планового (+3,4%) объясняется увеличением объема переданных полномочий в 2024 году (оказание социальной помощи: в виде адресной социальной выплаты; на основании социального контракта; в виде социального пособия, социальной поддержки членам семей РФ, принимающих участие в СВО) в сравнении с 2023 годом, а соответственно и увеличением доли граждан, получающих различные меры социальной поддержки |
| 5. | Показатель 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6. | Показатель 1.4. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | 0,0 | 11,0 | 2,0 | отклонение фактического показателя от планового (-9,0%) объясняется снижением количества обращающихся граждан за заключением социальных контрактов из-за превышения доходов величины прожиточного минимума у обратившихся граждан и невозможностью подтверждения доходов семьи |
| 7. | Показатель 1.5. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 0,0 | 60,2 | 75,0 | отклонение фактического показателя от планового (+14,8%) объясняется увеличением (получением) доходов от предпринимательской, трудовой деятельности, пенсий, социальных выплат; включением в среднедушевой доход семьи единовременного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (с рождения до 18 лет) |
| 8. | Показатель 1.6. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Ростовской области, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании их получением | процентов | 0,0 | 40,8 | 41,66 | - |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 2.1. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,07 | отклонение фактического показателя от планового (+0,7%) объясняется увеличением количества третьих или последующих детей, родившихся в 2024 году (118 детей), к численности детей указанной категории, родившихся в 2023 году (110 детей) |
| 10. | Показатель 2.2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Красносулинском районе | процентов | 16,8 | 13,5 | 12,8 | отклонение фактического показателя от планового (-0,7%) объясняется увеличением доходов граждан (увеличение средней заработной платы в Красносулинском районе) и уменьшением объема переданных полномочий (полномочие по ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет передано в СФР) |
| 11. | Показатель 2.4. Показатель результативности предоставления субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время - доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней | процентов | 99,7 | 100,0 | 99,6 | отклонение фактического показателя от планового (-0,4%) объясняется заявительным характером предоставления отдыха детей в каникулярное время; фактически заявителей обратилось меньше, чем запланировано |
| Подпрограмма 3. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 3.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 103,0 | 100,0 | 102,0 | отклонение фактического показателя от планового (+2,0%) объясняется перевыполнением планового значения показателей за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников |
| 13. | Показатель 3.2. Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Красносулинского района, доставленных в медицинские организации, в общей численности граждан старше 65 лет проживающих в сельской местности муниципального образования «Красносулинский район» | процентов | 27,0 | 30,0 | 30,0 | - |