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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2020 № 215
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной 
программы Красносулинского 
района «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика 

правонарушений» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства.

Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит

сектор по взаимодействию 

с административными органами

и общественными организациями

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 08.05.2020 № 215
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2019 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижению уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района                    от 07.12.2018 № 1368 (далее – муниципальная программа),                                        ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»:
организовано и проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе;

организовано и проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов;

проведено 51 проверочное мероприятие в отношении муниципальных служащих;

проведена антикоррупционная экспертиза 237 проектов                             нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района;

опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. информация о закупках, коррупционных рисков не выявлено;
проведено 1 анкетирование и 2 мониторинга общественного мнения;
обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено;
проведено обучение 23 муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки»;
проведено 4 обновления информации антикоррупционной направленности на стенде в администрации Красносулинского района.
2. По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»:

проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму;

организовано и проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района;

организованы и проведены обследования 20 объектов на предмет антитеррористической защищенности;

обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;

установлены ограждения в 2-х образовательных учреждениях;

организовано и проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 842 мероприятия правоохранительной направленности.
3. По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;

организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район»;

9 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

организовано и проведено 8 мероприятий, направленных на профилактику наркомании;

в средствах массовой информации и сети Интернет размещен 81 информационный материал,  направленный на пропаганду антинаркотического мировоззрения;

приобретена тематическая полиграфическая продукция;

проведено 29 профилактических мероприятий с «группами риска»;
организованы медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей;

проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей»;
проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района.
2. Результаты реализации основных мероприятий 
подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 10 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе.
Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» выполнено.

Проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов.

Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм» выполнено.

Проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении 1 человека. Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 50 муниципальных служащих, в том числе: 44 – муниципальные служащие Администрации Красносулинского района; 6 – руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Красносулинского района.

Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено.

В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 237 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупциогенных факторов не выявлено.
Основное мероприятие  1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено.

Вся информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 12 месяцев                  2019 года. За указанный период проведено 442 закупки: аукционом в электронной форме - 285 закупок; открытым конкурсом в электронной форме  - 14 закупок;  конкурс с ограниченным участием в электронной форме - 5 закупок; запрос котировок в электронной форме - 2 закупки; запрос предложений в электронной форме - 1 закупка. 135 закупок  осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие 1.6. «Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе» выполнено.

В мае 2019 года проведено анонимное анкетирование представителей малого и среднего бизнеса с целью выявления отношения предпринимательского сообщества к коррупции.

В августе 2019 года был проведен мониторинг общественного мнения, в ходе которого было изучено отношение граждан к коррупционным проявлениям на территории Красносулинского района. 

В ноябре 2019 года проведен мониторинг общественного мнения с целью выявления особенностей восприятия коррупционных проявлений на территории Красносулинского района и эффективности мер по их преодолению. 

Основное мероприятие  1.7. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено.

Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 12 месяцев 2019 года не поступало.
Основное мероприятие 1.8. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено.

В апреле 2019 года ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района прошел повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления». Проведено 3 инструктивно-методических семинара в Администрации Красносулинского района. За 12 месяцев 2019 года 3 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением Администрации Красносулинского района                      от 03.12.2015 № 705, прошли повышение квалификации.

Основное мероприятие 1.9. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» выполнено.

В октябре 2019 года в Администрации Красносулинского района проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки». На конкурс подали заявки 20 участников. Победители и участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Заключен муниципальный контракт                     от 01.11.2019 № 138.

Основное мероприятие 1.10. «Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района» выполнено.

Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, проведено ежеквартальное обновление информации.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 10 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

В I квартале 2019 года проведена информационная кампании «Терроризм не пройдет!», размещено 7 материалов. В газете «Красносулинский вестник» опубликовано 11 материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. На официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Антитеррористическая деятельность»  размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.

С целью гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, формирования толерантного сознания и поведения среди населения в образовательных организациях проведено 33 классных часа, посвященных межнациональным отношениям. Проведено 8 мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.

Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района.

Рабочей группой проведены обследования 20 объектов на предмет антитеррористической защищенности.
Основное мероприятие 2.3. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ» выполнено.

Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях Красносулинского района.

Основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» выполнено.

Установлены ограждения в МБОУ Тополевская СОШ и МБОУ Гуково-Гнилушанская СОШ.

Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований» выполнено.

Проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин  18.02.2019, 09.12.2019. Совместно с МО МВД России «Красносулинский» проведено 18 оперативно профилактических мероприятий «Правопорядок». Организована работа общественных формирований правоохранительной направленности, народные дружинники оказали содействие в охране общественного порядка при проведении 222 массовых мероприятий, осуществили 602 патрулирований.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 14 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе» выполнено.

По данным проведенного мониторинга за 12 месяцев 2019 года пресечено 45 правонарушений, связанных с наркотиками, согласно медицинской наркологической статистики состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» 124 человека, снято с учета 13 человек, прошли лечение 10 человек.
Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (22.03.2019; 25.06.2019; 30.09.2019; 27.12.2019).

Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.

9 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено.

Проведено 2 фестиваля: «Я живу! Я люблю жить!», «Сулин без наркотиков», общий охват населения составил 3100 человек.

Проведен конкурс агитбригад среди старших школьников и учащихся колледжа.

Проведено 4 спортивных мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни: соревнования по народному жиму, поднятию гири, удержанию веса на время, турнир по баскетболу.

Проведен флеш-моб «Я - за здоровый образ жизни».

Проведены беседы с молодежью на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде».

Заключены муниципальные контракты от 20.08.2019 № 115,  от 20.08.2019 № 116.

Основное мероприятие 3.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено.
За 12 месяцев 2019 года в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещено: 34 статьи, 20 видеороликов, 11 радиоэфиров, 16 информационных материалов.

Основное мероприятие 3.5. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.
Приобретен 1 баннер  и полиграфическая продукция (закладки, календари) в количестве 7100 единиц в соответствии с муниципальными кон-трактами от 16.12.2019 № 154, от 20.08.2019 № 117.
Основное мероприятие «3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.

За 40 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. Проведено 26 бесед, 2 презентации, распространены листовки среди несовершенно-летних, оказавшихся в «группе риска».

Проведен форум «Твой выбор» (охват несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, 100 человек). 

Основное мероприятие 3.7. «Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам» выполнено.

В 2019 году пролечено 10 наркозависимых. Врачом наркологом проведено 374 профилактические беседы. Сотрудниками ПДН и КДН проведено 37 профилактических бесед.
Основное мероприятие 3.8. «Ликвидация местной  сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.

Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 753 кв.м на территории Ударниковского, Пролетарского, Киселевского, Гуково-Гнилушевского сельских поселений.

Основное мероприятие 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.

Проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 3187 обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше.

Проведено 2 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 14 контрольных событий, из них 13 контрольных событий достигнуты в установленные сроки, 1 – с нарушением срока.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362           «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый                           период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил                    3815,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1669,3 тыс. рублей;

бюджет района – 2146,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                         3764,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1622,3 тыс. рублей;

бюджет района – 2142,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 50,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 47,0 тыс. рублей;

бюджет района – 3,9 тыс. рублей.

Причиной не освоения средств является экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 28,5%; фактическое                    значение – 28,4%. 

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение не более 5%; фактическое значение – 4,0%.
Показатель  3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения»: плановое значение 180,1 человек; фактическое значение –                        166,4 человек. Увеличение планового значения показателя на 13,7 связано с уменьшением количества больных наркоманией (снято с учета 7 человек).
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 23 человека; фактическое значение – 23 человека.
Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» плановое значение – 439 человек; фактическое значение – 439 человек.
Показатель 1.3. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции»: плановое значение – 45,7%; фактическое значение – 46,0%. 
Показатель 1.4. «Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу»: плановое значение – 90,0%; фактическое значение – 90,0%.

Показатель 2.1. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру»: плановое значение –                   100,0 %; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.2. «Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 100%; фактическое значение 100%.
Показатель 2.3. «Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом»: плановое значение – на 0,5 процента к 2017 году, фактическое значение – 0. В 2019 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом не зарегистрировано.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,4%, фактическое значение – 8,0%.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 58,1%; фактическое значение – 86,3%. Увеличение планового значения показателя на 28,2% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 90,3%; фактическое значение – 90,4%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,5;
степень достижения целевого показателя 3.3. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (24/24), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень  соответствия запланированному уровню расходов:

3764,8 тыс. рублей / 3815,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 0,99 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
При реализации основного мероприятия 2.4. «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия бюджетных средств в размере 50,9 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.4. «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области                                    от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по                           вопросам местного значения» и составили 92,5% - областной бюджет, 7,5% - местный бюджет. 

7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы:

распоряжением Администрации Красносулинского района от 12.12.2019 № 318 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год;

решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019           № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в                              2020-2022 годах.

Для повышения эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии, создания условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.
Управляющий делами 
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И.Ю. Кишкинова
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	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
	Проведено 
4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе
	

	3.
	Контрольное
событие муниципальной программы 1.1.


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулин-ском районе 
(ежеквартально)
	Проведено 
4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Красносулинском районе (18.03.2019; 26.06.2019;
30.09.2019;
09.12.2019)
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	Проведено 
6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих 
муниципальную 

службу в 

Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов
	

	5.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.2. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (ежеквартально)
	Проведено 
6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную 

службу в 

Администрации Красносулинского района, 
и урегулированию конфликта интересов (04.02.2019; 25.02.2019; 12.04.2019; 15.05.2019; 31.05.2019;
04.12.2019)
	

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Усиление 
контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупцион-ных норм
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности
	Проведено 
51 проверочное мероприятие в отношении муниципальных служащих
	

	7.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.3. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение проверочных мероприятий по соблюдению должностными лицами запретов и ограничений, предусмотренных законодатель-ством о противодействии коррупции и муниципальной службы
	Проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении 
1 человека. 

Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 50 муниципальных служащих, в том числе: 44 – муниципальные служащие Администрации района; 6 – руководители отраслевых (функциональ-ных) органов Администрации района
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупци-онной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правопримени-тельной практики
	Главный специалист юридического отдела Администрации Красносулинского района 
Чернышева Е.А.;

ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	Проведена антикор-рупционная экспертиза 
237 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района
	

	9.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.4. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов
	В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 
237 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупциогенных факторов не выявлено
	

	10.
	Основное мероприятие  1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Неграмотнова Г.В.;

начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Гриценко О.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	Информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Коррупционных рисков не выявлено
	

	11.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.5. 
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Неграмотнова Г.В.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ruпроведение Уполномоченным органом мониторинга практики администра-тивных правонарушений при осуществлении закупок
	Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 
12 месяцев 
2019 года.

За указанный период проведено 442 закупки:

аукционом в электронной форме – 
285 закупок;

открытым конкурсом в электронной форме – 
14 закупок;

конкурс с ограниченным участием в электронной форме - 5 закупок;

запрос котировок в электронной форме – 
2 закупки;

запрос предложений в электронной форме – 
1 закупка.

Кроме того, 
135 закупок  осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	12.
	Основное мероприятие. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	Проведено 
1 анкетирование и 
2 мониторинга общественного мнения
	

	13.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.6. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген-ности и эффективности мер антикоррупци-онной направленности
	В мае 2019 года проведено анонимное анкетирование представителей малого и среднего бизнеса с целью выявления отношения предпринимательского сообщества к коррупции.

В августе 
2019 года был проведен мониторинг общественного мнения, в ходе которого было изучено отношение граждан к коррупционным проявлениям на территории Красносулинского района. Всего в опросе приняли участие 
250 респондентов.

В ноябре 
2019 года проведен мониторинг общественного мнения с целью выявления особенностей восприятия коррупционных проявлений на территории Красносулинского района и эффективности мер по их преодолению. Опрос проводился среди муниципальных служащих администраций городских и сельских повелений района, граждан и предприни-мателей, осуществляю-

щих свою деятельность на территории Красносулинского района. Всего было опрошено 325 респондентов
	

	14.
	Основное мероприятие  1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё.
	Информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено
	

	15.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.7. 


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение ежеквартального анализа обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений
	Обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 12 месяцев 2019 года не поступало
	

	16.
	Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	Обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 
23 муниципаль-ных служащих
	

	17.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.8. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в соответствии с планом Правительства Ростовской области; проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений
	25.04.2019 – 26.04.2019  ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района прошел повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;

проведено 
3 инструктивно-методических семинара.

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 
3 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 

перечень, утвержденный постановлением Администрации Красносулинского района 
от 03.12.2015 
№ 705
	

	18.
	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы
«Чистые руки»
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупци-онной деятельности
	В октябре 2019 года проведен районный конкурс социальной рекламы 
«Чистые руки» 
	

	19.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.9. 


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Подведение итогов и 

награждение участников и победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	В октябре 
2019 года в Администрации Красносулинского района проведен районный конкурс социальной рекламы 
«Чистые руки».

На конкурс подали заявки 
20 участников.

Победители и участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками, а также приняли участие в областном конкурсе
«Чистые руки».

Заключен муниципальный контракт от 01.11.2019 № 138
	

	20.
	Основное мероприятие 1.10. Размещение информации антикоррупци-онной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупци-онной деятельности
	Проведено 
4 обновления информации антикоррупци-онной направленности на стенде в администрации Красносулинского района
	

	21.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.10. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Обновление информации антикоррупци-онной направленности на стендах 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Информация антикоррупци-онной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, обновление информации проведено ежеквартально

	

	22.
	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 5 основных мероприятий
	5 основных мероприятий реализованы в полном объеме
	

	23.
	Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения
	Проведены мероприятия по информационно-пропагандист-скому противодействию экстремизму и терроризму
	

	24.
	Контрольное
событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в средствах массовой информации и в сети «Интернет»
	В I квартале 
2019 года проведена информационная кампании «Терроризм не пройдет!», размещено 
7 материалов.

В газете «Красносулин-ский вестник» опубликовано 
11 материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. 

На сайте Администрации Красносулинского района в разделе «Антитеррористическая деятельность»  размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб
	

	25.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
	Проведено 
33 классных часа, посвященных межнациональ-ным отношениям.

Проведено 
8 мероприятий, посвященных Дню народного единства
	

	26.
	Основное мероприятие  2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил 
поведения при их возникновении
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Сергеева С.В.; 
МО МВД России «Красносулинский»
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных  органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористи-ческого характера
	Проведено 
4 заседания антитеррористи-ческой комиссии Красносулинского района
Проведены обследования 
20 объектов на предмет антитерро-ристической защищенности
	

	27.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (ежеквартально)
	Проведено 
4 заседания антитеррористи-ческой комиссии Красносулинского района

(30.01.2019; 14.03.2019; 27.06.2019;

26.08.2019)
	

	28.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности;

Проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	Рабочей группой проведены обследования 
20 объектов на предмет антитеррористи-ческой защищенности
	

	29.
	ОМ 2.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	Обеспечена безопасность общеобразовательных и дошкольных учреждений Красносулинского района
	

	30.
	Контрольное
событие муниципальной программы 2.3. 
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Обеспечение бесперебойного функциони-рования кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях Красносулинского района
	Обеспечено бесперебойное функциони-рование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района
	

	31.
	Основное мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	Установлены ограждения в 2-х образовательных учреждениях
	

	32.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.4. 
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Установка ограждений в МБОУ Тополевская СОШ и МБОУ Гуково-Гнилушанская СОШ
	Установлены ограждения в МБОУ Тополевская СОШ и МБОУ Гуково-Гнилушанская СОШ
	

	33.
	Основное мероприятие 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение количества преступлений и правонарушений
	Проведено 
2 заседания единого районного 
штаба 
народных дружин.

Проведено 
842 мероприятия правоохрани-тельной направленности 
с участием народных дружинников
	

	34.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Координация деятельности общественных формирований правоохрани-тельной направленности
	Проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин  18.02.2019, 09.12.2019.

Проведено 
18 оперативно профилактических мероприятий «Правопорядок» совместно с 
МО МВД России «Красносулин-ский».

Народные дружинники оказали содействие в охране общественного порядка при проведении 
222 массовых мероприятий, осуществили 602 патрулирований
	

	35.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 
9 основных мероприятий
	9 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	36.
	Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	Организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района.

Проведено 
4 заседания антинарко-тической комиссии муници-пального образования «Красносу-линский  район»
	

	37.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально)
	За 12 месяцев 2019 года пресечено 45 правонарушений.

По данным наркологического кабинета:

состоит на учете 124 чел.;

снято с учета 
13 чел:
прошли 
лечение 10 чел
	

	38.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулин-ский  район» (ежеквартально)
	Проведено 
4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулин-ский  район» (22.03.2019; 25.06.2019;

30.09.2019; 27.12.2019)
	

	39.
	Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и 
иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, 
формам и 
методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.;

начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилакти-ческой работы
	9 педагогов прошли обучение по вопросам профилактики наркомании
	

	40.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании
	9 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	

	41.
	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.;

начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.;

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	Проведено 
8 мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	

	42.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	30.06.2019
	Х
	20.06.2019
	Проведение районного фестиваля 
«Я живу! Я люблю жить!»
	20.06.2019 проведен районный фестиваль 
«Я живу! 
Я люблю жить!» (охват 
100 человек)
	

	43.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	30.11.2019
	Проведение конкурса агитбригад по антинаркоти-ческой направленности среди подростков
	В ноябре 2019 года проведен конкурс агитбригад среди старших школьников и учащихся колледжа
	

	44.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.08.2019
	Проведение спортивных мероприятий, пропаганди-рующих здоровый образ жизни
	В августе 2019 года проведено 
3 спортивных мероприятия, пропаганди-рующих здоровый образ жизни: соревнования по народному 
жиму, поднятию гири, удержанию веса 
на время
	

	45.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.08.2019
	Х
	24.08.2019
	Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков»
	24.08.2019 проведен фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков». Охват населения 3000 человек.

Заключены муниципальные контракты (№ 115 от 20.08.2019, 

№ 116 
от 20.08.2019)  
на аренду оборудования и приобретение подарочной продукции для проведения фестиваля
	

	46.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	30.06.2019
	Х
	26.06.2019
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
	08.06.2019 проведен турнир по уличному баскетболу в рамках акции «Красносулин-ский район – территория здоровья».

01.06.2019 – 20.06.2019 проведены беседы с молодежью 
на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде».

26.06.2019 проведен 
флеш-моб 
«Я - за здоровый образ жизни»
	

	47.
	Основное мероприятие 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркоти-ческого мировоззрения
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах

	В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещен 81 информационный материал,  направленный на пропаганду антинаркоти-ческого мировоззрения
	

	48.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.4. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотичес-кого мировоззрения
	За 12 месяцев 2019 года в СМИ и сети интернет размещено:

34 статьи;

20 видероликов;

11 радиоэфиров;

16 информаци-онных материалов
	

	49.
	Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	Приобретена тематическая полиграфическая продукция
	

	50.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Приобретен 
1 баннер в соответствии с муниципальным контрактом 

№ 117 
от 20.08.2019.

Приобретена полиграфическая продукция (закладки, календари) в количестве 
7100 единиц в соответствии с муниципальным контрактом 

№ 154 от 16.12.2019
	

	51.
	Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.;

ведущий 
специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Шестакова А.Р.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	Проведено 29 профилактичес-ких мероприятий с «группами риска»
	

	52.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.6. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Проведение профилакти-ческих мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	За 40 несовершен-нолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-
наставники 
(6 несовершен-нолетних сняты с учета).

Проведено 
26 бесед, 
2 презентации, распространены листовки среди несовершенно-летних, оказавшихся в «группе риска».

29.11.2019 проведен форум «Твой выбор» (охват несовершеннолетних, состоящих 
на разных видах учета, 
100 человек)
	

	53.
	Основное мероприятие 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение наркопотре-бителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологи-ческий диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	В 2019 году пролечено 10 наркозависимых.

Проведено 
411 профилак-тических бесед
	

	54.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.7. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам
	В 2019 году пролечено 10 наркозависимых.

Врачом наркологом проведено 
374 профи-лактические беседы.

Сотрудниками ПДН и КДН проведено 
37 профилакти-ческих бесед
	

	55.
	Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной  сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.; сектор ГКУ РО «Казаки Дона»
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	Проведено 
4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей 
коноплей»
	

	56.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.8. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.12.2019
	Х
	30.09.2019
	Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков
	Проведено 
4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». 

Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 
753 кв.м на территории Ударниковского, Пролетарского, Киселевского, Гуково-Гнилушевского сельских поселений (18.06.2019;

17.07.2019;

13.08.2019;

17.09.2019)
	

	57.
	Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолет-них в потребление психоактивных веществ
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.
	31.03.2019
	01.01.2019
	30.06.2019
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Среди обучающихся и воспитанников проведено социально-психологическое тестирование
	

	58.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.9. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	31.03.2019
	Х
	31.05.2019
	Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
	01.04.2019 – 31.05.2019 проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие:

2543 учащихся общеобразовательных организаций Красносулинского района;

45 воспитанников школы-интерната;

636 учащихся профессиональ-ных организаций. 15,97% могут быть отнесены к группе риска возможного вовлечения учащихся в аддиктивное поведение. 

19.04.2019, 26.06.2019 проведено 2 рейда по выявлению 
и удалению надписей, пропаганди-рующих употребление наркотиков
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» 
за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы за 2019 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы,

основного мероприятия


	Источники

финансирования
	Объем   расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Факти-ческие

расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-

пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	всего                 
	3815,7
	3815,7
	3764,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	1669,3
	1669,3
	1622,3

	
	бюджет района
	2146,4
	2146,4
	2142,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1
«Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	всего                 
	60,0
	60,0
	60,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	60,0
	60,0
	60,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	всего               
	60,0
	60,0
	60,0

	Подпрограмма 2
«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	всего                 
	3596,7
	3596,7
	3545,8

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет  
	1669,3
	1669,3
	1622,3

	
	бюджет района
	1927,4
	1927,4
	1923,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	всего                 
	1792,0
	1792,0
	1792,0

	Основное мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	всего                
	1804,7
	1804,7
	1753,8

	Подпрограмма 3

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	всего                 
	159,0
	159,0
	159,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	159,0
	159,0
	159,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	всего                
	144,0
	144,0
	144,0

	Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	всего
	15,0
	15,0
	15,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» 
за 2019 год
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей

муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной

программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	1.
	Показатель 1.

Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции
	процент
	-
	28,5
	28,4
	Всего опрошено 250 граждан, из них лично столкнувшихся с проявлениями коррупции – 71.

	2.
	Показатель 2.

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	процент
	5,0
	4,0
	4,0
	Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности способствовали сохранению показателя в пределах нормы.
В социологическом опросе приняло участие 300 человек, из них приходилось участвовать в конфликтах на национальной почве – 12

	3.
	Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете 

в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения
	человек / 100 тыс. населения
	180,1
	180,1
	166,4
	Увеличение планового значения показателя на 13,7 связано с уменьшением количества больных наркоманией (снято с учета 7 человек)

	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	4.
	Показатель 1.1.

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции
	человек
	-
	23
	23
	

	5.
	Показатель 1.2. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	-
	439
	439
	

	6.
	Показатель 1.3.

Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции
	процент
	45,2
	45,7
	46,0
	Увеличение планового значения показателя на 0,3 связано с улучшением уровня открытости деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района.
Всего опрошено 250 граждан, из них положительно оценили открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района – 115

	7.
	Показатель 1.4.

Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района 

проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу
	процент
	-
	90,0
	90,0
	237 нормативных правовых актов прошли антикоррупционную экспертизу, из них 214 размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

	8.
	Показатель 2.1.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру
	процент
	94,0
	100,0
	100,0
	

	9.
	Показатель 2.2.

Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	10.
	Показатель 2.3.

Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом
	процентов к 2017 году
	-
	на 0,5
	0
	В 2019 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, не зарегистрировано

	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	11.
	Показатель 3.1.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
	процент
	-
	7,4
	8,0
	Увеличение планового значения показателя на 0,6 связано с увеличением больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет

	12.
	Показатель 3.2.

Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	процент
	-
	58,1
	86,3
	Увеличение планового значения показателя на 28,2 связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.
В 2019 году подлежало тестированию 3692 обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных организаций Красносулинского района, из них 
3187 изъявили желание пройти тестирование

	13.
	Показатель 3.3.

Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	-
	90,3
	90,4
	


