Пояснительная информация

по отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 9 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347.

 На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 24 960,1 тыс. рублей за счет  средств бюджета района.

В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 24 960,1тыс. рублей. Расхождений нет.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2019 года составило 9  878,9 тыс. рублей или 39,6 % к программе и  бюджетной росписи.

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, принято постановление Администрации Красносулинского от 01.03.2019 № 213 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 03.03.2017 № 94».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее –  подпрограмма 2) на 2019 год муниципальной программой предусмотрено 13 021,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района, бюджетной росписью – 13 021,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года фактическое освоение средств составило 7 862,6 тыс. рублей или 60,4%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяц 2019 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольного события подпрограммы 2 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» (далее – подпрограмма 3) в 2019  году расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 исполнено, бюджет  за 9 месяцев 2019 года исполнен без привлечения кредитных заимствований.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год муниципальной программой предусмотрено 11 938,5 тыс. рублей, бюджетной росписью 11 938,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года фактическое освоение средств составило 2 016,0  тыс. рублей или 16,9%. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 4 обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» (далее – подпрограмма 5) в 2019 году расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 5 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 5  исполнено в срок. В феврале 2019 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав  Красносулинского района за 2018 год. По 2 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2018 год соответствует I степени, по 11 поселениям – II степени, по 2 поселениям – III степени. Результаты размещены на сайте Администрации Красносулинского района в сети Интернет.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года факты невыполнения основных мероприятий, либо несоблюдения сроков наступления контрольных событий отсутствуют, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Приложение в 1 экз. на 11 л.
Начальник 

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                            Н.В.Лазуренко
ОТЧЕТ

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 9 месяцев 2019 года
	№ п/п
	Номер и 

наименование
	Ответственный  

исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)
	Результат реализации 

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая

дата окончания
реализации, наступления контрольного события 
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы 

неосвоенных средств и 

причины их 

неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт        на

отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	ОМ 1.1 «Реализация мероприятий 

по росту доходного потенциала   Красносулинского района»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Реализация механизмов контроля исполнения доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и снижением недоимки отражена в отчете об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением Администрации Красносулинского района от 15.08.2017 № 651, а также в отчете об исполнении  Плана  мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района, оптимизации расходов бюджета Красносулинского района и сокращению муниципального долга Красносулинского района до 2024 года, утвержденного постановлением Администрации Красносулинского района от 14.06.2019 № 670.

 В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в  консолидированный бюджет по итогам 9 месяцев 2019 года  составил 104,1 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц - на 16 930,7 тыс. рублей.

Проведено 231 заседание Координационного Совета Администрации района и Администраций поселений, входящих в состав Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на которых рассмотрена задолженность 126 юридических лиц, 2 275 физических лиц и 6 индивидуальных предпринимателей. В результате проделанной работы  в консолидированный бюджет Красносулинского района поступило 11 942,7 тыс. рублей.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	ОМ 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных правовыми актами администраций поселений, входящих в состав Красносулинского района по местным налогам»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Администрацией Красносулинского района осуществляется контроль  оптимизации налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов поселений, входящих в состав Красносулинского района. В текущем финансовом году по итогам рассмотрения     Собраниями депутатов поселений результатов оценки эффективности налоговых льгот и пониженных ставок налоговые преференции сохранены, так как носят социальный характер.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	ОМ 1.3 «Формирование расходов бюджета Красносулинского района в соответствии с муниципальными программами»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Чекризова Е.Ю.
	Бюджет Красносулинского района на 2019 год сформирован на основе 21 муниципальной программы. 
За 9 месяцев 2019 года расходы бюджета района исполнены в сумме 1 422 549,4 тыс. рублей, при плане 2 506 591,0  тыс. рублей  или 56,7 процента. На реализацию муниципальных программ направлено 1 409 401,0 тыс. рублей или 99,1 процента всех расходов.


	01.01.2019

	31.12.2019

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1

Внесение изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Принято постановление 

Администрации Красносулинского от 01.03.2019 № 213 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 03.03.2017 № 94»
	Х
	01.03.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
	Начальник  бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Чекризова Е.Ю.;
главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	13 021,6
	13 021,6
	7 862,6
	5 159,0


	7
	ОМ 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Чекризова Е.Ю.;
главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Проведены публичные слушания и решением Собрания депутатов Красносулинского района от 06.05.2019 № 394 утвержден отчет об исполнении бюджета Красносулинского района за 2018 год. В ходе исполнения бюджета подготовлены 4  решения о внесении изменений в бюджет Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Внесено два изменения в постановление Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами».

В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 9 постановлений Администрации Красносулинского района, 42 приказа Финансово-экономического управления.
Проведен мониторинг вносимых изменений в нормативные акты поселений, входящих в состав Красносулинского района в части совершенствования бюджетного процесса.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	ОМ 2.2 «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района»
	Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Горовая Н.Н.
	Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Финансово-экономического управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 месяцев 2019 года составили 7 862,6 тыс. рублей и исполнены  к бюджетным назначениям на 2019 год на 60,4 процента.
	01.01.2019
	31.12.2019
	13 021,6
	13 021,6
	7 862,6
	5 159,0

освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2019 года



	9
	ОМ 2.3 «Организация планирования и  исполнения расходов бюджета Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Чекризова Е.Ю.;

начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Горовая Н.Н.
	Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района  осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района  от 09.07.2018 №760 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 08.11.2018 № 1281 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красносулинского района на 2019 – 2021 годы», от 09.02.2018 № 136 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Красносулинского района».

Кассовое исполнение расходов бюджета района за 9 месяцев 2019 года составило 1 422 549,4 тыс. рублей, при плане 2 506 591,0  тыс. рублей  или 56,7 процента.
Главными распорядителями средств бюджета района обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Бюджет района не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	ОМ 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района»


	Сектор финансового контроля Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района


	За 9 месяцев 2019 года была проведена одна внеплановая выездная проверка МБУЗ «РБ» по вопросу соблюдения заказчиком требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	ОМ 2.5 «Осуществление процессов планирования и исполнения 

бюджета Красносулинского района  и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Чекризова Е.Ю.;

начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Горовая Н.Н.;
главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Планирование и исполнение 

бюджета Красносулинского района  

и консолидированного 

бюджета Красносулинского 

района осуществляются с использованием 

информационной системы 

«Единая автоматизированная 

система управления общественными финансами в Ростовской области»
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2 Представление главе Администрации Красносулинского района проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;
главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Срок исполнения контрольного мероприятия не наступил.
	Х
	14.11.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	ОМ 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Предельный объем муниципального долга Красносулинского района утвержден  в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 210 000,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	ОМ 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В бюджете района расходы на обслуживание муниципального долга Красносулинского района не предусмотрены в связи с планированием привлечения муниципальных заимствований в конце финансового года.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 3 Принятие постановления Администрации Красносулинского района о привлечении заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета района
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В отчетном периоде бюджет Красносулинского района исполнен без привлечения муниципальных заимствований.
	Х
	01.11.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	11 938,5
	11 938,5
	2 016,0
	9 922,5


	18
	ОМ 4.1 «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И..
	В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов предоставлена  бюджетам Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сумме 500,0 тыс. рублей и Долотинского сельского поселения в сумме 1 516,0  тыс. рублей.


	01.01.2019
	31.12.2019
	11 938,5
	11 938,5
	2 016,0
	9 922,5

освоение     денежных средств запланировано на IV квартал 2019 года



	19
	ОМ 4.2 «Предоставление  бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Бюджетам Красносулинского городского поселения и Пролетарского сельского поселения  в установленном порядке предоставлена дополнительная финансовая помощь  в виде бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва  в сумме  2 240,0 тыс. рублей и  1 439 тыс. рублей соответственно со сроком  погашения  16.12.2019 года.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Контрольное событие муниципальной программы 4 Представление бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком 
	Главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В отчетном периоде  предоставлены бюджетные кредиты бюджетам Красносулинского городкского поселения и Пролетарского сельского поселения на покрытие временного кассового разрыва  со сроком  погашения  16.12.2019 года.

 Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района на 1октября 2019 года отсутствует.
	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления  бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;
главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	ОМ 5.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Чекризова Е.Ю.;
главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В целях повышения качества управления бюджетным процессом в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства в феврале 2019 года проведена экспертиза 15 первоначально принятых решений о бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по результатам которой главам поселений направлено 15 заключений. Выявленные нарушения устранены.

Проверено 87 решений о внесении изменений в бюджет поселений – замечаний не установлено.

Направлено 29 методологических писем по вопросам организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	ОМ 5.2 «Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Горовая Н.Н.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю;
главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В феврале 2019 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав  Красносулинского района за 2018 год. По 2 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2018 год соответствует I степени, по 11 поселениям – II степени, по 2 поселениям – III степени.


	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Контрольное событие муниципальной программы 5 Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2018 год
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.
	Результаты оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2018 размещены на  официальном сайте Администрации Красносулинского района в сети Интернет 20 февраля 2019 года. 
	Х
	20.02.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	25
	Итого по муниципальной программе 
	Х
	Х
	Х
	Х
	24 960,1
	24 960,1
	9  878,9
	15 081,2

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (главный специалист отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.).
	Х
	Х
	Х
	24 960,1
	24 960,1
	9  878,9
	15 081,2


Начальник 

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                                                                                                                Н.В.Лазуренко
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