РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 289

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.03.2025 № 289

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района;

созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»);

выполнены мероприятия по обслуживанию локальной системы оповещения «ГТС плотина Соколовская»;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия:

заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;

количество выездов составило 1504, в результате которых: спасено 
в 7 ДТП – 6 человек; оказана помощь в спиле аварийных деревьев в 15 случаях; оказана помощь скорой медицинской помощи в спуске больных в карету скорой помощи в 16 случаях; в 22 случаях оказана помощь в откачке ливневых вод; в 38 случаях оказана помощь в обеспечении электропитанием 
(работа генератора) социально-значимых объектов; в 38 случаях населению оказана помощь в деблокировании жилых помещений; 5 мероприятий по мониторингу трассы М-4 «Дон» и автомобильных дорог Красносулинского района в зимнем периоде при снежных заносах; в 18 случаях проведен мониторинг антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей; проведено 360 профилактических мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; проведено 
359 профилактических мероприятий о предупреждении населения от мошеннических действий; проведено 360 информирований населения о контрактной службе; в 143 случаях проведено обследование заглубленных помещений подземного пространства для укрытия населения, обеспечена безопасность при проведении 123 массовых мероприятий;

обеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов;

приобретено оборудование для ремонта и технического обслуживания автомобилей;

приобретены комплектующие запчасти к оборудованию;

проведен ремонт системы отопления здания МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» по адресу: г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, 2;

приобретено 2 дизельных генератора мощностью 50 кВт на шасси;

приобретен дизельный генератор мощностью 50 кВт;

приобретен электрогенератор мощностью 8 кВт;

оборудовано новое рабочее место главного бухгалтера (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания);

приобретено 4 сплит-системы для учреждения;

разработана проектная документация по построению комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Красносулинского района в населенных пунктах, не оборудованных КСЭОН.

Основное мероприятие 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» выполнено.

В ходе реализации данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

выполнен комплекс мероприятий по поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 18.01.2024; 22.02.2024; 22.03.2024; 19.04.2024; 24.05.2024; 21.06.2024; 19.07.2024; 23.08.2024; 20.09.2024; 19.10.2024; 09.11.2024; 21.12.2024.

Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены: 20.02.2024 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 01-02.03.2024 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 16.04.2024 тренировка по нарушению газо-, теплоснабжению; 19-20.04.2024 пожарно-тактические учения; 25-26.05.2024 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 10.06.2024 и 04.08.2024 тренировки по реагированию на возгорание сухой растительности; 28.09.2024 тренировка по ликвидации аварии на газопроводе; 22.11.2024 тренировка по ликвидации последствий ДТП в зимнем периоде; 
13-14.12.2024 командно-штабное учение с органами управления и силами РСЧС Красносулинского района по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимнем периоде».

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» выполнено.

По результатам реализации данного основного мероприятия в соответствии с запланированными муниципальной программой мероприятиями:

выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры Марс-Арсенал на объекте II класса опасности комплекса гидротехнического сооружения (ГТС) плотины Соколовского водохранилища;

заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на комплексе ГТС плотина «Соколовское водохранилище»;

разработана декларация безопасности в отношении ГТС плотина «Соколовское водохранилище»;

проведено инструментальное измерение за состоянием ГТС Соколовского водохранилища.

По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2024 году были достигнуты следующие результаты:

в образовательных учреждениях города и района проведено 25 лекций, бесед «по пожарной безопасности»;

проведено 360 профилактических мероприятий, распространено 
213 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 70000 человек;

адресными профилактическими мероприятиями по пожарной безопасности охвачено 22 многодетные семьи;

в образовательных учреждениях Красносулинского района проведены открытые уроки;

в СМИ опубликовано 47 заметок и по радио передано 51 сообщение о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;

обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров.

Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2024 году АСФ Красносулинского района в 44 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров, в 15 случаях оказана помощь Красносулинскому городскому поселению в проведении контролируемых выжиганий, в 324 случаях произведен мониторинг законсервированной площадки ТБО.

АСФ Красносулинского района произведено техническое обслуживание и ремонт ранцевых огнетушителей «Ермак» (10 штук).

По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2024 году были достигнуты следующие результаты:

проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в МБОУ лицей № 7 – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед;

опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений 
по радио «Дача» – 53;

установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;

с представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций «Зимняя рыбалка – 2024»;

проведено 360 профилактических мероприятий по безопасности на водоемах (льду) с населением посредствам громкоговорящей связи;

проведено 10 рейдов по традиционным местам купания в период праздника «Крещение».

Основное мероприятие 3.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2024 году силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проводились профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 106 фактов купания в летний период и 23 факта выхода на лед в осенне-зимний период.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования 
ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2024 году были достигнуты следующие результаты:

в ЕДДС Красносулинского района обеспечено постоянное функционирование 2-х автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования;

в образовательных учреждениях города и района распространено 270 единиц информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;

в СМИ направлено 21 заметка на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 47 сообщений по радио «Дача»;

приобретены 2 рабочих места с криптографической защитой информации и организации подключения рабочих мест ЕДДС к единому информационному пространству РСЧС.

Основное мероприятие 4.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия проведено 
130 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112».

По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» запланировано выполнение двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.

По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 5.1. «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района».

В рамках реализации данного основного мероприятия достигнуты результаты:

с ООО «Группа компаний «Вега» заключен контракт от 29.12.2023 № 0358300008423000222-725119-462695 по оказанию услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов;

обеспечено функционирование 43 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», 5 из которых распознают автомобильные номера;

осуществлено их содержание и техническое обслуживание;

обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.

Основное мероприятие 5.2. «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город».

По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 29290,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2317,5 тыс. рублей;

бюджет района – 26973,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» составил 29290,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 29290,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2317,5 тыс. рублей;

бюджет района – 26973,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
29036,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2317,3 тыс. рублей;

бюджет района – 26718,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета, бюджета района, бюджета поселений и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 254,4 тыс. рублей, из них:

114,3 тыс. рублей – экономия по разработке проектной документации комплексной системы экстренного оповещения населения;

9,6 тыс. рублей – экономия по оплате налога на имущество организаций и земельного налога;

130,5 тыс. рублей – экономия по обучению специалистов района в области ГО и ЧС;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 9 из которых фактические значение соответствует плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения ниже плановых, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Показатель 3. «Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»: плановое значение – 71,0%; фактическое значение – 71,0%;

Показатель 4. «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 4 человека; фактическое значение – 0 человек. В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района чрезвычайные ситуации муниципального характера не произошли.

Показатель 5. «Модернизация муниципальной системы оповещения»: плановое значение – 91,0 процент; фактическое значение – 91,0 процент.

Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 268 единиц; фактическое значение – 
481 единиц. В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1.2. «Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС»: плановое значение – 150 человек; фактическое значение – 116 человек. В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения фактическое значение ниже планового.

Показатель 1.3. «Количество застрахованных гидротехнических сооружений»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 370 единиц; фактическое значение – 370 единиц. В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено.

Показатель 2.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 37 единиц; фактическое значение – 44 единицы.

Показатель 2.4. «Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 
370 единиц; фактическое значение – 370 единиц. В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено.

Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 9 человек; фактическое значение – 9 человек.

Показатель 4.1. «Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 4.2. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112»: плановое значение – 72,0 тыс. штук; фактическое значение – 93,0 тыс. штук. В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено.

Показатель 5.1. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение – 
43 штуки; фактическое значение – 43 штуки.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0,56;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0,77;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0,82;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2. – 1,28;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,79 (11/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

29036,1 тыс. рублей / 29290,5 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,79 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,895, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы:

распоряжением Администрации Красносулинского района от 28.12.2024 № 328 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год;

решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий.

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности | Обеспечено своевременное предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | 1. Заключение договоров с потенциально опасными объектами. 2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде | 1. Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов. 2. Количество выездов составило 1504, в результате которых: спасено в 7 ДТП – 6 человек; оказана помощь в спиле аварийных деревьев в 15 случаях; оказана помощь скорой медицинской помощи в спуске больных в карету скорой помощи в 16 случаях; в 22 случаях оказана помощь в откачке ливневых вод; в 38 случаях оказана помощь в обеспечении электропитанием (работа генератора) социально-значимых объектов; в 38 случаях населению оказана помощь в деблокировании жилых помещений; 5 мероприятий по мониторингу трассы М-4 «Дон» и автомобильных дорог Красносулинского района в зимнем периоде при снежных заносах; в 18 случаях проведен мониторинг антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей; проведено 360 профилактических мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; проведено 359 профилактических мероприятия о предупреждении населения от мошеннических действий; проведено 360 информирований населения о контрактной службе; в 143 случаях проведено обследование заглубленных помещений подземного пространства для укрытия населения, обеспечена безопасность при проведении 123 массовых мероприятий. 2. Из средств бюджета района приобретено оборудование для ремонта и технического обслуживания автомобилей; приобретены комплектующие запчасти к оборудованию; проведен ремонт системы отопления здания МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» по адресу: г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, 2; оборудовано новое рабочее место главного бухгалтера (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания); приобретено 4 сплит-системы для учреждения; разработана проектная документация по построению комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Красносулинского района в населенных пунктах, не оборудованных КСЭОН. 3. Из средств областного бюджета приобретено 2 дизельных генератора мощностью 50 кВт на шасси; приобретен дизельный генератор мощностью 50 кВт; приобретен электрогенератор мощностью 8 кВт | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Проведены тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций. | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций | Проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС: 18.01.2024; 22.02.2024; 22.03.2024; 19.04.2024; 24.05.2024; 21.06.2024; 19.07.2024; 23.08.2024; 20.09.2024; 19.10.2024; 09.11.2024; 21.12.2024 | - |
| 6. | Основное мероприятие: 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведено 11 профилактических мероприятий | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | 1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС. 2. Размещение информации на стендах и средствах массовой информации | 1. Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены: 20.02.2024 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 01-02.03.2024 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 16.04.2024 тренировка по нарушению газо-, теплоснабжению; 19-20.04.2024 пожарно-тактические учения; 25-26.05.2024 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 10.06.2024 и 04.08.2024 тренировки по реагированию на возгорание сухой растительности; 28.09.2024 тренировка по ликвидации аварии на газопроводе; 22.11.2024 тренировка по ликвидации последствий ДТП в зимнем периоде; 13-14.12.2024 командно-штабное учение с органами управления и силами РСЧС Красносулинского района по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимнем периоде» | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2023 | 30.12.2024 | Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод | Повышенная защищенность населения и территории | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | Своевременное информирование населения, проживающего нижнем бьефе п. Соколово-Кундрюченский; Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры Марс-Арсенал на объекте II класса опасности комплекса гидротехнического сооружения (ГТС) плотины Соколовского водохранилища; заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на комплексе ГТС плотина «Соколовское водохранилище»; разработана декларация безопасности в отношении ГТС плотина «Соколовское водохранилище»; проведено инструментальное измерение за состоянием ГТС Соколовского водохранилища | - |
| 10. | Программа 2. «Пожарная Безопасность» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы о правилах пожарной безопасности | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | 1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности». 2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности. 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности | 1. В образовательных учреждениях города и района проведено 25 лекций, бесед «по пожарной безопасности». 2. Распространено 213 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 70000 человек. 3. В СМИ опубликовано 47 заметок и по радио передано 51 сообщение о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности; обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров | - |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования | Оказание помощи при тушении пожаров | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | 1. Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров. 2. Приобретение средств пожаротушения | 1. АСФ Красносулинского района в 44 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров, в 15 случаях оказана помощь Красносулинскому городскому поселению в проведении контролируемых выжиганий. 2. АСФ Красносулинского района произведено техническое обслуживание и ремонт ранцевых огнетушителей «Ермак» (10 штук) | - |
| 15. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | - | - | - |
| 16. | Основные мероприятие 3.1. «Проведение профилактический мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду | В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы по безопасности на воде | - |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | 1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по безопасности на воде». 2. Распространение наглядной агитации по безопасности на воде. 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер безопасности на воде | 1. Проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед; 2. Опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений по радио «Дача» – 53; 3. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. 4. С представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций «Зимняя рыбалка – 2024» | - |
| 18. | Основное мероприятие 3.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования | Оказание помощи при возникновении происшествий на воде | - |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации происшествий на воде | Силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проведены профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 106 фактов купания в летний период и 23 факта выхода на лед в осенне-зимний период | - |
| 20. | Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | - | - | - |
| 21. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Улучшение оперативных возможностей экстренных служб Красносулинского района | Обеспечена возможность работы системы «112» в режиме активности нескольких окон | - |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | 1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Красносулинского района в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации. 2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио | 1. Обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района; 2. В образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». Распространено 270 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций; 3. В СМИ опубликовано 21 заметка, по радио передано 47 сообщений | - |
| 23. | Основное мероприятие 4.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красносулинского района | Обеспечено бесперебойное функционирование системы «112» для обеспечения своевременного оказания помощи при обращении на единый номер «112» | - |
| 24. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» | Проведено 130 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» | - |
| 25. | Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | - | - | - |
| 26. | Основное мероприятие 5.1. «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района | Обеспечено функционирование систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района | - |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 5.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | Обеспечение функционирования и поддержание в постоянной готовности оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района | 1. Заключен контракт с ООО «ГК» Вега» на оказание услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов. 2. Обеспечено функционирование 43 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город». 3. Осуществлено их содержание и техническое обслуживание. 4. Обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях | - |
| 28. | Основное мероприятие 5.2. «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования | Обеспечено взаимодействие с ООО «Группа компаний «Вега» по своевременному информированию о неисправностях в работе АПК «Безопасный город» | - |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 5.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 30.12.2024 | Х | 30.12.2024 | Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город» | Обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город» | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 29290,5 | 29290,5 | 29036,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2317,5 | 2317,5 | 2317,3 |
|  | бюджет района | 26973,0 | 26973,0 | 26718,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 20614,7 | 20614,7 | 20360,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2317,5 | 2317,5 | 2317,3 |
|  | бюджет района | 18297,2 | 18297,2 | 18043,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | х | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | всего | 17510,9 | 17510,9 | 17256,5 |
| Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | всего | 3103,8 | 3103,8 | 3103,6 |
| Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» | всего | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» | всего | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 6044,5 | 6044,5 | 6044,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 6044,5 | 6044,5 | 6044,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» | всего | 6044,5 | 6044,5 | 6044,5 |
| Подпрограмма 5. «Создание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | всего | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 5.1. «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | всего | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 2. Доля населения Красносулинского района, охваченного муниципальной системой оповещения | процент | 91,0 | - | - | - |
| 2. | Показатель 3. Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город» | процент | 70,0 | 71,0 | 71,0 | - |
| 3. | Показатель 4. Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | человек | 4 | 4 | - | В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района чрезвычайные ситуации муниципального характера не произошли |
| 4. | Показатель 5. Модернизация муниципальной системы оповещения | процент | - | 91,0 | 91,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 270 | 268 | 481 | В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое |
| 6. | Показатель 1.2. Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС | человек | 230 | 150 | 116 | В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения |
| 7. | Показатель 1.3. Количество застрахованных гидротехнических сооружений | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров | единиц | 183 | 370 | 370 | - |
| 9. | Показатель 2.2. Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров | единиц | 37 | 36 | 44 | В связи с установлением 5 класса пожароопасности на территории Красносулинского района количество ландшафтных пожаров увеличилось |
| 10. | Показатель 2.3. Количество приобретенных комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием | единиц | 3 | - | - | - |
| 11. | Показатель 2.4. Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 168 | 370 | 370 | - |
| 13. | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек | 9 | 9 | 9 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель 4.1. Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 15. | Показатель 4.2. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112 | тыс. штук | 72,0 | 72,5 | 93,0 | В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» |
| Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Показатель 5.1. Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района | штук | 41 | 43 | 43 | - |