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[image: ]В 2024 году на территории Красносулинского  района реализуется 6 национальных проектов, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:
- «Здравоохранение»; 
- «Демография»; 
- «Образование»;
- «Культура»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Туризм».

1.Национальныйпроект«Здравоохранение».
Общее финансовое обеспечение  по проекту в 2024 году составляет 24391,9тыс. рублейза счет средств областного бюджета.В рамках национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») выполняются следующие  мероприятия: 
1.1.Капитальный ремонт в зданиях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница» г.Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32.Контракт № 8421000021 от 31.03.2021заключен с поставщиком ООО «ИнжСтройКонтроль». Цена контракта составляла 369356,00 тыс. рублей, в том числе НДС. 18.08.2023 заключено дополнительное соглашение № 28 на увеличение суммы контракта, что составило 464 719,179 тыс. рублей, в том числе НДС,  с объемом финансирования по годам:
- в 2021 году -  52275,6 тыс. рублей;  
- в 2022 году -253 666,09 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 250525,39 тыс. рублей;
- бюджет Красносулинского района – 3140,70 тыс. рублей;
- в 2023 году – 158777,479 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 47777,5 тыс. рублей;
- областной бюджет - 111 000,0 тыс. рублей.
Срок выполнения работ – продлен до 20.12.2023 года (включительно), согласно  заключенного дополнительного соглашения от 14.09.2023 № 29.
В 2021 году выполнен комплекс работ по капитальному ремонту не в рамках национального проекта «Здравоохранение», освоено средств на сумму 52275,607 тыс. рублей.
По состоянию на 03.07.2024 выполняются работы по устранению дефектов недочетов в части отделки, водоснабжения водоотведения. Работы по разделу «Вентиляция и кондиционирование воздуха» производится штатом из 2-3 сотрудников не регулярно, что не позволяет полноценно ввести объект в эксплуатацию.  
Общая строительная готовность объекта составляет 98,00%. 
Всего освоено бюджетных средств –460 718,764 тыс. рублей,  из них: 
- в 2021 году на сумму 52 275,6 тыс. рублей;
- в 2022 году на сумму 249 665,7 тыс. рублей;
- в 2023 году на сумму 158777,479 тыс. рублей;
- в том числе аванс на сумму– 221775,680 тыс. рублей.
1.2 Приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.Финансовое обеспечение данного проекта составляет 1190,900 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации 2024 год.
Контракт№54023000084от 11.09.2023заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районеи ООО «СКС».Цена контракта составляет 1081,845 тыс. рублей. Срок поставки с09.01.2024 в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 30.01.2024.
Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме.
1.3. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Финансовое обеспечение данного проекта составляет 23 201,00 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации 2024 год.
1.3.1.Контракт № 54023000078 от 04.09.2023на приобретение медицинского изделия (стол операционный (хирургический)заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ИПСлотинаИ.В. Цена контракта составляет 1515,00 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2024 г. в течение 30 календарных дней. 
Товар поставлен 22.01.2024.
Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме.
1.3.2.Контракт № 54023000077 от 04.09.2023на приобретение медицинского оборудования (система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети) заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ООО «Арго». Цена контракта составляет 16 894, 270 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2024 в течение 30 календарных дней.Ведется претензионная работа, в части нарушения срока поставки товара.
Поставкатовара произведена 08.04.2024. Денежные средства 18.04.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
1.3.3.Контракт № 54023000227 от 26.01.2024 на приобретение медицинского изделия (светильники операционные) заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ИП ГиниятуллинИ.К. Цена контракта составляет 2 468,373 тыс. рублей. Срок поставки товара смомента подписания контракта в течение 60 календарных дней.Нарушен срок поставки товара. Поставщику направлена претензия.  
Поставка товарапроизведена17.04.2024. Оборудование введено в эксплуатацию 17.04.2024. Денежные средства 26.04.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
1.3.4. Контракт № 54023000226 от 22.01.2024 на приобретение медицинского оборудования (система электрохирургическая аргон-усиленная)заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ИП Пашигорева Л. А. Цена контракта составляет 1 600,00 тыс. рублей. Срок поставки товара - с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Поставка товарапроизведена18.03.2024. Велась претензионная работа в части нарушения срока поставки товара. Поставщиком произведена оплата пени в размере 22,186 тыс. рублей.
Освоено бюджетных средств – 1 600,00 тыс. рублей.

2.Национальный проект«Демография».
Общее финансовое обеспечение по проектув 2024 году составляет 11345,40тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при  рождении детей») реализуется следующее мероприятие:
2.1. Осуществление социальных выплат семьям, имеющим детей. На данные цели в 2024 году выделено 11345,4 тыс. рублей,из них:
- федеральный бюджет – 9416,7тыс. рублей;
- областной бюджет – 1928,7  тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 освоено бюджетных средств в размере      2 973,3 тыс. рублей, их них:
- федеральный бюджет – 2 439,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 534,3тыс. рублей.

3.Национальный проект «Образование».
Общее финансовое обеспечение по проекту в  2024 году составляет5930,2тыс. рублей.
3.1.в рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») реализуется следующее мероприятие:
Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях.
Финансовое обеспечение по проекту в  2024 году составляет5 930,2 тыс. рублей из них: 
- федеральный бюджет – 5811,6тыс. рублей;
- областной бюджет – 118,6тыс. рублей;
По состоянию на 01.07.2024 проведены следующие мероприятия: 
· классный час, посвященный дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков;
· классный час «Живи  и помни»;
· конкурс «Стихи и песни о войне»;
· конкурс «Народный кинопоказ»;
· классный час «Разговоры о важном» проводится 1 раз в неделю;
· акция «Блокадный хлеб»;
· акция «Всей семьей пишем письма Защитнику»;
· акция «Сбор гуманитарной помощи для участников СВО»;
· благотворительный концерт «Поддержим наших»;
· акция по сбору и фасовке продуктовых наборов для семей участников СВО к 23 февраля;
· церемония возложения ко дню защитника отечества;
· марафон здорового образа жизни;
· патриотическая видео акция «Мы с вами».
По состоянию на 01.07.2024 освоено бюджетных средств в размере  3 402,5 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 3 334,4  тыс. рублей.
- областной бюджет – 68,1  тыс. рублей;

4.Национальный проект «Культура».
В рамках национального проекта «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»)реализуется следующее мероприятие:
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
Финансовое обеспечение по проекту в  2024 году составляет 4473,0  тыс. рублей, из них: 
- федеральный бюджет – 3668,4тыс. рублей;
- областной бюджет – 751,4тыс. рублей;
- бюджетКрасносулинского района – 53,2тыс. рублей.
4.1.  Контракт № 2024.182485 от 14.02.2024 (доп .согл. № 1 от 02.04.2024) заключен на сумму 130,00 тыс. рублейс ООО «Браво» на поставку доски интерактивной в комплекте (проектор, крепления для проектора, кабель для проектора). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 45 рабочих дней. Товар поставлен 01.04.2024. Денежные средства 12.04.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.2.Контракт № 2024.188712 от 15.02.2024заключен на сумму 19,99 тыс.рублей с ООО «Отличник»на приобретение учебных материалов. Срок поставки: c даты заключения Контракта в течение 35 рабочихдней.Товар поставлен 11.03.2024. Денежные средства 25.03.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.3.Контракт № 2024.163359 от 12.02.2024 заключен на сумму 306,00тыс. рублей с ИП Банькин А.Г.на поставку музыкальных инструментов.Срок поставки: с даты заключения Контракта по 28.06.2024. Товар поставлен16.05.2024. Денежные средства 30.05.2024 перечислены  поставщику в полном объеме.
4.4.Контракт № 2024.163385 от 15.02.2024 заключен на сумму 53,40тыс. рублей с ИП Пахомова А.А. наприобретение мольбертов напольных, планшетов для мольбертов напольных Срок поставки:с даты заключенияКонтракта в течение 30 календарных дней.Товар поставлен 11.03.2024. Денежные средства 25.03.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.5.Контракт № 2024.163384 от 13.02.2024заключен на сумму 59,01 тыс.рублейс ИП Стрельцов Е.Г. на поставку микшерного пульта, микрофонов.Срок поставки: с даты заключения Контрактав течение 30 календарных дней.Товар поставлен 14.03.2024. Денежные средства 28.03.2024 перечислены поставщикув полном объеме.
4.6.Контракт № 2024.163378 от 15.02.2024заключен на сумму 21,79тыс. рублейс ИП Кузнецова О.В. на поставку планшетов графических.Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней.Товар поставлен 12.03.2024. Денежные средства 25.03.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.7.Контракт № 2024.163366 от 14.02.2024заключен на сумму 52,40 тыс. рублейс ИП Пшенникова О.М. на поставку ноутбука.Срок поставки: cдаты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. Товар поставлен 26.02.2024. Денежные средства 13.03.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.8.Контракт № 2024.163365 от 13.02.2024на сумму 77,50тыс. рублейс ИП Стрельцов Е.Г.на поставку проектора мультимедийного с экраном.Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней.Товар поставлен 14.03.2024. Денежные средства 28.03.2024  перечислены поставщику в полном объеме.
4.9.Контракт № 2024.161404 от 12.02.2024заключен на сумму 79,68 тыс. рублейс ИП Осадчий  А.А. на поставку столов ученических, шкафов.Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 60 календарных дней.Товар поставлен21.03.2024. Денежные средства 09.04.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.10.Контракт № 2024.163364 от 15.02.2024заключен на сумму 9,10тыс. рублейс ИП Пахомова А.А. на поставку учебных материалов.Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. Товар поставлен 11.03.2024. Денежные средства 25.03.2024перечислены поставщику в полном объеме.
4.11.Контракт № 2024.163363 от 15.02.2024заключен на сумму 29,00 тыс. рублейс ИП Пахомова А.А. на поставку учебных материалов.Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. Товар поставлен 11.03.2024. Денежные средства 25.03.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.12.Контракт № 03.2024 от 20.03.2024заключен на сумму 3,41 тыс. рублейс ООО «Лань-Трейд»на поставку учебных материалов.Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 60 календарных дней.Товар поставлен 27.03.2024.  Денежные средства 10.04.2024 перечислены  поставщику в полном объеме.
4.13. Контракт № 0358300008424000017-952996-85137.2 от 08.05.2024заключенна сумму 3 116, 45тыс. рублейс  ООО «МАРК МЬЮЗИК»на поставку музыкальных инструментов. Срок поставки: с даты заключения Контракта по 18.06.2024. Товар поставлен 11.06.2024. Денежные средства 26.06.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.14.Контракт № 2024.609932 от 24.05.2024 заключен на сумму 226,59тыс.рублейс ООО «Браво»на поставку доски интерактивной в комплекте-2 шт.(проектор, крепления для проектора, кабель для проектора). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение35 рабочих дней. Товар поставлен 06.06.2024. Денежные средства 21.06.2024 перечислены поставщику в полном объеме.
4.15.Контракт № 2024.635287 от 31.05.2024заключен на сумму 93,00тыс. рублейс ИП Мищихина  В.Б. на поставку ноутбуков.Срок поставки: cдаты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. Товар поставлен 10.06.2024. Денежные средства 24.06.2024 перечислены  поставщику в полном объеме.
4.16.Контракт № 2024.635711 от 31.05.2024заключен на сумму 126,00тыс. рублейс ИП Юдин  А.В.на поставку музыкальных инструментов.Срок поставки: cдаты заключения Контракта в течение 60 календарных дней. 
4.17. Контракт № 06.2024 от 05.06.2024(доп.согл. № 1 от 25.06.2024)заключен на сумму 24,35тыс. рублейс ООО «Лань-Трейд»на поставку учебных материалов.  Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 60 календарных дней.
В результате проведенных закупочных процедур, по состоянию на 17.06.2024, сложилась экономия бюджетных средств в сумме 45,19 тыс. руб., в т.ч.:  федеральный бюджет – 37,06 тыс.руб., областной бюджет – 7,59 тыс. руб., бюджет Красносулинского района – 0,54 тыс. руб. В связи с экономией бюджетных средств, 17.06.2024 в адрес Министерства культуры Ростовской области было направлено письмо для дальнейшего разрешения использования сложившейся экономии.В настоящее время получен положительный ответ, ведется работа по поиску поставщика.

5. Национальный проект «Жилье и городская среда».
В рамках реализации инициативных проектов Администрацией Михайловского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 15.04.2024 № 0158300001924000001 с ООО «Агентство «Гарант» на выполнение работ по благоустройству территории х. Михайловка (приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина. Цена контракта составляет 2 834,2 тыс. руб. Заказчиком выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (850,268 тыс. руб.) за счёт средств бюджета поселения.
Срок исполнения работы по контракту до 14.06.2024, подрядчиком не выполнены обязательства перед Администрацией Михайловского с. п. по поставке малой архитектурной формы.
Соглашение о расторжении с ООО «Агентство «Гарант» в одностороннем порядке 25.06.2024 подписано в Единой информационной системе в сфере закупок.
25.06.2024 Администрацией Михайловского сельского поселения направлено заявление в ФАС о признании ООО «Агентство «Гарант» недобросовестным поставщиком.
[bookmark: _GoBack]Администрацией Михайловского сельского поселения 14.06.2024 направлено требование в банк о возврате средств по независимой гарантии. По информации банка (ПАО АКБ «Металлинвестбанк»), возврат средств состоялся 04.07.2024г.
Выбирать подрядчика планируется из участников электронного конкурса в соответствии с требованием от № 44-ФЗ 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.Национальный проект «Туризм».
Общее финансовое обеспечение по национальному проекту «Туризм» составляет 36 126,938 тыс. рублей из них:
В рамках национального проекта «Туризм» (региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры») реализуется следующее мероприятие:
6.1. Создание модульных некапитальных средств размещения«Кенгуру. Глэмпинг» по адресу: Красносулинский район, ПСХ «Аютинское» уч. №2, в 6 км на юг отх. Пушкин, Южный парк птиц «Малинки».
Финансовое обеспечение по проекту составляет36126,938 тыс. рублей из федерального бюджета  в рамках государственной поддержки инвестиционного проекта.
Заключен договор на поставку 50 модульных некапитальных средств размещения. Товар оплачен в полном объеме субсидии. Товар поставлен в полном объеме в мае 2024 г.
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