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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019
№ 358
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлова Р.В.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Красносулинского района Ростовской области» 
Приложение
к постановлению
Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2019 № 358
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 25.10.2013 № 1268 (далее - муниципальная программа)  ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также происшествий на водных объектах;
- созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения Красносулинского района;
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы 
Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 
В рамках подпрограммы 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий:

Основное мероприятие 1.3. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» выполнено. В ходе реализации основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- выполнен комплекс мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

- проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 18.01.2018; 15.02.2018; 22.03.2018; 19.04.2018; 17.05.2018; 22.06.2018; 20.07.2018; 22.08.2018; 20.09.2018; 19.10.2018; 23.11.2018; 14.12.2018. 

Основное мероприятие 1.4. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» выполнено:

1. Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

- 28.02.2018 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 

- 20.04.2018 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС обусловленных лесными и ландшафтными пожарами;

- 24.05.2018-25.05.2018 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и АСФ района по ликвидации ЧС на трассе М-4 «Дон»;

- 21.12.2018 – тренировка по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Красносулинского района при возникновении неблагоприятных условий.
По основному мероприятию 1.5. «Обеспечение деятельности                      МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено:

1. Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов. 

2. Количество выездов 265. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 228 чел.

Обеспечено предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов.
По основному мероприятию 1.6. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено:

1. Заключен контракт с ИП «Суслов» от 28.05.2018                                           № 0358300008418000099_154666 на разработку декларации промышленной безопасности в отношении «ГТС плотина Соколовская».

2. Произведен предварительный расчет вероятного вреда, составлен акт преддекларационного обследования.

3. Произведено страхование «ГТС плотина Соколовская».
По подпрограмме 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий из них достигнуто в установленные сроки – 3, не достигнуто – 1.
По подпрограмме 2. «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» выполнено. По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году были достигнуты следующие результаты: 

- в школах города и района 26.05.2018 проведены 10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей»; 
- проведены беседы в образовательных учреждениях по теме пожарная безопасность и безопасность на воде: в лицее – 3 беседы,                      КМК – 5 бесед, школах города и района – 24 беседы;

- опубликовано заметок в СМИ – 43; 
- передано сообщений по радио «Дача» - 65;  

- установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания.

- проведены занятия с учащимися по теме безопасность жизнедеятельности в лицее – 3 занятия, КМК – 5 занятий, школах города и района – 24 занятия. 

- проведены с поселениями Красносулинского района надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2018» - 5 мероприятий.
По подпрограмме 2. «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
Подпрограммой 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» выполнено. По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

- обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района; 

- в образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112»; 

- установлено 4 знака и распространено 96 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- в СМИ опубликовано 6 заметок, по радио передано 14 сообщений.
Основное мероприятие 3.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» выполнено.
- проведено 75 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112». 

По подпрограмме 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» запланировано выполнение двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.
Подпрограммой 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события. 
Основное мероприятие 4.1. «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  на территории Красносулинского района». В рамках реализации мероприятия достигнуты результаты:

- установлено 10 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

- осуществлено их содержание и техническое обслуживание;
- обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.

По подпрограмме 4. «Создание аппаратно программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация одного контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с  целью недопущения пожаров в быту;
- приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;
- эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 13928,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 13928,6 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 364 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2017                 № 270 «О бюджете Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью составил 13928,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 13928,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12930,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 12930,7 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил –                                   997,9 тыс. рублей, из них:

- 800,8 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией условий контракта по разработке декларации промышленной безопасности в отношении «ГТС плотина Соколовская»;

- 197,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 6 из которых фактические значение соответствует плановым, по 7 показателям плановые значения превышают фактические, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.  
Показатель 1. «Количество выездов спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение 248 единиц; фактическое значение - 250 единиц.
Показатель 2. «Количество спасенных людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» - плановое значение 185 человек; фактическое значение – 184 человек.
Показатель 3. «Количество обученных специалистов районного звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - плановое значение 230 человек; фактическое значение - 245 человек.
Показатель 4. «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» - плановое значение 93,5%; фактическое                      значение - 94,%
Показатель 5 «Количество подготовленных и переподготовленных специалистов Системы – «112» плановое значение 10 человек; фактическое значение 10 человек.
Показатель 6 «Охват населения, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город» плановое значение 68,5%; фактическое значение 68,5%.
Показатель 1.2. «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» плановое значение - 5, фактическое значение – 7.  
Показатель 1.4. «Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых разработаны декларации промышленной безопасности» - плановое значение 1; фактическое значение – 0.
Показатель 2.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое значение – 155 единиц; фактическое значение-163 единицы.  
Показатель 2.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» - плановое значение – 12 человек (удаленных из опасных мест на льду); фактическое значение – 12 человек (удаленных из опасных мест на льду). 
Показатель 2.3. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях» - плановое значение 14 единиц; фактическое значение 32 единицы. 
Показатель 3.1. «Количество автоматизированных рабочих мест Системы-112 на территории Красносулинского района» – плановое значение 2 единицы; фактическое значение 2 единицы.
Показатель 3.2. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112» плановое значение 50000 штук; фактическое значение 50000 штук.
Показатель 4.1. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района» плановое значение –                 10 штук; фактическое значение - 10 штук.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 0,99;

степень достижения целевого показателя 2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3. – 1,06;

степень достижения целевого показателя 4. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 5. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,4;
степень достижения целевого показателя 1.3. – 0,0;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,05;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.3. – 2,3;
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.1. – 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,92 (13/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,88 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,75 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

12930,7 тыс. рублей / 13928,6 тыс. рублей = 0,93
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,75 / 0,93 = 0,81, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,92 х 0,5 + 0,88 х 0,3 + 0,81 х 0,2 = 0,89, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.
Экономия бюджетных средств составила 997,9 тыс. рублей, из них:

- 800,8 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией условий контракта по разработке декларации промышленной безопасности в отношении «ГТС плотина Соколовская»;

- 197,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова             

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

сведения

 о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
	№
п/п
	Номер и 
наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО)
	Плановый срок окончания реализации 
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализации 
	запланированные 
	достигнутые 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы

Администрации  Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения

Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное 
мероприятие: 1.3. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Проведены тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций.
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.3.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	Проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС: 

18.01.2018;

15.02.2018;

22.03.2018;

19.04.2018;

17.05.2018;

22.06.2018;

20.07.2018;

22.08.2018;

20.09.2018;

19.10.2018;

23.11.2018;

14.12.2018.
	

	4.
	Основное мероприятие: 1.4. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС и происшествий на воде
	Службами экстренного реагирования, ЕДДС,  ДДС проведены 4 профилакти-ческих мероприятия

	

	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.4.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	 31.12.2018
	Х
	31.12.2018

	1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС.

2. Размещение информации на стендах и средствах массовой информации
	1 Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

 - 28.02.2018 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 

- 20.04.2018 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС обусловленных лесными и ландшафтными пожарами;

- 24.05.2018-25.05.2018 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и АСФ района по ликвидации ЧС на трассе 
М-4 «Дон»;

21.12.2018 – тренировка по обеспечению устойчивого функциони-рования систем жизнеобеспе-чения населения Красносулин-ского района при возникновении неблагоприятных условий 
	

	6.
	Основное  мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.208
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	Обеспечено  своевременное предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.5.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В.
	 31.12.2018
	Х
	31.12.2018

	1. Обеспечение функционирования аварийно-спасательного формирования для выполнения поставленных задач. 

2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на водных объектах 

3. Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	1.Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов. 
2. Количество выездов 265. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 228 чел.
Обеспечено предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов.
	

	8.
	Основное  мероприятие 1.6. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.208
	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	Произведен предварительный расчет вероятного вреда в отношении «ГТС плотина Соколовская»
	Исполни-телем контракта нарушены сроки исполнения контракта

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.6.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018

	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	1. Заключен контракт с ИП «Суслов»
 от 28.05.2018 
№ 0358300008418000099_154666 на разработку декларации промышленной безопасности в отношении «ГТС плотина Соколовская».

2. Произведен предварительный расчет вероятного вреда, составлен акт преддеклараци-онного обследования.

3. Произведено страхование «ГТС плотина Соколовская».
	

	10.
	Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского   района по вопросам жизнеобеспечения  

Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие: 2.1. «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018

	Улучшение оперативных последствий происшествий и 
ЧС и спасении людей попавших в беду
	В образователь-ных учреждениях города и района проведены лекции и беседы о правилах поведения на воде. Установлены запрещающие знаки на водных объектах 
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.1. 
	Начальник МБУ «Управление по делам ГО ЧС Красносулинского района РО» 

Маляренко А.В.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018

	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по  пожарной безопасности и безопасности на воде», «безопасности жизнедеятельности»
2. Тренировочные мероприятия в форме «Дня защиты детей.

3. Установка запрещающих знаков на водных объектах.

4. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио


	1. В школах города и района  26.05.2018 проведены 
10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». 
2. Проведены беседы в образовательных учреждениях по теме пожарная безопасность и безопасность на воде: в лицее – 3

беседы, КМК – 5 беседы, школах города и района – 24 беседы, 
3. Опубликовано  заметок в СМИ - 43, передано сообщений по радио
«Дача» - 65.  

4. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах запрещенных для купания.

5. Проведены занятия с учащимися по теме  безопасность жизнедеятельности в лицее – 3 занятия, КМК – 

5 занятия, школах города и района – 
24 занятия 

6. Проведены с поселениями Красносулин-ского района надзорно-профилакти-ческие операции «Зимняя рыбалка – 2018» - 

5 мероприятий 
	

	13.
	Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. 
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	14.
	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение функционирования 
ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Улучшение оперативных возможностей экстренных оперативных служб Красносулинского района
	Обеспечена возможность работы системы «112» в режиме активности нескольких окон 
	

	15.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 3.1.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	1. Обеспечение функционирования системы «112» Красносулинского района;

2. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по  безопасности на воде» 

3. Распространение наглядной агитации по безопасности на воде

4. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер безопасности на воде
	1. Обеспечено успешное функционирование двух автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования.

2. В образовательных учреждениях города и района проведено 11 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». 

3. В СМИ направлено 10 заметок на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 24 сообщения по радио «Дача»
	

	16.
	Основное мероприятие 3.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018

	Обеспечение взаимодействия между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи
	Обеспечено бесперебойное функционирование системы «112» для обеспечения своевременного оказания помощи при обращении на единый номер «112»
	

	17.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 3.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018

	Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Проведено 95 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому 
номеру «112»
	

	18.
	Подпрограмма 4. 
«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского 
района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. 
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	19.
	Основное мероприятие 4.1. «Содержание и техническое обслуживание 
аппаратно-программного комплекса
 «Безопасный город»  
на территории Красносулинского 
района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018

	Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
на улицах, в общественных местах

	Обеспечена возможность проанализи-ровать происшествия 
на улицах, в общественных местах
	

	20.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 4.1.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Установка камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 
	1. Заключен контракт с ООО «ГК» Вега» 
от 18.06.2018          № 0358300008418000097 на установку и последующее обслуживание  АПК «Безопасный город»;
2. В ЕДДС Красносулин-ского района установлен сервер и 10 камер видеонаблюдения
	


Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники 
финансирования
	Объем расходов, предусмотренных
(тыс. рублей)
	Факти-ческие расходы (тыс. рублей) 

	
	
	муници-пальной программой
	сводной  бюджетной росписью
	


	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа 
«Защита населения 

и территории 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах»
	всего
	13928,6
	13928,6
	12930,7

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	13928,6
	13928,6
	12930,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	9579,5
	9579,5
	8627,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	9579,5
	9579,5
	8627,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.5. 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	всего 
	8765,5
	8765,5
	8614,3

	Основное мероприятие 1.6. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района
	всего 
	814,0
	814,0
	13,2

	Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому 
номеру «112»
	всего
	2949,1
	2949,1
	2903,2

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	2949,1
	2949,1
	2903,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района


	всего


	2949,1

	2949,1

	2903,2


	Подпрограмма 4. 

Создание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	всего
	1400,0
	1400,0
	1400,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	1400,0
	1400,0
	1400,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 4.1. Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город»  на территории Красносулинского района
	всего
	1400,0
	1400,0
	1400,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  Красносулинского района «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Показатель 1. Количество выездов спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации и происшествия»
	единиц
	265
	248
	250
	​

	2.
	Показатель 2. Количество спасенных людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	человек
	228
	185
	184
	В связи с качественной подготовкой (переподготовкой) спасателей плановое значение перевыполнено

	3.
	Показатель 3. Количество обученных специалистов районного звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – РЗ ОП РСЧС)
	человек
	245
	230
	245
	В связи со штатными изменениями в районном звене количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС перевыполнено

	4.
	Показатель 4. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения
	проценты
	94,0
	93,5
	94,0
	Увеличение телерепортажей по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий  


	5.
	Показатель 5. Количество подготовленных и переподготовленных специалистов Системы – «112»
	человек
	-
	10
	10
	-

	6.
	Показатель 6. Охват населения, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»
	процент
	-
	68,5
	68,5
	-

	Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	7.
	Показатель 1.2. Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям
	единиц
	7
	5
	7
	В связи с расширением профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций плановое значение перевыполнено

	8.
	Показатель 1.4. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых разработаны декларации промышленной безопасности
	единиц
	-
	1
	-
	Показатель не полностью выполнен из-за нарушения исполнителем контракта сроков контракта 

	Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде»

	9.
	Показатель 2.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	163
	155
	163
	В связи с расширением профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также увеличением чрезвычайных ситуаций плановое значение перевыполнено

	10.
	Показатель 2.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах 
	человек

(удаленных из опасных мест на льду)
	14
	12
	12
	-

	11.
	Показатель 2.3. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях
	единиц
	32
	14
	32
	С целью предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций среди учащихся плановое значение перевыполнено

	Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	12.
	Показатель 3.1. Количество автоматизированных рабочих мест Системы-112 на территории Красносулинского района
	единиц
	-
	2
	2
	-

	13.
	Показатель 3.2. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112
	штук
	-
	50000
	50000
	-

	«Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»

	14.
	Показатель 4.1. Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	штук
	-
	10
	10
	-


2

