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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2024 № 355
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
физической культуры и спорта»
за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит 
отдел социальной политики

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 10.04.2024 № 355

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни; проведения на территории города Красный Сулин муниципальных, зональных, и областных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта; создания условий для увеличения числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 138 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек;
каждый 2 житель района ведет активный образ жизни, в 2023 году доля таких граждан увеличилась на 3,9 % и составила 57,0% от общего числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет;
в рамках реализации ВФСК ГТО 1860 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО;
МАУДО СШ «Ника» приобретен инвентарь и оборудование на сумму 1 482,5 тыс. рублей;
МАУДО СШ «Ника» приобретено 2 автотранспортных средства: комфортабельный автобус HIGER на 29 посадочных мест и специальный автобус для перевозки детей ГАЗ GAZell NEXT на 22 посадочных места.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» выполнено. Было проведено 138 массовых спортивных мероприятий.
По подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия и 4 контрольных события.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» выполнено. Красносулинские спортсмены приняли участие 
в 116 соревнованиях различного уровня.
Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений» выполнено. МАУДО СШ «Ника» приобретен инвентарь и оборудование. На данные цели заложено 1 482,5 тыс. рублей, из них: из средств областного бюджета 1 384,6 тыс. рублей, из средств бюджета района 97,9 тыс. рублей. Освоено 1482,3 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 2.6. «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнено. 
МАУДО СШ «Ника» приобретено 2 автотранспортных средства: комфортабельный автобус HIGER на 29 посадочных мест и специальный автобус для перевозки детей ГАЗ GAZell NEXT на 22 посадочных места. На данные цели потрачено 13 290,0 тыс. рублей: из них: из средств областного бюджета 12 412,9 тыс. рублей, из средств бюджета района 884,4 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 2.9. «Устройство спортивных площадок» выполнено. Администрацией Михайловского сельских поселений в 2023 году на территории Михайловского сельского поселения в рамках проекта «Сделаем вместе» реализовано 2 инициативных проекта на общую сумму 
4 061,4 тыс. руб.:
«Устройство спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка в 10 м на северо-запад от дома № 61 по ул. Зеленая с кадастровым номером: 61:51:0020201:4197» на сумму 2 467,2 тыс. рублей, из них:
областной бюджет: 1 458,1 тыс. рублей;
бюджет поселения: 1 009,1 тыс. рублей.
«Устройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Холодный Плес в 70 м на юго-запад от дома № 1 по ул. Комарова» на сумму 1574,2 тыс. рублей, из них:
областной бюджет: 1 278, 2 тыс. рублей;
бюджет поселения: 296,0 тыс. рублей.
Проект реализован. Ведется работа по согласованию пакета документов на оплату областной части в рамках субсидии на реализацию инициативных проектов. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 103 101,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 16 533,9 тыс. рублей;
бюджет района – 75 515,4 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1 325,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 9 627,4 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» составил – 92 049,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 16 553,7 тыс. рублей;
бюджет района – 75 515,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
102 764,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 16 553,7 тыс. рублей;
бюджет района – 75 257,8 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1 325,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 9 627,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по основному мероприятию 2.1 составил 257,8 тыс. рублей, экономия в результате проведения контрактных процедур.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 56,0%; фактическое значение – 
57,0%.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» плановое значение – 81,4%; фактическое значение – 82,1%.
Показатель 1.2. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом»: плановое значение – 27,1%; фактическое значение – 27,1%.
Показатель 1.3. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 87,0%; фактическое значение – 93,9%.
Показатель 2.3. Доля населения Красносулинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»: плановое значение – 44,5%, фактическое значение – 45,5%.
Показатель 2.6. «Количество приобретенных автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности»: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 2.8. «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва»: плановое значение – 932 чел.; фактическое значение – 1039 чел.
Показатель 2.9. «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом оказания платных образовательных услуг»: плановое значение – 
1016 чел.; фактическое значение – 1016 чел.
Показатель 2.10. «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва»: плановое значение – 14%; фактическое значение – 14%.
[bookmark: _GoBack]Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.6 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.8 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.9 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.10 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (5/5).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
93 116,6 тыс. рублей / 93 374,4 тыс. рублей = 1 (0,99).
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1=1, в связи, с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы составила 0,1 тыс. рублей. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы.

Для реализации муниципальной программы решением Собрания депутатов Красносулинского района от 03.10.2023 № 203 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
Для эффективного достижения поставленных целей и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы и распоряжения Администрации Красносулинского района от 10.11.2023 № 293 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.



Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программе 
Красносулинского района 
«Развитие физической культуры и спорта» 
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.
Начальник УЗИО и МЗ 
Минакова О.А

	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2023
	13.01.2023
	31.12.2023
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятия
	Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Проведение 138 массовых спортивных мероприятий. Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики
	Проведено 138 массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	

	4.
	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. 
Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д. 
Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.

	Х
	Х
	Х
	
	
	

	5.
	Основное мероприятие 2.1.
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района»
	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ 
Минакова О.А.
	31.12.2023
	11.01.2023
	31.12.2023
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	Участие спортсменов Красносулинского района в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ 
Минакова О.А.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО. Выполнение муниципального задания в полном объеме
	Участие Красносулинских спортсменов в 116 спортивных соревнованиях (областных, межрегиональных);
2) В рамках реализации ВФСК ГТО 1860 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
	

	7.
	Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений»
	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	31.12.2023
	11.01.2023
	31.12.2023
	Увеличение уровня обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием населения Красносулинского района
	Были приобретены спортивный инвентарь и оборудование на сумму 1 482,3 тыс. руб
	

	8.
	Контрольное мероприятие 2.2
	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки для видов спорта, включенных в программу Всероссийских Спартакиад учащихся, молодежи и сильнейших спортсменов
	Были заключены контракты № 65,67
от 22.03.2023, № 124 от 29.05.2023, № 171 от 21.07.2023, № 185 от 28.07.2023, 
№ 32312344628 от 19.05.2023
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму 
1 482,3 тыс. рублей.
	

	9.
	Основное мероприятие 2.6. «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности»
	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	31.12.2023
	11.01.2023
	31.12.2023
	Дополнительные возможности транспортировки спортсменов на выездные соревнования различного уровня
	Приобретен школьный автобус и газель для муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности
	

	10.
	Контрольное мероприятие 2.6
	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности
	Заключен муниципальный контракт от 03.04.2023 № 2023.51862, от 04.04.2023 № 2023.53546 на приобретение школьного автобуса и газели для муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности
	

	[bookmark: Par1462]11.
	Основное мероприятие 2.9. «Устройство спортивных площадок»
	Администрация Михайловского сельского поселения
Дубравина С.М.
	30.12.2023
	01.04.2023
	30.12.2023
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	Увеличение уровня обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.9
	Администрация Михайловского сельского поселения
Дубравина С.М.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Устройство спортивных площадок в х. Михайловка и х. Холодный Плес
	В рамках инициативного бюджетирования произведено устройство универсальной спортивной площадки в х. Холодный Плес и спортивной площадки в х. Михайловка 
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муниципальной программе 
Красносулинского района 
«Развитие физической культуры и спорта» 
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2023 год

	Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
	всего 
	103101,8
	92049,3
	102744,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	16533,9
	16533,9
	16533,7

	
	бюджет района
	75515,4
	75515,4
	75257,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	1325,1
	Х
	1325,1

	
	внебюджетные источники
	9627,4
	Х
	9627,4

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»
	всего
	400,9
	400,9
	400,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	400,9
	400,9
	400,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 1.1.«Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	всего
	400,9
	400,9
	400,9

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»
	всего
	102600,9
	91648,4
	102343,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	16533,9
	16533,9
	16533,7

	
	бюджет района
	75114,5
	75114,5
	74856,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	1325,1
	Х
	1325,1

	
	внебюджетные источники
	9627,4
	Х
	9627,4

	Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района»
	всего
	83766,8
	74139,4
	83509,3

	Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений»
	всего
	1482,5
	1482,5
	1482,3

	Основное мероприятие 2.7. «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности»
	всего
	13290,1
	13290,1
	13290,0

	Основное мероприятие 2.9. «Устройство спортивных площадок»
	всего
	4061,5
	2736,4
	4061,4
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СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

	1.
	Показатель 1.Доля населения Красносулинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет
	процент
	53,1
	56,0
	57,0
	

	2.
	Показатель 2.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процент
	81,9
	81,4
	82,1
	

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»

	3.
	Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процент
	26,6
	-
	-
	

	4.
	Показатель 1.2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности категории населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов
	процент
	26,9
	27,1
	27,1
	

	5.
	Показатель 1.3.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процент
	89,1
	87,0
	93,9
	Показатель выполнен в соответствии с областным значением, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в результате пропаганды здорового образа жизни

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта
Красносулинского района»

	6.
	Показатель 2.1. Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет осуществляющих подготовку в МАУДО СШ «Ника»
	человек
	1030
	-
	-
	

	7.
	Показатель 2.2. Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	процент
	41,0
	-
	-
	

	8.
	Показатель 2.3. Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	процент
	41,0
	44,5
	44,5
	

	9.
	Показатель 2.5. Количество спортивных площадок количество построенных возведенных, реконструированных спортивных объектов
	единиц
	2
	-
	-
	

	10.
	Показатель 2.6. Количество приобретенных автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности
	единиц
	-
	2
	2
	

	11.
	Показатель 2.7. Количество разработанной проектно-сметной документации
	единиц
	1
	-
	-
	

	12.
	Показатель 2.8. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	человек
	1030
	932
	1039
	Увеличение числа спортсменов осуществляющих подготовку спортивного резерва

	13.
	Показатель 2.9. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом оказания платных образовательных услуг
	человек
	-
	1016
	1016
	

	14.
	Показатель 2.10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	процент
	-
	14
	14
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