
Утверждаю:
глава Администрации Красносулинского района

Н.А. Альшенко

_____________________

ПЛАН
организационно-технических мероприятий, связанных 

с оказанием содействия избирательным комиссиям района в подготовке и проведении 

выборов Президента РФ в период с 15-17 марта 2024 года
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	1.
	Обследовать помещения для голосования на предмет их соответствия установленным нормативам 
	Кишкинова И.Ю.,
рабочая группа
	Не позднее

12.02.2024

	2.
	Обеспечить оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (не ближе 50-ти метров от избирательного участка)
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	Не позднее

31.01.2024

	3.
	Провести первые установочные совещания по вопросам обеспечения безопасности организаторов
и участников голосования
	Кирпичков И.С.
Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	Не позднее

31.01.2024

	4.
	Обеспечить готовность техники, мебели, сейфов, необходимых для размещения в помещениях для голосования и помещениях участковых избирательных комиссий
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	Не позднее

31.01.2024

	5.
	Предоставление участковым избирательным комиссиям Красносулинского района на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения документации и помещения для приема заявлений граждан о включении в список участников голосования по месту нахождения (в том числе, обеспечение охраны этих помещений и документации)
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района 
	с 05.03.2024 по 28.03.2024

	6.
	Обеспечение помещений, предоставленных избирательным комиссиям, электро-, тепло- и водоснабжением, бесперебойной телефонной связью и питьевой водой
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	с 05.03.2024 по 28.03.2024

	7.
	Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	не позднее 01.03.2024

	8.
	Предоставление участковым избирательным комиссиям Красносулинского района на безвозмездной основе средств связи и технического оборудования
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	с 05.03.2024 по 28.03.2024

	9.
	Организация обеспечения резервным автономным энергоснабжением помещений, в которых расположены ТИК Красносулинского района, участковые избирательные комиссии, территориальные комплексы средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
	Шаповалов В.Б.

Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	с 05.03.2024 по 28.03.2024

	10.
	Организация подготовки комплектации резервных мобильных избирательных участков.
	Шаповалов В.Б.

Кавалеристова И.В.

Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	Не позднее 01.03.2024

	11.
	Обеспечение предоставления  муниципальными СМИ избирательным комиссиям района бесплатного эфирного времени и печатной площади для публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов Президента РФ, сроках и порядке совершения действий для их проведения и участия в них 
	Кирпичков И.С.
Сыроваткина Л.А.

Козлова Ю.Г.

	с 01.02.2024 по 14.03.2024

	12.
	Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
	Шаповалов В.Б.
	с 01.02.2024 по 20.03.2024

	13.
	Обеспечение условий для подключения и доступа ТИК Красносулинского района к единой сети передачи данных
	Шаповалов В.Б.

Кишкинова И.Ю.
	с 01.02.2024 по 20.03.2024

	14.
	Представление в ТИК Красносулинского района сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков участников голосования
	Кишкинова И.Ю.


	с 04.03.2024 по 14.03.2024 – ежедневно

	15.
	Представление в ТИК Красносулинского района сведений о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации
	Величко А.В.

Кишкинова И.Ю.
	с 04.03.2024 по 14.03.2024 – ежедневно

	16.
	Представление в ТИК Красносулинского района сведений о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения
	Варткинаян Г.С.
Кишкинова И.Ю.
	с 04.03.2024 по 14.03.2024 – ежедневно

	17.
	Содействие избирательным комиссиям района в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов Президента РФ.
	Кирпичков И.С..

Главы администраций поселений 

Красносулинского района


	с 01.02.2024 по 14.03.2024 

	18.
	Обеспечение оптимального функционирования

общественного транспорта в целях прибытия избирателей

к помещениям для голосования
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	с 14.03.2024-17.03.2024


	19.
	Содействие в обеспечении участковых избирательных комиссий района компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений граждан о включении в список участников голосова​ния по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
	Дремина М.П.

Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	не позднее 01.03.2024

	20.
	Обеспечение оборудования помещений участковых избирательных комиссий специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовывать право на участие в выборах Президента РФ
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	не позднее 01.02.2024

	21.
	Оборудование помещений участковых избирательных комиссий для голосования металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности
	Шаповалов В.Б.

Величко А.В.

Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	не позднее 01.03.2024

	22.
	Обеспечение санитарной обработки помещений участковых избирательных комиссий с применением дезинфицирующих средств перед началом и после окончания голосования 
	Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	ежедневно с 05.03.2024-18.03.2024

	23.
	Систематический контроль за обеспечением бесперебойной работы районных служб ЖКХ и благоустройства, в том числе в дни голосования.  
	Шаповалов В.Б.

Главы администраций поселений 

Красносулинского района

	01.02.2024-20.03.2024

	24.
	Подготовка и обеспечение исполнения плана–графика информационно-разъяснительных выступлений  руководителей органов МСУ, в том числе через средства массовой информации.
	Кирпичков И.С.
Главы администраций поселений 

Красносулинского района

	с 01.03.2024 по 14.03.2024


	25.
	Проведение итоговой проверки готовности помещений для голосования и благоустройства прилегающих территорий,  оснащения подходов к избирательным участкам средствами доступа для маломобильных групп населения.
	Кишкинова И.Ю. 

рабочая группа, главы администраций поселений 

Красносулинского района
	Не позднее 01.03.2024

	26.
	Обеспечение на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, и по запросам избирательных комиссий, документов по выборам при их перевозке.
	Величко А.В.

Кирпичков И.С.
Главы администраций поселений 

Красносулинского района
	со дня передачи бюллетеней в соответствующую избирательную комиссию по 18.03.2024

	27.
	Организация дежурства работников Администрации Красносулинского района, в целях оперативного взаимодействия с Правительством Ростовской области
	Кишкинова И.Ю.
	с 15.03.2024 по 17.03.2024


	Управляющий делами
Администрации района


	
	 И.Ю. Кишкинова 


