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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2025 № 285
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 17.03.2025 № 285

[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для сохранения доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнено:
благоустройство детской площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина;
благоустройство детской площадки на территории Садковского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, 
р-н Красносулинский, с/п Садковское, х. Садки, ул. Первомайская, 15-а;
на постоянной основе ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. 
В 2024 году сельхозтоваропроизводителей, нуждающихся в квалифицированных специалистах, не выявлено.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» не выполнено. 
С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная работа с населением о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам.
По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрено выполнение одного контрольного события, в установленные сроки контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием претендентов.
В рамках подпрограммы 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и одного контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» не выполнено.
В связи с отсутствием заявок от администраций поселений Красносулинского района для участия в муниципальной программе по данному мероприятию.
Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в 2024 году выполнены работы по объектам: 
благоустройство детской площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина;
благоустройство детской площадки на территории Садковского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, 
р-н Красносулинский, с/п Садковское, х. Садки, ул. Первомайская, 15-а;
оказана помощь в подготовке пакетов документов по 6 объектам для прохождения конкурсного отбора на 2025 год.
Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» не выполнено. Данное основное мероприятие не выполнено по причине невыполнения работ подрядной организацией.
По подпрограмме 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация двух контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 62297,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет – 57242,3 тыс. рублей.
бюджет района – 0,0 тыс. рублей
средства бюджетов поселений – 5055,2 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 57242,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет – 57242,3 тыс. рублей.
бюджет района – 0,0 тыс. рублей
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
5846,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет – 4520,4 тыс. рублей.
бюджет района – 0,0 тыс. рублей
средства бюджетов поселений – 1325,6 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 56451,5 тыс. рублей в связи с невыполнением работ подрядной организацией.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения не достигнуты.
Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 44,3%; фактическое 
значение – 44,3%. 
Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»: плановое значение – 75,0%; фактическое значение – 75,0%.
Показатель 3. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 21,0%; фактическое значение – 40,3%.
Показатель 4. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»: плановое значение – 70,0%, фактическое значение – 70,0%.
Показатель 5. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»: плановое значение – 58,0%, фактическое значение – 58,0%.
Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»: плановое значение – 54 кв. метра, фактическое значение – 0 кв. метра. 
Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»: плановое значений – 2 единиц, фактическое значений – 2 единиц.
Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий»: плановое значений – 1 единица, фактическое значений – 0 единиц. Плановое значение показателя не достигнуто по причине невыполнения работ подрядной организацией.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,92;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,00;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.5 – 0,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (6/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,25 (1/4), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,5 (1/2).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
5846,0 тыс. рублей / 62297,5 тыс. рублей = 0,094.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,5/0,094 = 1,00, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,75 х 0,5 + 0,25 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,65, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2025 года.
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Администрации района	И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2024 год

	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) 
на сельских территориях»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	ОМ 1.1.
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	весь
период
	весь
период
	весь
период
	Привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан

	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	15.12.2024
	Х
	15.12.2024
	Обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия для удовлетворения потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности или молодой семьи и молодых специалистов
	Привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия для удовлетворения потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности или молодой семьи и молодых специалистов отсутствовало

	Отсутствие претендентов на получение выплат

	5.
	Подпрограмма 2. 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н.
	весь
период
	весь
период
	весь
период
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения, повышается уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности 
	

	7.
	ОМ 2.2. «Благоустройство сельских территорий»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

	15.12.2024
	01.01.2024
	15.12.2024
	Создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение средств бизнеса и населения в участии реализации проектов
	В министерстве сельского хозяйства Ростовской области прошли конкурсный отбор 2 объекта на 2025 год, проведена работа по сбору пакетов документов по 4 объектам благоустройства для участия в дополнительном конкурсном отборе на 2025 год по мероприятию «Благоустройство сельских территорий»
	-

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	15.12.2024
	Х
	15.12.2024
	Реализация 2-х проектов по благоустройству на территории Михайловского и Садковского сельских поселений
	Выполнены работы по благоустройству детских игровых площадок на территории Михайловского и Садковоского сельских поселений
	-

	9.
	ОМ 2.3. «Создание современного облика сельских территорий»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.;
глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.
	весь
период
	весь
период
	весь
период
	Обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности
	Субсидия на мероприятие по созданию современного облика сельских территорий не использована
	-

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.;
глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.
	15.12.2024
	01.01.2024
	15.12.2024
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий
	Контрольное событие по мероприятию не состоялось, финансовое обеспечение не осуществлялось
	В связи с недобросовстным выполнением работ подрядной организацией



Приложение № 2
К отчету о реализации
Муниципальной программы
Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских
Территорий» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
Об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
Муниципальной программы за 2024 год

	Наименование
муниципальной
 программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические расходы 
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной
росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа 
Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских территорий»
	всего 
	62297,5
	57242,3
	5846,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	57242,3
	57242,3
	4520,4

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	5055,2
	Х
	1325,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 2.
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	всего 
	62297,5
	57242,3
	5846,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	57242,3
	57242,3
	4520,4

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	5055,2
	Х
	1325,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.2. 
«Благоустройство сельских территорий»
	всего
	5877,0
	4545,6
	5846,0

	Основное мероприятие 2.3. 
«Создание современного облика сельских территорий»
	всего 
	56420,5
	52696,7
	0,0






Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Показатель 1. 
«Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»
	процент
	43,4
	44,3
	44,3
	-

	2.
	Показатель 2. 
«Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»
	процент
	74,0
	75,0
	75,0
	-

	3.
	Показатель 3. 
«Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»
	процент
	40,3
	21,0
	40,3
	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено фактическим увеличением доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах

	4.
	Показатель 4. 
«Обеспеченность сельского населения питьевой водой»
	процент
	70,0
	70,0
	70,0
	-

	5.
	Показатель 5. 
«Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»
	процент
	58,0
	58,0
	58,0
	-

	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	6.
	Показатель 1.1. 
«Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»
	квадратный метр
	-
	54
	-
	Не достижение планового значения показателя обусловлено отсутствием претендентов на получение выплат на приобретение жилья

	Подпрограмма 2 . «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	7.
	Показатель 2.4. 
«Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»
	единиц
	2
	2
	2
	-

	8.
	Показатель 2.5. 
«Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий»
	единиц
	-
	1
	-
	Плановое значение показателя не достигнуто по причине невыполнения работ подрядной организацией





Приложение № 4
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям, входящих в состав Красносулинского района

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Показатель 1.
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	2
	2
	2
	-

	1.1.
	Михайловское сельское поселение
	единиц
	1
	1
	1
	-

	1.2.
	Садковское сельское поселение
	единиц
	1
	1
	1
	-

	2.
	Показатель 2.
Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий
	единиц
	-
	1
	-
	Невыполнение работ подрядной организацией

	2.1.
	Киселевское сельское поселение
	единиц
	-
	1
	-
	Невыполнение работ подрядной организацией
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