Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» за 9 месяцев 2021 года
Муниципальная программа Красносулинского района  «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 131241,8 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3396,5 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 50141,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 73539,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 4164,4 тыс. руб.

Бюджетной росписью на 01.10.2021 предусмотрено 131241,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2021  фактическое освоение средств составило – 70068,1 тыс. рублей или 53,4 % от плана.

Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 4807,8 тыс. рублей на 01.10.2021 фактически освоено 3345,1 тыс. рублей.

Муниципальная  программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2).
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Развитие культуры»  на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному приказом  Отдела  культуры  и искусства Красносулинского района  от  21.12.2020  № 46.

По  подпрограмме 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 14 контрольных событий. 
На реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» в 2021 году предусмотрено 58994,7 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 59023,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 19325,5 тыс. рублей  или  32,7 %. Выполнено контрольное событие – выполнен текущий ремонт мемориала «Победа», приобретено газовое оборудование для мемориала «Победа», библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 1852 новых экземпляра, выполнена замена оконных блоков в здании МБУК КСР «МЦБ», выполнен ремонт системы отопления МБУК МК «РДК», приобретено газовое оборудование, мебель для музея МБУК МК «РДК».

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно – досуговой деятельности» в 2021 году предусмотрено 18669,6 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 18641,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 13731,9 тыс. рублей или 73,7 %.  Выполнены контрольные события: «Количество участников клубных формирований»  за 9 месяцев 2021 составило 919 человек. Денежные средства для поощрения лучшего работника МБУК «СДК» Михайловского сельского поселения перечислены на счет Юзеевой А.В.
На реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие библиотечного дела» в 2021 году предусмотрено 23841,6 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 23841,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 16388,1  тыс. рублей  или  68,7 %. Выполнены контрольные  события:  «Количество выданных документов из фондов библиотек»  за 9 месяцев 2021 года составило 297,0 тыс. экземпляров,  «Количество посещений библиотек на одного жителя в год» за 9 месяцев 2021 года составило 3,5 тыс. человек.  

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Развитие образования в сфере искусства» в 2021 году предусмотрено 26660,6 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 26660,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 18429,4 тыс. рублей или 69,1 %.  Контрольное событие «Процент охвата детей художественно эстетическим образованием» выполнен  и составил 12,1%.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год бюджетом района предусмотрено 3075,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3075,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года фактическое освоение средств составило 2193,2 тыс. рублей или 71,3 %.

По итогам первого полугодия в рамках подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации указанных мероприятий по итогам 9 месяцев обеспечивалась деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По состоянию на 01.10.2021 года отрицательные отзывы на качество муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района отсутствуют.

Начальник Отдела культуры

и искусства Красносулинского района                                      Л.Х.Захарова
ОТЧЕТ

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
отчетный период 9 месяцев 2021года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)
	Результат

реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1     «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского  района»  
	Ответственный исполнитель Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	128166,5

	128166,5
	67874,9
	60291,6  тыс. рублей.

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально – технической базы сферы культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	58994,7
	59023,1
	19325,5
	39697,6 тыс. рублей . Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
	01.01.2021
	31.12.2021

	778,7

	807,1
	753,1
	54,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник: И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	
	01.01.2021
	31.12.2021


	4179,1
	4179,1
	491,4
	3687,7 тыс. рублей.

Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	
	01.01.2021
	31.12.2021


	630,1
	630,1
	-
	630,1 тыс. рублей -

Освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года.

	
	
	Участник: Глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	
	01.01.2021
	31.12.2021


	53406,8
	53406,8
	18081,0
	35325,8 тыс. рублей.

Освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года.

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплектование книжного фонда;

Замена оконных блоков
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Библиотечный фонд пополнился на 1852 новых экземпляров.

Выполнена замена оконных блоков в здании МЦБ литер А
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Капитальный ремонт большого зала; Приобретение театральных кресел – 470шт.;

Текущий ремонт мемориала «Победа»; Приобретение газового оборудования;

Приобретение мебели для музея;

Ремонт системы отопления.
	Участник: И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Выполнен  текущий ремонт мемориала «Победа»;

Приобретено газовое оборудование;

Приобретена мебель для музея.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ №1»
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Работы выполнены с нарушениями. Ведется претензионная работа.

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Строительство СДК
	Участник: Глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	Срок выполнения работ – 01.11.2021 года


	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности  
  
	Х

	Х
	Х
	Х
	18669,6
	18641,2
	13731,9
	4909,3 тыс. рублей.
Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник: И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	01.01.2021
	31.12.2021
	18619,5

	18591,1
	13681,9
	4909,2 тыс. рублей.

Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник: Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	50,1


	50,1
	50,0
	0,1  тыс. рублей. Экономия по фактически сложившимся расходам.


	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Х
	Х

	Х


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Количество участников клубных формирований – 919 человек
	Участник: И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Количество участников клубных формирований  достигнуто и составило в

919 человек;

	Х


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Денежное поощрение лучшего работника МБУК «СДК Михайловского сельского поселения» Юзеевой А.В.
	Участник: Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Денежные средства перечислены на счет Юзеевой А.В.
	Х


	31.03.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Х
	Х
	Х
	Х
	23841,6
	23841,6
	16388,1
	7453,5 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года

	
	
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	01.01.2021
	31.12.2021
	23841,6
	23841,6
	16388,1
	7453,5 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

Количество выданных документов из фондов библиотек 

Год–439,9 тыс. экземпл., в том числе

1 квартал  -109,0 тыс. экземпляров;

2 квартал – 110,0 тыс. экземпляров;

3 квартал  – 134,0  тыс. экземпляров;

4 квартал – 86,9  тыс. экземпляров

Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)

Год – 5,6 единиц, в том числе:

1 квартал  -1,4 тыс. человек;

2 квартал – 1,4 тыс. человек;

3 квартал – 1,4 тыс. человек;

4 квартал – 1,4 тыс. человек
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Количество выданных документов из фондов библиотек составило:

1 квартал  -113,4 тыс. экземпляров;

2 квартал – 118,1 тыс. экземпляров;
3 квартал – 65,5 тыс.экземпляров.
Количество посещений библиотек на одного жителя в год составило:

1 квартал – 1,5 тыс. человек;
2 квартал – 1,6 тыс. человек;
3 квартал – 0,4 тыс. человек.

	Х


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства 
	Х
	Х
	Х
	Х
	26660,6
	26660,6
	18429,4
	8231,20 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения
	01.01.2021
	31.12.2021
	15898,2
	15898,2
	10714,8
	5183,4 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	
	
	
	6885,1
	6885,1
	5052,2
	1832,9  тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	
	
	Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	
	
	
	3877,3
	3877,3
	2662,4
	1214,9  тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
Охват детей художественно эстетическим образованием не ниже 12,0 %
	Участники: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И., Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А., Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием  составил 12,1% 
	Х


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2   «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»    
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	3075,3
	3075,3
	2193,2
	882,1 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	11.
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной  программы, достижения ее целей и задач
	01.01.2021
	31.12.2021
	2923,4
	2923,4
	2106,2
	821,2 тыс. рулей,

Освоение средств запланировано на 4 квартал  2021 года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач
	01.01.2021
	31.12.2021
	151,9
	151,9
	87,0
	64,9 тыс. рублей, Освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	131241,8
	131241,8
	70068,1
	61173,7

	
	
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	3075,3
	3075,3
	2193,2
	882,1

	
	
	Участник 1 И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Х
	Х
	Х
	22798,6
	22770,2
	14173,3
	8596,9

	
	
	Участник 2 Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Х
	Х
	Х
	24620,3
	24648,7
	17141,2
	7507,5

	
	
	Участник 3 Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	Х
	Х
	Х
	16528,3
	16528,3
	10714,8
	5813,5

	
	
	Участник 4 Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	Х
	Х
	Х
	6885,1
	6885,1
	5052,2
	1832,9

	
	
	Участник 5 Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Х
	Х
	Х
	3877,3
	3877,3
	2662,4
	1214,9

	
	
	Участник: Глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	Х
	Х
	Х
	53406,8
	53406,8
	18081,0
	35325,80

	
	
	Участник: Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	50,1
	50,1
	50,0
	0,1


Начальник Отдела культуры и искусства

Красносулинского района                                                                                              Л.Х. Захарова
