Отдел культуры и искусства Красносулинского района

ПРИКАЗ № 2

26.02.2025							г. Красный Сулин

О внесении изменений в приказ

Отдела культуры и искусства

Красносулинского района

от 04.12.2024 № 22

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 25.02.2025 № 191 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364», от  12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь положением Отдела  культуры и искусства Красносулинского района, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 04.12.2024 № 22 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Отдела культуры и

искусства Красносулинского района			   Л.Х.Захарова

Приложение к приказу

Отдела культуры и искусства

Красносулинского района

от 26.02.2025  №  2

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие культуры» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 114 760,7 | 651,8 | 319,0 | 108 253,4 | 5 536,5 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 65 447,7 | - | - | 63 370,8 | 2 076,9 |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | 20.05.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района» | Х | 28.11.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | Х | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района» | 09.01.2025 | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 627,9 | 586,4 | - | 41,5 | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров» | Х | 30.04.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Товары приобретены» | Х | 01.06.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | Х | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 12,1 | - | - | 12,1 | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.4.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» | Х | 10.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.4.3 «Товары, работы, услуги приобретены» | Х | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена» | Х | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» | 09.01.2025 | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 389,1 | 65,4 | 319,0 | 4,7 | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.4.2 | Контрольная точка 1.5.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров» | Х | 30.04.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4.3 | Контрольная точка 1.5.3 «Товары приобретены» | Х | 01.06.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4.4 | Контрольная точка 1.5.4 «Оплата произведена» | Х | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 48 283,9 | - | - | 44 824,3 | 3 459,6 |
| 1.5.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.5.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | 20.05.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.5.3 | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района» | Х | 28.11.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.5.4 | Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена | Х | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2 | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 5 627,1 | - | - | 5 627,1 | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 5 480,6 | - | - | 5 480,6 | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 146,5 | - | - | 146,5 | - |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 120 387,8 | 651,8 | 319,0 | 113 880,5 | 5 536,5 |
|  |  | Х | Х | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 120 387,8 | 651,8 | 319,0 | 113 880,5 | 5 536,5 |