Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»
отчетный период 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385.
На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью – 450,0 тыс. рублей, расхождений нет.
По состоянию на 01.07.2020 года фактическое освоение бюджетных средств составило – 129,2 тыс. рублей (или 28,7% от плановых значений). Объем неосвоенных бюджетных средств – 230,8 тыс. рублей.
Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 260 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) выданы кредитные средства на общую сумму 226 449,1 тыс. рублей (или 87,1% от плановых значений).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 19.12.2019 № 343 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2020 год, в соответствии с которым в отчетном периоде осуществлялась реализация основных мероприятий.
В рамках муниципальной программой предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее – подпрограмма 1); 
подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 2); 
подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 3); 
подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 4).
На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2020 года фактически освоено – 0,0 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2020 года.
По подпрограмме 1 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.
По состоянию на 01.07.2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
- проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района  размещен реестр инвестиционных проектов за I и II кварталы текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку, размещены 2 отчета об инвестиционной деятельности Красносулинского района, обновлена информация    по вопросам, связанным с ГЧП.
На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 330,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2020 года фактически освоено – 124,7 тыс. рублей (или 37,8% от плановых значений), освоение денежных средств в сумме 205,3 тыс. рублей запланировано во IIполугодии 2020 года.
По подпрограмме 2 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.
По состоянию на 01.07.2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты: 
- банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 222 449,1 тыс. рублей субъектам МСП Красносулинского района. Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» за 6 месяцев 2020 года было выдано 4 микрозайма на сумму 4000,0  тыс. рублей;
- организована   работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования  обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. За I полугодие 2020 года оказано 174 консультации;
- ко дню празднования Дня российского предпринимательства,  адресно, были вручены памятные подарки 50 предпринимателям Красносулинского района;
- на базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района;
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 2 информационных публикации о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства.
На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2020 года фактически освоено – 0,0  тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано во IIполугодии 2020 года.
По подпрограмме 3 запланирована реализация 3 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.
По состоянию на 01.07.2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
- на территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1 – Государственный природный заказник «Горненский» –  государственный природный заказник областного значения; 2 – Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г.Шахты (1000 км. От М-4); 3 –Зайцевские (Хмелевские) скалы – естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4 – «Каньон» затопленный родниками каменный карьер, длина - 450 м, ширина - 50 м, глубина - 30 м; 5 – Скелеватые скалы – естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м);
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 11 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района;
На реализацию подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2020 года фактически освоено – 4,5 тыс. рублей (или 45,0% от плановых значений), освоение денежных средств в сумме 5,5 тыс. рублей запланировано во II полугодии 2020 года.
По подпрограмме 4 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.
По состоянию на 01.07.2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты: 
- в Красносулинском районе организованы и работают с 01.07.2020 года ярмарочные площадки во Владимировском сельском поселении, Пролетарском сельском поселении, 2 ярмарочные площадки в Комиссаровском сельском поселении;
- в Красносулинском районе  зарегистрировано 116 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания населения;
- проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;
- в СМИ опубликовано более 17 материалов направленных на повышение информированности потребителей.



Первый заместитель главы 
Администрации
Красносулинского района                                                                    Л.А. Хильченко                                                                                                                               




ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»
отчетный период 6 месяцев 2020 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/
ФИО)
	Результат реализации 
(краткое описание)
	Фактичес-кая дата начала реализа-ции
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.
2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.
3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
«Проведение 
4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2.«Создание 
условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования.
2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района.
3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок
	01.01.2020
	[bookmark: _GoBack]31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района  размещен реестр инвестиционных проектов за I и II кварталы текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.
3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций /
стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных 
на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района
	01.01.2020
	31.12.2020
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0 
тыс. рублей.
Освоение денежных средств запланиро-вано во II полугодии 2020 года 

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
«Публикация в СМИ  4 информационных
материалов 
об инвестицион-ной деятельности Красносулинского района»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района 2 отчета об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Размещение 
на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;
2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различныхинтернет-ресурсов.
3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Проведение торжественного мероприятия запланировано на II полугодие 2020 года.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов 
ГЧП и МЧП»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) 
по вопросам, связанным с
ГЧП.
2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП.
3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому 
на областном и федеральном уровне,  по вопросам применения механизмов ГЧП
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5 «Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация    по вопросам, связанным с ГЧП.

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	330,0
	330,0
	124,7
	205,3


	13.
	Основное мероприятие 2.1. «Упрощение доступа субъектов малого и 
среднего предприни-мателства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Управляющие филиалами банков,
МКК Фонд Местного 
Развития – директор Мирошниченко С.М
	1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предприни-мательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);
2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1 «Предоставление банковскими учреждениями  кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 
250000,0 руб. Предоставление микрокредитной компанией Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области микрозаймов субъектам МСП в сумме 10000,0 руб.»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 222449,1  тыс. рублей субъектам МСП  Красносулинского района. 
Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» за 6 месяцев 2020 года было выдано 4 микрозайма на сумму 4000,0  тыс. руб.

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого
и среднего предприниматель-ства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района»
	Первый 
заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предприниматель-ства» - директор Корнеева Н.В.
	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам
2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП
3. Оказание содействия в организации собственного дела  
молодежи и  гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством. 
4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2 «Оказание не менее 
200 консультаций субъектам МСП»
	Первый заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Организована   работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования  обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. За I полугодие 2020 года оказано 174 консультации. 

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Основное мероприятие 2.3.«Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих  в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	1. Популяризация предпринимательской деятельности 
(в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки); 
2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района;
3. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости;
4. Популяризация самозанятости
	01.01.2020
	31.12.2020
	330,0
	330,0
	124,7
	205,3 
тыс. рублей. Освоение денежных средств запланиро-вано во II полугодии

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринима-тельства с поощрением лучших субъектов МСП»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Ко дню празднования Дня российского предпринимательства,  адресно, были вручены  памятные подарки    50 предпринимателям Красносулинского района.

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Основное мероприятие 2.4. «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение 
«МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предприниматель-ства» - директор Корнеева Н.В.
	1. Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП»;
2. Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу 
одного окна

	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4 «Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	На базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Основное мероприятие 2.5. «Развитие социального предприниматель-ства»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	1. Взаимодействие с институтами развития в
сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП
«Опора России»), 
2. Популяризация социального предпринимательства;
3. Привлечение субъектов 
МСП к участию в благотворительных акциях;
4. Повышение качества 
бизнес – среды
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5 «Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 2 информационных публикации о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Подпрограмма 3. «Развитие 
туризма в Красносулинском районе»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0 

	24.
	Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических  объектов;
2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма и сервиса;
3. Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1. «Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1- Государственный природный заказник «Горненский»-  государственный природный заказник областного значения. 2- Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г.Шахты (1000 км. От М-4); 3- Зайцевские (Хмелевские) скалы- естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4- «Каньон»- затопленный родниками каменный карьер, длина- 450 м, ширина- 50 м, глубина- 30 м; 5- Скелеватые скалы- естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м).
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Основное мероприятие 3.2. «Создание туристического бренда Красносулинского района,  обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации;
2. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района;
3. Составление  календаря событийных мероприятий.
	01.01.2020
	31.12.2020
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0 тыс. рублей. Освоение запланиро-вано на II полугодие 2020 года

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2 «Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале  Красносулинского  района»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены  11 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных 
на территории  Красносулинского района»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района  
Хильченко Л.А.
	1. Благоустройство
природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3 «Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение 
их на сайте Администрации Красносулинского района»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Наступление контрольного события запланировано  в  IV квартале 2020 года.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и 
защита прав 
потребителей в Красносулинском районе»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	4,5
	5,5 тыс. рублей. Освоение запланиро-вано на II полугодие 2020 года

	31.
	Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной торговли»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Развитие локальных торговых сетей.
2. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.
3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1 «Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	В Красносулинском районе организованы и работают с 01.07.2020 года ярмарочные площадки во Владимировском сельском поселении, Пролетарском сельском поселении, 2 ярмарочные площадки в Комиссаровском сельском поселении.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории  Красносулинского района новых объектов общественного питания»
	Первый 
заместитель 
главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе
 и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2 «Открытие на территории Красносулинского района не менее
2 предприятий общественного питания»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	В  2020 году  планируется открытие кафе «Кукуруза» на территории  МФЗ     ООО «МАК-Лоджистик».

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра 
бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам 
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3 «Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	В Красносулинском районе  зарегистрировано 116 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Основное мероприятие 4.4. «Организация мероприятий, направленных 
на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района
	01.01.2020
	31.12.2020
	5,0
	5,0
	4,5
	0,5 тыс. рублей. Освоение запланиро-вано во II полугодии 2020 года

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4 «Проведение 
4 заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе.
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, 
г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском 
районах Садовская Т.Н.
Начальник  управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П.
	1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах.
2. Проведение семинаров для субъектов МСП 
по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора
3. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике 
защиты прав потребителей
	01.01.2020
	31.12.2020
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0 тыс. рублей. Освоение запланиро-вано во II полугодии 2020 года

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5 «Публикация в СМИ не менее 
4 материалов по защите прав потребителей»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	В СМИ опубликовано более 17 материалов направленных на повышение информированности потребителей.

	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Итого по муниципальной программе 
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	450,0
	450,0
	129,2
	320,8



Первый заместитель главы Администрации
Красносулинского района                                                                                                                                              Л.А. Хильченко
