РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2023 № 320

г. Красный Сулин

Об утверждении плана

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.12.2023 № 1211 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445, от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухина А.Н.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 13.12.2023 № 320

ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | X | Х | 47676,2 | 0,0 | 0,0 | 47676,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А. | Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений | 31.12.2024 | 39811,2 | 0,0 | 0,0 | 39811,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А. | Предотвращение заболоченных пахотных земель, лесонасаждений, оказание услуг по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская» согласно заключенного муниципального контракта | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений» | Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А. | Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А. | Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В. | Подготовка к проведению работ по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова» по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по данному проекту | 31.12.2024 | 7865,0 | 0,0 | 0,0 | 7865,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В. | Проведение работ по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова» | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | Х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района | 30.12.2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 47726,2 | 0,0 | 0,0 | 47726,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | Х | Х | 7865,0 | 0,0 | 0,0 | 7865,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Соисполнитель управление образования Красносулинского района | Х | Х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник 1: муниципальное казенное учреждение Красносулинского района «Отдел капитального строительства» | Х | Х | 39811,2 | 0,0 | 0,0 | 39811,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник 2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова