[bookmark: Par1326]Пояснительная информация
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 6 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 714,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета  4 083,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета  района 17 631,5 тыс. рублей. Объемы финансирования по участникам муниципальной программы составили: управление образования Красносулинского района – 345,1 тыс. рублей; МАУ «МФЦ Красносулинского района – 17 356,3  тыс. рублей; МАУ «КТРК «Сулин» – 4 195,5. 
Сводной бюджетной росписью – 21 896,9 тыс. рублей. Расхождение составляет 184,2 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района по основному мероприятию «Развитие информационных и развлекательных услуг».  Муниципальная программа приведена в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 04.06.2024 № 267 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов» в установленные сроки.
По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило: 9 787,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 735,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 8 062,2 тыс. рублей.
Освоение средств по участникам муниципальной программы от плановых значений показателей составляет: управление образования Красносулинского района – 6,75%; МАУ «МФЦ Красносулинского района – 47,7%; МАУ «КТРК «Сулин» – 35,5%. 
Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников сумме 2 005,7 тыс. рублей. На 01.07.2024 года фактически освоено – 768,8 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» (далее – подпрограмма 3).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 18.12.2023 № 326 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программой в 2024 году за счет средств бюджета района предусмотрено 345,1 тыс. рублей.  
По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 23,3 тыс. рублей (или 6,75% от плановых значений). 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:
обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело»;
организованы рабочие места с компьютерной техникой не старше 5 лет – 50%.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программой в 2024 году предусмотрено 17 356,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 4 083,0 тыс. рублей, за счет бюджета района 13 273,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило: 8 282,7 тыс. рублей  (или 47,7% от плановых значений), в том числе за счет областного бюджета 1 735,0 тыс. рублей, за счет бюджета района 6 547,7 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:
обеспечено функционирование 11 центров удаленного доступа и предоставление населению Красносулинского района полного спектра государственных и муниципальных услуг;
предоставлено  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  – 52149.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программой в 2024 году за счет средств бюджета района предусмотрено 4 103,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 1 491,2 тыс. рублей (или 35,5% от плановых значений).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:
в  эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 390 сюжетов;
установлена и введена в эксплуатацию базовая станция в х. Нижняя Ковалевка.
Контрольные события плана реализации за период 6 месяцев 2024 года выполнены в срок.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за отчетный период 6 месяцев 2024 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.


Главный специалист 
сектора цифровой трансформации                                          Кравцов А.В.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района  
«Информационное общество» отчетный период 6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.)  и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на          отчетную дату 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике 
Кирпичков И.С.;
начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	X
	Х
	Х
	345,1
	345,1
	23,3
	321,8

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Обновление компьютерной и оргтехники
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 

	3.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.

	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Организованы рабочие места с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет – 50%
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	4.
	Основное 
мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности »
	Всего:
	Х
	Х
	Х
	345,1
	345,1
	23,3
	321,8

	
	
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике 
Кирпичков И.С.
	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело»
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело»
	01.01.2024
	31.12.2024
	345,1
	345,1
	23,3
	321,8
Освоение средств запланиро-вано на II полугодие 2024 года

	5.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.;
начальник Управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело».
Приобретение ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело» для 29 образовательных организаций
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	6.
	Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.;
Директор 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	X
	Х
	Х
	17356,3
	17356,3
	8282,7
	9073,6

	7.
	Основное 
мероприятие 2.1.
«Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	Директор 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	[bookmark: _GoBack]Функционирование 11 центров удаленного доступа
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1.

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
Директор 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	По состоянию на 01.07.2024 года  обеспечено функционирование 11 центров удаленного доступа и предоставление полного спектра государственных и муниципальных услуг
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	9.
	Основное 
мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	Директор 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.;
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» 
	01.01.2024
	31.12.2024
	17356,3
	17356,3
	8282,7
	9073,6 Освоение средств запланиро-вано на II полугодие 2024 года

	10.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.2.

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.;
Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	Предоставлено  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 52149 
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	11.
	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»
	Первый 
заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	X
	Х
	Х
	4013,1
	4195,5
	1491,2
	2704,3

	12.
	Основное 
мероприятие 3.1. 
«Развитие информационных и развлекательных услуг»
	Директор МАУ Красносулинского района Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» 
Сухенко Л.Л.;
Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю
	01.01.2024
	31.12.2024
	4013,1
	4195,5
	1491,2
	2704,3 Освоение средств запланиро-вано на II полугодие 2024 года


	13.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 3.1.
	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» 
Сухенко Л.Л.
	По состоянию на 01.07.2024 года в  эфире МАУ КТРК «Сулин» размещено 390 сюжетов
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	14.
	Основное 
мероприятие 3.2.
«Развитие информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
	Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации)
	Повышение уровня использования населением Красносулинского района  цифровых технологий с органами власти
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации)
	Установлена и введена в эксплуатацию базовая станция в х. Нижняя Ковалевка
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	16.
	Итого по муниципальной программе   
	Х
	Х
	Х
	Х
	21720,2
	21896,9
	9797,2
	12099,7

	
	
	Участник 1. Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	X
	X
	X
	345,1
	345,1
	23,3
	321,8

	
	
	Участник 2. Директор 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	17356,3
	17356,3
	8282,7
	9073,6

	
	
	Участник 3. Директор МАУ «КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л.
	X
	X
	X
	4013,1
	4195,5
	1491,2
	2704,3





Главный специалист 
сектора цифровой трансформации                                                                                           Кравцов А.В.
